MULTISET ENGENHARIA LTDA.
Rua Carneiro Vilela, 77, Encruzilhada – Recife/PE
CNPJ: 03.539.154/0001-44 | Tel.: (81) 3228.9010
E-mail: comercial.multiset@gmail.com
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES/TRT-6ª REGIÃO
CONCORRÊNCIA -TRT6 nº 002/17
OBRA: Reforma e Ampliação do fórum de Igarassu/PE
LOCAL: AV. ANTÔNIO VICENTE NOVELINO , S/N, S. ANTÔNIO, IGARASSU/PE
ORÇAMENTO: Obras Civis
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
VALOR PREVISTO
MÊS 01
MÊS 02
MÊS 03
MÊS 04
MÊS 05
MÊS 06
MÊS 07
MÊS 08
MÊS 09
TOTAL GERAL
N.º
ITENS DE INVESTIMENTO
R$
%
%
 R$
%
 R$
%
 R$
OBRAS CIVIS
1
DESPESAS PRELIMINARES
181.844,80
13,20%
13,52% 24.585,42
10,81% 19.657,42
10,81% 19.657,42
10,81%
    19.657,42
10,81%
    19.657,42
10,81% 19.657,42
10,81%
   19.657,42
10,81%
   19.657,42
10,81%
   19.657,42
100,00%
    181.844,80
2
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
42.700,63
3,10%
80,00% 34.160,50
20,00% 8.540,13
100,00%
      42.700,63
3
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
28.614,28
2,08%
50,00% 14.307,14
50,00% 14.307,14
100,00%
      28.614,28
4
MOVIMENTO DE TERRA
35.963,23
2,61%
55,00% 19.779,78
30,00% 10.788,97
15,00% 5.394,48
100,00%
      35.963,23
5
INFRAESTRUTURA
42.726,87
3,10%
45,00% 19.227,09
35,00% 14.954,40
20,00% 8.545,37
100,00%
      42.726,87
6
SUPERESTRUTURA
84.476,17
6,13%
10,00% 8.447,62
30,00% 25.342,85
40,00% 33.790,47
20,00%
    16.895,23
100,00%
      84.476,17
7
ELEVAÇÕES
30.694,60
2,23%
25,00% 7.673,65
30,00% 9.208,38
30,00%
      9.208,38
15,00%
      4.604,19
100,00%
      30.694,60
8
IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA
27.094,31
1,97%
15,00%
      4.064,15
45,00% 12.192,44
40,00%
   10.837,72
100,00%
      27.094,31
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E
9
29.714,77
2,16%
20,00%
      5.942,95
20,00%
      5.942,95
25,00% 7.428,69
25,00%
     7.428,69
10,00%
     2.971,48
100,00%
      29.714,77
TETOS
10
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
48.215,63
3,50%
20,00%
      9.643,13
20,00%
      9.643,13
25,00% 12.053,91
25,00%
   12.053,91
10,00%
     4.821,56
100,00%
      48.215,63
11
FORROS
17.439,88
1,27%
15,00%
      2.615,98
25,00% 4.359,97
30,00%
     5.231,96
30,00%
     5.231,96
100,00%
      17.439,88
12
REVESTIMENTOS DE PISOS
47.705,31
3,46%
15,00%
      7.155,80
15,00%
      7.155,80
20,00% 9.541,06
25,00%
   11.926,33
25,00%
   11.926,33
100,00%
      47.705,31
13
ESQUADRIA DE MADEIRA
30.237,65
2,20%
10,00%
      3.023,77
15,00%
      4.535,65
20,00% 6.047,53
20,00%
     6.047,53
35,00%
   10.583,18
100,00%
      30.237,65
14
ESQUADRIA METÁLICA
96.701,40
7,02%
15,00%
    14.505,21
15,00%
    14.505,21
35,00% 33.845,49
20,00%
   19.340,28
15,00%
   14.505,21
100,00%
      96.701,40
15
VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
37.299,65
2,71%
15,00%
      5.594,95
25,00% 9.324,91
25,00%
     9.324,91
20,00%
     7.459,93
15,00%
     5.594,95
100,00%
      37.299,65
16
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
64.471,64
4,68%
15,00% 9.670,75
15,00% 9.670,75
15,00%
      9.670,75
25,00%
    16.117,91
15,00% 9.670,75
15,00%
     9.670,75
100,00%
      64.471,64
17
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
27.998,32
2,03%
35,00%
     9.799,41
65,00%
   18.198,91
100,00%
      27.998,32
18
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
31.365,92
2,28%
30,00%
     9.409,78
70,00%
   21.956,14
100,00%
      31.365,92
19
PINTURA
31.356,73
2,28%
15,00%
     4.703,51
25,00%
     7.839,18
60,00%
   18.814,04
100,00%
      31.356,73
20
URBANIZAÇÃO
71.220,16
5,17%
25,00% 17.805,04
20,00%
    14.244,03
25,00%
    17.805,04
15,00% 10.683,02
15,00%
   10.683,02
100,00%
      71.220,16
21
PAISAGISMO
32.408,59
2,35%
40,00%
   12.963,44
60,00%
   19.445,15
100,00%
      32.408,59
22
ARMÁRIOS E BALCÕES
9.013,59
0,65%
100,00%
     9.013,59
100,00%
        9.013,59
23
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
21.496,74
1,56%
10,00% 2.149,67
15,00%
      3.224,51
15,00%
      3.224,51
15,00% 3.224,51
15,00%
     3.224,51
10,00%
     2.149,67
20,00%
     4.299,35
100,00%
      21.496,74
24
DRENAGEM SUPERFICIAL
36.260,58
2,63%
25,00% 9.065,15
20,00%
      7.252,12
15,00%
      5.439,09
20,00% 7.252,12
20,00%
     7.252,12
100,00%
      36.260,58
25
LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
6.699,74
0,49%
100,00%
     6.699,74
100,00%
        6.699,74
26
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.025,48
0,07%
100,00%
     1.025,48
100,00%
        1.025,48
INSTALAÇÕES
1
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
133.267,16
9,68%
10,00% 13.326,72
10,00% 13.326,72
10,00%
    13.326,72
10,00%
    13.326,72
15,00% 19.990,07
15,00%
   19.990,07
15,00%
   19.990,07
15,00%
   19.990,07
100,00%
    133.267,16
2
SUBESTAÇÃO
5.752,19
0,42%
20,00%
     1.150,44
40,00%
     2.300,87
40,00%
     2.300,87
100,00%
        5.752,19
3
SUBESTAÇÃO (EQUIPAMENTOS)
9.162,30
0,67%
50,00%
     4.581,15
50,00%
     4.581,15
100,00%
        9.162,30
4
SPDA
27.947,26
2,03%
15,00%
      4.192,09
15,00% 4.192,09
15,00%
     4.192,09
40,00%
   11.178,90
15,00%
     4.192,09
100,00%
      27.947,26
5
REDE LÓGICA / ESTABILIZADA
55.207,14
4,01%
10,00% 5.520,71
10,00% 5.520,71
10,00%
      5.520,71
10,00%
      5.520,71
15,00% 8.281,07
15,00%
     8.281,07
20,00%
   11.041,43
10,00%
     5.520,71
100,00%
      55.207,14
6
CLIMATIZAÇÃO
31.239,56
2,27%
20,00% 6.247,91
25,00%
     7.809,89
35,00%
   10.933,85
20,00%
     6.247,91
100,00%
      31.239,56
TOTAL GERAL CUSTO
1.377.322,27
100,00%
8,75% 120.507,55
9,42% 129.782,74
9,74% 134.134,16
10,11%
  139.270,72
10,45%
  143.945,49
13,36%
 183.992,97
12,98%
 178.806,23
13,02%
 179.344,83
12,16%
 167.537,59
100,00% 1.377.322,27
BDI
22,65%
309.888,23
    27.294,96
    29.395,79
    30.381,39
    31.544,82
    32.603,65
   41.674,41
   40.499,61
   39.583,97
   36.909,63
    309.888,23
BDI
15,65%
1.433,90
        -
        -
        -
0,00
        -
        -
        -
        716,95
        716,95
        1.433,90
(EQUIP)
TOTAL GERAL COM BDI
1.688.644,41
100,00%
8,75% 147.802,51
9,43% 159.178,53
9,74% 164.515,55
10,12%
  170.815,54
10,46%
  176.549,14
13,36%
 225.667,38
12,99%
 219.305,84
13,01%
 219.645,75
12,15%
 205.164,17
100,00% 1.688.644,41
MEDIÇÕES
MEDIÇÃO 01
MEDIÇÃO 02
MEDIÇÃO 03
MEDIÇÃO 04
MEDIÇÃO 05
MEDIÇÃO 06
MEDIÇÃO 07
MEDIÇÃO 08
MEDIÇÃO 09
Fritz Engells Guedes
Eng. Eletricista e Civil
Data: 07/06/2017
1 de 1
CREA/PE 180089876-2