Data:29/12/2017
MULTCOMPE COMÉRCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI - EPP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE ÁREA APOIO PARA SERVIDORES DOARQUIVO
OBRA :
ORÇAMENTO :
Prg 422017 80006 - TST PE
Taxas: LS: 117,18% | BDI: 26,63%
LOCAL :
Av. Henrique de Holanda, Redenção, CEP: 55.600-000, Vitória de Santo Antão/PE.
Empresa não optante pela desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
Custo
%
1º MÊS
2º MÊS
TOTAL
01.
DESPESAS PRELIMINARES
54,81%
45,19%
100,00%
16,43%
13.413,09
7351,71
6061,38
13413,09
02.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
100,00%
100,00%
3,02%
2.461,16
2461,16
2461,16
03.
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
100,00%
100,00%
1,63%
1.331,39
1331,39
1331,39
04.
MOVIMENTO DE TERRA
100,00%
100,00%
3,08%
2.514,96
2514,96
2514,96
05.
INFRAESTRUTURA
100,00%
100,00%
4,28%
3.493,32
3493,32
3493,32
06.
SUPERESTRUTURA
100,00%
100,00%
6,22%
5.080,43
5080,43
5080,43
07.
ELEVAÇÕES
50,00%
50,00%
100,00%
9,04%
7.377,22
3688,61
3688,61
7377,22
08.
IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%
100,00%
1,68%
1.368,36
1368,36
1368,36
09.
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS
45,00%
55,00%
100,00%
7,03%
5.737,26
2581,77
3155,49
5737,26
10.
FÔRRO
100,00%
100,00%
2,66%
2.170,78
2170,78
2170,78
11.
REVESTIMENTOS DE PISO
25,00%
75,00%
100,00%
3,82%
3.120,05
780,01
2340,04
3120,05
12.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
100,00%
100,00%
5,16%
4.214,94
4214,94
4214,94
13.
ESQUADRIAS METÁLICAS
100,00%
100,00%
10,91%
8.908,18
8908,18
8908,18
14.
VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
100,00%
100,00%
0,31%
256,58
256,58
256,58
15.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
45,00%
55,00%
100,00%
6,66%
5.436,43
2446,39
2990,04
5436,43
16.
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
50,00%
50,00%
100,00%
8,60%
7.014,92
3507,46
3507,46
7014,92
17.
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
100,00%
100,00%
1,37%
1.115,78
1115,78
1115,78
18.
PINTURA
100,00%
100,00%
2,75%
2.242,88
2242,88
2242,88
19.
LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
100,00%
100,00%
1,13%
920,41
920,41
920,41
20.01
Intalações Elétricas
100,00%
100,00%
4,21%
3.437,73
3437,73
3437,73
Custo TOTAL (R$)
81.615,87
100,00%
BDI 26,63%
21.734,31Percentual mensal %
43,17%
56,83%
100,00%
35237,22
46378,65
81615,87
TOTAL COM BDI
103.350,18
Custo mensal:
9383,67
12350,64
21734,31
BDI:
44620,89
58729,29
TOTAL COM BDI:
103350,18
Olinda-PE, 29 de dezembro de 2017.
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
GUSTAVO MERGULHÃO
Responsável Técnico
Administrador
Eng Civil - CREA/PE - 54247
Rua do Bonsucesso, 390-H, Bonsucesso, Olinda - PE - CEP 53.240-150
Fone/Fax: 081- 32698271 / 99985-0981
Licitacao@multcompe.com.br / multcompe@hotmail.com – CNPJ: 12.805.036/0001-21 – Inc Est 042367182