## CRONTROLE M1-M5
			CPLAN - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO
PERÍODO SETEMBRO/17 A JANEIRO/18			MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
DESCRIÇÃO		ORÇADO			AGREGADO					SALDO					PLANEJADO		REALIZADO		Controle Mensal / SERVIÇOS
					M1				M2				M3				M4				M5				PLANEJADO – M1 A M5		REALIZADO – M1 A M5		A REALIZAR
Item	Atividade		Orçam.	% Part.	% Planej.	R$	% Realiz.	R$	% Planej.	R$	% Realiz.	R$	% Planej.	R$	% Realiz.	R$	% Planej.	R$	% Realiz.	R$	% Planej.	R$	% Realiz.	R$	Planej. %	Planejado	Realiz. %	Realiz.	A Realiz.	A realizar %		MÊS	MENSAL	ACUMUL.	MENSAL	ACUMUL.
1	Despesas Preliminares		413.444,91	7,56%	9,50%	39.267,36	9,50%	39.267,36	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	6,03%	24.945,17	33,63%	139.048,04	33,63%	139.048,04	299.342,04	72,40%		M1	328.737,62	328.737,62	328.737,62	328.737,62
	1.1 Mobilizações		7.498,54	0,14%	100,00%	7.498,54	100,00%	7.498,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.498,54	100,00%	7.498,54	0,00	0,00%		M2	243.778,99	572.516,61	243.778,99	557.006,76
	1.1.1 Mobilização eTransp. de equipamentos.		4.001,23	0,07%	100,00%	4.001,23	100,00%	4.001,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.001,23	100,00%	4.001,23	0,00	0,00%		M3	158.794,41	731.311,02	158.794,41	715.801,17
	1.1.2 Mobilização de transp. inicial de pessoal.		510,00	0,01%	100,00%	510,00	100,00%	510,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	510,00	100,00%	510,00	0,00	0,00%		M4	282.669,47	1.013.980,48	24.945,17	740.746,34
	1.1.3 Ferramentas, EPC's.		2.087,31	0,04%	100,00%	2.087,31	100,00%	2.087,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.087,31	100,00%	2.087,31	0,00	0,00%		M5	396.414,97	1.410.395,46	133.648,14	874.394,48
	1.1.4 Aso, Treinamentos e outros.		900,00	0,02%	100,00%	900,00	100,00%	900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	900,00	100,00%	900,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	25,00%		0,00%	0,00			0,00%	0,00				0,00	25,00%			0,00	25,00%		0,00%	0,00	0,00%
	1.2 Limpeza mecanizada de terreno.		2.208,58	0,04%	100,00%	2.208,58	100,00%	2.208,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.208,58	100,00%	2.208,58	0,00	0,00%				IDP		Var. Pr.
	1.3 Administração Local.		399.122,72	7,30%	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	6,25%	24.945,17	31,25%	124.725,85	31,25%	124.725,85	299.342,04	75,00%			M1	1,0000		0,00
	1.4 Licença da obra, taxa, emolumentos.		4.615,07	0,08%	100,00%	4.615,07	100,00%	4.615,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.615,07	100,00%	4.615,07	0,00	0,00%			M2	0,9729		-15.509,85
	1.4.1 ART Crea.		214,82	0,004%	100,00%	214,82	100,00%	214,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,82	100,00%	214,82	0,00	0,00%			M3	0,9788		-15.509,85
	1.4.2 Aprovação de Projeto.		46,49	0,001%	100,00%	46,49	100,00%	46,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46,49	100,00%	46,49	0,00	0,00%			MS4	0,7305		-273.234,15
	1.4.3 Licença de Construção (Prefeitura).		3.346,28	0,06%	100,00%	3.346,28	100,00%	3.346,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.346,28	100,00%	3.346,28	0,00	0,00%
	1.4.4 Vistoria de Edificações.		1.007,48	0,02%	100,00%	1.007,48	100,00%	1.007,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.007,48	100,00%	1.007,48	0,00	0,00%

2	Instalação do Canteiro		143.636,57	2,63%	82,45%	118.434,77	82,45%	118.434,77	5,26%	7.560,54	5,26%	7.560,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,02%	10.080,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,74%	136.076,03	87,72%	125.995,31	17.641,26	12,28%			VP	VR	VRxVR	IDP
	2.1 Ligação de água		12.995,89	0,24%	100,00%	12.995,89	100,00%	12.995,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.995,89	100,00%	12.995,89	0,00	0,00%		M1	328.737,62	328.737,62	0,00	1,00
	2.2 Ligação de esgoto		797,51	0,01%	100,00%	797,51	100,00%	797,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	797,51	100,00%	797,51	0,00	0,00%		M2	572.516,61	557.006,76	-15.509,85	0,97
	2.3 Placa de obra		3.351,00	0,06%	100,00%	3.351,00	100,00%	3.351,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.351,00	100,00%	3.351,00	0,00	0,00%		M3	731.311,02	715.801,17	-15.509,85	0,98	Curva S / Mês / SERVIÇOS
	2.4 Sanitário e vestiário		14.059,92	0,26%	100,00%	14.059,92	100,00%	14.059,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.059,92	100,00%	14.059,92	0,00	0,00%		M4	1.013.980,48	740.746,34	-273.234,15	0,73
	2.5 Alojamento / Escritório		13.892,10	0,25%	100,00%	13.892,10	100,00%	13.892,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.892,10	100,00%	13.892,10	0,00	0,00%		M5	1.410.395,46	874.394,48	-536.000,98	0,62
	2.6 Entrada de energia		931,64	0,02%	100,00%	931,64	100,00%	931,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	931,64	100,00%	931,64	0,00	0,00%
	2.7 Locação da obra		33.364,00	0,61%	100,00%	33.364,00	100,00%	33.364,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.364,00	100,00%	33.364,00	0,00	0,00%		VPR -	VARIAÇÃO DO PRAZO
	2.8 Barracão p/ escritório		8.892,60	0,16%	100,00%	8.892,60	100,00%	8.892,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.892,60	100,00%	8.892,60	0,00	0,00%		IDP -	ÍNDICE DE DESEMP. DE PRAZO
	2.9 Controle tecnológico		25.201,80	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	7.560,54	30,00%	7.560,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	10.080,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	17.641,26	30,00%	7.560,54	17.641,26	70,00%			IDP > 1	ADIANTADO
	2.10 Fornec. e Inst. de Tapume		30.150,11	0,55%	100,00%	30.150,11	100,00%	30.150,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.150,11	100,00%	30.150,11	0,00	0,00%			IDP = 1	NO PRAZO
								IDP < 1	ATRASADO
3	Movimento de Terra		147.067,27	6,38%	76,81%	112.963,41	76,81%	112.963,41	0,13	18.989,07	12,91%	18.989,07	4,89%	7.192,50	4,89%	7.192,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,61%	139.144,97	94,61%	139.144,97	7.922,30	5,39%
	3.1 Reaterro e compactação mec.		30.442,93	1,32%	100,00%	30.442,93	100,00%	30.442,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.442,93	100,00%	30.442,93	0,00	0,00%			VPR > 0	ADIANTADO
	3.2 Escavação de manual de valas		30.229,59	1,31%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	15.114,80	50,00%	15.114,80	23,79%	7.192,50	23,79%	7.192,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	73,79%	22.307,29	73,79%	22.307,29	7.922,30	26,21%			VPR = 0	NO PRAZO
	3.3 Escavação mecânica de valas		10.468,25	0,45%	100,00%	10.468,25	100,00%	10.468,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.468,25	100,00%	10.468,25	0,00	0,00%			VPR < 0	ATRASADO
	3.4 Aterro compactado c/ mat. Emprest.		46.611,15	2,02%	100,00%	46.611,15	100,00%	46.611,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.611,15	100,00%	46.611,15	0,00	0,00%
	3.5 Aterro Espalhado c/ trator de esteiras		6.986,67	0,30%	100,00%	6.986,67	100,00%	6.986,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.986,67	100,00%	6.986,67	0,00	0,00%			MÊS	PLANEJADO	REALIZADO
	3.6 Aterro Espalhado c/ trator mat. Emprest.		16.474,18	0,72%	100,00%	16.474,18	100,00%	16.474,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.474,18	100,00%	16.474,18	0,00	0,00%			1	328.737,62	328.737,62		ATRASO / Mês / Dias
	3.7 Escavação, carga e transp. de mat. c/ trator		1.980,23	0,09%	100,00%	1.980,23	100,00%	1.980,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.980,23	100,00%	1.980,23	0,00	0,00%			2	572.516,61	557.006,76
	3.8 Escoramento de valas, prof.1,5 a 3,0m		3.874,27	0,17%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.874,27	100,00%	3.874,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.874,27	100,00%	3.874,27	0,00	0,00%			3	731.311,02	715.801,17
								4	1.013.980,48	740.746,34
4	Infraestrutura		361.530,27	15,69%	16,06%	58.072,08	16,06%	58.072,08	0,53	192.284,22	53,19%	176.774,37	0,09	33.154,84	9,17%	33.154,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	78,42%	283.511,13	78,42%	268.001,28	78.019,14	21,58%			5	1.410.395,46	874.394,48
	4.1 Forma tábua para concreto em fundação		23.212,06	1,01%	10,17%	2.361,60	10,17%	2.361,60	20,00%	4.642,51	20,00%	4.642,51	30,73%	7.133,99	30,73%	7.133,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,908%	14.138,10	60,908%	14.138,10	9.073,96	39,09%
	4.2 Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5		25.966,60	1,13%	9,73%	2.526,48	9,73%	2.526,48	70,00%	18.176,62	10,27%	2.666,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	79,73%	20.703,10	20,00%	5.193,25	5.263,50	20,27%
	4.3 Concreto magro para lastro		3.827,04	0,17%	7,76%	296,90	7,76%	296,90	69,98%	2.678,04	69,98%	2.678,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	77,73%	2.974,94	77,73%	2.974,94	852,10	22,27%		LEGENDA
	4.4 Armação de aço CA -60 diam. 3,4 a 6,0mm		21.047,04	0,91%	55,74%	11.731,21	55,74%	11.731,21	30,00%	6.314,11	30,00%	6.314,11	9,05%	1.904,00	9,05%	1.904,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,78%	19.949,32	94,78%	19.949,32	1.097,72	5,22%		VP	VALOR PLANEJADO
	4.5 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 a 12,5mm		81.522,67	3,54%	48,55%	39.577,39	48,55%	39.577,39	20,00%	16.304,53	20,00%	16.304,53	26,93%	21.952,00	26,93%	21.952,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,48%	77.833,92	95,48%	77.833,92	3.688,75	4,52%		VR	VALOR REALIZADO
	4.6 Armação de aço CA-50 diam. 16,0 a 25,0mm		16.255,84	0,71%	9,71%	1.578,50	9,71%	1.578,50	70,00%	11.379,09	70,00%	11.379,09	13,32%	2.164,85	13,32%	2.164,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,03%	15.122,43	93,03%	15.122,43	1.133,41	6,97%		VPXR	VALOR PREVISTO - REALIZADO
	4.7 Fornec.de estaca pré-moldada de concreto		189.699,02	8,23%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	132.789,31	70,00%	132.789,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	132.789,31	70,00%	132.789,31	56.909,71	30,00%		IDP	ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE

5	Superestrutura		1.238.228,42	53,74%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,55%	93.501,90	7,55%	93.501,90	20,00%	247.643,58	0,00%	0,00	30,00%	371.469,80	8,78%	108.702,97	57,55%	712.615,28	16,33%	202.204,88	1.144.726,52	92,45%
	5.1 Laje Pré-Moldada Beta 11 I KN vãos de 4,40		121.859,70	5,29%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	24.371,94	0,00%	0,00	30,00%	36.557,91	0,00%	0,00	50,00%	60.929,85	0,00%	0,00	121.859,70	100,00%
	5.2 Laje Pré-Moldada Beta 11 KN vãos de 4,40 (poliestireno)		167.217,61	7,26%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	33.443,32	0,00%	0,00	30,00%	50.164,97	0,00%	0,00	50,00%	83.608,29	0,00%	0,00	167.217,61	100,00%
	5.3 Forma p estrutura de concreto fab., mont. Desm. 3X		123.398,81	5,36%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	24.679,61	0,00%	0,00	30,00%	37.019,60	20,00%	24.679,61	50,00%	61.699,21	20,00%	24.679,61	123.398,81	100,00%		CÁLCULO ATRASO					ATRASO
	5.4 Escoramento de estrutura (viga, lajes escada)		103.278,64	4,48%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	20.655,63	0,00%	0,00	30,00%	30.983,57	0,00%	0,00	50,00%	51.639,20	0,00%	0,00	103.278,64	100,00%			MÊS	(a) mr	(b) VPmr	(c) Vamr	(d) VPmr*	(e) mr*	X	Atraso				M1	0,0
	5.5 Concreto usinado fck = 40 mpa, incl. Lanç. E adens.		311.708,08	13,53%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	62.340,00	0,00%	0,00	30,00%	93.514,04	0,60%	1.870,25	50,00%	155.854,04	0,60%	1.870,25	311.708,08	100,00%			1	1	328.737,62	328.737,62	-	-	-	0,00				M2	1,4
	5.6 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0 mm fornec/corte		54.224,23	2,35%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,76%	12.342,94	22,76%	12.342,94	20,00%	10.844,85	0,00%	0,00	30,00%	16.267,27	20,00%	10.844,85	72,76%	39.455,06	42,76%	23.187,79	41.881,29	77,24%			2	2	572.516,61	557.006,76	328.737,62	1	1,936377	1,40				M3	2,1
	5.7 Armação aço CA-50, diam. 6,3 a 12,5 mm (fornec/corte)		289.222,41	12,55%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,76%	65.835,26	22,76%	65.835,26	20,00%	57.844,45	0,00%	0,00	30,00%	86.766,76	20,00%	57.844,48	72,76%	210.446,46	42,76%	123.679,74	223.387,15	77,24%			3	3	731.311,02	715.801,17	572.516,61	2	2,902327	2,15				M4	21,3
	5.8 Armação aço CA-50 diam. 16,0 a 25 mm (fornec./corte)		67.318,94	2,92%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,76%	15.323,71	22,76%	15.323,71	20,00%	13.463,79	0,00%	0,00	30,00%	20.195,68	20,00%	13.463,79	72,76%	48.983,18	42,76%	28.787,50	51.995,23	77,24%			4	4	1.013.980,48	740.746,34	731.311,02	3	3,033379	21,27				M5	29,7
								5	5	1.410.395,46	874.394,48	1.013.980,48	4	3,647879	29,75

	TOTAL		2.303.907,44	42,12%	MÊS 1	328.737,62		328.737,62	MÊS 2	243.778,99		228.269,14	MÊS 3	158.794,41		158.794,41	MÊS 4	282.669,47		24.945,17	MÊS 5	396.414,97		133.648,14	PLANEJADO	1.410.395,46	REALIZADO	874.394,48	Valor Custo - Obra Civis			JUSTIFICATIVA DO ATRASO CONFORME ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
					ACUM.				ACUM.	572.516,61		557.006,76	ACUM.	731.311,02		715.801,17	ACUM.	1.013.980,48		740.746,34	ACUM.	1.410.395,46		874.394,48					1.	ATRASO NO FORNECIMENTO DAS ESTACAS PRÉ-MOLDADAS;
								0,00%				10,47%				13,37%				13,83%				13,83%	25,79%		15,99%					2	ATRASO NO BATE-ESTACA;
								3	SOLICITAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, AINDA PENDENTE, POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA, SENDO NECESSÁRIO LOCAR GERADOR;
								0,00					4	CHUVAS;