RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS		RAA – CACI - SMAAAG – 001/2021
Unidade Auditada:	Secretaria de Gestão de Pessoas (SGEP)
Referência/Assunto:	RA-SACI-SCDP nº. 001/2019
PROAD nº	15.182/2019
Equipe de Acompanhamento:	Renata Maria Vitorino Soares Costa
	Silvio Ramos da Silva

# 1 INTRODUÇÃO
# A atividade de acompanhamento de auditoria está prevista no artigo 6º, IV, do Ato- TRT - GP nº. 193/2014, em consonância com a Resolução nº. 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e tem por objetivo verificar as ações efetivamente implementadas pela unidade auditada – com eventuais esclarecimentos e justificativas do gestor responsável em relação a obstáculos e dificuldades encontradas para a implementação do Plano de Ação – bem como mensurar o grau de atendimento às recomendações inscritas no respectivo relatório de auditoria, a fim de possibilitar a correção das inconsistências ali identificadas.
# O presente relatório apresenta, portanto, o resultado dos exames realizados no novo acompanhamento das providências adotadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGEP), acerca de algumas das recomendações constantes do Relatório de Auditoria RA-SACI-SCDP-001/2019 (doc. 2), abaixo discriminadas, referente à Auditoria de Avaliação da Implantação do Programa Estratégico de Governança em Gestão de Pessoas e que resultou na elaboração do Plano de Ação (PA) remetido pela unidade auditada em 10/12/2018:
# Recomendação 2: Promover a elaboração de cronograma para a realização e atualização do mapeamento dos processos de trabalho pelas unidades da SGEP, no prazo de 90 dias;
# Recomendação 3: Estabelecer mecanismo próprio de monitoramento e controle do desempenho e dos resultados da governança em gestão de pessoas, no prazo de 120 dias;
# Os trabalhos de execução do acompanhamento da auditoria ocorreram no período de 18/01/2021 a 10/02/2021. As técnicas utilizadas consistiram na indagação escrita e no exame documental.
# Com a finalidade de verificar o atendimento das recomendações, foi remetida ao Núcleo de Governança de Pessoas (NUGOV-GP) da SGEP a Requisição de Documentos e Informações RDI-CACI-SMAAAG- Nº 001/2021 (doc. 24) e, posteriormente, um e-mail solicitando informações complementares (doc. 35), cujas respostas e esclarecimentos encontram-se nos documentos 27/34 e 36 do Proad.
# 2 ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
# Apresenta-se a seguir a consolidação das informações prestadas pela NUGOV/SGEP e a análise do grau de atendimento das recomendações:
# Recomendação 2: Promover a elaboração de cronograma para a realização e atualização do mapeamento dos processos de trabalho pelas unidades da SGEP, no prazo de 90 dias.
# Em resposta à RDI-CAUDI-SMAAAG n.º 01/2021, a SGEP anexou a mensagem eletrônica vista no doc.30, na qual encontra-se estabelecido um cronograma para o trabalho de desenho e posterior revisão metodológica dos processos que integram o macroprocesso de gestão de pessoas, cuja realização foi monitorada pelo NUGOV, tendo a primeira reunião sido marcada para 30/01/2020, com entrega preliminar dos processos e seus cronogramas previstos para 28/02/2020, e validação pelas chefias da SGEP até 31/03/2020. Encaminhou, também, o Ofício TRT-SGEP nº. 19/2021 (doc. 33), contendo o quadro-resumo dos processos mapeados, modelados e validados nos anos de 2019 e 2020. Dos 128 processos, 62 estão mapeados, modelados e validades; 29 estão em fase final de validação, já tendo sido mapeados e modelados; e 37 encontram-se mapeados, mas pendentes de modelagem e validação, cujas atividades necessitam ser reprogramadas para o exercício de 2021.
# AVALIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: Verificou-se, a partir da análise da documentação enviada, que existe um cronograma elaborado com vistas à atualização do mapeamento dos processos de trabalho pelas unidades da SGEP. Observa-se que esse cronograma vem sendo executado e, dos 128 processos existentes, 91 deles (o que equivale a 71% do total) já foram mapeados, modelados e validados - ou estão em fase final de validação. 37 processos (27% do total) carecem ainda de modelagem e validação. Recomendação Implementada.
# Recomendação 3: Estabelecer mecanismos próprios de monitoramento e controle do desempenho e dos resultados da governança em Gestão de Pessoas, no prazo de 120 dias.
# A unidade auditada, através de correspondência eletrônica (doc.36), apresentou resposta positiva, informando que o Núcleo de Governança de Pessoas apresentou proposta para implantação do Modelo de Gestão por Resultados, no âmbito do TRT6, composto pelos seguintes programas:
# a) Programa de Desempenho & Resultados (Desempenho Individual e de Equipes);
# b) Programa Visão (Competências Individuais e de Equipes);
# c) Programa Valorizar (Reconhecimento e Recompensa, Individual e de Equipes).
# Informou ainda que a proposta foi apreciada pela SGEP e seguiu para apreciação da Diretoria-Geral, por meio do PROAD 19.586/2020, desde 05.11.2020.
# AVALIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: Constata-se que o NUGOV/GP apresentou, através do PROAD nº 19586//2020, minuta de Ato dispondo sobre a Implantação do Modelo de Gestão por Resultados, no qual detalha os programas que comporão esse modelo de gestão, incluindo seus objetivos, funções, princípios e coordenação. A minuta foi submetida à análise da Diretoria-Geral em 06/11/2020. Recomendação em implementação.
# 3 CONCLUSÃO
# Diante dos apontamentos e esclarecimentos adicionais apresentados neste novo acompanhamento, apresenta-se o grau de atendimento das recomendações:
RECOMENDAÇÃO	GRAU DE ATENDIMENTO
	Implementada	Em implementação (no prazo)	Em implementação (com prazo expirado)	Parcialmente implementada	Não implementada	Não mais aplicável
Recomendação 2: Promover a elaboração de cronograma para a realização e atualização do mapeamento dos processos de trabalho pelas unidades da SGEP, no prazo de 90 dias.	X
Recomendação 3: Estabelecer mecanismo próprios de monitoramento e controle do desempenho e dos resultados da governança em Gestão de Pessoas, no prazo de 120 dias.			X
Quantidade	1		1		-	-
Percentual (%)	50%	-	50%		-	-

# RECOMENDAÇÕES AVALIADAS NESTE NOVO ACOMPANHAMENTO
# Em vista das constatações e observações, conclui-se que as unidades auditadas envidaram esforços para o atendimento às recomendações pendentes. Uma delas foi totalmente implementada, uma vez que há um cronograma que está sendo executado a contento, necessitando apenas de reprogramação pontual para a execução da modelagem e validação de alguns processos.
# A outra, em que pese a existência de minuta de ato contemplando os mecanismos de monitoramento recomendados, depende ainda de ações de outras unidades administrativas para sua conclusão e/ou implementação efetiva.
# Sugere-se, portanto, monitoramento posterior no que se refere à reprogramação dos processos pendentes de modelagem e validação, bem como à análise da minuta do Ato pela Diretoria-Geral.
# TOTAL DE RECOMENDAÇÕES
# Considerando-se o total das 03 (três) recomendações constantes no Relatório de Auditoria, tem-se que duas delas (o equivalente a 66,67% do total) encontram-se implementadas pelas unidades auditadas. A outra (o que corresponde a 33,33% do total) encontra-se em implementação. Repise-se, por oportuno, a necessidade de acompanhamento, no prazo de 60 dias, para aferição das ações necessárias à efetiva implementação da Recomendação 3.
# Por fim, destaque-se que o resultado final dos exames do acompanhamento da presente auditoria integrará o Índice de Efetividade do Controle, indicador que objetiva medir o grau de efetividade na implementação das recomendações propostas pela unidade de auditoria interna, consoante previsto no Plano Anual de Auditoria de 2021 (PROAD nº 21038/2020).
# Recife, 25 de março de 2021.
SILVIO RAMOS DA SILVA	RENATA MARIA VITORINO SOARES COSTA
Técnico Judiciário / Matrícula 30860002107	Chefe da Seção de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação dos Atos de Gestão / Matrícula 30860001341

# De acordo.
# Recife, 26 de março de 2021.
# MÁRCIA FERNANDA DE MENEZES ALVES DE ARAÚJO
# Coordenadora de Auditoria Interna