PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC

Assunto:	Decisão de impugnação ao Edital
Referência:	Pregão Eletrônico 026/2019
Processo	PROAD 14.909/2019

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., CNPJ n° 90.347.840/0008-94, em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2019, que visa o fornecimento com instalação de elevador de uso restrito para acessibilidade no imóvel do Fórum Trabalhista de Goiana/PE.

Em 04/09/2019, foi publicado o aviso de licitação no Diário Oficial da União, conforme prescreve o art. 4º, I, da Lei nº 10.520/2002, além de disponibilizado o Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2019 no site do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

No dia 10/09/2019, a empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. apresentou tempestivamente pedido de impugnação ao Edital, na forma dos arts. 18 do Decreto nº 5.450/2005.

Em seu pedido a Impugnante requer a alterações no instrumento convocatório, pelos motivos a seguir:

1) DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

Alega que os prazos previstos nos subitens 7.1 e 7.2 do Edital são exíguos, pois o equipamento será enviado em partes para montagem no local da obra, e que não há pronta entrega neste ramo de atividade industrial. Aponta que não é viável tecnicamente o prazo exigido e informa que o fornecimento e instalação de equipamentos com essas características técnicas somente poderá ser realizada no prazo de 140 (cento e quarenta) dias para conclusão do objeto e 110 (cento e dez) dias para a montagem.

2) DA SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIO DE MONTAGEM

Que seja permitida a subcontratação da parcela referente ao serviço de montagem, por que o instrumento convocatório veda em seu subitem 12.8 a subcontratação para execução do objeto da licitação. Salienta que a responsabilidade técnica permanecerá com a contratada que indicará um responsável técnico para acompanhar os serviços. Indicando que, nesse caso, a subcontratação envolve apenas a parcela de mão de obra operacional do serviço.

3) DO TEMPO DE ATENDIMENTO

A dilação do prazo de atendimento dos chamados emergenciais que consta no subitem 15.4 do edital para o máximo de 60 minutos, pois afirma que esse prazo se mostra exíguo em virtude da necessidade de deslocamento da equipe técnica com os respectivos equipamentos até o local, alerta que devem ser consideradas as possíveis dificuldades inerentes ao trânsito da equipe técnica.

4) DA APLICAÇÃO DE MULTAS PERCENTUAIS

A alteração do percentual da multa em caso de inexecução total ou parcial do objeto fixado no subitem 16.1 do Edital de 30% (trinta por cento) para o patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, uma vez que acredita que a multa fixada foge às regras de proporcionalidade e razoabilidade, pois o percentual aplicado é excessivo e altamente oneroso.

5) DA RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO MATERIAL

Que a responsabilidade de armazenamento do material licitado seja expressamente atribuída ao TRT6, garantindo a segurança jurídica dos licitantes. Informa que o disposto no subitem 8.26 do edital vai gerar custos extras, de forma que deve ser fornecido pela Administração um local adequado e seguro para a guarda dos materiais durante a obra.

6) DA OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE FATURAMENTO DO MATERIAL COM CNPJ DA MATRIZ

A admissão do faturamento dos materiais pelo CNPJ da matriz-fábrica e a instalação e prestação de serviços pelo CNPJ da filial já que constituem a mesma pessoa jurídica. Aponta que o edital não dispôs sobre a possibilidade ou vedação do faturamento do com o CNPJ da matriz quando da participação de filial da empresa no certame. Destaca que matriz e filial integram a mesma pessoa jurídica. Informa que não existe previsão legal que exija a emissão da nota fiscal, exclusivamente, com o CNPJ que constou na proposta de preços; aduz ainda que, a omissão quanto à possibilidade de faturamento dos equipamentos/serviços em CNPJs distintos, mas de mesma pessoa jurídica, acarretam menor interesse, prejudicando o princípio da concorrência.

7) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A alteração da forma de pagamento elencada no subitem 15.1 do edital para que seja admitido o pagamento parcelado, para isso sugere ainda, a inclusão de cronograma físico-financeiro com 03 (três) etapas de pagamento, a saber: 1ª Parcela – data da entrega do Projeto executivo – 40%; 2ª Parcela - data do Projeto executivo – 40% e 3ª Parcela – data da entrega do elevador funcionando – 30%, como medida de resguardo de maior e melhor concorrência e regularidade do certame.

8) DOS PERCENTUAIS DE FATURAMENTO

Por fim, que seja expressamente autorizada a emissão das notas fiscais conforme a legislação fiscal, informando quais os percentuais devem ser aplicados para o material e para o serviço (X% material e Y% serviço) observando a natureza do fato gerador.

Inicialmente, submetida a presente impugnação à unidade requisitante da contratação (DPLAN – Divisão de Planejamento Físico), que assim se posicionou em relação aos itens técnicos:

“Em resposta ao pedido de impugnação apresentado pela empresa ThyssenKrupp Elevadores temos a informar quanto aos aspectos técnicos do termo de referência que:

Prazo para entrega e montagem O referido prazo pode ser modificado para 90 (noventa) dias para entrega e 30 (trinta) dias para montagem perfazendo um prazo total de 120 (cento e vinte) dias.

Prazo para atendimento de manutenções corretivas em casos emergenciais O referido prazo pode ser modificado para 60 (sessenta) minutos. Responsabilidade pela guarda dos materiais durante todo o período de montagem

A responsabilidade, até a entrega final do equipamento devidamente instalado e em perfeito funcionamento é da empresa contratada, cabendo à mesma considerar dentro do preço ofertado os custos sobre à sua incumbência”.

Sendo assim, corroborando com o entendimento da unidade requisitante da contratação quanto aos itens técnicos, passo a decidir:

1 - DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

O referido prazo pode ser modificado para 90 (noventa) dias para entrega e 30 (trinta) dias para montagem perfazendo um prazo total de 120 (cento e vinte) dias.

2) DA SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIO DE MONTAGEM

Cumpre esclarecer que a subcontratação ou o cometimento a terceiros de partes da execução do objeto e de suas obrigações contratuais é possível, desde que haja previsão desta faculdade no edital e no contrato. E, dessa forma, se posiciona o TCU, quando admite a subcontratação de parte, não de todo objeto, desde que haja previsão no instrumento convocatório nos limites nele estipulados. Assim possibilitar, ou não, a subcontratação recai na esfera discricionária da conduta administrativa.

3) DO TEMPO DE ATENDIMENTO

O referido prazo pode ser modificado para 60 (sessenta) minutos.

4) DA APLICAÇÃO DE MULTAS PERCENTUAIS

Recai, na esfera discricionária da Administração, a fixação dos percentuais da multa por inexecução total ou parcial do objeto, observando sempre os Princípios da Razoabilidade, do Contraditório e da Ampla Defesa.

O subitem 16.4.1 do Edital dispõe que: “A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade”.

5) DA RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO MATERIAL

A responsabilidade até a entrega final do equipamento devidamente instalado e em perfeito funcionamento é da empresa contratada, cabendo à mesma considerar dentro do preço ofertado os custos sobre à sua incumbência.
6) DA OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE FATURAMENTO DO MATERIAL COM CNPJ DA MATRIZ

O número do CNPJ da empresa participante do certame deverá ser o mesmo utilizado na formalização dos termos de contrato e emissão da nota de empenho vinculada ao contrato para fins de liquidação das despesas decorrentes da execução contratual.

O pagamento deve ser amparado em nota fiscal emitida pela mesma empresa (CNPJ) vencedora da licitação e que assinou o contrato com a administração pública. Isso porque matriz e filial representam a mesma pessoa jurídica, mas em estabelecimentos/localidades diferentes, o que significa que as questões tributárias são peculiares a cada uma.

7) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Unidade Requisitante reputou desnecessária a fixação de cronograma físico-financeiro, permanecendo a forma de pagamento fixada no edital.

As informações relativas à dotação orçamentária foram indicadas pela Secretaria de Orçamento e Finanças deste TRT6 e estão em consonância com a legislação quer regula a espécie.

Não obstante, e emissão das notas fiscais deverá ficar adstrita ao que foi executado, de modo que o percentual de cada tipo de despesa referente aos materiais e serviços e deverá refletir na emissão das notas fiscais, a cargo da contratada.

Dito isto, decido, ad cautelam, pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO oferecido pela empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A,

Recife, 13 de setembro de 2019.

Aurelaide de Souza Nascimento Menezes
Pregoeira