## 33ª MEDIÇÃO
CONTRATADA		MEDIÇÃO				FISCALIZAÇÃO / CONTRATANTE					PERÍODO					FISCALIZAÇÃO / CONTRATANTE					FISCALIZAÇAO / CONTRATANTE					PERÍODO
CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI-EPP		33ª MEDIÇÃO					Início:	21/09/2017		ENCONTRO DE CONTAS					AJUSTES		________________________________________________ / COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO – CPLAN / ___________________________________________________________ / SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SEFAO					COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO – CPLAN					Início:	21/09/2017
OBRA					Término:	21/01/2019					Término:	21/01/2019
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANA/PE		VALOR COM BDI (22,88% / 14,59%)					PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)			VALOR COM BDI (22,88%)			VALOR COM BDI (14,59%)		VALOR TOTAL COM BDI		BDI					SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SEFAO					PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)
PROCESSO Nº		R$ 40.400,45					485,00			-R$ 864.439,73			-R$ 257.413,23		-R$ 264.333,20		6.919,97					485,00
000026/2017					PRAZO DECORRIDO (DIAS)					VALOR EXCEDENTE COM BDI (22,88%)		VALOR SUPRESSAO C/ BDI (22,88%)	VALOR SUPRESSAO C/ BDI (14,59%)	VALOR EXTRA C/ BDI (22,88%)	VALOR EXTRA C/ BDI (14,59%)	VALOR DO DESCONTO (1,39%)			PRAZO DECORRIDO (DIAS)
ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		VALOR CONTRATUAL					988,00					R$ 273.238,18		-R$ 249.004,17	-R$ 33.373,64	R$ 233.155,87	R$ 5.498,68	R$ 3.317,30			988,00
21/09/2017		R$ 6.696.947,87					DATA:	05/06/2020		1° ADITIVO					-R$ 282.377,81		R$ 235.337,25					DATA:	05/06/2020
ORÇAMENTO CONTRATADO					MEDIÇOES (1ª a 29ª)					1°ADITIVO			ACUM.	SALDO	2° ADITIVO				SALDO A EXECUTAR			Quant. Executada	Quantidade	Supressão		Acréscimo		Preço Total	Ajuste 1º Aditivo		33ª MEDIÇÃO				ACUM.	SALDO				EXCEDENTE		SUPRESSAO		EXTRA		PREÇO	PREÇO	QUANT.	QUANT.				SD TOTAL	DIF.	AJUSTES
Item	Descriçao	Unidade	Quantidade	P. Unit.	Preço Total	Quant.	P. Unit.	P. Total	%	Acumulado		Supressão	Excedente	Acumulado	QUANT.	QUANT.	Supressao	Excedente	Extra	Acumulado	Quantidade	Total	%			Quant.	P. Total	Quant.	P. Total		Quant.	Total	Quant.	P. Unit.	P. Total	%	QUANT.	QUANT.	Quantidade	Total	%	QUANT.	VALORES	QUANT.	VALORES	QUANT.	VALORES	UNIT.	TOTAL	PREVISTA	EXCEDENTE	TOTAL A EXECUTAR	%		QUANT.	QUANT.
CONCORRÊNCIA 003/2017 - PROC. 26/2017					R$ 0,00	0,00%	QUANTIDADE		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	-	A EXECUTAR	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	A EXECUTAR	R$ 564.008,92	10,31%		1° ADITIVO		-R$ 928.121,33		R$ 697.851,37	-R$ 230.269,96		R$ 112.913,49			R$ 32.877,97	0,60%	-	A EXECUTAR	A EXECUTAR	R$ 277.041.879,97	5065,45%		R$ 222.361,80		-R$ 231.764,50		R$ 194.541,30		R$ 185.138,60	EXECUTADA	A EXECUTAR	-R$ 6.731.397.686,10	-123077,35%
1	DESPESAS PRELIMINARES				R$ 413.398,42			R$ 0,00	0,00%	-					0,00					R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%				R$ 0,00	0,00%		R$ 49.890,34		R$ 0,00		R$ 27.150,76		R$ 77.041,10			-R$ 2.489.046.025,32	#DIV/0!
1.1	MOBILIZAÇÕES.				R$ 7.498,54		-	R$ 0,00	-					0,00					R$ 0,00	0,00%					-		-				R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%
1.1.1	Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos.	UN	1,00	4.001,23	R$ 4.001,23		-		-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-		-			0,00	R$ 0,00	0,00%					1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%
1.1.2	Mobilização de transporte inicial de pessoal.	UN	1,00	510,00	R$ 510,00		-		-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.1.3	Ferramentas, EPC's.	UN	1,00	2.087,31	R$ 2.087,31		-		-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.1.4	ASO, Treinamentos e outros.	UN	1,00	900,00	R$ 900,00		-		-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA.	M2	4.089,97	0,54	R$ 2.208,58		-		-	4.089,97	4.089,97			4.089,97	4.089,97	0,00				4.089,97	0,00	R$ 0,00	0,00%					-		-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS).	MÊS	16,00	24.945,17	R$ 399.122,72		-		-	16,00	16,00			16,00	16,00	0,00		2,00		18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%	2,00	49.890,34					24.945,17	49.890,34		-49.888,34	-R$ 2.489.046.025,32	#DIV/0!		18,00	2,00
1.4	LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS.				R$ 4.568,58		-	R$ 0,00	-		0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	R$ 0,00	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	0,00%
1.4.1	ART Crea.	UN	1,00	214,82	R$ 214,82		-	-	-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.4.2	Aprovação de Projeto	UN	1,00	46,49			-	-	-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.4.3	Licença de Construção (Prefeitura).	UN	1,00	3.346,28	R$ 3.346,28		-	-	-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
1.4.4	Vistoria de Edificações	UN	1,00	1.007,48	R$ 1.007,48		-	-	-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
EXTRA	EQUIPAMENTOS AUXILIARES – ANDAIMES ETC					R$ 0,00	0,00%					R$ 27.150,76
EXTRA	LOCAÇAO DE ANDAIME MULTI DIRECIONAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2 x Mes		7,37					0,00			0,00					3.506,00	3.506,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					3.506,00	25.839,22	7,37	25.839,22
EXTRA	MOBILZAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	UN		1.311,54					0,00			0,00					1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					1,00	1.311,54	1.311,54	1.311,54
2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R$ 143.636,57			R$ 0,00	0,00%					0,00	0,00					R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	0,00%
2.1	LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA.	M	86,90	149,55	R$ 12.995,89		-	-	-	86,90	86,90			86,90	86,90	0,00				86,90	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.2	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	797,51	R$ 797,51		-	-	-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	12,00	279,25	R$ 3.351,00		-	-	-	12,00	12,00			12,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.4	SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS.	M2	24,00	585,83	R$ 14.059,92		-	-	-	24,00	24,00			24,00	24,00	0,00				24,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.5	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS.	M2	30,00	463,07	R$ 13.892,10		-	-	-	30,00	30,00			30,00	30,00	0,00				30,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	931,64	R$ 931,64		-	-	-	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.7	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS.	M2	1.900,00	17,56	R$ 33.364,00		-	-	-	1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00	0,00				1.900,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.8	BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	20,00	444,63	R$ 8.892,60		-	-	-	20,00	20,00			20,00	20,00	0,00				20,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.9	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO.	UN	270,00	93,34	R$ 25.201,80					270,00	270,00			270,00	270,00	0,00				270,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
2.10	FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME EM CHAPA DE CHAPA METÁLICA (E=0,50MM), ALTURA DE 2M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M2	583,40	51,68	R$ 30.150,11		-	-	-	583,40	583,40			583,40	583,40	0,00				583,40	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA				R$ 147.067,27			R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%		688,41		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 688,41		-688,41	-R$ 473.908,33	#DIV/0!
3.1	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	1.579,81	19,27	R$ 30.442,93		-	-	-	1.579,81	1.579,81			1.579,81	1.579,81	0,00		22,18		1.601,99	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%	22,18	427,41					19,27	427,41		-405,23	-R$ 182.679,31	#DIV/0!		1.601,99	22,18	0,00
3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M.	M3	630,44	47,95	R$ 30.229,59		-	-	-	630,44	630,44			630,44	630,44	0,00				630,44	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA,PROF. 1,5 ATÉ 3,0 M, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA.	M3	1.078,09	9,71	R$ 10.468,25		-	-	-	1.078,09	1.078,09			1.078,09	1.078,09	0,00		26,88		1.104,97	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	26,88	261,00					9,71	261,00		-234,12	-R$ 68.121,00	#DIV/0!		1.104,97	26,88
3.4	ATERRO COMPACTADO (MECANICA COM PLACA VIBRATORIA EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	829,38	56,20	R$ 46.611,15		-	-	-	829,38	829,38			829,38	829,38	0,00				829,38	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
3.5	ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO PROPELIDO.	M3	1.305,92	5,35	R$ 6.986,67		-	-	-	1.305,92	1.305,92			1.305,92	1.305,92	0,00				1.305,92	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
3.6	ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO PROPELIDO, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	326,48	50,46	R$ 16.474,18		-	-	-	326,48	326,48			326,48	326,48	0,00				326,48	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
3.7	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M.	M3	404,13	4,90	R$ 1.980,23		-	-	-	404,13	404,13			404,13	404,13	0,00				404,13	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
3.8	ESCORAMENTO DE VALAS, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M.	M2	154,60	25,06	R$ 3.874,27		-	-	-	154,60	154,60			154,60	154,60	0,00				154,60	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
4.	INFRAESTRUTURA				R$ 361.530,27			R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	-R$ 536.691.031,89	#DIV/0!		53.231,27		-69.781,15		R$ 0,00		-R$ 16.549,88		86.331,03	-R$ 1.733.617.686,19	#DIV/0!
4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	471,79	49,20	R$ 23.212,06					471,78	471,78		1.067,26	1.539,04	1.830,26	-291,21	-291,21	26,88		1.565,93	0,00	R$ 0,00	0,00%	1.539,05	1.067,26			1.358,47	66.836,72	66.836,72	-291,21	-R$ 14.327,53					1.359,48	-R$ 102.863.986,66	-9638137,54%	26,88	1.322,50	-291,21	-14.327,53			49,20	-13.005,04		27.359,45	R$ 36.147.032,62	-12412703,07%		1.857,14	1.385,35
4.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÃO, PISO ARMADO E RESERVATÓRIO).	M3	74,00	350,90	R$ 25.966,60					74,00	74,00		306,09	380,09	380,09	0,00		4,93		385,02	0,00	R$ 0,00	0,00%	380,09	306,09			306,09	107.406,98	107.406,98				-	-	-			-107.406,98	-R$ 40.824.012,94	-13337257,98%	4,93	1.729,94					350,90	1.729,94		-1.725,01	-R$ 2.992.692,40	#DIV/0!		4,93
4.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO.	M3	12,89	296,90	R$ 3.827,04		-	-	-	12,89	12,89		50,45	63,34	63,34	0,00		0,67		64,01	0,00	R$ 0,00	0,00%	63,34	50,45			50,45	14.978,61	14.978,61				-	-	-			-14.978,61	-R$ 948.694,71	-1880465,23%	0,67	198,92					296,90	198,92		-198,25	-R$ 39.569,17	#DIV/0!		0,67
4.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.879,20	11,20	R$ 21.047,04		-	-	-	1.879,28	1.879,28	-1.161,04		718,16	718,16	0,00		177,33		895,49	0,00	R$ 0,00	0,00%	718,16	-1.161,04	-1.161,04	-13.003,65			-13.003,65				-	-	-			14.164,69	R$ 10.171.352,73	-876055,32%	177,33	1.986,10					11,20	1.986,10		-1.808,77	-R$ 3.944.593,21	#DIV/0!		1.338,37
4.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	10.398,30	7,84	R$ 81.522,67		-	-	-	10.397,80	10.397,80		3.058,98	13.457,28	13.457,28	6.000,00	-718,39	6.121,66		18.860,55	0,00	R$ 0,00	0,00%	19.457,28	9.058,98			3.058,98	23.982,40	23.982,40	6.000,00	R$ 47.040,00		-	-	-			-23.982,40	-R$ 466.623.212,89	-5150946,50%	6.121,66	47.993,81	-718,39	-5.632,18			7,84	42.361,64		-30.607,80	-R$ 1.762.787.443,03	245380286,90%		-596,73
4.6	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.604,40	4,51	R$ 16.255,84		-	-	-	3.604,32	3.604,32			3.604,32	3.604,40	0,00				3.604,40	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
4.7	FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.	M	1.603,00	118,34	R$ 189.699,02					1.385,07	1.385,07	-480,90		904,17	1.122,10	0,00	-421,0025			701,10	0,00	R$ 0,00	0,00%	1.122,10	-480,90	-480,90	-56.909,71			-56.909,71	-262,97	-R$ 31.119,87		-	-	-			57.390,61	R$ 64.397.522,58	-13391042,33%			-421,0025	-49.821,44			118,34	-49.821,44		99.642,88	-R$ 421,00	100,00%		-158,03		31.119,87
5.	SUPERESTRUTURA				R$ 1.238.228,42			R$ 0,00	0,00%					0,00					0,00	R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 980.076.792,21	#DIV/0!		R$ 0,00		R$ 0,00		81.074,33		R$ 81.074,33		-81.074,33	R$ 0,00	0,00%
5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA.	M2	1.830,00	66,59	R$ 121.859,70					1.830,00	#NOME?	-1.830,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-1.830,00	-1.830,00	-121.859,70			-121.859,70				-	-	-			123.689,70	-R$ 1.830,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA (BLOCOS DE POLIESTIRENO).	M2	1.616,41	103,45	R$ 167.217,61					1.616,40	#NOME?	-1.616,40		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-1.616,41	-1.616,41	-167.217,61			-167.217,61				-	-	-			168.834,02	-R$ 1.616,41	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM).	M2	3.243,07	38,05	R$ 123.398,81		-	-	-	3.243,05	#NOME?		2.324,33	5.567,38	5.567,40	0,00				5.567,40	0,00	R$ 0,00	0,00%	5.567,40	2.324,33			2.324,33	88.440,76	88.440,76				-	-	-			-88.440,76	-R$ 492.382.762,89	-21183857,84%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.4	ESCORAMENTO DE ESTRUTURA (VIGAS, LAJES E ESCADAS).	M2	4.260,67	24,24	R$ 103.278,64					4.260,65	#NOME?			4.260,65	4.260,67	0,00				4.260,67	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.5	CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	770,62	404,49	R$ 311.708,08		-	-	-	770,60	#NOME?	-310,26		460,34	460,36	0,00				460,36	0,00	R$ 0,00	0,00%	460,36	-310,26	-310,26	-125.497,07			-125.497,07				-	-	-			125.807,33	R$ 57.916.352,18	-18667038,03%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.6	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.462,90	12,15	R$ 54.224,23		-	-	-	4.463,02	#NOME?	-1.000,88		3.462,14	3.462,02	0,00				3.462,02	0,00	R$ 0,00	0,00%	3.462,02	-1.000,88	-1.000,88	-12.160,69			-12.160,69				-	-	-			13.161,57	R$ 45.564.617,69	-4552455,61%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	35.014,82	8,26	R$ 289.222,41		-	-	-	35.014,86	#NOME?	-5.651,77		29.363,09	29.363,05	0,00				29.363,05	0,00	R$ 0,00	0,00%	29.363,05	-5.651,77	-5.651,77	-46.683,62			-46.683,62				-	-	-			52.335,39	R$ 1.536.721.021,57	-27190084,20%					0,00	R$ 0,00	0,00%
5.8	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	14.571,20	4,62	R$ 67.318,94		-	-	-	14.571,18	#NOME?		2.168,90	16.740,08	16.740,10	0,00				16.740,10	0,00	R$ 0,00	0,00%	16.740,10	2.168,90			2.168,90	10.020,32	10.020,32				-	-	-			-10.020,32	-R$ 167.738.989,93	-7733827,74%					0,00	R$ 0,00	0,00%
EXTRA	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 18 I KN VÃOS DE 6,20, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA (BLOCOS DE POLIESTIRENO).	M2		127,02					#NOME?		1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00				1.830,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	1.830,00	1.830,00			1.830,00	232.446,60	232.446,60				-	-	-			-232.446,60					0,00
EXTRA	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 18 I KN VÃOS DE 6,20, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA (BLOCOS DE POLIESTIRENO).	M2		127,02					#NOME?		381,48	381,48	978,13	638,27			638,28	1.616,41	0,00	R$ 0,00	0,00%	1.616,40	1.616,40			381,48	48.455,59	48.455,59	1.234,92	R$ 156.859,54		-	-	-			-48.455,59					638,28	81.074,33	127,02	81.074,33		-81.074,33				0,01		765,29
6.	ELEVAÇÕES				R$ 263.060,59			R$ 0,00	0,00%					0,00					0,00	-R$ 25.789,78	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		8.130,70		-26.329,02		36.553,21		R$ 18.354,89		7.974,13	-R$ 27.170.587,13	100,00%
6.1	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N1 (PAINEL CEGO + BANDEIRA CEGA), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M2	79,85	89,41	R$ 7.139,38					31,93	Erro:511			31,93	111,78	-31,93				111,78	-31,93	-R$ 2.854,86	-39,99%					-0,40	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
6.2	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N2 (PAINEL CEGO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M2	331,72	94,17	R$ 31.238,07					132,69	Erro:511			132,69	464,41	-132,69				464,41	-132,69	-R$ 12.495,42	-40,00%					-0,40	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
6.3	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M2	240,48	108,53	R$ 26.099,29					96,19	Erro:511			96,19	336,67	-96,19				336,67	-96,19	-R$ 10.439,50	-40,00%					-0,40	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
6.4	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2.290,43	53,25	R$ 121.965,39					2.290,43	Erro:511			2.290,43	2.290,43	0,00		50,40		2.340,83	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	50,40	2.683,80					53,25	2.683,80		-2.633,40	-R$ 7.202.782,44	#DIV/0!		50,40		50,40
6.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM.	M2	139,53	59,02	R$ 8.235,06					139,53	Erro:511			139,53	139,53	0,00		19,00		158,53	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	19,00	1.121,38					59,02	1.121,38		-1.102,38	-R$ 1.257.493,10	#DIV/0!		19,00		19,00
6.6	ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO APARENTE AUTOPORTANTE (COBOGÓS), PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. AD56 DA FACITAL, FABRICADOS COM ARGAMASSA PRENSADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO (01DEMÃO) E APLICAÇÃO MECÂNICA PINTURA ACRÍLICA BRANCA (02 DEMÃO), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	188,32	139,81	R$ 26.329,01					188,32	Erro:511			188,32	188,32	0,00	-188,32			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-188,32	-26.329,02			139,81	-26.329,02		52.658,04	-R$ 188,32	100,00%		0,00		-188,32
6.6.A	ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO APARENTE AUTOPORTANTE (COBOGÓS), PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. AD56 DA FACITAL, FABRICADOS COM ARGAMASSA PRENSADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO (01DEMÃO) E APLICAÇÃO MECÂNICA PINTURA ACRÍLICA BRANCA (02 DEMÃO), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (modificaçao 01).	M2		126,78					0,00					288,32	288,32	0,00	R$ 0,00	0,00%					288,32	36.553,21	126,78	36.553,21					288,32		126,78
6.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 11/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).	M2	247,44	86,07	R$ 21.297,16					247,44	Erro:511			247,44	247,44	0,00				247,44	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
6.8	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	825,38	15,16	R$ 12.512,76					825,38	Erro:511			825,38	825,38	0,00				825,38	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
6.9	PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL.	M2	89,66	67,00	R$ 6.007,22					89,66	Erro:511			89,66	89,66	0,00		64,56		154,22	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	64,56	4.325,52					67,00	4.325,52		-4.260,96	-R$ 18.710.123,27	#DIV/0!		64,56		64,56
6.10	CHAPIM EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO APARENTE, COM TRANSPASSE DE 1CM PARA CADA LADO.	M	96,60	23,16	R$ 2.237,25					96,60	Erro:511			96,60	96,60	0,00				96,60	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO				R$ 132.045,35			R$ 0,00			Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	100,00%		78.244,13		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 78.244,13		-78.244,13	-R$ 2.281.691.167,76	100,00%
7.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.	M2	295,35	15,77	R$ 4.657,66					295,35	Erro:511			295,35	295,35	0,00		1.898,00		2.193,35	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	1.898,00	29.931,46					15,77	29.931,46		-28.033,46	-R$ 895.892.297,73	#DIV/0!
7.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS SANITÁRIOS, PASSARELAS, JARDINEIRAS, COPA, LAJE POSTERIOR - LOCAL DAS CONDESADORAS, LAJE EDF. 02).	M2	594,90	49,61	R$ 29.512,98					594,90	Erro:511			594,90	594,90	0,00		697,73		1.292,63	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	697,73	34.614,39					49,61	34.614,39		-33.916,66	-R$ 1.198.155.995,07	#DIV/0!
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASLFÁTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA, E=3MM.	M2	952,00	80,70	R$ 76.826,40					678,61	Erro:511			678,61	952,00	0,00				952,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.	M2	256,51	29,83	R$ 7.651,69					151,34	#NOME?			151,34	256,51	0,00				256,51	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
7.5	PROTECAO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM.	M2	594,90	21,19	R$ 12.605,93					517,56	#NOME?			517,56	594,90	0,00		646,45		1.241,35	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	646,45	13.698,28					21,19	13.698,28		-13.051,83	-R$ 187.642.874,96	#DIV/0!
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0CM COM IMPERMEABILIZANTE.	M2	24,51	32,26	R$ 790,69					12,25	#NOME?			12,25	24,51	0,00				24,51	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
8.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS				R$ 130.962,42			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
8.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E 10M², ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	794,98	22,07	R$ 17.545,20					794,98	Erro:511			794,98	794,98	0,00				794,98	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
8.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	1.625,93	29,98	R$ 48.745,38					1.625,93	Erro:511			1.625,93	1.625,93	0,00				1.625,93	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
8.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	556,52	22,93	R$ 12.761,00					556,52	Erro:511			556,52	556,52	0,00				556,52	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
8.4	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M2	794,28	51,90	R$ 41.223,13					588,28	#NOME?			588,28	794,28	0,00				794,28	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
8.5	CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E ADESIVO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.625,93	3,82	R$ 6.211,05					1.625,93	Erro:511			1.625,93	1.625,93	0,00				1.625,93	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
8.6	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.849,86	2,42	R$ 4.476,66					1.849,86	Erro:511			1.849,86	1.849,86	0,00				1.849,86	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
9.	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS				R$ 71.184,94			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 6.543,72		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.543,72		-6.543,72	-R$ 30.438.665,92	100,00%
9.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.012,41	25,92	R$ 52.161,66					1.209,68	Erro:511			1.209,68	2.012,41	0,00		208,20		2.220,61	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	208,20	5.396,54					25,92	5.396,54		-5.188,34	-R$ 29.122.643,97	#DIV/0!
9.2	JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM.	M	397,74	19,95	R$ 7.934,91					369,32	Erro:511			369,32	397,74	0,00				397,74	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
9.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM PRESENÇA DE VÃOS, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2.012,41	5,51	R$ 11.088,37					2.403,72	#NOME?			2.403,72	2.012,41	0,00		208,20		2.220,61	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	208,20	1.147,18					5,51	1.147,18		-938,98	-R$ 1.316.021,95	#DIV/0!
10.	FORROS				R$ 97.451,17			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 8.618,19	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
10.1	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODELADA ÚMIDA, COM BORDAS RETAS, NA COR BRANCA, TIPO GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG MODULAÇÃO 625 x 1250 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm.	M2	958,13	75,00	R$ 71.859,75					#NOME?			0,00	878,13	80,00				878,13	80,00	R$ 6.000,00	8,35%					0,08	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
10.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.	M2	868,96	22,62	R$ 19.655,87					#NOME?			0,00	818,96	50,00				818,96	50,00	R$ 1.131,00	5,75%					0,06	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
10.3	JUNTA DE DILATAÇÃO DE GESSO EM CANTONEIRAS DE GESSO, 3X3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M	341,32	17,39	R$ 5.935,55					#NOME?			0,00	255,80	85,52				255,80	85,52	R$ 1.487,19	25,06%					0,25	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS				R$ 441.896,35			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 129.902,40	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	-R$ 1.940,00	100,00%		1.826,89		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.826,89		-1.826,89	-R$ 3.337.527,07	100,00%
11.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS EM MÓDULOS DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 NA COR CINZA CLARO E POLIMENTO MECANIZADO.	M2	1.776,27	71,46	R$ 126.932,25					1.776,27	Erro:511			1.776,27	1.776,27	0,00				1.776,27	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.2	APLICAÇÃO DE DEGRAU EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, POLIMENTO MECANIZADO.	M	71,03	61,74	R$ 4.385,39					71,03	#NOME?			71,03	71,03	0,00		29,59		100,62	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	29,59	1.826,89					61,74	1.826,89		-1.797,30	-R$ 3.337.527,07	#DIV/0!
11.3	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA, 46X46CM, PEI 5, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO).	M2	295,35	48,34	R$ 14.277,21					100,00	#NOME?			100,00	295,35	0,00				295,35	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.4	PLACAS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO MECANICAMENTE, COM 7CM DE ESPESSURA E JUNTA SERRADAS, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE 25MPA, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	1.940,00	66,96	R$ 129.902,40					Erro:511	-1.940,00		-1.940,00	0,00	-1.940,00				0,00	1.940,00	R$ 129.902,40	100,00%	0,00	-1.940,00	-1.940,00	-129.902,40			-129.902,40				-	-	-			131.843,40	-R$ 1.940,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.5	PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE 1,00x1,00 M.	M2	660,08	60,77	R$ 40.113,06					330,04	#NOME?			330,04	660,08	0,00				660,08	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.6	RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 7CM.	M	760,26	35,24	R$ 26.791,56					760,26	#NOME?			760,26	760,26	0,00				760,26	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.7	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA.	M2	2.071,62	17,08	R$ 35.383,26					2.071,62	Erro:511			2.071,62	2.071,62	0,00				2.071,62	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.8	PLACA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, ANTIDERRAPANTE, 40 x 40 x 5 CM, ASSENTADOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	121,97	37,68	R$ 4.595,82					#NOME?			0,00	121,97	0,00				121,97	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.9	PISO TÁTIL DE ALERTA, 25X25CM, PLACAS DE CONCRETO, NA COR AMARELA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA PTC-A DA ARCO.	M2	3,38	37,74	R$ 127,56					#NOME?			0,00	3,38	0,00				3,38	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.10	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO.	M2	2.071,62	27,21	R$ 56.368,78					2.071,62	Erro:511			2.071,62	2.071,62	0,00				2.071,62	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.11	CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3, QUADROS DE 1MX1M.	M2	46,19	48,54	R$ 2.242,06					#NOME?			0,00	46,19	0,00				46,19	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.12	PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 3CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).	M2	4,50	30,18	R$ 135,81					#NOME?			0,00	4,50	0,00				4,50	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
11.13	PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 5CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).	M2	12,75	50,29	R$ 641,19					#NOME?			0,00	12,75	0,00				12,75	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA				R$ 45.256,32			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	-R$ 3.485,58	100,00%					R$ 1.395,96	3,08%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		-R$ 5.582,45		R$ 0,00		-R$ 5.582,45		11.164,90	-R$ 6,00	100,00%
12.1	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UN	10,00	348,27	R$ 3.482,70					10,00	Erro:511			10,00	16,00	0,00				16,00	-6,00	-R$ 2.089,62	-60,00%					-0,60	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
12.2	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UN	20,00	438,27	R$ 8.765,40					20,00	Erro:511			20,00	40,00	0,00				40,00	-20,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
12.3	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,86X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.	UN	15,00	865,07	R$ 12.976,05					#NOME?			0,00	15,53	-0,53				15,53	-0,53	-R$ 458,49	-3,53%					0,53	865,07	R$ 458,49	3,53%			-0,04	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
12.4	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,96X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.	UN	8,00	937,47	R$ 7.499,76					#NOME?			0,00	9,00	-1,00	-5,00			4,00	-1,00	-R$ 937,47	-12,50%					1,00	937,47	R$ 937,47	12,50%			-0,13	R$ 0,00	0,00%			-5,00	-4.687,35			937,47	-4.687,35		9.374,70	-R$ 5,00	100,00%
12.5	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,86X2,30M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.	UN	6,00	790,23	R$ 4.741,38					6,00	Erro:511			6,00	6,00	0,00				6,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
12.6	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,96X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.	UN	6,00	895,10	R$ 5.370,60					6,00	Erro:511			6,00	6,00	0,00	-1,00			5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-1,00	-895,10			895,10	-895,10		1.790,20	-R$ 1,00	100,00%
12.7	PORTA DE MADEIRA INTERNA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 0,86X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, VIDRO LISO INCOLOR 6MM FIXO, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.	UN	3,00	806,81	R$ 2.420,43					3,00	Erro:511			3,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.	ESQUADRIA METÁLICA				R$ 236.405,70			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 17.911,21	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
13.1	ALUMINIO				R$ 132.037,39			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
13.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, EA06, EA07, EA09, EA15, EA16, EA17, EA18, EA22 e EA23).	M2	43,64	453,58	R$ 19.794,23					43,64	Erro:511			43,64	43,64	0,00				43,64	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA03).	M2	3,48	505,75	R$ 1.760,01					Erro:511			0,00	3,48	0,00				3,48	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA01, EA01', EA02 e EA02').	M2	95,04	418,00	R$ 39.726,72					95,04	Erro:511			95,04	95,04	0,00				95,04	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.4	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, DE GIRO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA13, EA13', EA14, EA14', EA19, E20, E20', EA21, EA26, EA29 e EA29').	M2	34,19	503,37	R$ 17.210,22					9,02	Erro:511			9,02	34,19	0,00				34,19	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.5	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, DE CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA08, EA10, EA10', EA11, EA11' e EA12).	M2	67,31	465,22	R$ 31.313,95					67,31	Erro:511			67,31	67,31	0,00				67,31	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.6	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA24 e EA24').	M2	11,52	495,00	R$ 5.702,40					Erro:511			0,00	11,52	0,00				11,52	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.7	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA27, EA28).	M2	16,90	436,22	R$ 7.372,11					Erro:511			0,00	16,90	0,00				16,90	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.1.8	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA25).	M2	21,96	417,02	R$ 9.157,75					Erro:511			0,00	21,96	0,00				21,96	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2	FERRO				R$ 104.368,31			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 17.911,21	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
13.2.1	GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4 x 3/16 E BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4 x 3/16 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (EF01).	UN	2,00	2.050,00	R$ 4.100,00					1,00	#NOME?			1,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.2	GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4 x 3/16 E BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4 x 3/16 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (EF02).	UN	2,00	1.148,00	R$ 2.296,00					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.3	PORTÃO CORREDIÇO, COM ROLDANA NA PARTE INFERIOR E ESQUADRIA EM FERRO QUADRADO EM MALHZA NO MESMO PADRÃO DO GRADIL- GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROTÁSTICA - DIMENSÕES 4,45 X H:2,03M, PADRÃO SEMELHANTE AO DURAFOR, DA BELGO CERCAS, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.	UN	1,00	6.968,95	R$ 6.968,95					1,00	Erro:511			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.4	GRADIL COMPOSTO POR POSTES BASE CHUMBADA (TUBO DE 40MM X 60MM, CHAPA DE 1,25MM E ALTURA DE 2,60M) E PAINEIS COM 2,50M DE LARGURA E 2,03M DE ALTURA EM MALHA DE 5CM X 20CM EM ARAME COM DIÂMETRO DE 5MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, PADRÃO SEMELHANTE AO DURAFOR, TAMPA POLIAMIDA PARA POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60, FIXADOR POLIAMIDA PAR POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.	UN	1,00	48.099,90	R$ 48.099,90					0,30	Erro:511			0,30	0,75	0,25				0,75	0,25	R$ 12.024,98	25,00%					-	-	-			0,25	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.5	GUARDA CORPO COMPOSTO POR UM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 E OUTROS 05 TUBOS HORIZONTAIS DE 1 , APOIADOS EM BARRAS CHATAS EM FERRO 11/2 X 3/16 A CADA 1,5M DE DISTÂNCIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFIÇÃO.	M	68,78	216,76	R$ 14.908,75					50,00	Erro:511			50,00	50,00	18,78				50,00	18,78	R$ 4.070,75	27,30%					-	-	-			0,27	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.6	GRADE DE FERRO, TIPO GIRO - 02 FOLHAS EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EF04).	UN	1,00	1.102,50	R$ 1.102,50					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.7	GRADE DE FERRO, FIXA, EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EF03).	UN	3,00	210,00	R$ 630,00					#NOME?			0,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.8	DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (SUBESTAÇÃO).	M2	12,29	299,97	R$ 3.686,63					#NOME?			0,00	12,29	0,00				12,29	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.9	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2 , COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO 1/2 , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	136,82	135,64	R$ 18.558,26					Erro:511			0,00	136,82	0,00				136,82	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.10	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, EM TUBO DE FERRO PATENTE, DE 1 , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	3,70	442,22	R$ 1.636,21					2,20	Erro:511			2,20	2,20	1,50				2,20	1,50	R$ 663,33	40,54%					-	-	-			0,41	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
13.2.11	MASTROS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	15,50	153,62	R$ 2.381,11					8,00	Erro:511			8,00	8,00	7,50				8,00	7,50	R$ 1.152,15	48,39%					-	-	-			0,48	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.	VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO				R$ 180.314,26			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 940,55	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		-R$ 14.736,16		R$ 0,00		-R$ 14.736,16		29.472,32	-R$ 47,84	100,00%
14.1	VIDRO TEMPERADO FIXO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV03).	M2	47,84	308,03	R$ 14.736,15					Erro:511			0,00	47,83998	0,00	-47,84			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%			-47,84	-14.736,16			308,03	-14.736,16		29.472,32	-R$ 47,84	100,00%				-47,84
14.2	PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM PARTE FIXA E BANDEIRA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV01, EV02, EV04, EV05, EV06, EV11, EV16, e V20).	M2	186,37	472,45	R$ 88.050,50					186,37			0,00	186,37	0,00				186,37	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.3	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV07 e EV13).	M2	74,26	339,73	R$ 25.228,34					#NOME?			0,00	74,26	0,00				74,26	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.4	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, TIPO CORRER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV08, EV09, EV10, EV12, EV14, EV15, EV17, EV19 e EV23).	M2	44,61	336,31	R$ 15.002,78					#NOME?			0,00	44,61	0,00				44,61	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.5	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COM OITO FOLHAS DE CORRER, QUATRO FOLHAS FIXAS E BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV18 e E21).	M2	72,60	365,10	R$ 26.506,26					#NOME?			0,00	72,60	0,00				72,60	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.6	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, TIPO GIRO (PIVÔ CENTRAL), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV22).	M2	1,82	221,43	R$ 403,00					#NOME?			0,00	1,82	0,00				1,82	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, LAPIDADO, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, CONFORME DETALHAMENTO.	M2	24,09	298,15	R$ 7.182,43					Erro:511			0,00	1,98	24,09				1,98	24,09	R$ 298,15	4,15%					0,04	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.8	SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - WC JUÍZES - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	4,00	321,20	R$ 1.284,80					Erro:511			0,00	2,00	2,00				2,00	2,00	R$ 642,40	50,00%					0,50	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
14.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 mm (BOX BLINDEX) - 1,20 x 1,80 m.	UN	4,00	480,00	R$ 1.920,00					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R$ 119.012,78			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 4.557,31	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
15.1	ESGOTO				R$ 53.176,81			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
15.1.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSIVE GRELHA COM FECHAMENTO E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	64,00	62,95	R$ 4.028,80					64,00	Erro:511			64,00	64,00	0,00				64,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.2	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA.	UN	4,00	329,86	R$ 1.319,44					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	33,98	12,63	R$ 429,16					35,19	#NOME?			35,19	33,98	0,00				33,98	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	283,84	18,50	R$ 5.251,04					283,84	Erro:511			283,84	283,84	0,00				283,84	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	67,13	27,46	R$ 1.843,38					67,13	Erro:511			67,13	67,13	0,00				67,13	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	239,74	35,33	R$ 8.470,01					239,74	Erro:511			239,74	239,74	0,00				239,74	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	30,06	R$ 901,80					30,00	Erro:511			30,00	30,00	0,00				30,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	31,54	R$ 851,58					27,00	Erro:511			27,00	27,00	0,00				27,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.9	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014.	UN	16,00	21,81	R$ 348,96					16,00	Erro:511			16,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.10	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.	UN	8,00	9,79	R$ 78,32					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	10,00	7,84	R$ 78,40					10,00	Erro:511			10,00	10,00	0,00				10,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P.	UN	10,00	6,10	R$ 61,00					10,00	Erro:511			10,00	10,00	0,00				10,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	2,00	7,30	R$ 14,60					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P.	UN	26,00	5,29	R$ 137,54					26,00	Erro:511			26,00	26,00	0,00				26,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	14,00	342,21	R$ 4.790,94					14,00	Erro:511			14,00	14,00	0,00				14,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.16	CAP PVC, SÉRIE R, DN 75MM, PARA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.	UN	12,00	7,03	R$ 84,36					12,00	Erro:511			12,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.17	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM.	UN	1,00	1.369,98	R$ 1.369,98					0,50	Erro:511			0,50	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.18	FOSSA SÉPTICA 15.000 LITROS EM CONCRETO ARMADO.	UN	1,00	17.028,10	R$ 17.028,10					0,25	Erro:511			0,25	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.1.19	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO.	M	90,00	67,66	R$ 6.089,40					90,00	Erro:511			90,00	90,00	0,00				90,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2	ÁGUA FRIA				R$ 15.288,57			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
15.2.1	LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUS. TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ABERTURAS E FECHAM. DE VALAS.	UN	1,00	784,47	R$ 784,47					1,00	Erro:511			1,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	280,00	12,18	R$ 3.410,40					280,00	Erro:511			280,00	280,00	0,00				280,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO	M	360,40	14,48	R$ 5.218,59					360,40	Erro:511			360,40	360,40	0,00				360,40	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	230,00	9,92	R$ 2.281,60					230,00	Erro:511			230,00	230,00	0,00				230,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	38,00	4,92	R$ 186,96					38,00	Erro:511			38,00	38,00	0,00				38,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	18,00	6,29	R$ 113,22					18,00	Erro:511			18,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	39,00	7,55	R$ 294,45					39,00	Erro:511			39,00	39,00	0,00				39,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	72,00	4,01	R$ 288,72					72,00	Erro:511			72,00	72,00	0,00				72,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.9	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	45,00	8,18	R$ 368,10					45,00	Erro:511			45,00	45,00	0,00				45,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.10	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	29,00	6,85	R$ 198,65					29,00	Erro:511			29,00	29,00	0,00				29,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00	9,65	R$ 77,20					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.12	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	68,62	R$ 548,96					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.2.13	REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	72,25	R$ 1.517,25					21,00	Erro:511			21,00	21,00	0,00				21,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3	BARRILETE E CASA DE BOMBAS				R$ 20.160,48			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 4.557,31	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
15.3.1	REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	95,54	R$ 286,62					3,00	Erro:511			3,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.2	REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	230,95	R$ 1.385,70					6,00	Erro:511			6,00	6,00	0,00				6,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.3	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	65,22	R$ 326,10					5,00	Erro:511			5,00	5,00	0,00				5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	173,49	R$ 3.122,82					18,00	Erro:511			18,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.5	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	12,00	10,79	R$ 129,48					12,00	Erro:511			12,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	79,00	12,26	R$ 968,54					79,00	Erro:511			79,00	79,00	0,00				79,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	87,20	18,77	R$ 1.636,74					87,20	Erro:511			87,20	87,20	0,00				87,20	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	86,00	9,92	R$ 853,12					86,00	Erro:511			86,00	86,00	0,00				86,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	87,00	6,46	R$ 562,02					87,00	Erro:511			87,00	87,00	0,00				87,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	65,00	5,23	R$ 339,95					65,00	Erro:511			65,00	65,00	0,00				65,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	16,00	24,90	R$ 398,40					16,00	Erro:511			16,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	8,00	9,14	R$ 73,12					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	8,00	7,55	R$ 60,40					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	8,00	3,05	R$ 24,40					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.15	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	3,00	28,89	R$ 86,67					3,00	Erro:511			3,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.16	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	2,00	12,85	R$ 25,70					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	4,00	7,50	R$ 30,00					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P.	UN	4,00	6,15	R$ 24,60					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.19	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P,	UN	12,00	2,97	R$ 35,64					12,00	Erro:511			12,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.20	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	6,00	17,74	R$ 106,44					6,00	Erro:511			6,00	6,00	0,00				6,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.21	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	4,00	10,79	R$ 43,16					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.22	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP.	UN	4,00	1.627,61	R$ 6.510,44					1,20	Erro:511			1,20	1,20	2,80				1,20	2,80	R$ 4.557,31	70,00%					-	-	-			0,70	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.23	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	199,43	R$ 797,72					1,20	#NOME?			1,20	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.24	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	228,79	R$ 915,16					1,20	#NOME?			1,20	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.25	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	4,00	62,38	R$ 249,52					1,20	#NOME?			1,20	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.26	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL ENTRE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E O DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	2,00	272,16	R$ 544,32					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.27	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	70,97	R$ 425,82					6,00	Erro:511			6,00	6,00	0,00				6,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.3.28	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2 , ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	98,94	R$ 197,88					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4	ÁGUAS PLUVIAIS				R$ 30.386,92			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
15.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P.	M	298,00	41,37	R$ 12.328,26					298,00	Erro:511			298,00	298,00	0,00				298,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	3,00	20,90	R$ 62,70					3,00	Erro:511			3,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	142,00	12,37	R$ 1.756,54					142,00	Erro:511			142,00	142,00	0,00				142,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.	UN	16,00	70,11	R$ 1.121,76					16,00	Erro:511			16,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.	UN	13,00	18,03	R$ 234,39					13,00	Erro:511			13,00	13,00	0,00				13,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.6	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.	UN	8,00	99,43	R$ 795,44					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.	UN	6,00	138,00	R$ 828,00					6,00	Erro:511			6,00	6,00	0,00				6,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.8	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.	UN	9,00	47,17	R$ 424,53					9,00	Erro:511			9,00	9,00	0,00				9,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.9	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.	UN	9,00	16,71	R$ 150,39					9,00	Erro:511			9,00	9,00	0,00				9,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.10	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2 , ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	98,94	R$ 395,76					1,20	#NOME?			1,20	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.11	Fita metálica perfurada	M	83,00	2,14	R$ 177,62					83,00	Erro:511			83,00	83,00	0,00				83,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.12	SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	73,00	48,53	R$ 3.542,69					73,00	Erro:511			73,00	73,00	0,00				73,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.13	TAMBOR DE FILTRAGEM EM PVC PARA FILTRAR A ÁGUA PLUVIAL SEMELHANTE AO APARELHO CHOVE CHUVA.	UN	8,00	900,00	R$ 7.200,00					Erro:511			0,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
15.4.14	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	4,00	342,21	R$ 1.368,84					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS				R$ 56.063,76			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 8.730,23	100,00%					R$ 9.040,20	16,12%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
16.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	18,00	432,15	R$ 7.778,70					9,00	Erro:511			9,00	12,04	5,96				12,04	5,96	R$ 2.575,61	33,11%					3,00	432,15	R$ 1.296,45	16,67%			0,33	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.2	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SEM CAIXA ACOPLADA), PADRÃO SEMELHANTE À LINHA ACESSO CONFORT (SEM ABERTURA FRONTAL) , REF. 31310 DA CELITE, COM ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	12,00	358,77	R$ 4.305,24					6,00	Erro:511			6,00	9,00	3,00				9,00	3,00	R$ 1.076,31	25,00%					3,00	358,77	R$ 1.076,31	25,00%			0,25	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.3	BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4 , PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 40 CM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	16,00	281,45	R$ 4.503,20					10,00	Erro:511			10,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					1,00	281,45	R$ 281,45	6,25%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.4	BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4 , PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 80 CM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	24,00	341,41	R$ 8.193,84					12,00	Erro:511			12,00	15,00	9,00				15,00	9,00	R$ 3.072,69	37,50%					3,00	341,41	R$ 1.024,23	12,50%			0,38	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.5	CABIDE DE PAREDE EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 5080-UM DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	22,00	54,57	R$ 1.200,54					11,00	Erro:511			11,00	14,00	8,00				14,00	8,00	R$ 436,56	36,36%					3,00	54,57	R$ 163,71	13,64%			0,36	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.6	CHUVEIRO ELÉTRICO 03 TEMPERATURAS COM POTÊNCIA DE 4500 W, PADRÃO SEMELHANTE AO MAXI DUCHA LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	69,46	R$ 277,84					Erro:511			0,00	0,00	4,00				0,00	4,00	R$ 277,84	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.7	CHUVEIRO EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA ASTRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.	UN	4,00	22,88	R$ 91,52					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.8	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159 DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	225,39	R$ 5.409,36					15,00	Erro:511			15,00	24,00	0,00				24,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.9	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 94081506 (340 X 400MM), DA TRAMONTINA, COM SIFAO EM METAL CROMADO PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	2,00	313,98	R$ 627,96					Erro:511			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, MANGUEIRA CROMADA, PADRÃO SEMEL.A LINHA AQUARIUS REF. 2195-A, FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	22,00	184,46	R$ 4.058,12					11,00	Erro:511			11,00	15,00	7,00				15,00	7,00	R$ 1.291,22	31,82%					4,00	184,46	R$ 737,84	18,18%			0,32	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.11	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, PADRÃO SEMEL. AO DA LINHA IZY, REF. L101 DA DECA, FERRAGENS, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA FABRIMAR E VALVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	10,00	226,11	R$ 2.261,10					5,00	Erro:511			5,00	10,00	0,00				10,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.12	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE `AS REF. 91038, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	4,00	238,92	R$ 955,68					2,00	Erro:511			2,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.13	MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 08280 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	4,00	242,24	R$ 968,96					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					4,00	242,24	R$ 968,96	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.14	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA DECA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	80,57	R$ 322,28					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.15	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 500M EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. AE00500 DA LINHA BRASIL DA JOFEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	26,00	38,27	R$ 995,02					Erro:511			0,00	26,00	0,00				26,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.16	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, CAP. 800ML, LINHA BRASIL REF. AC 00800 0 DA JOFEL OU SEMELHANTE, CONFORME ESPCIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	32,00	27,16	R$ 869,12					Erro:511			0,00	32,00	0,00				32,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.17	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A REF. 94400 DA TRAMONTINA, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO EM METAL CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	3,00	418,89	R$ 1.256,67					Erro:511			0,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.18	TOALHEIRO INTERFOLHAS EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. REF. AH00100, LINHA BRASIL DA JOFEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	33,00	32,16	R$ 1.061,28					Erro:511			0,00	33,00	0,00				33,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.19	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	3,00	194,17	R$ 582,51					Erro:511			0,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					3,00	194,17	R$ 582,51	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.20	TORNEIRA DE TANQUE / COZINHA, PADRAO SEMEL. AO DA FABRIMAR REF. 1152-A LINHA AQUARIUS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00	42,85	R$ 85,70					Erro:511			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					2,00	42,85	R$ 85,70	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.21	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO FABRIMAR, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	32,00	176,44	R$ 5.646,08					16,00	Erro:511			16,00	32,00	0,00				32,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					16,00	176,44	R$ 2.823,04	50,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.22	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COMPLETA ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À DE REF. 1181-AV-BIO, LINHA BIOPRESS DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	4,00	217,60	R$ 870,40					2,00	Erro:511			2,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.23	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX REF.3650-AV CROMADO DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	8,00	378,27	R$ 3.026,16					4,00	Erro:511			4,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
16.24	VÁVULA DE DESCARGA PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX, REF. 3650 CROMADA DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	4,00	179,12	R$ 716,48					2,00	Erro:511			2,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
17.	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO				R$ 62.209,10			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 6.000,00	9,64%					R$ 0,00	0,00%			0,10	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	0,00%
17.1	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	3.000,00	R$ 12.000,00					#NOME?			0,00	2,00	2,00				2,00	2,00	R$ 6.000,00	50,00%					-	-	-			0,50	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
17.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA REVESTIMENTO BANCADAS, CHAPIM, SOLEIRA, PRATELEIRA, BANCOS, RODAPÉ RESPALDO, DIVIBOX DE WC'S, COPAS E DML E=3CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	110,82	284,46	R$ 31.523,85					6,45	#NOME?			6,45	110,82	0,00				110,82	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
17.3	DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	33,33	364,46	R$ 12.147,45					#NOME?			0,00	33,33	0,00				33,33	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
17.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO PRETO SÃO MARCOS PARA REVESTIMENTO PLACAS DE ACESSO, FACHADA E BASE PARA MASTROS E=3CM, ENGASTADO NA PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	M2	16,08	406,58	R$ 6.537,80					8,00	Erro:511			8,00	16,08	0,00				16,08	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.	PINTURA				R$ 121.308,98			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 12,31	0,01%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 2.530,50		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.530,50		-2.530,50	-R$ 6.403.430,25	#DIV/0!
18.1	PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS COM UMA DEMAO ZARCÃO PARA ESQUADRIA FERRO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	82,60	32,33	R$ 2.670,45					#NOME?			0,00	82,60	0,00				82,60	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.2	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/2 DEMÃO ZARCÃO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS), CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	68,40	19,16	R$ 1.310,54					#NOME?			0,00	68,40	0,00				68,40	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO, MASSA BASE A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	50,59	29,27	R$ 1.480,76					#NOME?			0,00	50,59	0,00				50,59	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.4	PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	745,28	20,24	R$ 15.084,46					745,31	#NOME?			745,31	745,28	0,00				745,28	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.5	PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL, NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	2.540,20	26,62	R$ 67.620,12					2.540,20	Erro:511			2.540,20	2.540,20	0,00		95,06		2.635,26	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	95,06	2.530,50					26,62	2.530,50		-2.435,44	-R$ 6.403.430,25	#DIV/0!
18.6	PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES DA CORAL, NA COR CINZA ESCURO, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	111,23	29,15	R$ 3.242,35					111,23	Erro:511			111,23	111,23	0,00				111,23	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.7	PINTURA PVA LATEX 02 DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE A RENDE MUITO DA CORAL COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA LATEX,02 DEMÃOS, EM LAJES E FORROS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	2.494,89	10,41	R$ 25.971,80					2.463,69	#NOME?			2.463,69	2.494,89	0,00				2.494,89	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
18.8	PINTURA EM RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA, PADRÃO SEMELHANTE AO PINTA PISO DA CORAL PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM DE 10 CM DE LARGURA, APLICADA COM PINCEL, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE.	M2	150,00	26,19	R$ 3.928,50					Erro:511			0,00	149,53	0,47				149,53	0,47	R$ 12,31	0,31%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.	URBANIZAÇÃO				R$ 45.158,05			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	-R$ 210.782.007,86	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
19.1	SEPARADOR EM TIJOLO DEITADO, CHAPISCADO COM CIMENTO MAGRO.	M2	25,74	62,93	R$ 1.619,81					#NOME?			0,00	25,74	0,00				25,74	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO.	M3	7,40	296,90	R$ 2.197,06					7,40	Erro:511			7,40	7,40	0,00				7,40	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	1.334,99	1,30	R$ 1.735,48					1.334,99	Erro:511			1.334,99	1.334,99	0,00				1.334,99	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M	217,45	27,91	R$ 6.069,02					Erro:511			0,00	217,45	0,00				217,45	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.5	CHAPIM DE MARMORE BRANCO POLIDO, 19CM DE LARG. , ESP. 2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA	M	16,20	72,41	R$ 1.173,04					Erro:511			0,00	16,20	0,00				16,20	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.6	LINHA D' AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3.	M	217,45	29,48	R$ 6.410,42					Erro:511			0,00	217,45	0,00				217,45	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.7	COLCHÃO DE BRITA Nº 1 (CAMADA DE DE 3 A 5 CM, O SUFICIENTE PARA RECOBRIR O SOLO, CONFORME O PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	m3	11,56	138,99	R$ 1.606,72					11,56	Erro:511			11,56	11,56	0,00				11,56	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.8	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	346,14	63,58	R$ 22.007,58					346,14	#NOME?		890,30	1.236,44	2.002,06	0,00				2.002,06	0,00	R$ 0,00	0,00%	2.002,06	1.655,92			1.655,92	105.283,39	105.283,39					-105.283,39	-R$ 210.782.007,86	-12728997,04%					0,00	R$ 0,00	0,00%
19.9	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, ESPESS. 20CM.	M3	267,00	8,76	R$ 2.338,92					267,00	Erro:511			267,00	267,00	0,00				267,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
20.	PAISAGISMO				R$ 74.835,16			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 29.296,52	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 44.255.609,94	100,00%		R$ 0,00		-R$ 45.538,65		R$ 0,00		-R$ 45.538,65		91.077,30	-R$ 16.716,12	100,00%
20.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM DRENNÁGE OU SEMELHANTE, UTILIZADA PARA DRENAGEM DE JARDINS/JARDINEIRA, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.	M2	322,13	8,47	R$ 2.728,44					Erro:511			0,00	0,00	322,13				0,00	322,13	R$ 2.728,44	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
20.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA, TAMANHO GRANDE, COM DIÂMETRO DE 22 A 32 MM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (16,11 m³ =16110 l).	L	16.110,00	0,96	R$ 15.465,60					Erro:511	-12.610,00		-12.610,00	0,00	3.500,00	-12.610,00			0,00	3.500,00	R$ 3.360,00	21,73%	3.500,00	-12.610,00	-12.610,00					-R$ 12.105,60		-	-	-			12.610,22	R$ 44.122.390,00	-349900,00%			-12.610,00	-12.105,60			0,96	-12.105,60		24.211,20	-R$ 12.610,00	100,00%
20.3	BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	7,00	155,00	R$ 1.085,00					Erro:511	-7,00		-7,00	0,00	0,00	-7,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-7,00	-7,00					-R$ 1.085,00		-	-	-			-7,00	-R$ 7,00	100,00%			-7,00	-1.085,00			155,00	-1.085,00		0,00	R$ 0,00	0,00%
20.4	FORNECIMENTO E PREPARO DE SUBSTRATO FORMADO POR TERRA VEGETAL, ESTERCO DE VACA CURTIDO E FIBRA DE CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO.	M3	112,75	197,73	R$ 22.294,05					Erro:511	-54,12		-54,12	0,00	58,63	-54,12			0,00	58,63	R$ 11.592,91	52,00%	58,63	-54,12	-54,12					-R$ 10.701,15		-	-	-			54,64	R$ 3.118,94	-5763,01%			-54,12	-10.701,15			197,73	-10.701,15		21.402,30	-R$ 54,12	100,00%
20.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ASISTÁCIA (ASYSTÁCIA GANGÉTICA VARIEGATA / ASYSTÁCIA GANGÉTICA - FLORESCOM CORES VARIADAS), INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	3.170,00	3,67	R$ 11.633,90					Erro:511	-3.170,00		-3.170,00	0,00	0,00	-3.170,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-3.170,00	-3.170,00					-R$ 11.633,90		-	-	-			3.170,00	-R$ 3.170,00	100,00%			-3.170,00	-11.633,90			3,67	-11.633,90		23.267,80	-R$ 3.170,00	100,00%
20.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA RUSSÉLIA-BRANCA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	158,00	8,95	R$ 1.414,10					Erro:511	-158,00		-158,00	0,00	0,00	-158,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-158,00	-158,00					-R$ 1.414,10		-	-	-			158,00	-R$ 158,00	100,00%			-158,00	-1.414,10			8,95	-1.414,10		2.828,20	-R$ 158,00	100,00%
20.7	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ALPINIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	226,00	12,89	R$ 2.913,14					Erro:511			0,00	0,00	226,00				0,00	226,00	R$ 2.913,14	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
20.8	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA MOREIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	16,00	23,13	R$ 370,08					Erro:511			0,00	0,00	16,00				0,00	16,00	R$ 370,08	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
20.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA DIONELA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	870,00	9,90	R$ 8.613,00					Erro:511	-670,00		-670,00	0,00	200,00	-670,00			0,00	200,00	R$ 1.980,00	22,99%	200,00	-670,00	-670,00					-R$ 6.633,00		-	-	-			670,23	R$ 133.330,00	-19900,00%			-670,00	-6.633,00			9,90	-6.633,00		13.266,00	-R$ 670,00	100,00%
20.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA -VÉITIA COM 1.50M DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA 45X45X60CM, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	14,00	264,60	R$ 3.704,40					Erro:511	-4,00		-4,00	0,00	10,00	-4,00			0,00	10,00	R$ 2.646,00	71,43%	10,00	-4,00	-4,00					-R$ 1.058,40		-	-	-			4,71	R$ 36,00	-900,00%			-4,00	-1.058,40			264,60	-1.058,40		2.116,80	-R$ 4,00	100,00%
20.11	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-VERDE, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	17,00	39,05	R$ 663,85					Erro:511	-7,00		-7,00	0,00	10,00	-7,00			0,00	10,00	R$ 390,50	58,82%	10,00	-7,00	-7,00					-R$ 273,35		-	-	-			7,59	R$ 63,00	-900,00%			-7,00	-273,35			39,05	-273,35		546,70	-R$ 7,00	100,00%
20.12	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-RUBRA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	15,00	39,05	R$ 585,75					Erro:511	-5,00		-5,00	0,00	10,00	-5,00			0,00	10,00	R$ 390,50	66,67%	10,00	-5,00	-5,00					-R$ 195,25		-	-	-			5,67	R$ 45,00	-900,00%			-5,00	-195,25			39,05	-195,25		390,50	-R$ 5,00	100,00%
20.13	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO IXORA-REI, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	38,00	11,55	R$ 438,90					Erro:511	-38,00		-38,00	0,00	0,00	-38,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-38,00	-38,00					-R$ 438,90		-	-	-			38,00	-R$ 38,00	100,00%			-38,00	-438,90			11,55	-438,90		877,80	-R$ 38,00	100,00%
20.14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO MINI-CLUSIA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	66,00	10,55	R$ 696,30					Erro:511			0,00	0,00	66,00				0,00	66,00	R$ 696,30	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
20.15	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM JIBÓIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	M2	145,00	15,37	R$ 2.228,65					Erro:511			0,00	0,00	145,00				0,00	145,00	R$ 2.228,65	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES				R$ 17.338,75			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 17.338,75	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
21.1	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	2,00	836,78	R$ 1.673,56					Erro:511			0,00	0,00	2,00				0,00	2,00	R$ 1.673,56	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.2	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 580 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	2,00	952,43	R$ 1.904,86					Erro:511			0,00	0,00	2,00				0,00	2,00	R$ 1.904,86	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.3	ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	2,00	1.174,26	R$ 2.348,52					Erro:511			0,00	0,00	2,00				0,00	2,00	R$ 2.348,52	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.4	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 580 x 630 mm (LxPxH) c/ gavetas, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	2,00	1.455,02	R$ 2.910,04					Erro:511			0,00	0,00	2,00				0,00	2,00	R$ 2.910,04	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.5	ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	1,00	1.211,00	R$ 1.211,00					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.211,00	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.6	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 2140 x 580 x 630 mm (LxPxH) C/ GAVETAS, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	1,00	1.245,41	R$ 1.245,41					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.245,41	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.7	ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ACIMA DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 3150 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	1,00	1.311,98	R$ 1.311,98					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.311,98	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.8	ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 3150 x 580 x 630 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.	UN	1,00	1.536,24	R$ 1.536,24					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.536,24	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.9	ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura.	UN	1,00	1.628,77	R$ 1.628,77					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.628,77	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
21.10	ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura.	UN	1,00	1.568,37	R$ 1.568,37					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.568,37	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO				R$ 242.831,87			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 26.219,97	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 6.667,69		-R$ 40.672,68		R$ 39.329,13		R$ 5.324,14		35.348,54	-R$ 15.735.409,33	100,00%
22.1	GERAL				R$ 234.666,85			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00	0,00					0,00	R$ 18.054,95	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%					R$ 5.324,14		-5.324,14	-R$ 15.735.409,33	100,00%
22.1.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 , ADAPTADOR STORZ 2.1/2 , MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.089,49	R$ 8.715,92					Erro:511			0,00	13,06093	-5,06093				13,06093	-5,06093	-R$ 5.513,83	-63,26%					-	-	-			-0,63	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.2	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV.	UN	1,00	1.627,61	R$ 1.627,61					Erro:511			0,00	0,00	1,00	-1,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-1,00	-1.627,61			1.627,61	-1.627,61		3.255,22	-R$ 1,00	100,00%
22.1.3	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP.	UN	1,00	5.183,72	R$ 5.183,72					Erro:511			0,00	0,00	1,00	-1,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-1,00	-5.183,72			5.183,72	-5.183,72		10.367,44	-R$ 1,00	100,00%
22.1.4	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE SEÇÃO, COM PROTEÇÃO EM FILME DE POLIÉSTER EM ALUMÍNIO, COBERTURA EXTERNA VERMELHA, MARCA ILUMAC, OU SIMILAR.	M	1.200,00	3,95	R$ 4.740,00					Erro:511			0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-1.200,00	-4.740,00			3,95	-4.740,00		9.480,00	-R$ 1.200,00	100,00%
22.1.5	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	282,01	R$ 1.128,04					#NOME?			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.6	CHAVE DE FLUXO 2.1/2 AÇO GALVANIZADO.	UN	1,00	375,00	R$ 375,00					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.7	CHAVE DE FLUXO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	475,72	R$ 951,44					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.8	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	687,87	R$ 2.751,48					#NOME?			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.9	CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	18,27	R$ 54,81					#NOME?			0,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.10	CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	19,02	R$ 228,24					#NOME?			0,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.11	CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	94,00	19,02	R$ 1.787,88					#NOME?			0,00	94,00	0,00				94,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.12	CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88,00	20,78	R$ 1.828,64					#NOME?			0,00	88,00	0,00				88,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.13	CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, PORCA PARA INSTALAÇÃO DA FITA PERFURADA.	UN	574,00	13,50	R$ 7.749,00					114,00	Erro:511			114,00	574,00	0,00				574,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.14	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	65,00	29,43	R$ 1.912,95					13,00	#NOME?			13,00	65,00	0,00	-49,00			16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-49,00	-1.442,07			29,43	-1.442,07		2.884,14	-R$ 49,00	100,00%
22.1.15	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	419,79	R$ 2.098,95					1,00	Erro:511			1,00	5,00	0,00	-2,00			3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-2,00	-839,58			419,79	-839,58		1.679,16	-R$ 2,00	100,00%
22.1.16	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90 GRAUS 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	18,19	R$ 691,22					Erro:511			0,00	0,00	38,00	-38,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-38,00	-691,22			18,19	-691,22		1.382,44	-R$ 38,00	100,00%
22.1.17	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90G 2.1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	56,92	R$ 967,64					3,00	Erro:520			3,00	17,00	0,00				17,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.18	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLITICO LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2 NBR 13057 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	826,00	18,42	R$ 15.214,92					195,00	#NOME?			195,00	826,00	0,00				826,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.19	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L	UN	13,00	155,40	R$ 2.020,20					Erro:511			0,00	0,00	13,00				0,00	13,00	R$ 2.020,20	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.20	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG.	UN	13,00	489,52	R$ 6.363,76					Erro:511			0,00	0,00	13,00				0,00	13,00	R$ 6.363,76	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.21	FITA AÇO PERFURADA 12 MM PARA APOIO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO.	M	287,00	11,50	R$ 3.300,50					57,00	Erro:511			57,00	287,00	0,00				287,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.22	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	3.036,41	R$ 3.036,41					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA 3H GARANTIA 3 HORAS COM PICTOGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	26,00	47,25	R$ 1.228,50					22,00	Erro:511			22,00	22,00	4,00				22,00	4,00	R$ 189,00	15,38%					-	-	-			0,15	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.24	LUVA DE ACO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	210,73	R$ 1.685,84					1,00	#NOME?			1,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.25	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	275,00	20,91	R$ 5.750,25					#NOME?			0,00	120,00	155,00	-275,00			-155,00	-120,00	-R$ 2.509,20	-43,64%					-	-	-			-0,44	R$ 0,00	0,00%			-275,00	-5.750,25			20,91	-5.750,25		11.500,50	-R$ 275,00	100,00%
22.1.26	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2 X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	20,87	R$ 1.168,72					Erro:511			0,00	0,00	56,00	-41,00			0,00	15,00	R$ 313,05	26,79%					-	-	-			0,27	R$ 0,00	0,00%			-41,00	-855,67			20,87	-855,67		1.711,34	-R$ 41,00	100,00%
22.1.27	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4 X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	18,46	R$ 443,04					4,00	#NOME?			4,00	24,00	0,00		8,00		32,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	8,00	147,68					18,46	147,68		-139,68	-R$ 21.809,38	#DIV/0!
22.1.28	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	54,00	41,38	R$ 2.234,52					Erro:511			0,00	0,00	54,00	-54,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-54,00	-2.234,52			41,38	-2.234,52		4.469,04	-R$ 54,00	100,00%
22.1.29	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	209,00	13,31	R$ 2.781,79					Erro:511			0,00	0,00	209,00	-209,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-209,00	-2.781,79			13,31	-2.781,79		5.563,58	-R$ 209,00	100,00%
22.1.30	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4 X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	110,29	R$ 110,29					Erro:511			0,00	1,00	0,00		1,00		2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	1,00	110,29					110,29	110,29		-109,29	-R$ 12.163,88	#DIV/0!
22.1.31	NIPEL AÇO GALVANIZADO 1.1/2 .	UN	2,00	9,48	R$ 18,96					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.32	NIPEL AÇO GALVANIZADO 6 .	UN	8,00	249,14	R$ 1.993,12					1,00	Erro:511			1,00	8,00	0,00				0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.33	NIPLE FERRO GALV. ROSCA 2 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	35,24	R$ 281,92					1,00	Erro:511			1,00	8,00	0,00		1,00		9,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	1,00	35,24					35,24	35,24		-34,24	-R$ 1.241,86	#DIV/0!
22.1.34	PRESSÓSTATO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	489,72	R$ 979,44					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 6 .	UN	4,00	2.287,15	R$ 9.148,60					Erro:511			0,00	0,00	4,00				0,00	4,00	R$ 9.148,60	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.36	REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	95,54	R$ 95,54					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.37	REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO REF 1502-B, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	230,95	R$ 1.154,75					Erro:520			0,00	5,00	0,00		3,00		8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	3,00	692,85					230,95	692,85		-689,85	-R$ 480.041,12	#DIV/0!
22.1.38	SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	140,19	R$ 1.542,09					8,00	Erro:511			8,00	8,00	3,00				8,00	3,00	R$ 420,57	27,27%					-	-	-			0,27	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.39	SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1/2 - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	275,00	80,24	R$ 22.066,00					180,00	Erro:511			180,00	180,00	95,00				180,00	95,00	R$ 7.622,80	34,55%					-	-	-			0,35	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.40	SUPORTES PARA APOIO DO ELETRODUTO COMPLETO, INCL PARAFUSOS, MÃO DE OBRA.	UN	551,00	34,55	R$ 19.037,05					110,00	#NOME?			110,00	551,00	0,00				551,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.41	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 1/2 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	70,00	34,00	R$ 2.380,00					14,00	Erro:511			14,00	70,00	0,00				70,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.42	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	75,00	30,00	R$ 2.250,00					15,00	#NOME?			15,00	75,00	0,00				75,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.43	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 3 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	9,00	28,00	R$ 252,00					1,00	Erro:511			1,00	9,00	0,00				9,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.44	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 4 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	4,00	33,00	R$ 132,00					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.45	SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 6 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).	UN	21,00	55,00	R$ 1.155,00					21,00	Erro:511			21,00	21,00	0,00				21,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.46	TE DE ACO GALVANIZADO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	122,00	39,47	R$ 4.815,34					24,00	#NOME?			24,00	122,00	0,00	-96,00			26,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-96,00	-3.789,12			39,47	-3.789,12		7.578,24	-R$ 96,00	100,00%
22.1.47	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	53,76	R$ 1.075,20					4,00	#NOME?			4,00	20,00	0,00	-8,00			12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-8,00	-430,08			53,76	-430,08		860,16	-R$ 8,00	100,00%
22.1.48	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4 90G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	33,75	R$ 1.282,50					7,00	#NOME?			7,00	38,00	0,00	-20,00			18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-20,00	-675,00			33,75	-675,00		1.350,00	-R$ 20,00	100,00%
22.1.49	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	98,73	R$ 394,92					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.50	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	77,53	R$ 697,77					1,00	Erro:511			1,00	9,00	0,00				9,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.51	TE DE ACO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	480,22	R$ 2.401,10					5,00	Erro:511			5,00	5,00	0,00				5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.52	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2 (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M.	M	197,00	29,66	R$ 5.843,02					39,00	Erro:511			39,00	197,00	0,00	-22,21			174,79	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-22,21	-658,75			29,66	-658,75		1.317,50	-R$ 22,21	100,00%
22.1.53	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4 (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M.	M	187,00	26,12	R$ 4.884,44					37,00	#NOME?			37,00	187,00	0,00		10,00		197,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	10,00	261,20					26,12	261,20		-251,20	-R$ 68.225,44	#DIV/0!
22.1.54	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2 (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	225,00	42,73	R$ 9.614,25					30,00	#NOME?			30,00	196,00	29,00	-97,00			99,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-97,00	-4.144,81			42,73	-4.144,81		8.289,62	-R$ 97,00	100,00%
22.1.55	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3 (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M.	M	18,00	69,33	R$ 1.247,94					3,00	Erro:511			3,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.56	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4 (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M.	M	8,00	167,63	R$ 1.341,04					Erro:511			0,00	8,00	0,00		9,66		17,66	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	9,66	1.619,31					167,63	1.619,31		-1.609,65	-R$ 2.622.164,88	#DIV/0!
22.1.57	TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1 ) E = 2,65MM - 2,11KG/M.	M	418,84	55,14	R$ 23.094,83					28,00	#NOME?			28,00	418,84	0,00		64,00		482,84	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	64,00	3.528,96					55,14	3.528,96		-3.464,96	-R$ 12.453.558,68	#DIV/0!
22.1.58	TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM ( 2.1/2 ) E = 3,35MM - 6,23KG/M.	M	209,00	53,53	R$ 11.187,77					41,00	Erro:511			41,00	209,00	0,00				209,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.59	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6 (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO	M	41,81	243,74	R$ 10.190,76					29,00	Erro:511			29,00	41,81	0,00	-19,81			22,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-19,81	-4.828,49			243,74	-4.828,49		9.656,98	-R$ 19,81	100,00%
22.1.60	UNIÃO 6 AÇO GALAVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	516,41	R$ 2.065,64					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.61	UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	83,39	R$ 333,56					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.62	VÁLVULA DE ALÍVIO 1 .	UN	1,00	194,28	R$ 194,28					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.63	VÁLVULA DE FLUXO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	468,44	R$ 468,44					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.64	VÁLVULA HORIZONTAL DE RETENÇÃO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	777,75	R$ 1.555,50					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.1.65	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2 1/2 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	272,16	R$ 1.088,64					#NOME?			0,00	4,00	0,00		1,00		5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	1,00	272,16					272,16	272,16		-271,16	-R$ 74.071,07	#DIV/0!
22.1.66	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA .	UN	1,00	272,16	R$ 272,16					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
EXTRA	COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO DE 1”	UN		24,92					0,00					26,00	26,00					26,00	647,92	24,92	647,92
EXTRA	TE EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4” x 1 – FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN		37,96					0,00					16,00	16,00					16,00	607,36	37,96	607,36
EXTRA	TE EM FERRO GALVANIZADO 1 ½ x 1” FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN		41,27					0,00					12,00	12,00					12,00	495,24	41,27	495,24
EXTRA	TE EM FERRO GALVANIZADO 2’ x 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		55,18					0,00					23,00	23,00					23,00	1.269,14	55,18	1.269,14
EXTRA	TE EM FERRO GALVANIZADO 2 1/2” x 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		80,49					0,00					12,00	12,00					12,00	965,88	80,49	965,88
EXTRA	LUVA DE REDUÇAO EM FERRO GALVANIZADO 2” x 11/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		36,12					0,00					32,00	32,00					32,00	1.155,84	36,12	1.155,84
EXTRA	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1 DE 1 1/2”, COMPRIMENTO 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA,COM UNIOES ENGATE RÁPIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		290,50					0,00					8,00	8,00					8,00	2.324,00	290,50	2.324,00
EXTRA	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2” x 2 1/2”, EM LATAO, PARA INSTALAÇAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO.	UN		15,33					0,00					8,00	8,00					8,00	122,64	15,33	122,64
EXTRA	TAMPAO COM CORRENTE EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2” PARA INSTALAÇAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO.	UN		62,86					0,00					8,00	8,00					8,00	502,88	62,86	502,88
EXTRA	TAMPAO COM CORRENTE EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2” PARA INSTALAÇAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO.	UN		84,33					0,00					1,00	1,00					1,00	84,33	84,33	84,33
EXTRA	MANOMETRO COM ESCAL DE 0 A 300 PSI DIAMETRO DE 60 MM	UN		143,38					0,00					2,00	2,00					2,00	286,76	143,38	286,76
EXTRA	COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4”	UN		34,88					0,00					2,00	2,00					2,00	69,76	34,88	69,76
EXTRA	COTOVELO 90 GRAUS COM REDUÇAO 1” x ½	UN		23,65					0,00					131,00	131,00					131,00	3.098,15	23,65	3.098,15
	COTOVELO 90 GRAUS COM REDUÇAO 1 1/2” x 1”	UN		33,68					0,00					2,00	2,00					2,00	67,36	33,68	67,36
EXTRA	COTOVELO 90 GRAUS COM REDUÇAO 2 1/2” x 2”	UN		60,12					0,00					1,00	1,00					1,00	60,12	60,12	60,12
EXTRA	BUCHA DE REDUÇAO 1” X 1/2”, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		16,67					0,00					10,00	10,00					10,00	166,70	16,67	166,70
EXTRA	BUCHA DE REDUÇAO 1 1/2” X 1 1/4”, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		21,10					0,00					1,00	1,00					1,00	21,10	21,10	21,10
EXTRA	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		77,55					0,00					2,00	2,00					2,00	155,10	77,55	155,10
EXTRA	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO DE 4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		191,97					0,00					1,00	1,00					1,00	191,97	191,97	191,97
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 1” X 1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		29,18					0,00					55,00	55,00					55,00	1.604,90	29,18	1.604,90
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO E 1 1/4” X 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN		37,21					0,00					42,00	42,00					42,00	1.562,82	37,21	1.562,82
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2” X 1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		38,51					0,00					18,00	18,00					18,00	693,18	38,51	693,18
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2” X 1 1/ 4”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		47,06					0,00					3,00	3,00					3,00	141,18	47,06	141,18
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 2” X 1 1/ 4”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		51,71					0,00					4,00	4,00					4,00	206,84	51,71	206,84
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 2” X 1 1/ 2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		51,71					0,00					4,00	4,00					4,00	206,84	51,71	206,84
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2” X 1 1/ 4”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		101,37					0,00					3,00	3,00					3,00	304,11	101,37	304,11
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2” X 1 1/ 2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		101,37					0,00					5,00	5,00					5,00	506,85	101,37	506,85
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2” X 2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		102,98					0,00					18,00	18,00					18,00	1.853,64	102,98	1.853,64
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 3” X 2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		127,05					0,00					4,00	4,00					4,00	508,20	127,05	508,20
EXTRA	TE DE AÇO GALVANIZADO 4” X 2 1/ 2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		125,29					0,00					2,00	2,00					2,00	250,58	125,29	250,58
EXTRA	LUVA DE REDUÇAO EM FERRO GALVANIZADO 2” x 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		36,10					0,00					3,00	3,00					3,00	108,30	36,10	108,30
EXTRA	LUVA DE REDUÇAO EM FERRO GALVANIZADO 2 1/2” x 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		50,92					0,00					3,00	3,00					3,00	152,76	50,92	152,76
EXTRA	LUVA DE REDUÇAO EM FERRO GALVANIZADO 3” x 2 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		68,35					0,00					2,00	2,00					2,00	136,70	68,35	136,70
EXTRA	LUVA DE REDUÇAO EM FERRO GALVANIZADO 4” x 2 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		146,37					0,00					2,00	2,00					2,00	292,74	146,37	292,74
EXTRA	LUVA DE REDUÇAO EM FERRO GALVANIZADO 6” x 4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN		402,93					0,00					1,00	1,00					1,00	402,93	402,93	402,93
EXTRA	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE SEÇÃO, COM PROTEÇÃO EM FILME DE POLIÉSTER EM ALUMÍNIO, COBERTURA EXTERNA VERMELHA, MARCA ILUMAC, OU SIMILAR.	UN		10,30					0,00					1.200,00	1.200,00					1.200,00	12.360,00	10,30	12.360,00
EXTRA	PINTUTRA ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇAO NA COR VERMELHO.	UN		21,30					0,00					210,26	210,26					210,26	4.478,54	21,30	4.478,54
EXTRA	FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFÍCIE METÁLICA	UN		6,02					0,00					210,26	210,26					210,26	1.265,77	6,02	1.265,77
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRAINCÊNDIO				R$ 8.165,02			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 8.165,02	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
22.2.1	ACIONADOR MANUAL FECHADO PARA USO INTERNO DE ALARME, NORMALMENTE ABERTO, CONTATO FECHA SWITCH, MATERIAL EM COMPOSTO ESPECIAL DE PLÁSTICO NA COR VERMELHA NA DIMENSAO DE 87X87X51 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	144,89	R$ 1.593,79					Erro:511			0,00	0,00	11,00				0,00	11,00	R$ 1.593,79	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.2.2	PAINEL REPETIDOR DIGITAL ENDEREÇÁVEL, MODELO PRD-F, DA ILUMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.059,53	R$ 1.059,53					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.059,53	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE.	UN	36,00	108,89	R$ 3.920,04					Erro:511			0,00	0,00	36,00				0,00	36,00	R$ 3.920,04	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM ÚNICO LAÇO, ATENDENDO ATÉ 80 ENDEREÇOS E ACEITANDO QUALQUER DISPOSITIVO ENDEREÇÁVEL, MODELO KX-80 DA ILUMAC, OU SIMILAR, INCLUSIVE 02 (DUAS) BATERIAS ESTACIONÁRIAS.	UN	1,00	1.171,75	R$ 1.171,75					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 1.171,75	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
22.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE ENTRADA ENDEREÇÁVEL, MODELO ME1-E DA ILUMAC, OU SIMILAR.	UN	3,00	139,97	R$ 419,91					Erro:511			0,00	0,00	3,00				0,00	3,00	R$ 419,91	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL				R$ 38.223,28			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 23.926,91	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 184.502,57	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
23.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (GALERIA) DIAMETRO = 400MM, JUNTA RÍGIDA.	M	92,56	68,50	R$ 6.340,36					Erro:511	-92,56		-92,56	0,00	92,56				0,00	92,56	R$ 6.340,36	100,00%	0,00	-92,56	-92,56	-6.340,36			-6.340,36				-	-	-			6.433,92	-R$ 92,56	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.2	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO PERFURADO - DN 100MM.	M	89,00	25,33	R$ 2.254,37					Erro:511	-89,00		-89,00	0,00	89,00				0,00	89,00	R$ 2.254,37	100,00%	0,00	-89,00	-89,00	-2.254,37			-2.254,37				-	-	-			2.344,37	-R$ 89,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.3	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM.	M	175,67	33,06	R$ 5.807,65					Erro:511	-135,67		-135,67	0,00	175,67				0,00	175,67	R$ 5.807,65	100,00%	40,00	-135,67	-135,67	-4.485,25			-4.485,25				-	-	-			4.621,92	R$ 184.701,13	-136139,99%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.4	GRELHA DE FERRO P/ CANALETA, COM 30CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	32,00	207,89	R$ 6.652,48					Erro:511			0,00	24,30	7,70				24,30	7,70	R$ 1.600,75	24,06%					-			0,24	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.5	CAIXA COLETORA COM PAREDES EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO.	UN	5,00	1.157,02	R$ 5.785,10					5,00	-5,00		-5,00	5,00	0,00				5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-5,00	-5,00	-5.785,10			-5.785,10				-	-	-			5.790,10	-R$ 5,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.6	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. (SEM TAMPÃO).	UN	3,00	1.153,18	R$ 3.459,54					3,00	-3,00		-3,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00	-3,00	-3,00	-3.459,54			-3.459,54				-	-	-			3.462,54	-R$ 3,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.7	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, TIPO COM GAVETA, EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO).	UN	3,00	1.301,00	R$ 3.903,00					Erro:511	-3,00		-3,00	0,00	3,00				0,00	3,00	R$ 3.903,00	100,00%	0,00	-3,00	-3,00	-3.903,00			-3.903,00				-	-	-			3.907,00	-R$ 3,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
23.8	CAIXA COLETORA, TIPO GRADE, 0,25 X 0,85 X 1,00M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA (REF.DR-01/OBRAS RE).	UN	6,00	670,13	R$ 4.020,78					Erro:511	-6,00		-6,00	0,00	6,00				0,00	6,00	R$ 4.020,78	100,00%	0,00	-6,00	-6,00	-4.020,78			-4.020,78				-	-	-			4.027,78	-R$ 6,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
24.	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO				R$ 7.736,02			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 7.736,02	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.598,15	2,15	R$ 7.736,02					Erro:511			0,00	0,00	3.598,15				0,00	3.598,15	R$ 7.736,02	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 3.300,00			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 3.300,00	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	R$ 0,00	100,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	100,00%
25.1	HABITE-SE DA OBRA				R$ 3.300,00					Erro:511			0,00	0,00	0,00					0,00	R$ 3.300,00	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
25.1.1	Taxas e Outros (Prefeitura)	UN	1,00	3.300,00	R$ 3.300,00					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 3.300,00	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 229.135,29			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 52.456,75	22,89%					R$ 13.731,79	5,99%			0,23	R$ 0,00	0,00%		R$ 12.825,57		R$ 0,00		R$ 5.635,30		R$ 18.460,87		-18.460,87	-R$ 141.865.035,45	#DIV/0!
26.01	LUMINÁRIA COMERCIAL À LED( BRANCA FRIA) RETANGULAR PARA EMBUTIR, COMPLETA ( LED E DRIVER). CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE, BRANCA, COM TINTA EPÓXI. REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, COM DIFUSORES, MÍNIMO 31W , DE ALTO DESEMPENHO, SEMELHANTE A LUMICENTER OU ITAIM	UNID	188,00	297,99	R$ 56.022,12					Erro:511			0,00	55,00	133,00				55,00	133,00	R$ 39.632,67	70,74%					25,00	297,99	R$ 7.449,75	13,30%			0,71	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.02	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LED TUBULAR DE 18 W, COM DRIVER, LUZ BRANCA FRIA COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	108,00	46,00	R$ 4.968,00					Erro:511			0,00	108,00	0,00				108,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.03	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPAD A FLUORESCENTE 40W (PARA INSTALAÇÃO EM MURO EXTERNO)	UNID	39,00	56,05	R$ 2.185,95					Erro:511			0,00	38,98	0,02				38,98	0,02	R$ 1,12	0,05%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.04	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA led bulbo e27 12w, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UNID	180,00	72,14	R$ 12.985,20					Erro:511			0,00	70,00	110,00				70,00	110,00	R$ 7.935,40	61,11%					40,00	72,14	R$ 2.885,60	22,22%			0,61	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.05	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA led bulbo e27 12w, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO BLENDA DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UNID	27,00	89,14	R$ 2.406,78					Erro:511			0,00	27,00	0,00				27,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.06	POSTE DECORATIVO NA COR PRETA PARA 2X160W	UNID	16,00	517,75	R$ 8.284,00					Erro:511			0,00	6,56	9,44				6,56	9,44	R$ 4.887,56	59,00%					6,56	517,75	R$ 3.396,44	41,00%			0,59	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.07	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00	21,67	R$ 260,04					Erro:511			0,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.08	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	68,00	32,68	R$ 2.222,24					Erro:511			0,00	68,00	0,00				68,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.09	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR SEM PLACA PARA SER USADA NAS CALHAS EXISTENTES NOS MÓVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	620,00	10,58	R$ 6.559,60					Erro:511			0,00	620,00	0,00				620,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.10	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00	24,11	R$ 482,20					Erro:511			0,00	20,00	0,00				20,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.11	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	230,00	6,28	R$ 1.444,40					230,00	Erro:511			230,00	230,00	0,00				230,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1.1/2 ) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	18,71	R$ 561,30					30,00	Erro:511			30,00	30,00	0,00				30,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4 ), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	50,35	R$ 1.007,00					20,00	Erro:511			20,00	20,00	0,00				20,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 ) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (ÁREA EXTERNA)	M	500,00	11,20	R$ 5.600,00					500,00	Erro:511			500,00	500,00	0,00				500,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.15	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm COM SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS	M	92,00	35,87	R$ 3.300,04					92,00	Erro:511			92,00	92,00	0,00				92,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.16	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100x50mm COM SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS	M	35,00	9,52	R$ 333,20					35,00	Erro:511			35,00	35,00	0,00				35,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.17	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 50X50mm COM SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS	M	40,00	7,30	R$ 292,00					40,00	Erro:511			40,00	40,00	0,00				40,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.18	PERFILADO EM ALUMÍNIO PERFURADO 25 X 25 mm	M	1.200,00	7,29	R$ 8.748,00					1.200,00	Erro:511			1.200,00	1.200,00	0,00				1.200,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.19	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS	UNID	76,00	12,50	R$ 950,00					76,00	Erro:511			76,00	76,00	0,00				76,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.20	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 mm INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS	UNID	25,00	9,40	R$ 235,00					25,00	Erro:511			25,00	25,00	0,00				25,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.21	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50mm INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS	UNID	22,00	7,94	R$ 174,68					22,00	Erro:511			22,00	22,00	0,00				22,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.22	SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS	UNID	1.200,00	6,97	R$ 8.364,00					1.200,00	Erro:511			1.200,00	1.200,00	0,00				1.200,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.23	TE 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	12,00	40,95	R$ 491,40					12,00	Erro:511			12,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.24	CONEXÃO CRUZ 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	4,00	32,82	R$ 131,28					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.25	CONEXÃO CRUZ 200 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	14,00	20,07	R$ 280,98					14,00	Erro:511			14,00	14,00	0,00				14,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.26	CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	8,00	19,82	R$ 158,56					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.27	CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	8,00	7,64	R$ 61,12					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.28	INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 300mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	5,00	31,74	R$ 158,70					5,00	Erro:511			5,00	5,00	0,00				5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.29	INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 200mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	4,00	27,00	R$ 108,00					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.30	INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO PERFILADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	65,00	12,75	R$ 828,75					65,00	Erro:511			65,00	65,00	0,00				65,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.31	TE 100 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	8,00	26,15	R$ 209,20					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 1200X800X250, CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO PRINCIPAL 300A, PARA 60 DISJUNTORES MONOFÁSICOS BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO DISJUNTOR GERAL DE250A, OU 150A PARCIAIS DE 16 A 50, O QUADRO DE COMANDO DEVE VIR COM PLACA DE MONTAGEM.	UNID	4,00	1.560,00	R$ 6.240,00					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 600X400X200 CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO PRINCIPAL 100A, PARA 16 DISJUNTORES, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 50A, PARCIAIS MONOFÁSICOS 16A	UNID	6,00	725,70	R$ 4.354,20					3,00	#NOME?			3,00	6,00	0,00				6,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	426,14	R$ 852,28					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	1.001,52	R$ 2.003,04					#NOME?			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00	132,54	R$ 397,62					#NOME?			0,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21,00	70,49	R$ 1.480,29					21,00	Erro:511			21,00	21,00	0,00				21,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.38	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	150,00	10,37	R$ 1.555,50					150,00	Erro:511			150,00	150,00	0,00				150,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.39	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00	16,59	R$ 49,77					3,00	Erro:511			3,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.40	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.000,00	0,86	R$ 2.580,00					2.500,00	Erro:511			2.500,00	3.000,00	0,00		1.108,20		4.108,20	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	1.108,20	953,05					0,86	953,05		155,15	-R$ 908.304,30	#DIV/0!
26.41	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7.500,00	2,23	R$ 16.725,00					6.000,00	Erro:511			6.000,00	7.500,00	0,00		5.324,00		12.824,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	5.324,00	11.872,52					2,23	11.872,52		-6.548,52	-R$ 140.956.731,15	#DIV/0!
26.42	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	3,29	R$ 3.948,00					450,00	Erro:511			450,00	1.200,00	0,00				1.200,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.43	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	700,00	3,74	R$ 2.618,00					300,00	Erro:511			300,00	700,00	0,00				700,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.44	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	30,12	R$ 18.072,00					200,00	#NOME?			200,00	600,00	0,00				600,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.45	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	15,62	R$ 9.372,00					200,00	#NOME?			200,00	600,00	0,00				600,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.46	CABO DE COBRE 95 MM2 ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	56,37	R$ 2.818,50					50,00	Erro:511			50,00	50,00	0,00				50,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.47	TAMPAS PARA RESERVA TÉCNICA DOS QUADRO DE DISJUNTORES	UNID	75,00	7,99	R$ 599,25					75,00	Erro:511			75,00	75,00	0,00				75,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.48	IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM PLACAS DE ACRÍLICO APROPRIADAS	UNID	240,00	12,22	R$ 2.932,80					240,00	Erro:511			240,00	240,00	0,00				240,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.49	CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA, COM DIVISÓRIA INTERNA DUTOTEC OU SIMILAR	M	300,00	37,33	R$ 11.199,00					#NOME?			0,00	300,00	0,00				300,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.50	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DE SOBREPOR 73X25 DUTOTEC OU SIMILAR	M	300,00	21,31	R$ 6.393,00					#NOME?			0,00	300,00	0,00				300,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
26.51	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR SEM PLACA PARA SER USADA NAS CALHAS EXISTENTES NOS MÓVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	485,00	10,58	R$ 5.131,30					485,00	Erro:511			485,00	485,00	0,00				485,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
EXTRA	QUADRO ELÉTRICO DE MONTAGEM NAS DIMENSOES 80X50X20 CM DE SOBREPOR, INCLUSIVE BARRAMENTOS, CABEAMENTO DE LIGAÇAO ENTRE DISJUNTORES E BARRAMENTOS CONECTORES E ACRÍLICO DE CORREÇAO.	UNID		1.320,26					0,00					2,00	2,00					2,00	2.640,52	1.320,26	2.640,52
EXTRA	QUADRO DE RECALQUE – BOMBAS D’ÁGUA	UNID		896,42					0,00					1,00	1,00					1,00	896,42	896,42	896,42
EXTRA	QUADRO DE INCENDIO	UNID		1.445,56					0,00					1,00	1,00					1,00	1.445,56	1.445,56	1.445,56
EXTRA	PONTOS DE SOM	UNID		217,60					0,00					3,00	3,00					3,00	652,80	217,60	652,80
27	CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO				R$ 42.012,44			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.782,58		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.782,58		-1.782,58	-R$ 1.601.472,39	#DIV/0!
27.01	PRÉ-INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA (KIT COMPLETO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA) PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO SPLIT DE 12.000 A 24.000BTU, MONOFÁSICO.	M	364,00	44,52	R$ 16.205,28					Erro:511			0,00	364,00	0,00		26,00		390,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	26,00	1.157,52					44,52	1.157,52		-1.131,52	-R$ 1.339.852,55	#DIV/0!
27.02	PRÉ-INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA (KIT COMPLETO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA) PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO SPLIT DE 30.000BTU, MONOFÁSICO (MÉDIA DE 15M PARA CADA EQUIPAMENTO).(MÉDIA DE 13 M PARA CADA EQUIPAMENTO).	M	240,00	47,20	R$ 11.328,00					Erro:511			0,00	240,00	0,00				240,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
27.03	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ALIMENTADOR MONOFÁSICO DE 4MM²(ACJ, SPLIT, ETC.) MÉDIA DE 15 METROS COM ELETRODUTOS(ACJ E SPLIT DE 9.000 BTU A 18.000 BTU, NA UNIDADE CONDENSADORA.	UNID	28,00	247,28	R$ 6.923,84					Erro:511			0,00	28,00	0,00		2,00		30,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	2,00	494,56					247,28	494,56		-492,56	-R$ 244.589,59	#DIV/0!
27.04	DRENO SPLIT (POR UNIDADE).	RAMAL	44,00	65,25	R$ 2.871,00					10,00	Erro:511			10,00	44,00	0,00		2,00		46,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%	2,00	130,50					65,25	130,50		-128,50	-R$ 17.030,25	#DIV/0!
27.05	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ALIMENTADOR MONOFÁSICO DE 6MM²( SPLIT) MÉDIA DE 15 METROS COM ELETRODUTOS(SPLIT DE 36000).	UNID	16,00	292,77	R$ 4.684,32					Erro:511			0,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28	SUBSTAÇÃO				R$ 38.796,60			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 8.916,66	22,98%					R$ 0,00	0,00%			0,23	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	0,00%
28.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA ABAIXADORA DE MÉDIA TENSÃO 13,8KV/380-220V, QUE ABRIGARÁ UM TRAFO A SECO DE 225KVA, DISJUNTORA DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO MOTORIZADA, COMPOSTA POR: EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE, SECIONADORAS, BARRAMENTOS/VERGALHÕES DE ENTRADA, MUFLAS, ATERRAMENTO E MALHAS DE ATERRAMENTO, ISOLADORES E SUPORTES, ILUMINAÇÃO, CALHAS/CANALETAS, SUPORTES, PLACAS E AVISOS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA DISJUNTOR ), CONFECÇÃO DE CUBICULOS DO TRAFO, MEDIÇÃO E DISJUNÇÃO CONFORME PROJETO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL E TODOS ITENS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, EXCETO OS CONSTANTES EM OUTROS ITENS DESTA PLANILHA ESTIMATIVA. (NÃO ESTÁ INCLUÍDO O TRANSFORMADOR, DISJUNTORA DE ALTA TENSÃO, RELÉ DE PROTEÇÃO, CHAVE SECCIONADORA).	CJ	1,00	5.247,61	R$ 5.247,61					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.02	CABO DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL TIPO SINTENAX, ISOLAMENTO 1KV, 150MM²	M	171,00	94,62	R$ 16.180,02					171,00	Erro:511			171,00	171,00	0,00				171,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.03	CABO DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL TIPO SINTENAX, ISOLAMENTO 1KV, 70MM²	M	57,00	45,13	R$ 2.572,41					57,00	Erro:511			57,00	57,00	0,00				57,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A / ICC - 25 KA, COM CONECTOR MACIÇO DE COMPRESSÃO.	UNID	1,00	891,49	R$ 891,49					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 891,49	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.05	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	70,00	47,32	R$ 3.312,40					Erro:511			0,00	70,00	0,00				70,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.06	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA	UNID	3,00	259,17	R$ 777,51					Erro:511			0,00	0,00	3,00				0,00	3,00	R$ 777,51	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.07	EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL PARA PAREDE, 1/6 CV, 60HZ, 220V.30 CM, 1500 M³/H, MARCA/MODELO	UNID	3,00	179,89	R$ 539,67					Erro:511			0,00	0,00	3,00				0,00	3,00	R$ 539,67	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.08	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UNID	4,00	362,75	R$ 1.451,00					Erro:511			0,00	0,00	4,00				0,00	4,00	R$ 1.451,00	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.09	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A 15 KV, 16 KA	UNID	1,00	957,00	R$ 957,00					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 957,00	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.10	PADRAO DE ENTRADA EM MEDIA TENSAO, COM POSTE NBR 8451, CABOS DE DESCIDA SUBTERRANEOS DE 35MM², 20KV, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2 EPR OU XLPE, COM CRUZETAS, PARA-RAIOS ( 15KV CC MÍN. 12KA, VALVULA DE ÓXIDO DE ZINCO), MUFLAS, CHAVE FUSIVEL, ELETRODUTOS METÁLICOS E DE PVC, CAIXAS DE ALVENARIA, ISOLADORES, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS.	UNID	1,00	4.299,99	R$ 4.299,99					Erro:511			0,00	0,00	1,00				0,00	1,00	R$ 4.299,99	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
28.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4 ), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	51,35	R$ 2.567,50					Erro:511			0,00	50,00	0,00				50,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
29	EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO				R$ 229.691,08			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 229.691,08	100,00%					R$ 0,00	0,00%			1,00	-R$ 45,00	#DIV/0!		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		0,00	R$ 0,00	0,00%
29.01	SPLIT MODELO HIWALL DE 12000BTU, CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO	UNID	16,00	1.933,18	R$ 30.930,88					Erro:511	-16,00		-16,00	0,00	16,00				0,00	16,00	R$ 30.930,88	100,00%	0,00	-16,00	-16,00	-29.776,00			-29.776,00				-	-	-			29.793,00	-R$ 16,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
29.02	SPLIT MODELO HIWALL DE 18000BTU, CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO.	UNID	14,00	2.377,18	R$ 33.280,52					Erro:511	-14,00		-14,00	0,00	14,00				0,00	14,00	R$ 33.280,52	100,00%	0,00	-14,00	-14,00	-32.270,00			-32.270,00				-	-	-			32.285,00	-R$ 14,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
29.03	SPLIT MODELO CASSETE DE 36000BTU, CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO.	UNID	16,00	10.342,48	R$ 165.479,68					Erro:511	-15,00		-15,00	0,00	16,00				0,00	16,00	R$ 165.479,68	100,00%	0,00	-15,00	-15,00	-152.250,00			-152.250,00				-	-	-			152.266,00	-R$ 15,00	100,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
29.03	SPLIT MODELO CASSETE DE 36000BTU, CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO.	UNID	1,00	10.342,48					Erro:511	-1,00		-1,00	0,00	1,00				0,00	1,00			0,00	-1,00	-1,00	-10.342,48			-10.342,48				-	-	-			10.343,48					0,00
30	EQUIPAMENTOS SUBSTAÇÃO				R$ 55.664,24			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00		-R$ 29.124,39		R$ 0,00		-R$ 29.124,39		58.248,78	-R$ 1,00	#DIV/0!
30.01	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO A SECO, 15KV. RESINADO, IP00. DYN1, 13,8KV/380-220V, 225KVA, PARA INSTALAÇÃO EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA, TIPO/MODELO DE REF.: TESAR 225KVA, OMEGA 225KVA, COMTRAO OU SIMILAR., COM INSTALAÇÃO	UNID	1,00	26.539,85	R$ 26.539,85					#NOME?			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
30.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORA DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO TRIPOLAR MOTORIZADO 630A 17,5 KV 350 MVA COM RELÉ DE PROTEÇÃO INCORPORADA, MODELO REFERÊNCIA SIEMENS 3AH	UNID	1,00	29.124,39	R$ 29.124,39					Erro:511			0,00	0,00	1,00	-1,00			0,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%			-1,00	-29.124,39			29.124,39	-29.124,39		58.248,78	-R$ 1,00	100,00%
31	SPDA				R$ 31.854,22			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00	0,00					0,00	R$ 0,00	0,00%					R$ 0,00	0,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00				0,00	R$ 0,00	0,00%
31.01	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	375,00	26,40	R$ 9.900,00					Erro:511			0,00	375,00	0,00				375,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.02	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	18,00	47,71	R$ 858,78					18,00	Erro:511			18,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.03	FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UNID	1,00	3.021,65	R$ 3.021,65					Erro:511			0,00	1,00	0,00				1,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2 (40MM),- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00	29,66	R$ 533,88					#NOME?			0,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	18,00	342,21	R$ 6.159,78					18,00	Erro:511			18,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.06	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	2,40	83,66	R$ 200,78					2,40	Erro:511			2,40	2,40	0,00				2,40	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.07	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2 ) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00	9,34	R$ 168,12					Erro:511			0,00	18,00	0,00				18,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.08	SUPORTE DO ELETRODUTO 1 1/2 EXTERNO	UNID	24,00	6,94	R$ 166,56					Erro:511			0,00	24,00	0,00				24,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.09	CABOS DE AÇO 8mm PARA ATIRANTAMENTO DA HASTE DO CAPTOR	M	12,00	15,58	R$ 186,96					Erro:511			0,00	12,00	0,00				12,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.10	ABRAÇADEIRA D 12 mm COM ROSCA E PORCA	UNID	8,00	0,84	R$ 6,72					Erro:511			0,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.11	ESTICADOR PARA CABOS 100 mm AÇO GALVANIZADO	UNID	3,00	7,02	R$ 21,06					Erro:511			0,00	3,00	0,00				3,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.12	GRAMPO DE FIXAÇÃO EM COBRE PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NU PARA ENGASTE EM CONTRAPISO	UNID	16,00	4,71	R$ 75,36					Erro:511			0,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.13	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR(ISOLADOR DE DESCIDA)	UNID	192,00	52,91	R$ 10.158,72					Erro:511			0,00	192,00	0,00				192,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
31.14	SUPORTE ISOLADOR PARA LAJE COM 1,40 M DE ALTURA	UNID	35,00	11,31	R$ 395,85					Erro:511			0,00	35,00	0,00				35,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32	REDE LÓGICA				R$ 151.585,27			R$ 0,00	0,00%		Erro:511			0,00	0,00	0,00					0,00	R$ 17.729,42	11,70%					R$ 8.710,02	5,75%			0,12	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00				0,00	R$ 0,00	0,00%
32.01	RACK 44 X 600mm X 800mm COM RODIZIOS E VENTILAÇÃO FORÇADA	UNID	2,00	3.626,53	R$ 7.253,06					Erro:511			0,00	0,00	2,00				0,00	2,00	R$ 7.253,06	100,00%					-	-	-			1,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.02	DIO 4 FIBRAS CONECTORES SC FURUKAWA OU SIMILAR PARA RACK 19 . COMPLETO, COM INSTALAÇÃO	UNID	2,00	655,54	R$ 1.311,08					Erro:511			0,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					2,00	655,54	R$ 1.311,08	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.03	PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR	UNID	14,00	652,14	R$ 9.129,96					Erro:511			0,00	3,00	11,00				3,00	11,00	R$ 7.173,54	78,57%					3,00	652,14	R$ 1.956,42	21,43%			0,79	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.04	VOICE PANEL 30 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR	UNID	4,00	450,14	R$ 1.800,56					Erro:511			0,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					4,00	450,14	R$ 1.800,56	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.05	CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR	M	15.400,00	3,47	R$ 53.438,00					4.500,00	Erro:511			4.500,00	15.400,00	0,00				15.400,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.06	ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC MDO	M	96,00	35,87	R$ 3.443,52					96,00	Erro:511			96,00	96,00	0,00				96,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.07	ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC MDO	M	72,00	15,92	R$ 1.146,24					72,00	Erro:511			72,00	72,00	0,00				72,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.08	ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO	M	60,00	9,53	R$ 571,80					60,00	Erro:511			60,00	60,00	0,00				60,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.09	ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC MDO	M	20,00	6,87	R$ 137,40					20,00	Erro:511			20,00	20,00	0,00				20,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.10	PERFILADO EM ALUMÍNIO PERFURADO 25 X 25 mm	M	750,00	7,30	R$ 5.475,00					750,00	Erro:511			750,00	750,00	0,00				750,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.11	CONEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	4,00	32,82	R$ 131,28					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.12	CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADA PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	8,00	19,83	R$ 158,64					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.13	CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ZINCADO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	2,00	15,53	R$ 31,06					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.14	CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	8,00	7,56	R$ 60,48					8,00	Erro:511			8,00	8,00	0,00				8,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.15	INVERSOR DE NÍVEL 300mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	5,00	31,75	R$ 158,75					5,00	Erro:511			5,00	5,00	0,00				5,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.16	INVERSOR DE NÍVEL 200mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UNID	4,00	27,00	R$ 108,00					4,00	Erro:511			4,00	4,00	0,00				4,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.17	INVERSOR DE NÍVEL PERFILADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 50X50mm	UNID	48,00	12,72	R$ 610,56					48,00	Erro:511			48,00	48,00	0,00				48,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.18	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL PARAFU INC MDO	UNID	747,00	12,51	R$ 9.344,97					747,00	Erro:511			747,00	747,00	0,00				747,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.19	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm INCL PARAFU INC MDO	UNID	111,00	12,11	R$ 1.344,21					111,00	Erro:511			111,00	111,00	0,00				111,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.20	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 mm INCL PARAFU INC MDO	UNID	310,00	9,41	R$ 2.917,10					310,00	Erro:511			310,00	310,00	0,00				310,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.21	SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 mm INCL PARAFU INC MDO	UNID	70,00	7,95	R$ 556,50					70,00	Erro:511			70,00	70,00	0,00				70,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.22	SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL PARAFU INC MDO	UNID	310,00	6,97	R$ 2.160,70					310,00	Erro:511			310,00	310,00	0,00				310,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.23	TE 300 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS INC MDO	UNID	34,00	40,96	R$ 1.392,64					34,00	Erro:511			34,00	34,00	0,00				34,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.24	TE 200 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS INC MDO	UNID	2,00	31,57	R$ 63,14					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.25	TE 100 mm PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS INC MDO	UNID	2,00	26,16	R$ 52,32					2,00	Erro:511			2,00	2,00	0,00				2,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.26	CABO DADOS 2,5 METROS CAT6 PARA CONECTAR ESTAÇÕES DE TRABALHO	UNID	336,00	27,99	R$ 9.404,64					Erro:511			0,00	218,00	118,00				218,00	118,00	R$ 3.302,82	35,12%					0,35	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.27	CABO DADOS 1,5 METROS CAT6 PARA CONECTAR RACK	UNID	336,00	25,91	R$ 8.705,76					Erro:511			0,00	336,00	0,00				336,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					25,40	25,91	R$ 658,11	7,56%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.28	CABO OPTICO INDOOR OUTDOR 4 FIBRAS 50 MICRONS	M	110,00	4,3	R$ 473,00					Erro:511			0,00	110,00	0,00				110,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					110,00	4,30	R$ 473,00	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.29	CERTIFICAÇÃO DA REDE DE LOGICA PARA CAT 6	UNID	672,00	5	R$ 3.360,00					Erro:511			0,00	672,00	0,00				672,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.30	FUSAO OPTICA COM CERTIFICAÇÃO PARA GIGA	UNID	16,00	150	R$ 2.400,00					Erro:511			0,00	16,00	0,00				16,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					16,00	150,00	R$ 2.400,00	100,00%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.31	TOMADAS RJ 45 FÊMEA CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR	UNID	672,00	22,17	R$ 14.898,24					Erro:511			0,00	672,00	0,00				672,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					5,00	22,17	R$ 110,85	0,74%			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.32	CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA DUTOTEC OU SIMILAR	M	162,00	37,56	R$ 6.084,72					#NOME?			0,00	162,00	0,00				162,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
32.33	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DO ITEM ANTERIOR	M	162,00	21,37	R$ 3.461,94					#NOME?			0,00	162,00	0,00				162,00	0,00	R$ 0,00	0,00%					-	-	-			0,00	R$ 0,00	0,00%					0,00	R$ 0,00	0,00%
EXTRA	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO					0,00					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 4.798,57		4.798,57
EXTRA	BOMBA D’ÁGUA CENTRÍFUGA 12,5 CV, 380 VOLTS TRIFÁSICA SUCÇAO DE 2 1/2”, RECALQUE DE 2 1/2” FLANGELADA MODELO SIMILAR A MARCA SCHEIDER MOD. BPI-22 F 2 ½ CÓDIGO 87109360-00	UNID		4798,57					0,00					1,00	1,00					1,00	4.798,57	4.798,57	4.798,57