	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/17
Processo TRT6 nº 12.635/2017
OBJETO		Serviços de reforma do edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, para instalação de uma sala de apoio, em Vitória de Santo Antão.
BASE LEGAL		Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; e Decretos nºs 5.450/2005 e 8.538/2015.
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		29 de novembro de 2017
HORÁRIO		11 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em Andamento) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC
##### Cais do Apolo nº 739, 3° andar, Recife – PE, CEP 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2017
Processo TRT6 nº 12.635/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 01/2017, de 10/02/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 29 de novembro de 2017
Horário: 11 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para os serviços de reforma do edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, para instalação de uma sala de apoio, em Vitória de Santo Antão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será de 1 (um) lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência (ANEXO I).

1.2.1 - As empresas interessadas em participar deste certame poderão adquirir os arquivos gravados em mídia eletrônica (CD-R) junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, devendo para tanto, apresentar apenas Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 2,00 (dois Reais).

1.2.1.1 - A retirada da GRU se dará por meio da internet, página (www.stn.fazenda.gov.br), link SIAFI - Sistema de Administração Financeira (lado esquerdo) Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples.

1.2.1.1.1 - Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG: 080006, GESTÃO: 00001, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9, REFERÊNCIA: 0012011, CNPJ DA EMPRESA INTERESSADA, VALOR: R$ 2,00 (dois Reais).

1.3 – Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.3.1 - a vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à SEFAO/CPLAN, por meio do telefone (81) 3225-3465 e 3225-3466, para ocorrer até o dia útil anterior a data da sessão de abertura de propostas, no horário de 08 às 15 horas;

1.3.2 – a vistoria poderá ser dispensada pelo licitante mediante declaração formal e escrita de total conhecimento da infraestrutura objeto dos serviços ora licitados;

1.3.3 – não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a compor as propostas de preços a serem apresentadas.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, no Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 e Elemento de Despesa: 3390.39.16 – Manut. e Conserv. de Bens Imóveis.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005.

3.2 – O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do art. 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados que:

4.2.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.2.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.2.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.2.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.2.5 – se encontrem em situação de concordatários ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em recuperação judicial;

4.2.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.2.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.2.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.2.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.3 – Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.3.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1 – a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.5 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

5.1 – O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.5.1 – descrição detalhada do objeto, indicando, no que for aplicável, modelo, prazos de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.

5.6 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

5.7 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.8 – A proposta de preços cadastrada terá prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do certame.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.2 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.3 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 – O sistema disponibilizará, nesta fase, campo próprio para envio de mensagem do pregoeiro aos licitantes.

6.6.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

6.7 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.7.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

6.7.2 – Não há fixação de intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

6.7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.

6.7.3.1 – Não serão aceitos pelo sistema dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.7.3.2 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7.4 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.7.4.1 – Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.7.5 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, ocasião em que o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada de forma automática a recepção de lances.

6.7.6 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.7.7 – Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.7.7.1 – O sistema identificará em coluna própria os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.7.7.2 – Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.7.8 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.7.8.1 – Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocados os demais licitantes qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.7.8.2 – Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

6.7.8.2.1 – Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, e eventual desempate.

6.7.9 – Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, o que será observado numa eventual convocação.

6.7.9.1 – A apresentação de novas propostas na forma do subitem 6.7.9 não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 – Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, à sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3 – O pregoeiro convocará o licitante provisoriamente vencedor para enviar a proposta definitiva (documento digital), por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.1 – Por solicitação da empresa licitante e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta definitiva apenas por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

7.4 – O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado, caso sejam verificadas instabilidades no sistema, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro.

7.4.1 – Eventual prorrogação de prazo não se aplicará automaticamente às empresas remanescentes.

7.5 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
7.6 – Juntamente com a proposta de preços, deverá a empresa licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, apresentar:

7.6.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha;

7.6.2 - Planilha de composição analítica de preços unitários;

7.6.3 - Cronograma físico-financeiro; e

7.6.4 - Cálculo da Composição do BDI;

7.7 – Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

7.7.1 – comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

7.7.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

7.7.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

7.7.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

7.7.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

7.7.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

7.7.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

7.7.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

7.7.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta, inclusive quanto aos preços unitários para cada item.

7.8 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.10 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.11 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.12 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.13 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da aceitação da proposta, juntamente com os documentos relacionados no item 8 deste Edital e deverá:

7.13.1 – ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

7.13.2 – conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

7.13.3 – ser documentada nos autos e levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

7.14 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;

8.1.1.1 - Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos, imediatamente após a convocação do Pregoeiro, em prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, preferencialmente via campo próprio do sistema (Enviar Anexo) ou por correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br), com o posterior encaminhamento do original em até dois dias úteis, contados da data da aceitação da proposta, sob pena de inabilitação.

8.1.2 – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.2 – Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3 – O pregoeiro consultará o SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

8.3.1 – Se algum documento exigido para a habilitação não constar no SICAF ou constar com a validade exaurida, a empresa deverá enviar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação.

8.3.2 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista.

8.4 – Dos documentos relativos à habilitação jurídica

8.4.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.4.4 – No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

8.4.6 – No caso de cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.4.7 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

8.4.8 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.4.9 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

8.5 – Os documentos indicados no subitem 8.4 deverão estar acompanhados das respectivas alterações ou consolidações.

8.6 – Dos documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

8.6.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.6.2 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);

8.6.3 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;

8.6.4 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

8.6.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11).

8.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

8.7.1 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.8 – Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira

8.8.1 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

8.8.1.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.8.1.1.1 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

8.8.1.2 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

8.8.1.3 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;

8.8.1.4 – Deverá a empresa provisoriamente vencedora apresentar a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade na referida certidão.

8.9 – Do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

8.9.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.3.4.

8.10 – Dos documentos relativos à qualificação técnica:
8.10.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade

8.10.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;

8.10.2.1 - Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9 cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Quantitativo mínimo: 40 m²;

8.10.2.2 - Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06). Quantitativo mínimo: 3 m²;

8.10.2.3 - Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth. Quantitativo mínimo: 24 m².

8.10.3 - A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

8.10.4 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.10.4.1 – Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.10.5 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, em cujo acervo conte:

8.10.5.1 - Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9 cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Quantitativo mínimo: 40 m²;

8.10.5.2 - Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06). Quantitativo mínimo: 3 m²;

8.10.5.3 - Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth. Quantitativo mínimo: 24 m².

8.11 – Demais disposições relativas à habilitação:

8.11.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do Pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

8.11.1.1 – Posteriormente, os documentos deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor do TRT6, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após a aceitação da proposta.

8.11.2 – Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11.3 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, desde que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.11.4 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.11.5 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro poderá suspender a sessão.

8.11.6 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11.7 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

# 9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 – A sessão pública, após encerrada, poderá ser reaberta:

9.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

9.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

9.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10. DOS RECURSOS

10.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.1.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem 10.1, o pregoeiro retomará a sessão por meio de aviso no “chat” de mensagem e concederá, posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para o registro (em campo próprio do sistema) dos motivos da intenção de recurso.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.3 – Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3.1 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.5 – Uma vez admitido o recurso, as razões deverão ser apresentadas, no prazo de 3 (três) dias:

10.5.1 – pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente;

10.5.2 – ao pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente, que decidirá sobre a pertinência;

10.5.3 – por meio do correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

10.6 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.9 – Os autos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Núcleo de Licitações e Compras Diretas do TRT da 6ª Região, no endereço constante neste Edital.

10.10 – Qualquer interessado poderá solicitar cópia dos documentos juntados aos autos do processo, mediante requerimento ao pregoeiro, o qual deverá ser encaminhado por meio “chat” de mensagens ou correio eletrônico.

10.10.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.10.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).

10.10.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (Pregão nº. 42/17), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1 – Previamente à contratação, a unidade competente do TRT6 realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público.

12.2 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

12.2.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

12.2.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

12.3 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.4 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.5 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

12.6 – Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

12.8 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

13. DO PREÇO E DO REAJUSTE

13.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (ANEXO I).

15. DO PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma físico financeiro, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

15.2 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

15.3 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras.

15.3.1 – Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

15.4 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar a emissão da respectiva ordem bancária.

15.5 – Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

15.6 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.6.1 – O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

15.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

15.8 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

15.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

15.10 – Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

15.11 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.12 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

15.12.1 – O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

16.1.1 – cometer fraude fiscal;

16.1.2 – apresentar documento falso;

16.1.3 – fizer declaração falsa;

16.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

16.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

16.1.7 – não mantiver a proposta;

16.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

16.2 – Para os fins do subitem 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

16.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor, aplicando-se também a multa prevista no subitem 16.1 deste Edital, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

16.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

16.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

16.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

16.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

17.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

17.3 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

17.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.7 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

18.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.3 – Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.

18.4 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.5 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

18.7.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.8 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.9 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.10 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

18.11 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em andamento) e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRT6, no horário de expediente, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

18.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de contrato.

Recife, 16 de novembro de 2017

Carlos Eduardo Albuquerque Mello
Pregoeiro

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma do edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, para instalação de sala de apoio, em Vitória de Santo Antão, para uso dos seus servidores.

1.2 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Físico.

1.3 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor do art. 4° do Decreto n° 5.450/05.

2. LOCAL

##### 2.1 - Avenida Henrique de Holanda, Redenção, Vitória de Santo Antão, Pernambuco.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 - O Termo de Referência contém os elementos necessários e suficientes à contratação de empresa de engenharia ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços de reforma do edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, para instalação de sala de apoio, em Vitória de Santo Antão, para uso dos seus servidores.

3.2 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico elaborado pela arquiteta Patrícia Paegle e com as especificações técnicas, elaboradas pela SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN. A fiscalização será de responsabilidade da equipe da SEFAO/CPLAN para os serviços da área de engenharia civil.

3.3 - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

1. Despesas preliminares;
2. Instalação do canteiro de obras;
3. Remoções e demolições;
4. Movimento de terra;
5. Infraestrutura;
6. Superestrutura;
7. Elevações;
8. Impermeabilização;
9. Revestimentos de paredes internas e externas;
10. Forros;
11. Revestimentos de pisos;
12. Esquadria de madeira;
13. Esquadrias metálicas;
14. Vidros / esquadrias de vidro;
15. Instalações hidrossanitárias;
16. Aparelhos e metais sanitários;
17. Peças de mármore e granito;
18. Pintura;
19. Limpeza final e desmobilização;
20. Instalações elétricas

3.4 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes deste instrumento.

4. JUSTIFICATIVA

4.1 – A reforma do arquivo encontra justificativa no atendimento ao pedido da Seção de Arquivo Geral para a acomodação dos servidores e prestadores de serviços, pois o arquivo só contava com espaço para os documentos a serem arquivados, sem qualquer suporte para a comodidade e o bem estar do seu pessoal. A reforma dá continuidade ao processo de modernização das instalações deste Tribunal.

5. OBJETIVO

5.1 - O que se pretende com a contratação do objeto em questão é aparelhar o arquivo geral Justiça do Trabalho da 6ª Região com mais comodidade do pessoal que nele trabalha, colaborando para um melhor atendimento das demais unidades deste Regional e com a otimização dos seus serviços.

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO/DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

7.1 - A execução dos serviços de reforma do edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, em Vitória de Santo Antão, para instalação de sala de apoio dos seus servidores deverá seguir como referência o projeto de arquitetura e as especificações técnicas, conforme documentação técnica em anexo:

7.1.1 - Anexo I – Projeto arquitetônico
Projeto arquitetônico executivo de responsabilidade da arquiteta Patrícia Paegle, composto de 13 ( treze ) pranchas, assim dispostas:

01/13 - PLANTA BAIXA – LOCAÇÃO (DENTRO DO GALPÃO)
02/13 – PLANTA BAIXA – EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES
03/13 – CORTE – EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES
04/13 – PLANTA BAIXA – LAYOUT DE FORRO E LUMINÁRIAS
05/13 – PLANTA BAIXA – LAYOUT DE SPLITS E INSTALAÇÕES
06/13 – PLANTA BAIXA - MOBILIÁRIO
07/13 – PLANTA BAIXA – ÁREAS MOLHADAS
08/13 – CORTE – ÁREAS MOLHADAS
09/13 – DETALHES – ÁREAS MOLHADAS E ESQUADRIAS
10/13 – ESQUADRIAS
11/13 – ESQUADRIAS
12/13 – ESQUADRIAS
13/13 – ESQUADRIAS

7.1.2 - Anexo II – Especificações técnicas
Especificações técnicas elaboradas pela arquiteta Patrícia Paegle e pelo engenheiro Cláudio Menezes, referentes às obras civis em geral e elétrica, de competência da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN.

7.1.3 - Anexo III - Planilhas orçamentárias
Planilhas orçamentárias com custos estimativos referentes às obras civis e elétrica, elaboradas pelo engenheiro Cláudio Menezes, de responsabilidade da CPLAN.

8. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

8.2 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global.

8.2.1 - Prazo de execução: máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços;

8.2.2 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Martin Luther King, 739 – Anexo I – 1º andar – Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica;

8.2.3 - Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.2.3.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

8.2.3.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9 cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Quantitativo mínimo: 40 m²

Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06). Quantitativo mínimo: 3 m²

Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth. Quantitativo mínimo: 24 m²

8.2.3.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

8.2.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.2.3.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.2.3.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Termo de Referência, em cujo acervo conte:

Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9 cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Quantitativo mínimo: 40 m²

Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06). Quantitativo mínimo: 3 m²

Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth. Quantitativo mínimo: 24 m²

8.2.4 - Apresentação de:

8.2.4.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários.

8.2.4.1.1 - Planilha de Custos e Formação de Preços:

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
- Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.2.4.2 - A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual;

- Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
- As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
- Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);
- Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;
- As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;
- A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
- Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
- Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma; e
- Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no Termo de Referência.

8.2.4.3 - O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Termo de Referência, ajustado à proposta apresentada.

8.2.5 - A Coordenadoria de Planejamento Físico do TRT 6ª Região pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT 6ª Região.

9. SUSTENTABILIDADE

9.1 - Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

9.1.1 - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;

9.1.2 - Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

9.1.3 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

9.1.4 - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

9.2 - No projeto de instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos:

9.2.1 - Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;

9.3 - Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções:

9.3.1 - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

9.3.2 - Uso de lâmpadas de LED de alta eficiência energética, qualidade e durabilidade, e luminárias eficientes;

9.3.3 - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

9.3.4 - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

9.4 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT , dentre os quais:

9.4.1 Adequação de sanitários;

9.4.2 Instalação de piso tátil direcional e de alerta, quando necessário;

9.4.3 Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em todos os acessos.

10. IMPACTO AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO

10.1 - Trata-se de uma obra de reforma na qual não são identificados reflexos significativos na infraestrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação ambiental.

# 11. PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
# 11.1 - O prazo de execução é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos para a realização dos serviços com entrega e instalação dos equipamentos, contados da data inicial prevista no termo de ordem de serviço.

# 12. PREÇO

12.1 - O custo dos serviços será de até R$ 82.287,68 (oitenta e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sem BDI; e de até R$ 104.200,89 (cento e quatro mil e duzentos reais e oitenta e nove centavos) com BDI de 26.63 %.

13. ENTREGA DA OBRA

13.1 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

13.2 - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

14. DEVERES DA CONTRATADA

14.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de:

14.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

14.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

14.1.3 - Mão – de - obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

14.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e

14.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante;

14.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

14.3 - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

14.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

14.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

14.5.1 - A altura mínima a ser comprovada, de que trata subitem 14.5 é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2.

14.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

14.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas).

14.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

14.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

14.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

14.11 - Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

14.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

14.13 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

14.14 - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

14.15 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

14.16 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

14.17 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

14.18 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

14.19 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;

14.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

14.21 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

14.22 - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

14.23 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

14.24 - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

14.25 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.26 - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

14.27 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

14.28 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

14.29 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

14.30 - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

15. DEVERES DO CONTRATANTE

15.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

15.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

15.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

15.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

15.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

15.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da contratada;

15.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à contratada;

15.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

15.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;

15.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;
15.11 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

16. GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

16.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

16.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

16.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

16.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

16.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

17.SANÇÕES

17.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

17.1.1 - cometer fraude fiscal;

17.1.2 - apresentar documento falso;

17.1.3 - fizer declaração falsa;

17.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8 - não mantiver a proposta;

17.1.9 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

17.2 - Para os fins do subitem 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

17.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no subitem 17.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

17.4 - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

17.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato, à época da infração cometida.

17.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

18. FORMA DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

18.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

18.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

18.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

18.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

18.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

18.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

18.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

18.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA

19. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

19.1 - A obra deverá ser garantida conforme especificado no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) Artigo 618:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

19.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,[...]

19.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e uso da construção e materiais instalados na obra:

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

20 - ORÇAMENTO

20.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de Despesa: 3390.39.16 – Manut. e Conserv. de Bens Imóveis e Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 1.

Anexo I do termo de referência
Projetos arquitetônicos executivos
01/13 - PLANTA BAIXA – LOCAÇÃO (DENTRO DO GALPÃO)

02/13 – PLANTA BAIXA – EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES

03/13 – CORTE – EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES

04/13 – PLANTA BAIXA – LAYOUT DE FORRO E LUMINÁRIAS

05/13 – PLANTA BAIXA – LAYOUT DE SPLITS E INSTALAÇÕES

06/13 – PLANTA BAIXA - MOBILIÁRIO

07/13 – PLANTA BAIXA – ÁREAS MOLHADAS

08/13 – CORTE – ÁREAS MOLHADAS

09/13 – DETALHES – ÁREAS MOLHADAS E ESQUADRIAS

10/13 – ESQUADRIAS

11/13 – ESQUADRIAS

12/13 – ESQUADRIAS

13/13 – ESQUADRIAS

Anexo II – Especificações técnicas

# CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
# CPLAN – Coordenadoria de Planejamento Físico

DATA: julho de 2017

# OBRA: Reforma para instalação de Sala de apoio para servidores do Arquivo Geral.

# LOCAL: Av. Henrique de Holanda, Redenção, Vitória de Santo Antão
# CEP: 55.600-000

# 01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Planilhas Orçamentárias e as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as especificações do Projeto Arquitetônico.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs (Equipamentos de proteção individual), que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

# 02. Projetos

02.1. Será disponibilizado eletronicamente pelo TRT o projeto arquitetônico com detalhes.

# 03. Serviços Preliminares
03.1. Caberá à contratada a LOCAÇÃO DE CONTAINERS para administração local da obra, conforme itens 2.1 e 2.2 da planilha orçamentária e atendendo as normas da ABNT, que deverá ser localizado no canteiro segundo orientação da fiscalização do CPLAN.

03.2. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

# 04. Demolições

Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto. Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio e/ou remover em caminhão basculante 6 m³, d.m.t = 12 km (conforme planilha) fica a critério da contratada, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

# 05. Movimento de terra

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

05.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Serão de inteira responsabilidade da contratada, a estabilidade do terreno, estruturas e outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalques, rupturas ou erosões de solo, o mesmo deverá restabelecer as condições originais de todas as obras efetuadas.

05.3. Posteriormente, ao término das obras executadas no interior das escavações, será realizado o reaterro. Esta operação exige cuidados especiais com o propósito de evitar abatimentos do solo posteriormente à sua execução, bem como deslocamento das fundações e/ou tubos já assentes.

# 06. Cavas para fundações

06.1. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

06.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

06.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

06.4. Poderá ser adotado processo manual ou mecânico na execução das escavações, conforme localização. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

# 07. Estruturas em concreto armado

07.1. O concreto a ser utilizado em toda a estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 20 MPa.

07.2. Cimento

07.2.1. Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

07.2.2. Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

07.2.3. O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

07.2.4. O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

07.2.5. Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

07.3. Agregado Miúdo

07.3.1. As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.3.2. O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

07.3.3. Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

07.3.4. Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8 mm de abertura.

07.3.5. A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

07.3.6. Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

07.4. Agregado Graúdo

07.4.1. O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

07.4.2. A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

07.4.3. Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.4.4. A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

07.4.5. Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

07.4.6. A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5. Água

07.5.1. A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5.2. A água fornecida pela rede de abastecimento público é supostamente satisfatória. No entanto, a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.
07.5.3. Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

07.6. Dosagem

07.6.1. A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

07.6.2. O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos aos sete e vinte e oito dias em número mínimo de dois para cada idade.

07.7. Mistura

07.7.1. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto estrutural, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto. Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores. Atentando-se para o fator água/cimento, máximo de 0,6.

07.7.2. Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

07.8. Transporte e Lançamento

07.8.1. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

07.8.2. O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

07.8.3. Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

07.9. Cura

07.9.1. Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

07.9.2. As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

07.9.3. Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura.

07.9.4. Visando evitar a possibilidade de fissuração, e principalmente em regiões de grande incidência de fortes ventos, altas temperaturas, devem ser tomadas providências que evitem a evaporação da água da mistura, como por exemplo, a cobertura das superfícies com papel impermeável ou tecido plástico após o alagamento das mesmas, mantendo-se sob um espelho de água.

07.9.5. A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está condicionada à aprovação da fiscalização.

07.9.6 Não serão aceitas peças com falhas de concretagem, estando sujeitas a uma total demolição sem ônus para o Tribunal.

07.9.7 Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

07.10. Formas para concreto

A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT.
As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.
Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.
Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.
A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 10 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.
As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.
Para garantir a indeformabilidade das formas, os painéis deverão ser separados com elementos rígidos, como por exemplo, vigotas, confeccionadas com o mesmo traço do concreto a ser utilizado ou tubos de PVC rígidos e fixos externamente por meios de parafusos ou tensores metálicos introduzidos em orifícios deixados nas próprias vigotas ou nos tubos de PVC. A localização dos tubos ou vigotas espaçadoras será objeto de desenhos de detalhes a serem elaborados pela contratada e submetidos à aprovação da fiscalização. Após a retirada das formas, os orifícios serão obturados com argamassa de cimento e areia.
Não será permitido o uso de tirantes de arame ou ferro que não possam ser retirados após a concretagem.
As formas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus diversos elementos com relativa facilidade e sem choques.
As formas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, reproduza, fielmente, a geometria indicada no projeto.
A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os planos de escoramento das diversas estruturas, que deverão ser tais, que o deslocamento vertical das formas sob o peso do concreto fresco seja o menor possível.
Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão emendas. Havendo necessidade destas, somente será permitida uma emenda por peça, a qual não poderá estar no terço médio e perfeitamente reforçada com cobre-juntas.
Quando a altura das escoras for superior a 3,0m ou a critério da fiscalização, será obrigatório o contraventamento em duas direções.
Todos os cuidados deverão ser tomados a fim de que sejam evitados recalques no suporte de escoramento, quer seja solo ou outra parte da estrutura.
A fiscalização poderá solicitar o aumento do número de escoras quando julgar que o executado é insuficiente.
Os desmoldes só poderão ser executados após decorridos os prazos mínimos prescritos a seguir:

- Faces laterais: 3 dias
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados: 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias
Quando forem utilizados aditivos especiais para acelerar o processo de pega e endurecimento do concreto, os prazos acima poderão ser reduzidos desde que sejam efetuados ensaios que comprovem a eficiência do aditivo e com autorização expressa da fiscalização.
Onde forem deixados pontaletes, deve-se cuidar para que estes não produzam esforços de sinais contrários aqueles para os quais a estrutura foi dimensionada.
A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por pessoal adequadamente capacitado para tal, e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.
Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, sem prévia autorização da fiscalização.

07.11. Armadura para Concreto

Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.
A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.
Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.
As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.
Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.
As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido desempenhadas convenientemente.
Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em perfeita obediência ao disposto nas normas da ABNT e nestas especificações.
Não será permitido o aquecimento do aço das armaduras para facilitar seu dobramento.
Os valores mínimos permitidos aos diâmetros de curvatura internas das barras curvadas são os seguintes:
- 10 diâmetros para o aço CA-25
- 12 diâmetros para o aço CA-40
- 15 diâmetros para o aço CA-50
- 18 diâmetros para o aço CA-60
No caso de estribos de bitola não superiores a 10, o diâmetro mínimo será de 3, devendo se executado em obediência ao disposto a seguir:
a. Ganchos semi-circulares, terão pontas retas com comprimento mínimo de 2 diâmetros;
b. Ganchos com ângulo de 45 graus terão pontas retas com comprimento mínimo de 4 diâmetros;
c. Ganchos em ângulo reto terão pontas retas com comprimento mínimo de 8 diâmetros.
Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de 5 diâmetros para os casos a e b e 10 diâmetros para o caso c.
Após as operações de corte e dobramento, as barras serão etiquetadas e armazenadas sobre lastro de madeira ou outro material, evitando-se o contato com a terra e lama, assim como as protegendo contra danos e deformações.
A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, as indicações do projeto. As barras deverão estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, terra, escamas e sem apresentarem processo de oxidação ou quaisquer substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima exposto implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das mesmas.
As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento das barras, mantendo-se invariáveis os espaços entre estas últimas e as formas durante as concretagens.
Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto e/ou nas normas vigentes da ABNT, deverão ser utilizados espaçadores semi-cilíndricos ou semi-esféricos, confecçionados com argamassa no traço do concreto utilizado.
As emendas necessárias, segundo indicações em projeto, seguirão o prescrito na NBR-6118 e poderão ser executadas por traspasse ou por meio de solda. Quando forem utilizadas emendas por traspasse, serão obedecidos os comprimentos indicados. As emendas por soldas só poderão ser utilizadas após aprovação da fiscalização, sendo necessária a realização de ensaios de tração em amostras selecionadas, ficando o número de ensaios a critério da fiscalização. Nos ensaios, as emendas deverão suportar uma tensão superior em 25% (vinte e cinco por cento) à tensão de escoamento do aço ensaiado.
Todas as emendas necessárias por razão de indisponibilidade comercial dos comprimentos das barras, quando não explicadas em projeto, deverão situar-se em zonas de esforço mínimo.
Deverão ser evitadas as soldas nos aços encruados por deformação a frio classificados como classe b.

07.12. Execução de Laje pré-moldada p/ fôrro vão 5,2m inclusive vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm, concreto 15mpa (item 6.1 planilha) e laje pré-moldada p/forro vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e capeamento 3cm, concreto 15 mpa, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa (item 6.4 planilha).

# 08. Embasamento

08.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:6 apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,15 m e de uma vez e meia para paredes de 0,25 m.

# 09. Radier

09.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25).

09.2. O radier terá altura mínima de 0,10m e largura correspondente à espessura do embasamento.

# 10. Laje de impermeabilização (contrapiso)

10.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8 cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

10.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

# 11. Alvenaria

11.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 2,5 MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

11.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

11.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 20,00 cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

11.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

11.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

# 12. Impermeabilização

12.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

12.2. Os ambientes de “área molhada” (Copa, WCs, etc.), as lajes aparentes, as calhas, os rufos de concreto, os reservatórios inferiores e superiores, e todos os demais que entrem em contato com a água serão impermeabilizados com mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, com 4 mm de espessura, aplicadas a maçarico, sobre primer asfáltico. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos ralos e tubos de queda de águas pluviais.

12.3. As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços, inclusive entrando nos ralos existentes, formando um funil.

12.4. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização.

12.5. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se as saídas, enchendo-se as superfícies, observando-se para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva e observando-se a inexistência de infiltrações.

12.6. Onde indicado no projeto de arquitetura, as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica serão protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado.

# 13. Revestimentos do substrato

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

# 13.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

# 13.2. Emboço / Massa única

13.2.1. Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento de massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras ou receberão emboço nas paredes, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00 cm de espessura.

13.2.2. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

13.2.3. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivas e perfeitas.

13.2.4. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e, decorridas, no mínimo, 24 horas de sua aplicação.

# 14.1. Revestimentos cerâmicos

14.1. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

14.2. O rejuntamento das pedras deverá ser feito com rejunte apropriado, hidrofugante semiflexível.

14.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

14.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as placas cerâmicas.

14.5. Será executado revestimento interno com porcelanato padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, da Elizabeth, e porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento, 50x50cm, E4, COF I, V3, junta 2mm, da Elizabeth, conforme indicado no projeto.

14.6. Todo porcelanato, a ser aplicada internamente, deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC III, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou Eliane.
O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC III, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.
O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.
A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8 mm x 8 mm) ;
O porcelanato deverá ser aplicado a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

14.7. Será executado revestimento de piso em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth5, fixada com argamassa colante e rejuntamento, conforme projeto executivo.

14.8. Será executado revestimento de parede em porcelanato HD padrão semelhante ao porcelanato padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, da Elizabeth.

14.9. Nos locais onde houver indicação de piso em porcelanato, os rodapés também serão em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth5, fixada com argamassa colante e rejuntamento, conforme projeto executivo, exceto nos locais onde houver revestimento cerâmico nas paredes, pois nestes casos, o revestimento das paredes deverá descer até o piso.

# 15. Granitos e mármores

# 15.1. Granito natural Cinza Andorinha:
Serão executadas bancadas, respaldo, soleira, conforme detalhamento, com bordas bisotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para granitos (respaldos, soleiras), chumbadas em rasgos nas paredes, com profundidade média de 3 cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4 (bancadas).

# 16. Instalações hidrossanitárias

16.1. Os serviços de instalação hidrossanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

16.2. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da Tigre, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

16.3. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

16.4. Nos WCs, nas copas e no DML deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha Aquarius, com acabamento cromado, da Fabrimar.

16.5. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

16.6. As peças sanitárias e acessórios, indicados no projeto arquitetônico, constarão de:

Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada com acionamento duo na cor branca, no padrão semelhante as referências P.5.15.17 (bacia) e CDC.01f.17 (caixa acoplada), da linha VOGUE PLUS da Deca e assento plástico branco, padrão semelhante ao de ref. AP.50.17 da Deca. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades e anel de vedação, evitando assim qualquer vazamento.

Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel.

Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, padrão semelhante à Ref.: AH 00100, da Linha Brasil, da JOFEL.

Saboneteira para sabonete líquido em refil de 800 ml, em ABS na cor branca, padrão semelhante à de ref. AC 00800, linha Brasil da Jofel.

Lavatório com coluna suspensa na cor branca, padrão semelhante as referências L.51.17 (lavatório) e C.5.1.17 da linha VOGUE PLUS da Deca.

Cuba retangular em aço inoxidável, padrão semelhante à Ref. 94081507 (340 x 400 mm), da Tramontina

Tanque de encaixe em aço inox, padrão semelhante à ref. 94400107 (500 x 400 mm) da TRAMONTINA.

Torneira de saída lateral banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, padrão semelhante à Ref.: 1180-BIO, linha Biopress, da Fabrimar.

Torneira de parede tubo móvel longo de 20 cm de comprimento, acabamento superficial cromado, arejador com jato concentrado e sem respingos, padrão semelhante à ref. 117LA, Top Jet 200, da linha Aquarius, da Fabrimar.

Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada, padrão semelhante à Ref. 2195-A, linha Aquarius da Fabrimar.

Espelho cristal incolor de 4 mm, com acabamento lapidado, colado sobre MDF de 6 mm.

Barras de apoio em aço escovado, padrão semelhante à ref. 00445416, Benefit, da Docol.

Sifão em latão cromado, padrão semelhante aos da Fabrimar.

Ralo sifonado, com fechamento e acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, padrão semelhante ao de ref. 1710-QUAD-15X15 da Fabrimar.

16.7. Todas as louças, peças e ferragens deverão ser de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite, Docol ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo e serem previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

16.8. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado a fossa séptica 10.000 litros em concreto armado a ser construída durante a obra, como também o filtro biológico em concreto armado, de acordo com as normas locais.

16.9 FOSSA SÉPTICA: Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm.

CAIXAS DE PASSAGENS: As caixas de passagens terão paredes em alvenaria singela revestidas internamente com argamassa de cimento e areia.
O fundo será em concreto simples com caimento e canalização do efluente.
A tampa em concreto armado hermeticamente fechada.

CAIXAS DE GORDURA: Em alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento interno impermeabilizado e saídas em tubos de PVC rígido.

# 17. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

17.1. As paredes internas que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com:
- Tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos, da Coral, na cor branca.
17.2. As paredes externas que conforme indicação do projeto, receberão acabamento em textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da Coral, efeito riscado, com desempenadeira em movimentos verticais, serão pintadas em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Acrílico Premium Fosco, da Coral, na cor cidade antiga.

17.3. Os forros em gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com tinta PVA LATEX, padrão semelhante à RENDE MUITO, da Coral, na cor branca.

17.4. As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

17.5. As superfícies em ferro (grades, portões e corrimãos) deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primmer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de tinta, padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da CORAL. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

# 18. Esquadrias e grades:

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

# 18.1. Portas em madeira:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE conforme projeto. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha CLASSIC da LA FONTE ou similar.

# 18.2. Esquadrias em alumínio e vidro:
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio anodizado natural, conforme quadro de esquadrias. As janelas e as esquadrias de piso ao teto serão do tipo correr, fixas, ou maximar, extrudados na liga 6060/T5, padrão semelhante ao da linha Inova fabricado pela Alcoa, de acordo com a NBR 8117, sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. As portas serão do tipo giro em alumínio e vidro e alumínio e veneziana. Os vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe.

18.2.1. As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência.

18.2.2. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

18.2.3. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

18.2.4. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

# 18.3. Grades de ferro:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser grades de ferro, montantes e contraventamentos, conforme detalhamento, para proteção de janelas. Acabamento em pintura padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da Coral, aplicada à pistola, sobre aparelhamento em zarcão, tudo em duas ou mais demãos.

# 19. Forro

# 19.1. Forro em gesso

19.1.1. Nos ambientes indicados no projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, seção mínima de 16 AWG, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, padrão RENDE MUITO, cor branco neve.

19.1.2. Forro em gesso removível

Nos locais indicados no projeto, será instalado forro em gesso removível modelada úmida apoiadas sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base. Cada painel obedece à modulação de 615 x 615 mm, espessura 20 mm, padrão semelhante ao modelo Ipanema, da Trevo Industrial de Gesso. O perfil de assentamento das placas acústicas tipo "T" invertido em aço galvanizado com pintura a base de poliéster e capa de alumínio. Sistema de sustentação: os perfis “T” são montados formando módulos quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L" com 24 mm de base.

O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente, obedecem exatamente às modulações dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. O serviço de instalação do forro é executado pelo distribuidor autorizado e orientado pelo fabricante.

# 20. Instalações elétricas

20.1. Os quadros de distribuição terão todos os seus componentes compatíveis com os circuitos que protegerão, incluindo as potências de curto-circuito, e capacidades dos seus barramentos.

20.2. Todos os equipamentos e componentes serão fornecidos e instalados conforme constar nesta especificação e planilha de elétrica, assim como no projeto. Havendo dúvida, deve ser tratada com representante deste TRT.

# 21. Entrega da obra

# 21.1. Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.

Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

# 21.2. Verificação Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de toda a estrutura da passarela. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

1. NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
2. NB-14/2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios (ABNT NBR 8800:2008)

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e baixa no CREA-PE.

# 22. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

# 23. Cronograma Físico-Financeiro

A contratada se obriga a entregar antes da emissão da ordem de serviço para o início da execução da obra o cronograma físico-financeiro com as etapas correspondentes a cada medição contendo a itemização em anexo, a ser aprovado pelas unidades competentes do contratante, que passa a integrar os termos contratuais.

Anexo III - Planilhas orçamentárias

		Descrição do Orçamento		Bancos Utilizados:			B.D.I.:
		OBRA: NSTALAÇÃO DE ÁREA APOIO PARA SERVIDORES DO ARQUIVO GERAL.. ORÇAMENTO: OBRAS CIVIS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. LOCAL: Av. Henrique de Holanda, Redenção, CEP: 55.600-000, Vitória de Santo Antão/PE.		SINAPI - 05/2017 - PE Data: jul/2017			26,63%
Planilha Orçamentária Sintética - Obras Civis
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1			DESPESAS PRELIMINARES				13.413,09
1.1	comp.001	Próprio	Mobilização de Equipamentos e Ferramentas	un	1,00	692,80	692,80
1.2	comp.002	Próprio	Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)	mês	2,00	5.502,75	11.005,50
1.3	comp.003	Próprio	Licença da Obra, Taxas e Emolumentos.	un	1,00	1.714,79	1.714,79
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				2.461,16
2.1	00010776	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisorias internas e sem sanitario	MES	2,00	429,68	859,36
2.2	00010777	SINAPI	Container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (locação).	MES	2,00	624,47	1.248,94
2.3	95135	SINAPI	Locação de andaime metálico tubular tipo torre.	M/MES	12,00	17,61	211,32
2.4	comp.004	Próprio	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes.	m²	6,00	23,59	141,54
3			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES				1.331,39
3.1	73801/001	SINAPI	Demolição de piso de alta resistência	m²	44,94	21,33	958,57
3.2	72214	SINAPI	Demolição de alvenaria de blocos vazados de concreto.	m³	1,32	56,88	75,08
3.3	90446	SINAPI	Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetro maiores que que 75 mm.	m	9,95	20,87	207,66
3.4	72887	SINAPI	Remoção de material em caminhão basculante, D.M.T. = 12 km.	M3XKM	32,69	0,95	31,06
3.5	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3.	m³	2,72	21,70	59,02
4			MOVIMENTO DE TERRA				2.514,96
4.1	comp.005	Próprio	Escavação manual com profundidade até 1,5 m.	m³	23,57	49,77	1.173,08
4.2	72887	SINAPI	Remoção de material em caminhão basculante, D.MT. = 12 Km.	M3XKM	282,84	0,95	268,70
4.3	comp.006	Próprio	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	23,57	17,93	422,61
4.4	73964/006	SINAPI	Reaterro de vala com compactação manual.	m³	15,25	42,66	650,57
5			INFRAESTRUTURA				3.493,32
5.1	comp.007	Próprio	Concreto não-estrutural, preparo mecânico, inclusive lançamento.	m³	0,76	329,55	250,46
5.2	comp.008	Próprio	concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	2,62	342,75	898,01
5.3	5970	SINAPI	Fôrma de madeira para concreto em fundação, c/reaproveitamento 2x.	m²	13,12	49,22	645,77
5.4	73990/001	SINAPI	Armação aço CA-50 p/1,0 m3 de concreto.	UN	2,62	497,20	1.302,66
5.5	comp.009	Próprio	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e = 1cm.	m²	6,56	60,43	396,42
6			SUPERESTRUTURA				5.080,43
6.1	comp.010	Próprio	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	0,49	342,75	167,95
6.2	comp.011	Próprio	Laje pré-moldada p/ fôrro vão 5,2m inclusive vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm, concreto 15mpa escoramento material e mao de obra.	m²	27,99	93,26	2.610,35
6.3	5970	SINAPI	Fôrma de madeira para concreto, c/ reaproveitamento 2x.	m²	13,12	49,22	645,77
6.4	comp.012	Próprio	Laje pré-moldada p/forro vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e capeamento 3cm, concreto 15 mpa, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.	m²	17,23	58,33	1.005,03
6.5	73990/001	SINAPI	Armação aço CA-50 p/ 1,0 m3 de concreto.	UN	1,31	497,20	651,33
7			ELEVAÇÕES				7.377,22
7.1	89168	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	98,46	57,18	5.629,94
7.2	89978	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	2,00	55,81	111,62
7.3	93188	SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão.	M	4,64	36,58	169,73
7.4	93197	SINAPI	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016.	M	19,14	36,39	696,50
7.5	93187	SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão.	M	19,14	40,20	769,43
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				1.368,36
8.1	73968/001	SINAPI	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (pisos sanitários, copa e lavatório)	m²	15,96	49,62	791,94
8.2	comp.013	Próprio	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²	15,96	17,42	278,02
8.3	87755	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm.	m²	9,95	29,99	298,40
9			REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS				5.737,26
9.1	87531	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	60,60	22,40	1.357,44
9.2	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	m²	19,44	23,28	452,56
9.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l.	m²	196,92	2,47	486,39
9.4	comp.015	Próprio	Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth.	m²	60,60	56,78	3.440,87
10			FÔRRO				2.170,78
10.1	73986/001	SINAPI	Fôrro de gesso em placas 60 x 60 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame.	m²	15,96	23,04	367,72
10.2	comp.016	Próprio	Fornecimento e instalação de fôrro em placa de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²	27,00	66,78	1.803,06
11			REVESTIMENTOS DE PISO				3.120,05
11.1	comp.017	Próprio	Revestimento em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth.	m²	42,39	56,78	2.406,90
11.2	comp.018	Próprio	Rodapé em porcelanato HD, padrão Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth.	m	28,02	9,02	252,74
11.3	comp.019	Próprio	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²	26,43	17,42	460,41
12			ESQUADRIAS DE MADEIRA				4.214,94
12.1	comp.020	Próprio	Porta interna de madeira compensada lisa (0,96 x 2,10), padrão semelhante ao EDAJ, com grade de madeira de lei, revest. em laminado plástico texturizado na cor branco neve, nas duas faces, incluso aduela, alizar, dobradiças, maçaneta e fechadura, semelhante a linha Classic em latão cromado da La Fonte - EM 01 (fornecimento e instalação).	un	2,00	924,40	1.848,80
12.2	comp.021	Próprio	Porta interna de madeira compensada lisa (0,96 x 2,60 m), padrão semelhante ao EDAJ, com grade de madeira de lei, revest. em laminado plástico texturizado na cor branco neve, nas duas faces, incluso aduela, alizar, dobradiças, maçaneta e fechadura, semelhante a linha Classic em latão cromado da La Fonte - EMV 02 e EMV 02' (fornecimento e instalação).	un	2,00	1.183,07	2.366,14
13			ESQUADRIAS METÁLICAS				9.579,95
13.1			ALUMÍNIO				7.847,92
13.1.1	comp.022	Próprio	Janela de correr em alumínio anodizado natural com vidro jateado e incolor 6 mm, padrão semelhante à linha INOVA da ALCOA - fornecimento e instalação (EAV 01, EAV 02, EAV 03 e EAV 04).	m²	7,95	446,85	3.552,46
13.1.2	comp.023	Próprio	Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06).	m²	7,54	569,69	4.295,46
13.2			FERRO				1.732,03
13.2.1	comp.024	Próprio	Grade de ferro para proteção em barra chata de 11/4" x 1/8" com espaçamento de eixo, conforme projeto e especificação (fornecimento e instalação) - EF 01, EF02, EF03 e EF04.	m²	6,40	270,63	1.732,03
14			VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO				256,58
14.1	comp.025	Próprio	Espelho cristal espessura 4 mm, lapidado colado sobre chapa de MDF 6 mm, conforme projeto e detalhamento (fornecimento e instalação).	m²	0,84	305,45	256,58
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				5.436,47
15.1			ESGOTO				3.173,16
15.1.1	74104/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa tipo c - escavação e confecção.	UN	2,00	127,31	254,62
15.1.2	comp.026	Próprio	Caixa de gordura simples em concreto 60 x 60 x 60 com tampa - escavação e confecção.	un	2,00	426,21	852,42
15.1.3	comp.027	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	69,65	139,30
15.1.4	comp.028	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 50 mm (pia copa).	pt	2,00	67,21	134,42
15.1.5	comp.029	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável de diam. 40 mm (lavatórios ralos sifonados).	pt	2,00	47,71	95,42
15.1.6	95463	SINAPI	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm.	UN	1,00	1.286,66	1.286,66
15.1.7	comp.030	Próprio	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m).	un	1,00	410,32	410,32
15.2			ÁGUA FRIA				2.263,31
15.2.1	comp.031	Próprio	Ligação de ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulações, conexões e aberturas e fechamento de valas.	un	1,00	884,89	884,89
15.2.2	comp.032	Próprio	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido, diam. 25 mm.	un	6,00	86,95	521,70
15.2.3	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.	UN	1,00	82,45	82,45
15.2.4	94800	SINAPI	Torneira de bóia real, roscável, 2", fornecida e instalada em reservação de água.	UN	1,00	102,46	102,46
15.2.5	88503	SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.	UN	1,00	671,81	671,81
16			APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS				7.014,92
16.1	comp.033	Próprio	Cuba retangular em aço inoxidável polido, ref. 94081507 (340 x 400 mm) da Tramontina (fornecimento e instalação).	un	1,00	304,57	304,57
16.2	comp.034	Próprio	Tanque de aço inoxidável acetinado (500 x 400 mm), referência 94400107, da Tramontina (fornecimento e instalação).	un	1,00	427,94	427,94
16.3	comp.035	Próprio	Lavatório com coluna suspensa na cor branca, referências L.51.17 (lavatório) e C.5.1.17 (coluna) da linha Vogue Plus da Deca (fornecimento e instalação).	un	2,00	336,86	673,72
16.4	comp.036	Próprio	Bacia sanitária com caixa acoplada com acionamento duo na cor branca, referências P.5.15.17 (bacia), CDC.01F.17 (caixa acoplada), assento plástico branco (ref. AP.50.17), linha Vogue Plus da Deca (fornecimento e instalação).	un	2,00	854,48	1.708,96
16.5	comp.037	Próprio	Torneira de bancada com fechamento automático e arejador anti-vandalismo, ref. 1180-BIO, da linha BIOPRESS da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	2,00	181,85	363,70
16.6	comp.038	Próprio	Torneira de saída lateral, linha Aquarius, ref. 1167-A, da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1,00	200,95	200,95
16.7	comp.039	Próprio	Torneira de parede tubo móvel longo 20 cm de comprimento, ref. 117LA, Top Jet 200, da linha Aquarius, Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1,00	189,65	189,65
16.8	comp.040	Próprio	Barra de apoio em aço escovado, referência 00445416, Benefit, da Docol (fornecimento e instalação).	un	6,00	318,46	1.910,76
16.9	comp.041	Próprio	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, ref. 2195-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	2,00	167,01	334,02
16.10	comp.042	Próprio	Ralo sifonado com fechamento, acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, ref. 1710-QUAD-15 x 15 da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	4,00	95,34	381,36
16.11	comp.043	Próprio	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, AE 00500, da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	2,00	41,19	82,38
16.12	95547	SINAPI	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016.	UN	3,00	60,61	181,83
16.13	comp.044	Próprio	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, referência AH 00100 da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	4,00	63,77	255,08
17			PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO				1.115,78
17.1	comp.045	Próprio	Fornecimento e aplicação de bancada e respaldo em granito natural polido cinza andorinha.	un	2,36	385,06	908,74
17.2	comp.046	Próprio	Soleira em granito natural polido cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa 1:4 (cimento e areia).	m	4,05	51,12	207,04
18			PINTURA				2.242,88
18.1	74133/002	SINAPI	Emassamento com massa à óleo, duas demãos.	m²	2,94	15,25	44,84
18.2	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos.	m²	2,94	14,37	42,25
18.3	comp.047	Próprio	Pintura PVA látex 02 demãos, padrão semelhante ao Rende Muito da Coral, com aplicação e lixamento de massa PVA látex 02 demãos, em forros, inclusive selador acrílico 01 demão.	m²	14,80	27,75	410,70
18.4	comp.048	Próprio	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa látex 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²	61,56	20,46	1.259,52
18.5	comp.049	Próprio	Pintura rústica acrílica efeito riscado, com desempenadeira em movimento verticais, pintada em tinta acrílica, com duas demãos ou mais, padrão semelhante à Decora Acrílico Premium Fosco da Coral, na cor cidade antiga.	m²	6,30	28,77	181,25
18.6	comp.050	Próprio	Pintura em esmalte c/ 02 demãos de zarcão. Pintada a pistola com tinta grafite escuro semelhante a da Coral, em dua demãos, conforme especificação.	m²	16,00	19,02	304,32
19			LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO				920,41
19.1	9537	SINAPI	Limpeza geral da obra.	m²	102,99	2,21	227,61
19.2	comp.051	Próprio	Desmobilização.	un	1,00	692,80	692,80

Planilha Orçamentária Sintética - Instalações Elétricas
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1			Intalações Elétricas				3.437,73
01.1	comp.052	COMPOSIÇÃO SINAPI/ MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CONTROLE DE OFUSCAMENTO RIGOROSO, PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULARES 9W COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	un	9	333,41	3.000,69
01.2	comp.053	COMPOSIÇÃO SINAPI/ MERCADO	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED DE 18W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES. LAMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO	un	4	109,26	437,04
				Total sem BDI			R$ 82.287,68
				Total do BDI (26,63%)			R$ 21.913,21
				Total com BDI			R$ 104.200,89

Planilha Orçamentária Analítica - Obras Civis

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1.1	comp.001	Próprio	Mobilização de Equipamentos e Ferramentas	un			692,80
Composição Auxiliar		5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014.	CHP	2,104	114,25	240,38
Composição Auxiliar		5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,0	40,87	81,74
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,312	14,22	175,08
Composição Auxiliar		90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,104	47,66	195,60

Composição	1.2	comp.002	Próprio	Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)	mês			5.502,75
Composição Auxiliar		93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.502,75	5.502,75

Composição	1.3	comp.003	Próprio	Licença da Obra, Taxas e Emolumentos	un			1.714,79
				Análise prévia	un	1,00	319,71	319,71
				LicençaConstrução	un	1,00	239,78	239,78
				Autenticação de Pranchas (mín. 02)	un	2,00	95,91	191,82
				Habité-se	un	1,00	191,83	191,83
				Licença Ambiental	un	1,00	556,83	556,83
Insumo da Composição		subitem 003.1	Próprio	ART Crea	un	1,00	214,82	214,82

Composição	2.4	comp.004	Próprio	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m²			23,59
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	14,22	1,42
Insumo da Composição		00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	3,00	7,39	22,17

Composição	4.1	comp.005	Próprio	Escavação manual com profundidade até 1,5 m.	m³			49,77
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	14,22	49,77

Composição	4.3	comp.006	Próprio	Carga manual de material de 1ª categoria	m³			17,93
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	14,22	8,53
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,20	47,00	9,40

Composição	5.1	comp.007	Próprio	Concreto não-estrutural, preparo mecânico, inclusive lançamento.	m³			329,55
Composição Auxiliar		74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1	92,93	92,93
Composição Auxiliar		94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1	236,62	236,62

Composição	5.2	comp.008	Próprio	concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³			342,75
Composição Auxiliar		94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1	249,82	249,82
Composição Auxiliar		74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1	92,93	92,93

Composição	5.5	comp.009	Próprio	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e = 1cm	m²			60,43
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	14,22	12,51
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	17,35	19,78
Composição Auxiliar		87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,0138	317,25	4,38
Insumo da Composição		00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	54,00	0,44	23,76

Composição	6.1	comp.010	Próprio	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³			342,75
Composição Auxiliar		94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,00	249,82	249,82
Composição Auxiliar		74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,00	92,93	92,93

Composição	6.2	comp.011	Próprio	Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra.	m²			93,26
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,25	4,31
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,35	6,94
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	14,22	12,80
Composição Auxiliar		92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,055	143,62	7,90
Composição Auxiliar		94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,055	224,31	12,34
Insumo da Composição		00003738	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,00	39,24	39,24
Insumo da Composição		00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,10	6,65	7,32
Insumo da Composição		00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02	9,68	0,19
Insumo da Composição		00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,30	7,39	2,22

Composição	6.4	comp.012	Próprio	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.	m²			58,33
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	17,25	2,76
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	17,35	6,07
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	14,22	5,12
Composição Auxiliar		92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,033	143,62	4,74
Composição Auxiliar		94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,033	224,31	7,40
Insumo da Composição		00000039	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,471	3,74	1,76
Insumo da Composição		00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,00	27	27,00
Insumo da Composição		00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,29	6,65	1,93
Insumo da Composição		00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	9,52	0,29
Insumo da Composição		00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,17	7,39	1,26

Composição	8.2	comp.013	Próprio	Regularização de piso / base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo mecânico.	m²			17,42
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,22	3,56
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,35	4,34
Composição Auxiliar		87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,03	317,25	9,52

Composição	9.4	comp.15	Próprio	Revestimento em porcelanato Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1 da Elizabeth, parede	m²			56,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	17,35	9,54
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	14,22	6,40
Insumo da Composição		00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	4,00	1,31	5,24
Insumo da Composição		00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,38	2,75	1,05
Insumo da Composição		1.5	Próprio	Porcelanato Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1 da Elizabeth	m²	1,05	32,90	34,55

Composição	10.2	comp.16	Próprio	Fornecimento e instalação de fôrro em placa de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²			66,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	INSTALADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	17,35	9,54
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,22	9,24
Insumo da Composição		4.3	Próprio	Forro em placas de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²	1,00	48,00	48,00

Composição	11.1	comp.017	Próprio	Revestimento em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth	m²			56,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	17,35	9,54
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	14,22	6,40
Insumo da Composição		00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	4,00	1,31	5,24
Insumo da Composição		00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,38	2,75	1,05
Insumo da Composição		1.3	Próprio	Piso em porcelanato HD padrão Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth	m²	1,05	32,90	34,55

Composição	11.2	comp.018	Próprio	Rodapé em porcelanato HD, padrão Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth.	m	28,02	0,32	9,02
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,081	16,13	1,31
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	14,22	0,50
Insumo da Composição		1.3	Próprio	Piso em porcelanato HD padrão Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth	m²	0,188	32,90	6,19
Insumo da Composição		00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,603	1,31	0,79
Insumo da Composição		00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,084	2,75	0,23

Composição	11.3	comp.019	Próprio	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²			17,42
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,22	3,56
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,35	4,34
Composição Auxiliar		87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,03	317,25	9,52

Composição	12.1	comp.020	Próprio	Porta interna de madeira compensada lisa 0,96 x 2,10, padrão semelhante ao EDAJ, com grade de madeira de lei, revest. em laminado plástico texturizado na cor branco neve, nas duas faces, incluso aduela, alizar, dobradiças, maçaneta e fechadura, semelhante a linha Classic em latão cromado da La Fonte (fornecimento e instalação).	un			924,40
Composição Auxiliar		90818	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	239,82	239,82
Composição Auxiliar		90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	282,88	282,88
Composição Auxiliar		90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	27,13	54,26
Composição Auxiliar		90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	78,57	78,57
Composição Auxiliar		72200	SINAPI	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	3,78	71,13	268,87

Composição	12.2	comp. 021	Próprio	Porta interna de madeira compensada lisa 0,96 x 2,60 m, padrão semelhante ao EDAJ, com grade de madeira de lei, revest. em laminado plástico texturizado na cor branco neve, nas duas faces, incluso aduela, alizar, dobradiças, maçaneta e fechadura, semelhante a linha Classic em latão cromado da La Fonte (fornecimento e instalação).	un			1.183,07
Composição Auxiliar		90803	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00	173,29	173,29
Composição Auxiliar		90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	66,53	66,53
Composição Auxiliar		90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	282,88	282,88
Composição Auxiliar		90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	27,13	54,26
Composição Auxiliar		90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	78,57	78,57
Composição Auxiliar		(Composição Própria)	Próprio	Revestimento em laminado melamínico em esquadria de madeira	m²	0,49	290,03	142,11
Composição Auxiliar		(Composição Própria)	Próprio	Revestimento em laminado melamínico em esquadria de madeira	m²	3,99	96,60	385,43

Composição	13.1.1	comp.022	Próprio	Janela de correr em alumínio anodizado natural com vidro jateado e incolor 6 mm, padrão semelhante à linha INOVA da ALCOA (fornecimento e instalação).	m²			446,85
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,961	17,35	34,02
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,981	14,22	13,95
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,007	337,02	2,36
Insumo da Composição		1.6	Próprio	Esquadria de alumínio anodizado natural com vidro jateado e incolor de 6 mm (de correr)	m²	1,000	396,52	396,52

Composição	13.1.2	comp.023	Próprio	Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação (fornecimento e instalação).	m²			569,69
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,003	337,02	1,01
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,35	17,35
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,22	21,33
Insumo da Composição		1.7	Próprio	Esquadria de alumínio anodizado natural, com vidro comum liso de 6 mm incolor (fixa)	m²	1	530	530,00

Composição	13.2.1	comp.024	Próprio	Grade de ferro para proteção em barra chata de 11/4" x 1/8" com espaçamento de eixo, conforme projeto e especificação (fornecimento e instalação).	m²			270,63
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,004	337,02	1,35
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,35	17,35
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	14,22	13,65
Insumo da Composição		1.8	Próprio	Esquadria de ferro para proteção em barra chata de 11/4" x 1/8", com 15 cm de espaçamento de eixo, conforme projeto e especificação.	m²	1,00	238,28	238,28

Composição	14.1	comp.025	Próprio	Espelho cristal espessura 4 mm, lapidado colado sobre chapa de MDF 6 mm, conforme projeto e detalhamento (fornecimento e instalação).	m²	0,84	363,63	305,45
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	14,22	12,80
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	15,53	18,64
Composição Auxiliar		88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	16,00	12,80
Insumo da Composição		00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,05	187,21	196,57
Insumo da Composição		00034676	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	5,09	12,70	64,64

Composição	15.1.2	comp.026	Próprio	Caixa de gordura simples em concreto 60 x 60 x 60 com tampa - escavação e confecção.	un			426,21
Composição Auxiliar		comp.049	Próprio	Escavação manual com profundidade de 1,5 m a 3,0 m.	m³	1,80	63,99	115,18
Composição Auxiliar		73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	1,15	42,66	49,06
Composição Auxiliar		5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	1,17	49,22	57,59
Composição Auxiliar		92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,73	9,38	16,23
Composição Auxiliar		72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	1,80	53,65	96,57
Composição Auxiliar		87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1,71	26,59	45,47
Composição Auxiliar		87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,71	4,55	7,78
Composição Auxiliar		94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,162	236,62	38,33

Composição	15.1.3	comp.027	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)	pt			69,65
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,32	6,93
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	14,22	5,69
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,015	44,80	0,67
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,05	13,01	0,65
Insumo da Composição		00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	5,97	11,94
Insumo da Composição		00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	8,17	32,68
Insumo da Composição		00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	11,09	11,09

Composição	15.1.4	comp.028	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 50 mm (pia copa).	pt			67,21
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,32	5,20
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,22	4,27
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,015	44,80	0,67
Insumo da Composição		00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,06	16,40	0,98
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,023	38,91	0,89
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,05	13,01	0,65
Insumo da Composição		00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	2,32	6,96
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,20	0,39	0,08
Insumo da Composição		00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	5,03	5,03
Insumo da Composição		00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,00	5,31	42,48

Composição	15.1.5	comp.029	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável de diam. 40 mm (lavatórios ralos sifonados).	pt			47,71
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	17,32	11,26
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,22	9,24
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,039	44,80	1,75
Insumo da Composição		00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,09	16,40	1,48
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,06	38,91	2,33
Insumo da Composição		00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	1,91	5,73
Insumo da Composição		00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	1,16	3,48
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,20	0,39	0,08
Insumo da Composição		00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	3,09	12,36

Composição	15.1.7	comp.030	Próprio	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m).	un	1,00	410,32	410,32
Composição Auxiliar		94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,076	236,62	17,98
Composição Auxiliar		74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1,43	57,30	81,94
Composição Auxiliar		comp.033	Próprio	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e = 1cm	m²	4,416	60,43	266,86
Composição Auxiliar		(Composição Própria)	Próprio	Fornecimento e lançamento de brita nº3.	m³	0,20	85,84	17,17
Composição Auxiliar		92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,076	143,62	10,92
Composição Auxiliar		(Composição Própria)	Próprio	Fornecimento e assentamento de tubo pvc dn 100 mm.	m	1,50	10,30	15,45

Composição	15.2.1	comp.031	Próprio	Ligação de ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulações, conexões e aberturas e fechamento de valas.	un	1,00	884,89	884,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,65	14,22	137,22
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,55	17,32	78,81
Composição Auxiliar		73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	0,18	42,66	7,68
Composição Auxiliar		comp.056	Próprio	Escavação em material de 1ª categoria com profundidade de 1,50 m, sem esgotamento / escoramento.	m³	0,18	49,77	8,96
Insumo da Composição		00009859	SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	88,98	7,33	652,22

Composição	15.2.2	comp.032	Próprio	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido, diam. 25 mm.	un			86,95
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,835	17,32	14,46
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	17,35	13,01
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	14,22	29,86
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0095	44,80	0,43
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,135	38,91	5,25
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,25	13,01	3,25
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,00	0,39	0,39
Insumo da Composição		00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	7,00	2,90	20,30

Composição	16.1	comp.033	Próprio	Cuba retangular em aço inoxidável polido, ref. 94081507 (340 x 400 mm) da Tramontina (fornecimento e instalação).	un			304,57
Composição Auxiliar		comp.059	Próprio	Cuba de embutir aço inoxidável, fornecimento e instalação.	un	1,00	161,84	161,84
Composição Auxiliar		86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	105,15	105,15
Composição Auxiliar		86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	37,58	37,58

Composição	16.2	comp.034	Próprio	Tanque de aço inoxidável acetinado (500 x 400 mm), referência 94400107, da Tramontina (fornecimento e instalação).	un			427,94
Composição Auxiliar		86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	105,15	105,15
Composição Auxiliar		86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	37,58	37,58
Insumo da Composição		2.2	Próprio	Tanque de aço inoxidável acetinado 550 x 450 mm, referência 94400107, da Tramontina.	un	1,00	285,21	285,21

Composição	16.3	comp.035	Próprio	Lavatório com coluna suspensa na cor branca, referências L.51.17 (lavatório) e C.5.1.17 (coluna) da linha Vogue Plus da Deca (fornecimento e instalação).	un			336,86
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,47	17,32	25,46
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,22	9,24
Insumo da Composição		00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	6,77	40,62
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1443	38,03	5,49
Insumo da Composição		2.3	Próprio	Lavatório com coluna suspensa na cor branca, referências L.51.17 (lavatório) e C.5.1.17 (coluna), da linha Vogue Plus da Deca.	un	1,00	256,05	256,05

Composição	16.4	comp.036	Próprio	Bacia sanitária com caixa acoplada com acionamento duo na cor branca, referências P.5.15.17 (bacia), CDC.01F.17 (caixa acoplada), assento plástico branco (ref. AP.50.17), linha Vogue Plus da Deca (fornecimento e instalação).	un			854,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	14,22	6,26
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	17,32	13,51
Composição Auxiliar		comp.063	Próprio	Engate flexível 1/2 40 cm, fornecimento e instalação.	un	1,00	28,22	28,22
Insumo da Composição		00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00	9,14	18,28
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	38,03	5,59
Insumo da Composição		00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,00	1,48	1,48
Insumo da Composição		2.4	Próprio	Bacia sanitária para caixa acoplada com acionamento duo na cor branca, referência P.5.15.17 (bacia) da linha Vogue Plus, da Deca.	un	1,00	421,09	421,09
Insumo da Composição		2.5	Próprio	Caixa acoplada com acionamento duo na cor branca, referência CDC.01F.17 (caixa acoplada), linha Vogue Plus da Deca.	un	1,00	264,11	264,11
Insumo da Composição		2.6	Próprio	Assento sanitário Vogue Plus branco, referência AP.50.17 da Deca.	un	1,00	95,94	95,94

Composição	16.5	comp.037	Próprio	Torneira de bancada com fechamento automático e arejador anti-vandalismo, ref. 1180-BIO, da linha BIOPRESS da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	2,00	90,93	181,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	14,22	7,11
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,32	8,66
Insumo da Composição		00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,28	2,48	0,69
Insumo da Composição		2.8	Próprio	Torneira de banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, linha BIOPRESS, ref. 1180-BIO da Fabrimar.	un	1,00	165,39	165,39

Composição	16.6	comp.038	Próprio	Torneira de saída lateral, linha Aquarius, ref. 1167-A, da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un			200,95
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	14,22	6,40
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	17,32	7,79
Insumo da Composição		2.9	Próprio	Torneira de saída lateral branca, linha Aquarius, ref. 1167-A da Fabrimar.	un	1,00	186,76	186,76

Composição	16.7	comp.039	Próprio	Torneira de parede tubo móvel longo 20 cm de comprimento, ref. 117LA, Top Jet 200, da linha Aquarius, Fabrimar (fornecimento e instalação).	un			189,65
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	14,22	0,57
Insumo da Composição		00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	2,48	0,08
Insumo da Composição		3.0	Próprio	Torneira de parede tubo móvel longo 20 cm de comprimento, ref. 117LA, Top Jet 200, da linha Aquarius, Fabrimar.	un	1,00	189,00	189,00

Composição	16.8	comp.040	Próprio	Barra de apoio em aço escovado, referência 00445416, Benefit, da Docol (fornecimento e instalação).	un			318,46
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	14,22	14,22
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,35	17,35
Insumo da Composição		00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	6,00	0,26	1,56
Insumo da Composição		3.1	Próprio	Barra de apoio em aço escovado, referência 00445416, benefit, da Docol.	un	1,00	285,33	285,33

Composição	16.9	comp.041	Próprio	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, ref. 2195-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un			167,01
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	14,22	5,69
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	17,32	7,79
Insumo da Composição		3.2	Próprio	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, referência 2195-A da Fabrimar.	un	1,00	153,53	153,53

Composição	16.10	comp.042	Próprio	Ralo sifonado com fechamento, acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, ref. 1710-QUAD-15 x 15 da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un			95,34
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	14,15	0,99
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,32	1,21
Composição Auxiliar		00000003 (Composição Próprib)	Próprio	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un	1,0000	5,45	5,45
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049	44,80	0,22
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	38,91	0,29
Insumo da Composição		00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,017	1,68	0,03
Insumo da Composição		3.3	Próprio	Grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, referência 1710-QUAD - 15 x 15 da Fabrimar.	un	1,00	87,15	87,15

Composição	16.11	comp.043	Próprio	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, AE 00500, da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un			41,19
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	14,22	3,13
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	17,32	4,16
Insumo da Composição		3.4	Próprio	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, padrão, ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel.	un	1,00	33,90	33,90

Composição	16.13	comp.044	Próprio	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, referência AH 00100 da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un			63,77
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	14,22	2,84
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,32	4,33
Insumo da Composição		00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	56,60	56,60

Composição	17.1	comp.045	Próprio	Fornecimento e aplicação de bancada e respaldo em granito natural polido cinza andorinha.	m²	2,36	163,16	385,06
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	16,53	24,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	14,22	13,94
Insumo da Composição		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	37,35	19,53
Insumo da Composição		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	0,67	4,02
Insumo da Composição		3.7	Próprio	Bancada e respaldo em granito natural polido cinza andorinha.	m²	1,005	264,15	265,47
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0351	38,03	1,33
Insumo da Composição		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	28,07	56,14

Composição	17.2	comp.046	Próprio	Soleira em granito natural polido cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa 1:4 (cimento e areia).	m	4,05	12,62	51,12
Composição Auxiliar		87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	0,003	395,49	1,19
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,53	6,61
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	14,22	2,84
Insumo da Composição		3.8	Próprio	Soleira em granito natural polido cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm.	m	1,00	40,48	40,48

Composição	18.1	comp.047	Próprio	Pintura PVA látex 02 demãos, padrão semelhante ao Rende Muito da Coral, com aplicação e lixamento de massa PVA látex 02 demãos, em forros, inclusive selador acrílico 01 demão.	m²			27,75
Composição Auxiliar		88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	8,30	8,30
Composição Auxiliar		88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,00	2,12	2,12
Composição Auxiliar		88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	17,33	17,33

Composição	18.2	comp.048	Próprio	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa látex 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²			20,46
Composição Auxiliar		88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	9,22	9,22
Composição Auxiliar		88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,00	1,83	1,83
Composição Auxiliar		88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	9,41	9,41

Composição	18.3	comp.049	Próprio	Pintura rústica acrílica efeito riscado, com desempenadeira em movimento verticais, pintada em tinta acrílica, com duas demãos ou mais, padrão semelhante à Decora Acrílico Premium Fosco da Coral, na cor cidade antiga.	m²			28,77
Composição Auxiliar		88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,00	1,83	1,83
Composição Auxiliar		comp.078	Próprio	Revestimento texturizado em baixo relevo c/ ranhuras verticais	m²	1,00	14,36	14,36
Composição Auxiliar		comp.080	Próprio	Pintura látex acrílica ambiente interno/externo, duas demãos.	m²	1,00	12,58	12,58

Composição	18.6	comp.050	Próprio	Pintura em esmalte c/ 02 demãos de zarcão. Pintada a pistola com tinta grafite escuro semelhante a da Coral, em dua demãos, conforme especificação.	m²			19,02
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	17,28	3,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	14,22	1,56
Insumo da Composição		00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,55	1,65	0,91
Insumo da Composição		00005320	SINAPI	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,044	39,82	1,75
Insumo da Composição		00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,176	26,73	4,70
Insumo da Composição		00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,264	24,50	6,47

Composição	19.2	comp.051	Próprio	Desmobilização.	un			692,80
Composição Auxiliar		5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,104	114,25	240,38
Composição Auxiliar		5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,00	40,87	81,74
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,312	14,22	175,08
Composição Auxiliar		90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,104	47,66	195,60

Planilha Orçamentária Analítica - Instalações Elétricas
	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.1	comp.052	Próprio	Luminária LED Tubular	un			333,41
Mercado			Mercado	LAMPADA LED TUBULAR 9W CERTIFICADA PELO INMETRO	UN	4,00	17,00	68,00
Mercado			Mercado	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CONTROLE DE OFUSCAMENTO RIGOROSO, SEMELHANTE A EAA05E DA LUMICENTER OU MINOTAURO RE DA ITAIM OU SIMILAR.PARA QUATRO LAMPADAS LED 9W CERTIFICADAS PELO INMETRO	UN	1,00	240,00	240,00
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	0,80	14,24	11,39
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA	H	0,80	17,53	14,02

Composição	01.2	comp.053	Próprio	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 18W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES	un			109,26
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	14,24	2,85
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISA	H	0,20	17,53	3,51
Mercado			Mercado	LAMPADA LED BULBO E27 18W CERTIFICADA PELO INMETRO	UNID	1,00	48,90	48,90
Mercado			Mercado	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 12W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UNID	1,00	54,00	54,00

		TRT 6ª Região

		Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
		OBRA ÁREA DE APOIO PARA SERVIDORES DO ARQUIVO GERAL.
		LOCAL: Av. Henrique de Holanda, Redenção, Vitória de Santo Antão/PE, CEP: 55.600-000.
		ORÇAMENTO: OBRAS CIVIS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
CURVA ABC - OBRAS CIVIS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Class.	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Acumulado	Percentual
1º	1.2	Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)	mês	2,00	5.502,75	11.005,50	11.005,50	13,3744%	A
2º	7.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	98,46	57,18	5.629,94	16.635,44	20,2162%
3º	13.1.2	Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06).	m²	7,54	569,69	4.295,46	20.930,90	25,4362%
4º	13.1.1	Janela de correr em alumínio anodizado natural com vidro jateado e incolor 6 mm, padrão semelhante à linha INOVA da ALCOA - fornecimento e instalação (EAV 01, EAV 02, EAV 03 e EAV 04).	m²	7,95	446,85	3.552,46	24.483,36	29,7534%
5º	9.4	Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth.	m²	60,60	56,78	3.440,87	27.924,23	33,9349%
6º	01.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CONTROLE DE OFUSCAMENTO RIGOROSO, PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULARES 9W COM CERTIF	un	9	333,41	3.000,69	30.924,92	37,5815%
7º	6.2	Laje pré-moldada p/ fôrro vão 5,2m inclusive vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm, concreto 15mpa escoramento material e mao de obra.	m²	27,99	93,26	2.610,35	33.535,27	40,7537%
8º	11.1	Revestimento em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth.	m²	42,39	56,78	2.406,90	35.942,17	43,6787%
9º	12.2	Porta interna de madeira compensada lisa (0,96 x 2,60 m), padrão semelhante ao EDAJ, com grade de madeira de lei, revest. em laminado plástico texturizado na cor branco neve, nas duas faces, incluso aduela, alizar, dobradiças, maçaneta e fechadura, semelh	un	2,00	1.183,07	2.366,14	38.308,31	46,5541%
10º	16.8	Barra de apoio em aço escovado, referência 00445416, Benefit, da Docol (fornecimento e instalação).	un	6,00	318,46	1.910,76	40.219,07	48,8762%
11º	12.1	Porta interna de madeira compensada lisa (0,96 x 2,10), padrão semelhante ao EDAJ, com grade de madeira de lei, revest. em laminado plástico texturizado na cor branco neve, nas duas faces, incluso aduela, alizar, dobradiças, maçaneta e fechadura, semelhan	un	2,00	924,40	1.848,80	42.067,87	51,1229%
12º	10.2	Fornecimento e instalação de fôrro em placa de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²	27,00	66,78	1.803,06	43.870,93	53,3141%
13º	13.2.1	Grade de ferro para proteção em barra chata de 11/4" x 1/8" com espaçamento de eixo, conforme projeto e especificação (fornecimento e instalação) - EF 01, EF02, EF03 e EF04.	m²	6,40	270,63	1.732,03	45.602,96	55,4189%
14º	1.3	Licença da Obra, Taxas e Emolumentos	un	1,00	1.714,79	1.714,79	47.317,75	57,5028%
15º	16.4	Bacia sanitária com caixa acoplada com acionamento duo na cor branca, referências P.5.15.17 (bacia), CDC.01F.17 (caixa acoplada), assento plástico branco (ref. AP.50.17), linha Vogue Plus da Deca (fornecimento e instalação).	un	2,00	854,48	1.708,96	49.026,71	59,5796%
16º	9.1	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	60,60	22,40	1.357,44	50.384,15	61,2293%
17º	5.4	Armação aço CA-50 p/1,0 m3 de concreto.	UN	2,62	497,20	1.302,66	51.686,81	62,8123%
18º	15.1.6	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm.	UN	1,00	1.286,66	1.286,66	52.973,47	64,3759%
19º	18.4	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa látex 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²	61,56	20,46	1.259,52	54.232,99	65,9066%
20º	2.1	Container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (locação).	MES	2,00	624,47	1.248,94	55.481,93	67,4243%
21º	4.1	Escavação manual com profundidade até 1,5 m.	m³	23,57	49,77	1.173,08	56.655,01	68,8499%
22º	6.4	Laje pré-moldada p/forro vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e capeamento 3cm, concreto 15 mpa, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.	m²	17,23	58,33	1.005,03	57.660,04	70,0713%
23º	3.1	Demolição de piso de alta resistência	m²	44,94	21,33	958,57	58.618,61	71,2362%
24º	17.1	Fornecimento e aplicação de bancada e respaldo em granito natural polido cinza andorinha.	un	2,36	385,06	908,74	59.527,35	72,3405%
25º	5.2	concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	2,62	342,75	898,01	60.425,36	73,4318%
26º	15.2.1	Ligação de ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulações, conexões e aberturas e fechamento de valas.	un	1,00	884,89	884,89	61.310,25	74,5072%
27º	2.1	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisorias internas e sem sanitario	MES	2,00	429,68	859,36	62.169,61	75,5515%
28º	15.1.2	Caixa de gordura simples em concreto 60 x 60 x 60 com tampa - escavação e confecção.	un	2,00	426,21	852,42	63.022,03	76,5874%
29º	8.1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (pisos sanitários, copa e lavatório)	m²	15,96	49,62	791,94	63.813,97	77,5498%
30º	7.5	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão.	M	19,14	40,20	769,43	64.583,40	78,4849%
31º	7.4	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016.	M	19,14	36,39	696,50	65.279,90	79,3313%
32º	1.1	Mobilização de Equipamentos e Ferramentas	un	1,00	692,80	692,80	65.972,70	80,1732%	B
33º	19.2	Desmobilização.	un	1,00	692,80	692,80	66.665,50	81,0152%
34º	16.3	Lavatório com coluna suspensa na cor branca, referências L.51.17 (lavatório) e C.5.1.17 (coluna) da linha Vogue Plus da Deca (fornecimento e instalação).	un	2,00	336,86	673,72	67.339,22	81,8339%
35º	15.2.5	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.	UN	1,00	671,81	671,81	68.011,03	82,6503%
36º	6.5	Armação aço CA-50 p/ 1,0 m3 de concreto.	UN	1,31	497,20	651,33	68.662,36	83,4418%
37º	4.4	Reaterro de vala com compactação manual.	m³	15,25	42,66	650,57	69.312,93	84,2325%
38º	5.3	Fôrma de madeira para concreto em fundação, c/reaproveitamento 2x.	m²	13,12	49,22	645,77	69.958,70	85,0172%
39º	6.3	Fôrma de madeira para concreto, c/ reaproveitamento 2x.	m²	13,12	49,22	645,77	70.604,47	85,8020%
40º	15.2.2	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido, diam. 25 mm.	un	6,00	86,95	521,70	71.126,17	86,4360%
41º	9.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l.	m²	196,92	2,47	486,39	71.612,56	87,0271%
42º	11.3	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²	26,43	17,42	460,41	72.072,97	87,5866%
43º	9.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	m²	19,44	23,28	452,56	72.525,53	88,1366%
44º	01.2	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED DE 18W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES. LAMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO	un	4	109,26	437,04	72.962,57	88,6677%
45º	16.2	Tanque de aço inoxidável acetinado (500 x 400 mm), referência 94400107, da Tramontina (fornecimento e instalação).	un	1,00	427,94	427,94	73.390,51	89,1877%
46º	4.3	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	23,57	17,93	422,61	73.813,12	89,7013%
47º	18.3	Pintura PVA látex 02 demãos, padrão semelhante ao Rende Muito da Coral, com aplicação e lixamento de massa PVA látex 02 demãos, em forros, inclusive selador acrílico 01 demão.	m²	14,80	27,75	410,70	74.223,82	90,2004%
48º	15.1.7	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m).	un	1,00	410,32	410,32	74.634,14	90,6990%
49º	5.5	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e = 1cm.	m²	6,56	60,43	396,42	75.030,56	91,1808%
50º	16.10	Ralo sifonado com fechamento, acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, ref. 1710-QUAD-15 x 15 da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	4,00	95,34	381,36	75.411,92	91,6442%
51º	10.1	Fôrro de gesso em placas 60 x 60 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame.	m²	15,96	23,04	367,72	75.779,64	92,0911%
52º	16.5	Torneira de bancada com fechamento automático e arejador anti-vandalismo, ref. 1180-BIO, da linha BIOPRESS da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	2,00	181,85	363,70	76.143,34	92,5331%
53º	16.9	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, ref. 2195-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	2,00	167,01	334,02	76.477,36	92,9390%
54º	16.1	Cuba retangular em aço inoxidável polido, ref. 94081507 (340 x 400 mm) da Tramontina (fornecimento e instalação).	un	1,00	304,57	304,57	76.781,93	93,3091%
55º	18.6	Pintura em esmalte c/ 02 demãos de zarcão. Pintada a pistola com tinta grafite escuro semelhante a da Coral, em dua demãos, conforme especificação.	m²	16,00	19,02	304,32	77.086,25	93,6790%
56º	8.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm.	m²	9,95	29,99	298,40	77.384,65	94,0416%
57º	8.2	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²	15,96	17,42	278,02	77.662,67	94,3795%
58º	4.2	Remoção de material em caminhão basculante, D.MT. = 12 Km.	M3XKM	282,84	0,95	268,70	77.931,37	94,7060%
59º	14.1	Espelho cristal espessura 4 mm, lapidado colado sobre chapa de MDF 6 mm, conforme projeto e detalhamento (fornecimento e instalação).	m²	0,84	305,45	256,58	78.187,95	95,0178%	C
60º	16.13	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, referência AH 00100 da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	4,00	63,77	255,08	78.443,03	95,3278%
61º	15.1.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa tipo c - escavação e confecção.	UN	2,00	127,31	254,62	78.697,65	95,6372%
62º	11.2	Rodapé em porcelanato HD, padrão Seatle Gray, linha cimento, 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth.	m	28,02	9,02	252,74	78.950,39	95,9444%
63º	5.1	Concreto não-estrutural, preparo mecânico, inclusive lançamento.	m³	0,76	329,55	250,46	79.200,85	96,2487%
64º	19.1	Limpeza geral da obra.	m²	102,99	2,21	227,61	79.428,46	96,5253%
65º	2.2	Locação de andaime metálico tubular tipo torre.	M/MES	12,00	17,61	211,32	79.639,78	96,7821%
66º	3.3	Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetro maiores que que 75 mm.	m	9,95	20,87	207,66	79.847,44	97,0345%
67º	17.2	Soleira em granito natural polido cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa 1:4 (cimento e areia).	m	4,05	51,12	207,04	80.054,48	97,2861%
68º	16.6	Torneira de saída lateral, linha Aquarius, ref. 1167-A, da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1,00	200,95	200,95	80.255,43	97,5303%
69º	16.7	Torneira de parede tubo móvel longo 20 cm de comprimento, ref. 117LA, Top Jet 200, da linha Aquarius, Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1,00	189,65	189,65	80.445,08	97,7608%
70º	16.12	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016.	UN	3,00	60,61	181,83	80.626,91	97,9818%
71º	18.5	Pintura rústica acrílica efeito riscado, com desempenadeira em movimento verticais, pintada em tinta acrílica, com duas demãos ou mais, padrão semelhante à Decora Acrílico Premium Fosco da Coral, na cor cidade antiga.	m²	6,30	28,77	181,25	80.808,16	98,2020%
72º	7.3	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão.	M	4,64	36,58	169,73	80.977,89	98,4083%
73º	6.1	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	0,49	342,75	167,95	81.145,84	98,6124%
74º	2.3	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes.	m²	6,00	23,59	141,54	81.287,38	98,7844%
75º	15.1.3	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	69,65	139,30	81.426,68	98,9537%
76º	15.1.4	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 50 mm (pia copa).	pt	2,00	67,21	134,42	81.561,10	99,1170%
77º	7.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	2,00	55,81	111,62	81.672,72	99,2527%
78º	15.2.5	Torneira de bóia real, roscável, 2", fornecida e instalada em reservação de água.	UN	1,00	102,46	102,46	81.775,18	99,3772%
79º	15.1.5	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável de diam. 40 mm (lavatórios ralos sifonados).	pt	2,00	47,71	95,42	81.870,60	99,4931%
80º	15.2.3	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.	UN	1,00	82,45	82,45	81.953,05	99,5933%
81º	16.11	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, AE 00500, da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	2,00	41,19	82,38	82.035,43	99,6935%
82º	3.2	Demolição de alvenaria de blocos vazados de concreto.	m³	1,32	56,88	75,08	82.110,51	99,7847%
83º	3.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3.	m³	2,72	21,70	59,02	82.169,53	99,8564%
84º	18.1	Emassamento com massa à óleo, duas demãos.	m²	2,94	15,25	44,84	82.214,37	99,9109%
85º	18.2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos.		2,94	14,37	42,25	82.256,62	99,9623%
86º	3.4	Remoção de material em caminhão basculante, D.M.T. = 12 km.	M3XKM	32,69	0,95	31,06	82.287,68	100,0000%
		Total sem BDI				R$ 82.287,68

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
OBRA: Área de Apoio para Servidores do Arquivo Geral
LOCAL: Vitória de Santo Antão - PE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		MÊS 01		MÊS 02		TOTAL GERAL
		R$	%	%	R$	%	R$	%	R$
OBRAS CIVIS
1	DESPESAS PRELIMINARES	13.413,09	16,30%	54,81%	7.351,71	45,19%	6.061,38	100,00%	13.413,09
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.461,16	2,99%	100,00%	2.461,16			100,00%	2.461,16
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.331,39	1,62%	100,00%	1.331,39			100,00%	1.331,39
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.514,96	3,06%	100,00%	2.514,96			100,00%	2.514,96
5	INFRAESTRUTURA	3.493,32	4,25%	100,00%	3.493,32			100,00%	3.493,32
6	SUPERESTRUTURA	5.080,43	6,17%	100,00%	5.080,43			100,00%	5.080,43
7	ELEVAÇÕES	7.377,22	8,97%	50,00%	3.688,61	50,00%	3.688,61	100,00%	7.377,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.368,36	1,66%			100,00%	1.368,36	100,00%	1.368,36
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS	5.737,26	6,97%	45,00%	2.581,77	55,00%	3.155,49	100,00%	5.737,26
10	FORRO	2.170,78	2,64%			100,00%	2.170,78	100,00%	2.170,78
11	REVESTIMENTO DE PISO	3.120,05	3,79%	25,00%	780,01	75,00%	2.340,04	100,00%	3.120,05
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.214,94	5,12%			100,00%	4.214,94	100,00%	4.214,94
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	9.579,95	11,64%			100,00%	9.579,95	100,00%	9.579,95
14	VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO	256,58	0,31%			100,00%	256,58	100,00%	256,58
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.436,47	6,61%	45,00%	2.446,41	55,00%	2.990,06	100,00%	5.436,47
16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	7.014,92	8,52%	50,00%	3.507,46	50,00%	3.507,46	100,00%	7.014,92
17	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO	1.115,78	1,36%			100,00%	1.115,78	100,00%	1.115,78
18	PINTURA	2.242,88	2,73%			100,00%	2.242,88	100,00%	2.242,88
19	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	920,41	1,12%			100,00%	920,41	100,00%	920,41
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.437,73	4,18%			100,00%	3.437,73	100,00%	3.437,73
	TOTAL GERAL CUSTO	R$ 82.287,68	100,00%	42,82%	R$ 35.237,24	57,18%	R$ 47.050,44	100,00%	R$ 82.287,68
BDI	26,63%	R$ 21.913,21			R$ 9.383,68		R$ 12.529,53		R$ 21.913,21
TOTAL GERAL COM BDI		R$ 104.200,89	100,00%	42,82%	R$ 44.620,91	57,18%	R$ 59.579,98	100,00%	R$ 104.200,89
MEDIÇÕES				MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02

SERVIÇO:ÁREA DE APOIO PARA SERVIDORES DO ARQUIVO

FÓRMULA (MODELO TCU - 2014) DO BDI:

		(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)
		________________________________________________				-1
					X 100
			( 1 - l )

AC = taxa de rateio da administração central
S = taxa de representativa de seguros
R = Corresp. Riscos e Imprevistos
G = repres.ônus das garantias exigidas em Edital
DF = taxa de repres. Despesas financeiras
L = Corresp. Remuneração Bruta do Construtor
l =taxa represent. Dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Faixas de Referência conforme Acórdão do TCU 2.622/2013:

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

AC - Administração Central				S + G - Seguro + Garantia
1º Quartil	Médio	3º Quartil		1º Quartil	Médio	3º Quartil
3,00%	4,00%	5,50%		0,80%	0,80%	1,00%

R - Riscos				DF - Despesa Financeira
1º Quartil	Médio	3º Quartil		1º Quartil	Médio	3º Quartil
0,97%	1,27%	1,27%		0,59%	1,23%	1,39%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro)
1º Quartil	Médio	3º Quartil
6,16%	7,40%	8,96%

Considerados para essa Obra:

AC - Administração Central =			3,00%

S + G - Seguro + Garantia =			0,80%

R - Riscos =			0,97%

DF - Despesa Financeira =			0,59%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro) =			6,16%

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS =	0,65%
COFINS =	3,00%
CPRB =	4,50%	REFERÊNCIA – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 13.161/2015.
		Com desoneração da Folha.

t =	8,15%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISSQN =	5%
Considera-se parc. MDO -		70% x 5%	3,50%

BDI =	26,63%					DATA 17/07/2017

FONTES:
Apostila - Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral
de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste - Brasília : TCU, 2014

ANEXO II DO EDITAL
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTE REGIONAL, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE APOIO PARA USO DOS SERVIDORES.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente, IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES, brasileiro, casado, Magistrado, inscrito no CPF/MF sob o nº 225139814-72 e portador da Cédula de Identidade nº 1701937, SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ____________________________________, estabelecida à ___________________________________________, neste ato representado pelo Sr., inscrito no CPF/MF sob n.º , portador do CNH n.º ___________________, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante PROAD 12635/2017, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I -	No Pregão Eletrônico n.º 42/2017, na Lei n.º 10.520/2002, nos Decretos n.os 5.450/2005 e 7.983/13, na Lei Complementar n.º 123/2006 e na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02/2008 e suas alterações;
II -	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no PROAD n.º 12635/2017;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste contrato consiste na execução de serviços de reforma do edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, em Vitória de Santo Antão, para instalação de uma sala de apoio para uso de seus servidores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão executados na Avenida Henrique de Holanda, Redenção, Vitória de Santo Antão, Pernambuco.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico elaborado pela arquiteta Patrícia Paegle e com as especificações técnicas, elaboradas pela SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

I – Despesas preliminares;
II – Instalação do canteiro de obras;
III – Remoções e demolições;
IV – Movimento de terra;
V – Infraestrutura;
VI - Superestrututra;
VII – Elevações;
VIII – Impermeabilização;
IX - Revestimentos de paredes internas e externas;
X - Forros;
XI - Revestimentos de pisos;
XII - Esquadria de madeira;
XIII - Esquadrias metálicas;
XIV - Vidros / esquadrias de vidro;
XV - Instalações hidrossanitárias;
XVI - Aparelhos e metais sanitários;
XVII - Peças de mármore e granito;
XVIII - Pintura;
XIX - Limpeza final e desmobilização;
XX– Instalações elétricas.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ______________ sem BDI e de R$ ________________ (__________________), com BDI de _____%.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

        - EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.

###### PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

###### PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento licitatório.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA – O valor do presente contrato é irreajustável.

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – O prazo de execução dos serviços é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, com entrega e instalação dos equipamentos, contados da data inicial prevista no termo de ordem de serviço.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA NONA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta do Elemento de Despesa n.º 3390.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens imóveis, Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0026 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 01), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º ___________, datada de ___________, no valor de R$ _________ (__________________).

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de 2% (dois por cento), caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I – caso fortuito ou força maior;

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, bem assim por aquela constante do art. 50, do Código de Defesa do Consumidor.

DA ENTREGA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Concluídos os serviços contratados, será dado termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após o qual será emitido termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos ao CONTRATANTE, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Responder por todas as despesas decorrentes de:

a) Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

b) Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

c) Mão-de-obra especializada, incluídas as obrigações sociais e trabalhistas;

d) Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18; e

e) Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE;

II - Executar os serviços rigorosamente de acordo com este instrumento e demais elementos que integram o Edital da Licitação;

III - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

IV - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços, durante todo o período de execução, o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

V - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços, sendo a altura mínima a ser comprovada de 2 metros, conforme dispõe a NR-35;

VI - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

VII - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas);

VIII - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela CONTRATADA, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços e deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

IX - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

X - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

XI - Empregar na reforma, operários especializados, bem como afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

XII - Receber, uma vez verificados como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

XIII - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

XIV - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal, sendo recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições contidas neste instrumento;

XV - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da CONTRATADA, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

XVI - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da CONTRATADA, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

XVII - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

XVIII - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

XIX - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste instrumento;

XX - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

XXI - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela CONTRATADA à Fiscalização dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

XXII – Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

XXIII - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

XXIV - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

XXV - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXVI - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXVII - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

XXVIII - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

XXIX - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXX - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

XXXI - A altura mínima a ser comprovada, de que trata subitem 14.5 do termo de referência é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

I - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

II - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

IV - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

V - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

VI - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da CONTRATADA;

VII - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando-os se não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;

VIII - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital e neste instrumento;

IX - Promover o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste instrumento, após o cumprimento das formalidades legais;

X - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

XI – Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os Contratantes e seus colaboradores se obrigam a obedecer ao disposto no Código de Ética do CONTRATANTE, em atenção aos termos do art. 16, da Resolução Administrativa TRT nº 14/2016.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, por meio de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época própria.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;

IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79, da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.

Recife (PE), de de 2017.

_____________________________________
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA
VISTO

___________________________________________
DEYSE DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA MENDES
Coordenadora de Licitações e Contratos/TRT6

______________________________________
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA
Chefe do Núcleo de Contratos/TRT6
# ANEXO ÚNICO
# CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# OBRA: Reforma de Sala de apoio para servidores do Arquivo Geral.

# LOCAL: Av. Henrique de Holanda, Redenção, Vitória de Santo Antão
# CEP: 55.600-000

# 01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Planilhas Orçamentárias e as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as especificações do Projeto Arquitetônico.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs (Equipamentos de proteção individual), que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na reforma operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

# 02. Projetos

02.1. Será disponibilizado eletronicamente pelo TRT o projeto arquitetônico com detalhes.

# 03. Serviços Preliminares

03.1. Caberá à contratada a LOCAÇÃO DE CONTAINERS para administração local da obra, conforme itens 2.1 e 2.2 da planilha orçamentária e atendendo as normas da ABNT, que deverá ser localizado no canteiro segundo orientação da fiscalização do CPLAN.

03.2. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

# 04. Demolições

Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto. Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio e/ou remover em caminhão basculante 6 m³, d.m.t = 12 km (conforme planilha) fica a critério da contratada, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

# 05. Movimento de terra

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

05.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Serão de inteira responsabilidade da contratada, a estabilidade do terreno, estruturas e outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalques, rupturas ou erosões de solo, o mesmo deverá restabelecer as condições originais de todas as obras efetuadas.

05.3. Posteriormente, ao término das obras executadas no interior das escavações, será realizado o reaterro. Esta operação exige cuidados especiais com o propósito de evitar abatimentos do solo posteriormente à sua execução, bem como deslocamento das fundações e/ou tubos já assentes.

# 06. Cavas para fundações

06.1. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

06.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

06.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

06.4. Poderá ser adotado processo manual ou mecânico na execução das escavações, conforme localização. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

# 07. Estruturas em concreto armado

07.1. O concreto a ser utilizado em toda a estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 20 MPa.

07.2. Cimento

07.2.1. Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

07.2.2. Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

07.2.3. O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

07.2.4. O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

07.2.5. Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

07.3. Agregado Miúdo

07.3.1. As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.3.2. O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

07.3.3. Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

07.3.4. Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8 mm de abertura.

07.3.5. A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

07.3.6. Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

07.4. Agregado Graúdo

07.4.1. O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

07.4.2. A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

07.4.3. Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.4.4. A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

07.4.5. Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

07.4.6. A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5. Água

07.5.1. A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5.2. A água fornecida pela rede de abastecimento público é supostamente satisfatória. No entanto, a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.
07.5.3. Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

07.6. Dosagem

07.6.1. A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

07.6.2. O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos aos sete e vinte e oito dias em número mínimo de dois para cada idade.

07.7. Mistura

07.7.1. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto estrutural, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto. Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores. Atentando-se para o fator água/cimento, máximo de 0,6.

07.7.2. Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

07.8. Transporte e Lançamento

07.8.1. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

07.8.2. O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

07.8.3. Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

07.9. Cura

07.9.1. Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

07.9.2. As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

07.9.3. Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura.

07.9.4. Visando evitar a possibilidade de fissuração, e principalmente em regiões de grande incidência de fortes ventos, altas temperaturas, devem ser tomadas providências que evitem a evaporação da água da mistura, como por exemplo, a cobertura das superfícies com papel impermeável ou tecido plástico após o alagamento das mesmas, mantendo-se sob um espelho de água.

07.9.5. A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está condicionada à aprovação da fiscalização.

07.9.6 Não serão aceitas peças com falhas de concretagem, estando sujeitas a uma total demolição sem ônus para o Tribunal.

07.9.7 Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

07.10. Formas para concreto

A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT.
As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.
Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.
Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.
A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 10 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.
As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.
Para garantir a indeformabilidade das formas, os painéis deverão ser separados com elementos rígidos, como por exemplo, vigotas, confeccionadas com o mesmo traço do concreto a ser utilizado ou tubos de PVC rígidos e fixos externamente por meios de parafusos ou tensores metálicos introduzidos em orifícios deixados nas próprias vigotas ou nos tubos de PVC. A localização dos tubos ou vigotas espaçadoras será objeto de desenhos de detalhes a serem elaborados pela contratada e submetidos à aprovação da fiscalização. Após a retirada das formas, os orifícios serão obturados com argamassa de cimento e areia.
Não será permitido o uso de tirantes de arame ou ferro que não possam ser retirados após a concretagem.
As formas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus diversos elementos com relativa facilidade e sem choques.
As formas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, reproduza, fielmente, a geometria indicada no projeto.
A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os planos de escoramento das diversas estruturas, que deverão ser tais, que o deslocamento vertical das formas sob o peso do concreto fresco seja o menor possível.
Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão emendas. Havendo necessidade destas, somente será permitida uma emenda por peça, a qual não poderá estar no terço médio e perfeitamente reforçada com cobre-juntas.
Quando a altura das escoras for superior a 3,0m ou a critério da fiscalização, será obrigatório o contraventamento em duas direções.
Todos os cuidados deverão ser tomados a fim de que sejam evitados recalques no suporte de escoramento, quer seja solo ou outra parte da estrutura.
A fiscalização poderá solicitar o aumento do número de escoras quando julgar que o executado é insuficiente.
Os desmoldes só poderão ser executados após decorridos os prazos mínimos prescritos a seguir:

- Faces laterais: 3 dias
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados: 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias
Quando forem utilizados aditivos especiais para acelerar o processo de pega e endurecimento do concreto, os prazos acima poderão ser reduzidos desde que sejam efetuados ensaios que comprovem a eficiência do aditivo e com autorização expressa da fiscalização.
Onde forem deixados pontaletes, deve-se cuidar para que estes não produzam esforços de sinais contrários aqueles para os quais a estrutura foi dimensionada.
A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por pessoal adequadamente capacitado para tal, e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.
Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, sem prévia autorização da fiscalização.

07.11. Armadura para Concreto

Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.
A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.
Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.
As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.
Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.
As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido desempenhadas convenientemente.
Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em perfeita obediência ao disposto nas normas da ABNT e nestas especificações.
Não será permitido o aquecimento do aço das armaduras para facilitar seu dobramento.
Os valores mínimos permitidos aos diâmetros de curvatura internas das barras curvadas são os seguintes:
- 10 diâmetros para o aço CA-25
- 12 diâmetros para o aço CA-40
- 15 diâmetros para o aço CA-50
- 18 diâmetros para o aço CA-60
No caso de estribos de bitola não superiores a 10, o diâmetro mínimo será de 3, devendo se executado em obediência ao disposto a seguir:
a. Ganchos semi-circulares, terão pontas retas com comprimento mínimo de 2 diâmetros;
b. Ganchos com ângulo de 45 graus terão pontas retas com comprimento mínimo de 4 diâmetros;
c. Ganchos em ângulo reto terão pontas retas com comprimento mínimo de 8 diâmetros.
Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de 5 diâmetros para os casos a e b e 10 diâmetros para o caso c.
Após as operações de corte e dobramento, as barras serão etiquetadas e armazenadas sobre lastro de madeira ou outro material, evitando-se o contato com a terra e lama, assim como as protegendo contra danos e deformações.
A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, as indicações do projeto. As barras deverão estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, terra, escamas e sem apresentarem processo de oxidação ou quaisquer substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima exposto implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das mesmas.
As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento das barras, mantendo-se invariáveis os espaços entre estas últimas e as formas durante as concretagens.
Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto e/ou nas normas vigentes da ABNT, deverão ser utilizados espaçadores semi-cilíndricos ou semi-esféricos, confecçionados com argamassa no traço do concreto utilizado.
As emendas necessárias, segundo indicações em projeto, seguirão o prescrito na NBR-6118 e poderão ser executadas por traspasse ou por meio de solda. Quando forem utilizadas emendas por traspasse, serão obedecidos os comprimentos indicados. As emendas por soldas só poderão ser utilizadas após aprovação da fiscalização, sendo necessária a realização de ensaios de tração em amostras selecionadas, ficando o número de ensaios a critério da fiscalização. Nos ensaios, as emendas deverão suportar uma tensão superior em 25% (vinte e cinco por cento) à tensão de escoamento do aço ensaiado.
Todas as emendas necessárias por razão de indisponibilidade comercial dos comprimentos das barras, quando não explicadas em projeto, deverão situar-se em zonas de esforço mínimo.
Deverão ser evitadas as soldas nos aços encruados por deformação a frio classificados como classe b.

07.12. Execução de Laje pré-moldada p/ fôrro vão 5,2m inclusive vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm, concreto 15mpa (item 6.1 planilha) e laje pré-moldada p/forro vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e capeamento 3cm, concreto 15 mpa, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa (item 6.4 planilha).

# 08. Embasamento

08.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:6 apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,15 m e de uma vez e meia para paredes de 0,25 m.

# 09. Radier

09.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25).

09.2. O radier terá altura mínima de 0,10m e largura correspondente à espessura do embasamento.

# 10. Laje de impermeabilização (contrapiso)

10.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8 cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

10.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

# 11. Alvenaria

11.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 2,5 MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

11.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

11.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 20,00 cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

11.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

11.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

# 12. Impermeabilização

12.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

12.2. Os ambientes de “área molhada” (Copa, WCs, etc.), as lajes aparentes, as calhas, os rufos de concreto, os reservatórios inferiores e superiores, e todos os demais que entrem em contato com a água serão impermeabilizados com mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, com 4 mm de espessura, aplicadas a maçarico, sobre primer asfáltico. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos ralos e tubos de queda de águas pluviais.

12.3. As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços, inclusive entrando nos ralos existentes, formando um funil.

12.4. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização.

12.5. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se as saídas, enchendo-se as superfícies, observando-se para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva e observando-se a inexistência de infiltrações.

12.6. Onde indicado no projeto de arquitetura, as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica serão protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado.

# 13. Revestimentos do substrato

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

# 13.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

# 13.2. Emboço / Massa única

13.2.1. Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento de massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras ou receberão emboço nas paredes, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00 cm de espessura.

13.2.2. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

13.2.3. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivas e perfeitas.

13.2.4. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e, decorridas, no mínimo, 24 horas de sua aplicação.

# 14.1. Revestimentos cerâmicos

14.1. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

14.2. O rejuntamento das pedras deverá ser feito com rejunte apropriado, hidrofugante semiflexível.

14.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

14.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as placas cerâmicas.

14.5. Será executado revestimento interno com porcelanato padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, da Elizabeth, e porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento, 50x50cm, E4, COF I, V3, junta 2mm, da Elizabeth, conforme indicado no projeto.

14.6. Todo porcelanato, a ser aplicada internamente, deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC III, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou Eliane.
O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC III, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.
O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.
A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8 mm x 8 mm) ;
O porcelanato deverá ser aplicado a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

14.7. Será executado revestimento de piso em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth5, fixada com argamassa colante e rejuntamento, conforme projeto executivo.

14.8. Será executado revestimento de parede em porcelanato HD padrão semelhante ao porcelanato padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, da Elizabeth.

14.9. Nos locais onde houver indicação de piso em porcelanato, os rodapés também serão em porcelanato HD padrão semelhante ao Seatle Gray, linha cimento 50 x 50 cm, E4, COF I, V3 da Elizabeth5, fixada com argamassa colante e rejuntamento, conforme projeto executivo, exceto nos locais onde houver revestimento cerâmico nas paredes, pois nestes casos, o revestimento das paredes deverá descer até o piso.

# 15. Granitos e mármores

# 15.1. Granito natural Cinza Andorinha:
Serão executadas bancadas, respaldo, soleira, conforme detalhamento, com bordas bisotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para granitos (respaldos, soleiras), chumbadas em rasgos nas paredes, com profundidade média de 3 cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4 (bancadas).

# 16. Instalações hidrossanitárias

16.1. Os serviços de instalação hidrossanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

16.2. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da Tigre, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

16.3. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

16.4. Nos WCs, nas copas e no DML deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha Aquarius, com acabamento cromado, da Fabrimar.

16.5. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

16.6. As peças sanitárias e acessórios, indicados no projeto arquitetônico, constarão de:

Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada com acionamento duo na cor branca, no padrão semelhante as referências P.5.15.17 (bacia) e CDC.01f.17 (caixa acoplada), da linha VOGUE PLUS da Deca e assento plástico branco, padrão semelhante ao de ref. AP.50.17 da Deca. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades e anel de vedação, evitando assim qualquer vazamento.

Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel.

Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, padrão semelhante à Ref.: AH 00100, da Linha Brasil, da JOFEL.

Saboneteira para sabonete líquido em refil de 800 ml, em ABS na cor branca, padrão semelhante à de ref. AC 00800, linha Brasil da Jofel.

Lavatório com coluna suspensa na cor branca, padrão semelhante as referências L.51.17 (lavatório) e C.5.1.17 da linha VOGUE PLUS da Deca.

Cuba retangular em aço inoxidável, padrão semelhante à Ref. 94081507 (340 x 400 mm), da Tramontina

Tanque de encaixe em aço inox, padrão semelhante à ref. 94400107 (500 x 400 mm) da TRAMONTINA.

Torneira de saída lateral banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, padrão semelhante à Ref.: 1180-BIO, linha Biopress, da Fabrimar.

Torneira de parede tubo móvel longo de 20 cm de comprimento, acabamento superficial cromado, arejador com jato concentrado e sem respingos, padrão semelhante à ref. 117LA, Top Jet 200, da linha Aquarius, da Fabrimar.

Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada, padrão semelhante à Ref. 2195-A, linha Aquarius da Fabrimar.

Espelho cristal incolor de 4 mm, com acabamento lapidado, colado sobre MDF de 6 mm.

Barras de apoio em aço escovado, padrão semelhante à ref. 00445416, Benefit, da Docol.

Sifão em latão cromado, padrão semelhante aos da Fabrimar.

Ralo sifonado, com fechamento e acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, padrão semelhante ao de ref. 1710-QUAD-15X15 da Fabrimar.

16.7. Todas as louças, peças e ferragens deverão ser de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite, Docol ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo e serem previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

16.8. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado a fossa séptica 10.000 litros em concreto armado a ser construída durante a obra, como também o filtro biológico em concreto armado, de acordo com as normas locais.

16.9 FOSSA SÉPTICA: Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm.

CAIXAS DE PASSAGENS: As caixas de passagens terão paredes em alvenaria singela revestidas internamente com argamassa de cimento e areia.
O fundo será em concreto simples com caimento e canalização do efluente.
A tampa em concreto armado hermeticamente fechada.

CAIXAS DE GORDURA: Em alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento interno impermeabilizado e saídas em tubos de PVC rígido.

# 17. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

17.1. As paredes internas que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com:
- Tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos, da Coral, na cor branca.
17.2. As paredes externas que conforme indicação do projeto, receberão acabamento em textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da Coral, efeito riscado, com desempenadeira em movimentos verticais, serão pintadas em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Acrílico Premium Fosco, da Coral, na cor cidade antiga.

17.3. Os forros em gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com tinta PVA LATEX, padrão semelhante à RENDE MUITO, da Coral, na cor branca.

17.4. As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

17.5. As superfícies em ferro (grades, portões e corrimãos) deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primmer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de tinta, padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da CORAL. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

# 18. Esquadrias e grades:

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

# 18.1. Portas em madeira:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE conforme projeto. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha CLASSIC da LA FONTE ou similar.

# 18.2. Esquadrias em alumínio e vidro:
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio anodizado natural, conforme quadro de esquadrias. As janelas e as esquadrias de piso ao teto serão do tipo correr, fixas, ou maximar, extrudados na liga 6060/T5, padrão semelhante ao da linha Inova fabricado pela Alcoa, de acordo com a NBR 8117, sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. As portas serão do tipo giro em alumínio e vidro e alumínio e veneziana. Os vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe.

18.2.1. As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência.

18.2.2. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

18.2.3. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

18.2.4. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

# 18.3. Grades de ferro:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser grades de ferro, montantes e contraventamentos, conforme detalhamento, para proteção de janelas. Acabamento em pintura padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da Coral, aplicada à pistola, sobre aparelhamento em zarcão, tudo em duas ou mais demãos.

# 19. Forro

# 19.1. Forro em gesso

19.1.1. Nos ambientes indicados no projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, seção mínima de 16 AWG, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, padrão RENDE MUITO, cor branco neve.

19.1.2. Forro em gesso removível

Nos locais indicados no projeto, será instalado forro em gesso removível modelada úmida apoiadas sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base. Cada painel obedece à modulação de 615 x 615 mm, espessura 20 mm, padrão semelhante ao modelo Ipanema, da Trevo Industrial de Gesso. O perfil de assentamento das placas acústicas tipo "T" invertido em aço galvanizado com pintura a base de poliéster e capa de alumínio. Sistema de sustentação: os perfis “T” são montados formando módulos quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L" com 24 mm de base.
O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente, obedecem exatamente às modulações dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. O serviço de instalação do forro é executado pelo distribuidor autorizado e orientado pelo fabricante.

# 20. Instalações elétricas

20.1. Os quadros de distribuição terão todos os seus componentes compatíveis com os circuitos que protegerão, incluindo as potências de curto-circuito, e capacidades dos seus barramentos.

20.2. Todos os equipamentos e componentes serão fornecidos e instalados conforme constar nesta especificação e planilha de elétrica, assim como no projeto. Havendo dúvida, deve ser tratada com representante deste TRT.

# 21. Entrega da obra

# 21.1. Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

# 21.2. Verificação Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de toda a estrutura da passarela. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

1. NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
2. NB-14/2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios (ABNT NBR 8800:2008)

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e baixa no CREA-PE.

# 22. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

# 23. Cronograma Físico-Financeiro

A contratada se obriga a entregar antes da emissão da ordem de serviço para o início da execução da obra o cronograma físico-financeiro com as etapas correspondentes a cada medição contendo a itemização em anexo, a ser aprovado pelas unidades competentes do contratante, que passa a integrar os termos contratuais.