Ltda
CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI-EPP CNPJ 70.216.130/0001-41
Rua 15 de novembro 163 Varadouro -OLINDA-PE CEP 53.020-070
MÊS_01
MÊS_02
MÊS_03
MÊS_04
MÊS_05
MÊS_06
MÊS_07
MÊS_08
MÊS_09
MÊS_10
TRT- GOIANA CRONOGRAMA % / FINANCEIRO - ANALÍTICO
OBRA: TRT GOIANA-PE
20-set-17
21-out-17
21-nov-17
22-dez-17
22-jan-18
22-fev-18
25-mar-18
25-abr-18
26-mai-18
26-jun-18
.
20-out-17
20-nov-17
21-dez-17
21-jan-18
21-fev-18
24-mar-18
24-abr-18
25-mai-18
25-jun-18
26-jul-18
UN
Preço Total
Item
Descricao
QUANT
R$
413.444,91
 01.
DESPESAS PRELIMINARES
39.267,36
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
%
9,50%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
7.498,54
 01. 01.
MOBILIZAÇÕES.
 01. 01. 1.
Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos.
1,00
1,00
4.001,23
4.001,23
 01. 01. 2.
Mobilização de transporte inicial de pessoal.
1,00
1,00
510,00
510,00
 01. 01. 3.
Ferramentas, EPC's.
1,00
1,00
2.087,31
2.087,31
 01. 01. 4.
ASO, Treinamentos e outros.
1,00
1,00
900,00
900,00
 01. 02.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
M2
MOTONIVELADORA.
4.089,97
4.089,97
2.208,58
2.208,58
 01. 03.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE,
MÊS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS).
16,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
399.122,72
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
 01. 04.
LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS.
 01. 04. 01.
ART Crea.
1,00
1,00
214,82
214,82
 01. 04. 02.
Aprovação de Projeto
1,00
1,00
46,49
46,49
 01. 04. 03.
Licença de Construção (Prefeitura).
1,00
1,00
3.346,28
3.346,28
 01. 04. 04.
Vistoria de Edificações
1,00
1,00
1.007,48
1.007,48
143.636,57
 02.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
118.434,77
7.560,54
7.560,54
10.080,72
82,45%
5,26%
5,26%
7,02%
 02. 01.
LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA.
M
86,90
86,90
12.995,89
12.995,89
 02. 02.
LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE,
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R
ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC
90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1,00
797,51
797,51
 02. 03.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.
12,00
12,00
3.351,00
3.351,00
 02. 04.
SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS,
ESQUADRIAS E FERRAGENS.
24,00
24,00
14.059,92
14.059,92
 02. 05.
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E
ESQUADRIAS.
30,00
30,00
13.892,10
13.892,10
 02. 06.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
1,00
1,00
931,64
931,64
 02. 07.
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO,
NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS.
1.900,00
1.900,00
Prentice Chaves Ribeiro
 CRONOGRAMA MENSAL
FOLHA: 1 de 56
Engº Civil CREA 6277- D/PE

---
33.364,00
33.364,00
 02. 08.
BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).
20,00
20,00
8.892,60
8.892,60
 02. 09.
CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO.
270,00
81,00
81,00
108,00
25.201,80
7.560,54
7.560,54
10.080,72
 02. 10.
FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME EM CHAPA DE CHAPA METÁLICA (E=0,50MM), ALTURA DE 2M,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.
583,40
583,40
30.150,11
30.150,11
147.067,27
 03.
MOVIMENTO DE TERRA
112.963,41
18.989,06
15.114,80
76,81%
12,91%
10,28%
 03. 01.
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
M3
30.442,93
VIBRATORIO
1.579,81
1.579,81
30.442,93
M3
30.229,59
 03. 02.
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M.
630,44
315,22
315,22
15.114,78
15.114,80
 03. 03.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA,PROF. 1,5 ATÉ 3,0 M, UTILIZANDO
M3
10.468,25
RETROESCAVADEIRA.
1.078,09
1.078,09
10.468,25
 03. 04.
ATERRO COMPACTADO (MECANICA COM PLACA VIBRATORIA EM CAMADAS DE 20 CM COM
M3
46.611,15
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.
829,38
829,38
46.611,15
 03. 05.
ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL
M3
6.986,67
ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO
PROPELIDO.
1.305,92
1.305,92
6.986,67
 03. 06.
ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL
M3
16.474,18
ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO
PROPELIDO, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.
326,48
326,48
16.474,18
 03. 07.
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE
M3
1.980,23
ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M.
404,13
404,13
1.980,23
3.874,27
 03. 08.
ESCORAMENTO DE VALAS, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M.
154,60
154,60
3.874,28
361.530,27
 04.
INFRAESTRUTURA
58.072,08
192.284,23
111.173,92
16,06%
53,19%
30,75%
23.212,06
 04. 01.
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X
471,79
48,00
94,36
329,43
2.361,60
4.642,51
16.207,95
 04. 02.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
M3
25.966,60
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÃO, PISO
ARMADO E RESERVATÓRIO).
74,00
7,20
51,80
15,00
2.526,48
18.176,62
5.263,50
 04. 03.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
M3
3.827,04
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO.
12,89
1,00
9,02
2,87
296,90
2.678,04
852,10
 04. 04.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
KG
21.047,04
DOBRA / COLOCAÇÃO.
1.879,20
1.047,43
563,76
268,01
11.731,21
6.314,11
3.001,71
 04. 05.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)
KG
81.522,67
/ DOBRA/COLOCAÇÃO.
10.398,30
5.048,1365
2.079,66
3.270,50
FOLHA: 2 de 56

---
39.577,39
16.304,53
25.640,72
 04. 06.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
KG
16.255,84
DOBRA / COLOCAÇÃO.
3.604,40
350,00
2.523,08
731,32
1.578,50
11.379,09
3.298,25
 04. 07.
FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE
189.699,02
25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR
GRAVIDADE SOBRE ROLOS, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.
1.603,00
1.122,10
480,90
132.789,31
56.909,71
1.238.228,42
 05.
SUPERESTRUTURA
247.643,59
371.469,81
546.868,49
72.246,53
20,00%
30,00%
44,17%
5,83%
 05. 01.
LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
121.859,70
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA.
1.830,00
366,00
549,00
915,00
24.371,94
36.557,91
60.929,85
 05. 02.
LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
167.217,61
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA (BLOCOS DE
POLIESTIRENO).
1.616,41
323,28
484,92
808,21
33.443,32
50.164,97
83.609,32
 05. 03.
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
123.398,81
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM).
3.243,07
648,61
972,92
1.621,54
24.679,61
37.019,61
61.699,59
103.278,64
 05. 04.
ESCORAMENTO DE ESTRUTURA (VIGAS, LAJES E ESCADAS).
4.260,67
852,13
1.278,20
2.130,34
20.655,63
30.983,57
51.639,44
M3
311.708,08
 05. 05.
CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
770,62
154,12
231,19
308,25
77,06
62.340,00
93.514,04
124.684,04
31.170,00
 05. 06.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
KG
54.224,23
DOBRA / COLOCAÇÃO.
4.462,90
892,58
1.338,87
1.785,16
446,29
10.844,85
16.267,27
21.689,69
5.422,42
 05. 07.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
kg
289.222,41
DOBRA / COLOCAÇÃO.
35.014,82
7.002,96
10.504,45
14.005,93
3.501,48
57.844,45
86.766,76
115.688,98
28.922,22
 05. 08.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
KG
67.318,94
DOBRA / COLOCAÇÃO.
14.571,20
2.914,24
4.371,36
5.828,48
1.457,12
13.463,79
20.195,68
26.927,58
6.731,89
263.060,59
 06.
ELEVAÇÕES
40.343,44
99.023,77
96.106,40
15,34%
37,64%
36,53%
 06. 01.
DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N1 (PAINEL CEGO +
BANDEIRA CEGA), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM
7.139,38
ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA
COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.
79,85
27,95
27,95
2.499,01
2.499,01
 06. 02.
DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N2 (PAINEL CEGO +
BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM
31.238,07
ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA
COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.
331,72
116,10
116,10
10.933,14
10.933,13
FOLHA: 3 de 56

---
 06. 03.
DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO +
1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO
26.099,29
PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO
ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR
PRATA.
240,48
84,17
84,17
9.134,97
9.134,97
 06. 04.
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
121.965,39
IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.
2.290,43
687,13
916,17
687,13
36.589,67
48.786,05
36.589,67
 06. 05.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
8.235,06
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM.
139,53
69,77
69,77
4.117,53
4.117,53
 06. 06.
ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO APARENTE AUTOPORTANTE (COBOGÓS), PADRÃO
SEMELHANTE AO DE REF. AD56 DA FACITAL, FABRICADOS COM ARGAMASSA PRENSADA,
26.329,01
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO (01DEMÃO) E APLICAÇÃO MECÂNICA PINTURA
ACRÍLICA BRANCA (02 DEMÃO), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
188,32
56,50
131,82
7.899,27
18.429,74
 06. 07.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 11/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
21.297,16
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).
247,44
123,72
123,72
10.648,58
10.648,58
 06. 08.
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 1/2 VEZ (ESPESSURA
12.512,76
9CM) COM ARGAMASSA 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
825,38
247,61
330,15
247,61
3.753,77
5.005,22
3.753,77
6.007,22
 06. 09.
PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL.
89,66
 06. 10.
CHAPIM EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO APARENTE, COM TRANSPASSE DE 1CM PARA CADA
2.237,25
LADO.
96,60
132.045,35
 07.
IMPERMEABILIZAÇÃO
39.613,64
26.408,95
30,00%
20,00%
 07. 01.
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),
4.657,66
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.
295,35
88,61
59,07
1.397,22
931,53
 07. 02.
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS SANITÁRIOS, PASSARELAS,
29.512,98
JARDINEIRAS, COPA, LAJE POSTERIOR - LOCAL DAS CONDESADORAS, LAJE EDF. 02).
594,90
178,47
118,98
8.853,90
5.902,60
 07. 03.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASLFÁTICA PROTEGIDA COM FILME DE
76.826,40
ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA, E=3MM.
952,00
285,60
190,40
23.047,92
15.365,28
 07. 04.
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO
7.651,69
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.
256,51
76,95
51,30
2.295,71
1.530,28
 07. 05.
PROTECAO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM.
12.605,93
594,90
178,47
118,98
3.781,78
2.521,19
 07. 06.
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0CM
790,69
COM IMPERMEABILIZANTE.
24,51
7,35
4,90
237,11
158,07
130.962,42
 08.
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS
39.288,32
52.385,32
30,00%
40,00%
FOLHA: 4 de 56

---
 08. 01.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES
17.545,20
INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E 10M², ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA
DE 2,0CM.
794,98
238,49
317,99
5.263,47
7.018,04
 08. 02.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
48.745,38
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 2,0CM.
1.625,93
487,78
650,37
14.623,64
19.498,09
 08. 03.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
12.761,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2,0CM.
556,52
166,96
222,61
3.828,16
5.104,45
 08. 04.
CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA
41.223,13
COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST
WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)
794,28
238,28
317,71
12.366,73
16.489,67
 08. 05.
CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
6.211,05
ADESIVO COM PREPARO EM BETONEIRA.
1.625,93
487,78
650,37
1.863,32
2.484,41
 08. 06.
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
4.476,66
PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.
1.849,86
554,96
739,94
1.343,00
1.790,66
71.184,94
 09.
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
21.355,35
30,00%
 09. 01.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
52.161,66
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
2.012,41
603,72
15.648,42
 09. 02.
JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
7.934,91
1X1CM.
397,74
119,32
2.380,43
 09. 03.
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
11.088,37
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM PRESENÇA DE VÃOS, ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.
2.012,41
603,72
3.326,50
97.451,17
 10.
FORROS
 10. 01.
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODELADA ÚMIDA, COM BORDAS RETAS, NA
COR BRANCA, TIPO GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG MODULAÇÃO 625 x 1250 MM,
71.859,75
APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm.
958,13
 10. 02.
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.
19.655,87
868,96
 10. 03.
JUNTA DE DILATAÇÃO DE GESSO EM CANTONEIRAS DE GESSO, 3X3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
5.935,55
341,32
441.896,35
 11.
REVESTIMENTOS DE PISOS
145.632,87
110.033,46
32,95%
24,90%
FOLHA: 5 de 56

---
 11. 01.
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
126.932,25
PLÁSTICAS EM MÓDULOS DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 NA COR CINZA CLARO E POLIMENTO
MECANIZADO.
1.776,27
532,88
710,51
38.079,60
50.773,05
 11. 02.
APLICAÇÃO DE DEGRAU EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, POLIMENTO
4.385,39
MECANIZADO.
71,03
71,03
4.385,39
 11. 03.
CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA, 46X46CM, PEI 5, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E
14.277,21
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA
ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO).
295,35
295,35
14.277,21
 11. 04.
PLACAS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO MECANICAMENTE, COM 7CM DE ESPESSURA E JUNTA
129.902,40
SERRADAS, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE 25MPA, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA,
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
1.940,00
582,00
388,00
38.970,72
25.980,48
 11. 05.
PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE
40.113,06
1,00x1,00 M.
660,08
198,02
132,02
12.033,68
8.022,86
26.791,56
 11. 06.
RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 7CM.
760,26
228,08
152,05
8.037,54
5.358,24
 11. 07.
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
35.383,26
3,0CM, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA.
2.071,62
621,49
414,32
10.615,05
7.076,59
 11. 08.
PLACA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, ANTIDERRAPANTE, 40 x 40 x 5 CM, ASSENTADOS
4.595,82
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
121,97
36,59
24,39
1.378,71
919,02
 11. 09.
PISO TÁTIL DE ALERTA, 25X25CM, PLACAS DE CONCRETO, NA COR AMARELA E RELEVOS EM
127,56
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA PTC-A DA
ARCO.
3,38
1,01
0,68
38,12
25,66
56.368,78
 11. 10.
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO.
2.071,62
621,49
414,32
16.910,74
11.273,65
 11. 11.
CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3, QUADROS DE 1MX1M.
2.242,06
46,19
13,86
9,24
672,76
448,51
 11. 12.
PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 3CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO
135,81
ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).
4,50
1,35
0,90
40,74
27,16
 11. 13.
PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 5CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO
641,19
ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).
12,75
3,83
2,55
192,61
128,24
45.256,32
 12.
ESQUADRIA DE MADEIRA
4.525,64
10,00%
 12. 01.
PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO),
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO
3.482,70
COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM
ALUMÍNIO, E=35 MM.
10,00
1,00
348,27
 12. 02.
PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO +
BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE
8.765,40
PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.
20,00
2,00
FOLHA: 6 de 56

---
876,54
 12. 03.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,86X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
12.976,05
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
15,00
1,50
1.297,61
 12. 04.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,96X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
7.499,76
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
8,00
0,80
749,98
 12. 05.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,86X2,30M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
4.741,38
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
6,00
0,60
474,14
 12. 06.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,96X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
5.370,60
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
6,00
0,60
537,06
 12. 07.
PORTA DE MADEIRA INTERNA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,86X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
2.420,43
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, VIDRO LISO INCOLOR 6MM FIXO,
INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
3,00
0,30
242,04
236.405,70
 13.
ESQUADRIA METÁLICA
3.971,00
1,68%
132.037,39
 13. 01.
ALUMINIO
 13. 01. 01.
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA
ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO,
19.794,23
ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, EA06, EA07, EA09, EA15,
EA16, EA17, EA18, EA22 e EA23).
43,64
 13. 01. 02.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
1.760,01
INOVA DA ALCOA, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÃO (EA03).
3,48
 13. 01. 03.
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA
ALCOA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO,
39.726,72
ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA01, EA01', EA02
e EA02').
95,04
9,50
3.971,00
 13. 01. 04.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, DE GIRO, PADRÃO SEMELHANTE
AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E
17.210,22
ESPECIFICAÇÃO (EA13, EA13', EA14, EA14', EA19, E20, E20', EA21, EA26, EA29 e EA29').
34,19
 13. 01. 05.
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA
ALCOA, DE CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE
31.313,95
FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA08, EA10, EA10', EA11,
EA11' e EA12).
67,31
FOLHA: 7 de 56

---
 13. 01. 06.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO GIRO E FIXA, PADRÃO
5.702,40
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA24 e EA24').
11,52
 13. 01. 07.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER, PADRÃO
7.372,11
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA27, EA28).
16,90
 13. 01. 08.
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER E FIXA, PADRÃO
9.157,75
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA25).
21,96
104.368,31
 13. 02.
FERRO
 13. 02. 01.
GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4 x 3/16 E
4.100,00
BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4 x 3/16 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO. (EF01).
2,00
 13. 02. 02.
GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4 x 3/16 E
2.296,00
BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4 x 3/16 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO. (EF02).
2,00
 13. 02. 03.
PORTÃO CORREDIÇO, COM ROLDANA NA PARTE INFERIOR E ESQUADRIA EM FERRO QUADRADO
EM MALHZA NO MESMO PADRÃO DO GRADIL- GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER
6.968,95
ATRAVÉS DE PINTURA ELETROTÁSTICA - DIMENSÕES 4,45 X H:2,03M, PADRÃO SEMELHANTE AO
DURAFOR, DA BELGO CERCAS, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.
1,00
 13. 02. 04.
GRADIL COMPOSTO POR POSTES BASE CHUMBADA (TUBO DE 40MM X 60MM, CHAPA DE 1,25MM E
ALTURA DE 2,60M) E PAINEIS COM 2,50M DE LARGURA E 2,03M DE ALTURA EM MALHA DE 5CM X
20CM EM ARAME COM DIÂMETRO DE 5MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, PADRÃO
48.099,90
SEMELHANTE AO DURAFOR, TAMPA POLIAMIDA PARA POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60, FIXADOR
POLIAMIDA PAR POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.
1,00
 13. 02. 05.
GUARDA CORPO COMPOSTO POR UM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 E OUTROS 05 TUBOS
14.908,75
HORIZONTAIS DE 1 , APOIADOS EM BARRAS CHATAS EM FERRO 11/2 X 3/16 A CADA 1,5M DE
DISTÂNCIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFIÇÃO.
68,78
 13. 02. 06.
GRADE DE FERRO, TIPO GIRO - 02 FOLHAS EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E
1.102,50
TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
(EF04).
1,00
 13. 02. 07.
GRADE DE FERRO, FIXA, EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x
630,00
2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EF03).
3,00
 13. 02. 08.
DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO
3.686,63
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (SUBESTAÇÃO).
12,29
 13. 02. 09.
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2 , COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO
18.558,26
1/2 , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
136,82
FOLHA: 8 de 56

---
 13. 02. 10.
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, EM TUBO DE FERRO PATENTE, DE 1 ,
1.636,21
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
3,70
 13. 02. 11.
MASTROS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
2.381,11
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
15,50
180.314,26
 14.
VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
 14. 01.
VIDRO TEMPERADO FIXO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, FORNECIMENTO
14.736,15
E INSTALAÇÃO (EV03).
47,84
 14. 02.
PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM PARTE FIXA E BANDEIRA, EM VIDRO TEMPERADO,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO,
88.050,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV01, EV02, EV04, EV05, EV06, EV11, EV16, e V20).
186,37
 14. 03.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA
25.228,34
FOLHA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV07 e EV13).
74,26
 14. 04.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, TIPO CORRER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS,
15.002,78
COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV08, EV09,
EV10, EV12, EV14, EV15, EV17, EV19 e EV23).
44,61
 14. 05.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COM OITO FOLHAS DE CORRER, QUATRO
26.506,26
FOLHAS FIXAS E BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV18 e E21).
72,60
 14. 06.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, TIPO GIRO (PIVÔ CENTRAL), INCLUSIVE
403,00
ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EV22).
1,82
 14. 07.
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, LAPIDADO, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, CONFORME
7.182,43
DETALHAMENTO.
24,09
 14. 08.
SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - WC
1.284,80
JUÍZES - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.
4,00
1.920,00
 14. 09.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 mm (BOX BLINDEX) - 1,20 x 1,80 m.
4,00
119.012,78
 15.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.658,91
14.785,26
40.694,28
54.874,33
7,28%
12,42%
34,19%
46,11%
 15. 01.
ESGOTO
 15. 01. 01.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSIVE GRELHA COM
4.028,80
FECHAMENTO E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
64,00
64,00
4.028,80
 15. 01. 02.
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM,
1.319,44
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA.
4,00
4,00
1.319,44
 15. 01. 03.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
429,16
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
33,98
33,98
FOLHA: 9 de 56

---
429,16
 15. 01. 04.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
5.251,04
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
283,84
141,92
141,92
2.625,52
2.625,52
 15. 01. 05.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.843,38
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
67,13
33,57
33,57
921,69
921,69
50,00%
50,00%
 15. 01. 06.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
8.470,01
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
239,74
119,87
119,87
4.235,01
4.235,00
 15. 01. 07.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
901,80
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
30,00
15,00
15,00
450,90
450,90
 15. 01. 08.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
851,58
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
27,00
13,50
13,50
425,79
425,79
 15. 01. 09.
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
348,96
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014.
16,00
16,00
348,96
 15. 01. 10.
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E
78,32
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.
8,00
8,00
78,32
 15. 01. 11.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
78,40
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014.
10,00
10,00
78,40
 15. 01. 12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
61,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014_P.
10,00
10,00
61,00
 15. 01. 13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
14,60
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014.
2,00
2,00
14,60
 15. 01. 14.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
137,54
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P.
26,00
26,00
137,54
4.790,94
 15. 01. 15.
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.
14,00
14,00
4.790,94
84,36
 15. 01. 16.
CAP PVC, SÉRIE R, DN 75MM, PARA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
12,00
12,00
84,36
 15. 01. 17.
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M,
1.369,98
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM.
1,00
1,00
1.369,98
17.028,10
 15. 01. 18.
FOSSA SÉPTICA 15.000 LITROS EM CONCRETO ARMADO.
1,00
1,00
17.028,10
FOLHA: 10 de 56

---
 15. 01. 19.
RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO,
6.089,40
ESCAVACAO E REATERRO.
90,00
45,00
45,00
3.044,70
3.044,70
 15. 02.
ÁGUA FRIA
 15. 02. 01.
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUS. TUBULAÇÕES, CONEXÕES E
784,47
ABERTURAS E FECHAM. DE VALAS.
1,00
0,50
0,50
392,24
392,23
 15. 02. 02.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
3.410,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
280,00
140,00
140,00
1.705,20
1.705,20
 15. 02. 03.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
5.218,59
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO
360,40
180,20
180,20
2.609,30
2.609,29
 15. 02. 04.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
2.281,60
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
230,00
115,00
115,00
1.140,80
1.140,80
 15. 02. 05.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
186,96
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
38,00
19,00
19,00
93,48
93,48
 15. 02. 06.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA
113,22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
18,00
18,00
113,22
 15. 02. 07.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
294,45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
39,00
19,50
19,50
147,23
147,22
 15. 02. 08.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
288,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
72,00
36,00
36,00
144,36
144,36
 15. 02. 09.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
368,10
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
45,00
22,50
22,50
184,05
184,05
 15. 02. 10.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
198,65
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
29,00
14,50
14,50
99,33
99,32
 15. 02. 11.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
77,20
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
8,00
4,00
4,00
38,60
38,60
 15. 02. 12.
REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
548,96
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00
4,00
4,00
274,48
274,48
 15. 02. 13.
REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
1.517,25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
21,00
10,50
10,50
758,63
758,62
 15. 03.
BARRILETE E CASA DE BOMBAS
286,62
 15. 03. 01.
REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3,00
1,50
1,50
143,31
143,31
1.385,70
 15. 03. 02.
REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,00
3,00
3,00
692,85
692,85
326,10
 15. 03. 03.
REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
2,50
2,50
163,05
163,05
FOLHA: 11 de 56

---
 15. 03. 04.
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2 -
3.122,82
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
18,00
9,00
9,00
1.561,41
1.561,41
 15. 03. 05.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
129,48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
12,00
6,00
6,00
64,74
64,74
 15. 03. 06.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
968,54
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
79,00
39,50
39,50
484,27
484,27
 15. 03. 07.
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
1.636,74
INSTALAÇÃO.
87,20
43,60
43,60
818,37
818,37
 15. 03. 08.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
853,12
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
86,00
43,00
43,00
426,56
426,56
 15. 03. 09.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
562,02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
87,00
43,50
43,50
281,01
281,01
 15. 03. 10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
339,95
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
65,00
32,50
32,50
169,98
169,97
 15. 03. 11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
398,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
16,00
8,00
8,00
199,20
199,20
 15. 03. 12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
73,12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
8,00
4,00
4,00
36,56
36,56
 15. 03. 13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
60,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
8,00
4,00
4,00
30,20
30,20
 15. 03. 14.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
24,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
8,00
4,00
4,00
12,20
12,20
 15. 03. 15.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
86,67
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
3,00
1,50
1,50
43,34
43,33
 15. 03. 16.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
25,70
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
2,00
1,00
1,00
12,85
12,85
 15. 03. 17.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
30,00
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
4,00
2,00
2,00
15,00
15,00
 15. 03. 18.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
24,60
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P.
4,00
2,00
2,00
12,30
12,30
 15. 03. 19.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE
35,64
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P,
12,00
6,00
6,00
17,82
17,82
 15. 03. 20.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
106,44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
6,00
3,00
3,00
53,22
53,22
FOLHA: 12 de 56

---
 15. 03. 21.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
43,16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
4,00
2,00
2,00
21,58
21,58
6.510,44
 15. 03. 22.
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP.
4,00
4,00
6.510,44
797,72
 15. 03. 23.
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
797,72
915,16
 15. 03. 24.
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
915,16
 15. 03. 25.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
249,52
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
4,00
4,00
249,52
 15. 03. 26.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
544,32
TUBULAÇÃO HORIZONTAL ENTRE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E O DE ÁGUAS PLUVIAIS.
2,00
2,00
544,32
425,82
 15. 03. 27.
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,00
6,00
425,82
197,88
 15. 03. 28.
TORNEIRA DE BÓIA REAL 2 , ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
2,00
197,88
 15. 04.
ÁGUAS PLUVIAIS
 15. 04. 01.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
12.328,26
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P.
298,00
149,00
149,00
6.164,13
6.164,13
 15. 04. 02.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
62,70
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
3,00
3,00
62,70
 15. 04. 03.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
1.756,54
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
142,00
56,80
85,20
702,62
1.053,92
 15. 04. 04.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
1.121,76
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
16,00
8,00
8,00
560,88
560,88
 15. 04. 05.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
234,39
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.
13,00
13,00
234,39
 15. 04. 06.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
795,44
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
8,00
8,00
795,44
 15. 04. 07.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
828,00
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
6,00
6,00
828,00
100,00%
 15. 04. 08.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
424,53
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
9,00
9,00
424,53
100%
 15. 04. 09.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
150,39
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
9,00
9,00
150,39
100,00%
395,76
 15. 04. 10.
TORNEIRA DE BÓIA REAL 2 , ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
FOLHA: 13 de 56

---
395,76
100,00%
177,62
 15. 04. 11.
Fita metálica perfurada
83,00
83,00
177,62
50,00%
50,00%
3.542,69
 15. 04. 12.
SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
73,00
36,50
36,50
1.771,35
1.771,34
100,00%
 15. 04. 13.
TAMBOR DE FILTRAGEM EM PVC PARA FILTRAR A ÁGUA PLUVIAL SEMELHANTE AO APARELHO
7.200,00
CHOVE CHUVA.
8,00
8,00
7.200,00
50,00%
50,00%
1.368,84
 15. 04. 14.
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.
4,00
2,00
2,00
684,42
684,42
56.063,76
 16.
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
 16. 01.
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353,
DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO
7.778,70
UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE,
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
18,00
 16. 02.
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SEM CAIXA ACOPLADA), PADRÃO SEMELHANTE À LINHA
ACESSO CONFORT (SEM ABERTURA FRONTAL) , REF. 31310 DA CELITE, COM ASSENTO UNIVERSAL
4.305,24
EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO
E ESPCIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
12,00
 16. 03.
BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4 , PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
4.503,20
CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 40 CM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO).
16,00
 16. 04.
BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4 , PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
8.193,84
CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 80 CM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
24,00
 16. 05.
CABIDE DE PAREDE EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 5080-UM DA
1.200,54
FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
22,00
 16. 06.
CHUVEIRO ELÉTRICO 03 TEMPERATURAS COM POTÊNCIA DE 4500 W, PADRÃO SEMELHANTE AO
277,84
MAXI DUCHA LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO.
4,00
 16. 07.
CHUVEIRO EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA ASTRA, FORNECIMENTO E
91,52
INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.
4,00
FOLHA: 14 de 56

---
 16. 08.
CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159
DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E
5.409,36
VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
24,00
 16. 09.
CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 94081506 (340 X
400MM), DA TRAMONTINA, COM SIFAO EM METAL CROMADO PADRÃO SEMELHANTE AO DA
627,96
FABRIMAR, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
2,00
 16. 10.
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, MANGUEIRA CROMADA, PADRÃO SEMEL.A
4.058,12
LINHA AQUARIUS REF. 2195-A, FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
22,00
 16. 11.
LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, PADRÃO SEMEL. AO DA LINHA IZY, REF. L101 DA
DECA, FERRAGENS, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
2.261,10
FABRIMAR E VALVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO).
10,00
 16. 12.
LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE `AS REF. 91038, DA LINHA
AZÁLEA DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA
955,68
FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
 16. 13.
MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 08280 DA
968,96
CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
 16. 14.
PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA DECA,
322,28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
 16. 15.
PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 500M EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. AE00500
995,02
DA LINHA BRASIL DA JOFEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
26,00
 16. 16.
SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, CAP. 800ML, LINHA
869,12
BRASIL REF. AC 00800 0 DA JOFEL OU SEMELHANTE, CONFORME ESPCIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
32,00
 16. 17.
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A REF. 94400 DA TRAMONTINA,
INCLUSIVE SIFÃO CROMADO EM METAL CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E
1.256,67
ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
3,00
FOLHA: 15 de 56

---
 16. 18.
TOALHEIRO INTERFOLHAS EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. REF. AH00100, LINHA
1.061,28
BRASIL DA JOFEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
33,00
 16. 19.
TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR,
582,51
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
3,00
 16. 20.
TORNEIRA DE TANQUE / COZINHA, PADRAO SEMEL. AO DA FABRIMAR REF. 1152-A LINHA
85,70
AQUARIUS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
2,00
 16. 21.
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO
EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO FABRIMAR,
5.646,08
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
32,00
 16. 22.
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COMPLETA ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À
870,40
DE REF. 1181-AV-BIO, LINHA BIOPRESS DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
 16. 23.
VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA
3.026,16
FLUX REF.3650-AV CROMADO DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
8,00
 16. 24.
VÁVULA DE DESCARGA PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX, REF. 3650 CROMADA DA
716,48
FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
62.209,10
 17.
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
 17. 01.
MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA,
12.000,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.
4,00
 17. 02.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA
REVESTIMENTO BANCADAS, CHAPIM, SOLEIRA, PRATELEIRA, BANCOS, RODAPÉ RESPALDO,
31.523,85
DIVIBOX DE WC'S, COPAS E DML E=3CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO
E ESPECIFICAÇÃO.
110,82
 17. 03.
DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E
12.147,45
ESPECIFICAÇÃO.
33,33
FOLHA: 16 de 56

---
 17. 04.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO PRETO SÃO MARCOS PARA
REVESTIMENTO PLACAS DE ACESSO, FACHADA E BASE PARA MASTROS E=3CM, ENGASTADO NA
6.537,80
PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.
16,08
121.308,98
 18.
PINTURA
 18. 01.
PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS COM UMA DEMAO ZARCÃO PARA ESQUADRIA FERRO, CONFORME
2.670,45
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.
82,60
 18. 02.
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/2 DEMÃO ZARCÃO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE
1.310,54
ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS),
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.
68,40
 18. 03.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO, MASSA
1.480,76
BASE A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.
50,59
 18. 04.
PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS
OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A
15.084,46
DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO.
745,28
 18. 05.
PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA
ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL,
67.620,12
NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO.
2.540,20
 18. 06.
PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA
ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES DA CORAL, NA
3.242,35
COR CINZA ESCURO, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES, CONFORME PROJETO
E ESPECIFICAÇÃO.
111,23
 18. 07.
PINTURA PVA LATEX 02 DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE A RENDE MUITO DA CORAL COM
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA LATEX,02 DEMÃOS, EM LAJES E FORROS, INCLUSIVE
25.971,80
SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
2.494,89
 18. 08.
PINTURA EM RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA, PADRÃO SEMELHANTE AO PINTA PISO DA CORAL
3.928,50
PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM DE 10 CM DE LARGURA,
APLICADA COM PINCEL, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE.
150,00
45.158,05
 19.
URBANIZAÇÃO
FOLHA: 17 de 56

---
1.619,81
 19. 01.
SEPARADOR EM TIJOLO DEITADO, CHAPISCADO COM CIMENTO MAGRO.
25,74
 19. 02.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
M3
2.197,06
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO.
7,40
1.735,48
 19. 03.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.
1.334,99
 19. 04.
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E
6.069,02
REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
217,45
 19. 05.
CHAPIM DE MARMORE BRANCO POLIDO, 19CM DE LARG. , ESP. 2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA
1.173,04
16,20
 19. 06.
LINHA D' AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO
6.410,42
1:3.
217,45
 19. 07.
COLCHÃO DE BRITA Nº 1 (CAMADA DE DE 3 A 5 CM, O SUFICIENTE PARA RECOBRIR O SOLO,
m3
1.606,72
CONFORME O PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
11,56
 19. 08.
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA,
22.007,58
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
346,14
 19. 09.
BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, ESPESS. 20CM.
M3
2.338,92
267,00
74.835,16
 20.
PAISAGISMO
 20. 01.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM DRENNÁGE OU SEMELHANTE,
2.728,44
UTILIZADA PARA DRENAGEM DE JARDINS/JARDINEIRA, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.
322,13
 20. 02.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA, TAMANHO GRANDE, COM DIÂMETRO DE 22
L
15.465,60
A 32 MM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (16,11 m³ =16110 l).
16.110,00
1.085,00
 20. 03.
BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
7,00
 20. 04.
FORNECIMENTO E PREPARO DE SUBSTRATO FORMADO POR TERRA VEGETAL, ESTERCO DE VACA
M3
22.294,05
CURTIDO E FIBRA DE CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO.
112,75
FOLHA: 18 de 56

---
 20. 05.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ASISTÁCIA (ASYSTÁCIA GANGÉTICA VARIEGATA /
ASYSTÁCIA GANGÉTICA - FLORESCOM CORES VARIADAS), INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
11.633,90
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
3.170,00
 20. 06.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA RUSSÉLIA-BRANCA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
1.414,10
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
158,00
 20. 07.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ALPINIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
2.913,14
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
226,00
 20. 08.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA MOREIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
370,08
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
16,00
 20. 09.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA DIONELA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
8.613,00
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
870,00
 20. 10.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA -VÉITIA COM 1.50M DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARO
3.704,40
DA COVA 45X45X60CM, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
14,00
 20. 11.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-VERDE, INCLUSIVE PREPARO DA COVA,
663,85
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
17,00
 20. 12.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-RUBRA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA,
585,75
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
15,00
 20. 13.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO IXORA-REI, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE
438,90
DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
38,00
 20. 14.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO MINI-CLUSIA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA,
696,30
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
66,00
 20. 15.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM JIBÓIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
2.228,65
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
145,00
17.338,75
 21.
ARMÁRIOS E BALCÕES
FOLHA: 19 de 56

---
 21. 01.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 350
1.673,56
x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e
Especificações.
2,00
 21. 02.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x
1.904,86
580 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e
Especificações.
2,00
 21. 03.
ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 350
2.348,52
x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e
Especificações.
2,00
 21. 04.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x
2.910,04
580 x 630 mm (LxPxH) c/ gavetas, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura,
CONF. Projeto e Especificações.
2,00
 21. 05.
ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO -
1.211,00
Armário medindo 2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de
espessura, CONF. Projeto e Especificações.
1,00
 21. 06.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO -
1.245,41
Armário medindo 2140 x 580 x 630 mm (LxPxH) C/ GAVETAS, confeccionado em chapa de MDF com
18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.
1,00
 21. 07.
ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ACIMA DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-ENTERRADO - Armário
1.311,98
medindo 3150 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura,
CONF. Projeto e Especificações.
1,00
 21. 08.
ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-ENTERRADO - Armário
1.536,24
medindo 3150 x 580 x 630 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura,
CONF. Projeto e Especificações.
1,00
 21. 09.
ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x
1.628,77
900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura.
1,00
 21. 10.
ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x
1.568,37
900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura.
1,00
242.831,87
 22.
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
 22. 01.
GERAL
FOLHA: 20 de 56

---
 22. 01. 01.
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ,
8.715,92
ADAPTADOR STORZ 2.1/2 , MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO
EM LATÃO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8,00
1.627,61
 22. 01. 02.
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV.
1,00
5.183,72
 22. 01. 03.
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP.
1,00
 22. 01. 04.
CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE SEÇÃO,
4.740,00
COM PROTEÇÃO EM FILME DE POLIÉSTER EM ALUMÍNIO, COBERTURA EXTERNA VERMELHA,
MARCA ILUMAC, OU SIMILAR.
1.200,00
1.128,04
 22. 01. 05.
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
375,00
 22. 01. 06.
CHAVE DE FLUXO 2.1/2 AÇO GALVANIZADO.
1,00
951,44
 22. 01. 07.
CHAVE DE FLUXO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
 22. 01. 08.
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E
2.751,48
INSTALAÇÃO.
4,00
 22. 01. 09.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
54,81
3,00
 22. 01. 10.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
228,24
12,00
 22. 01. 11.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.787,88
94,00
 22. 01. 12.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.828,64
88,00
 22. 01. 13.
CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, PORCA PARA INSTALAÇÃO DA FITA
7.749,00
PERFURADA.
574,00
1.912,95
 22. 01. 14.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
65,00
FOLHA: 21 de 56

---
2.098,95
 22. 01. 15.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
691,22
 22. 01. 16.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90 GRAUS 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
38,00
967,64
 22. 01. 17.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90G 2.1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
17,00
 22. 01. 18.
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLITICO LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2 NBR 13057 -
15.214,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
826,00
2.020,20
 22. 01. 19.
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L
13,00
6.363,76
 22. 01. 20.
EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG.
13,00
3.300,50
 22. 01. 21.
FITA AÇO PERFURADA 12 MM PARA APOIO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO.
287,00
3.036,41
 22. 01. 22.
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM
1,00
 22. 01. 23.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA 3H GARANTIA 3 HORAS COM PICTOGRAMA -
1.228,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
26,00
1.685,84
 22. 01. 24.
LUVA DE ACO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00
5.750,25
 22. 01. 25.
LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
275,00
1.168,72
 22. 01. 26.
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2 X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
56,00
443,04
 22. 01. 27.
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4 X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24,00
2.234,52
 22. 01. 28.
LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
54,00
2.781,79
 22. 01. 29.
LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
209,00
110,29
 22. 01. 30.
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4 X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
18,96
 22. 01. 31.
NIPEL AÇO GALVANIZADO 1.1/2 .
2,00
FOLHA: 22 de 56

---
1.993,12
 22. 01. 32.
NIPEL AÇO GALVANIZADO 6 .
8,00
281,92
 22. 01. 33.
NIPLE FERRO GALV. ROSCA 2 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00
979,44
 22. 01. 34.
PRESSÓSTATO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
9.148,60
 22. 01. 35.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 6 .
4,00
95,54
 22. 01. 36.
REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1.154,75
 22. 01. 37.
REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO REF 1502-B, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
1.542,09
 22. 01. 38.
SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11,00
 22. 01. 39.
SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1/2
22.066,00
- 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
275,00
19.037,05
 22. 01. 40.
SUPORTES PARA APOIO DO ELETRODUTO COMPLETO, INCL PARAFUSOS, MÃO DE OBRA.
551,00
 22. 01. 41.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 1/2 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO,
2.380,00
PORCAS).
70,00
 22. 01. 42.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
2.250,00
75,00
 22. 01. 43.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 3 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
252,00
9,00
 22. 01. 44.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 4 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
132,00
4,00
 22. 01. 45.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 6 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
1.155,00
21,00
4.815,34
 22. 01. 46.
TE DE ACO GALVANIZADO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
122,00
FOLHA: 23 de 56

---
1.075,20
 22. 01. 47.
TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20,00
1.282,50
 22. 01. 48.
TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4 90G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
38,00
 22. 01. 49.
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
394,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
 22. 01. 50.
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
697,77
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9,00
2.401,10
 22. 01. 51.
TE DE ACO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
 22. 01. 52.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2 (40MM) E=3,25MM -
5.843,02
3,61KG/M.
197,00
 22. 01. 53.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4 (32MM) E=3,25MM -
4.884,44
3,14KG/M.
187,00
 22. 01. 54.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2 (50MM) E=3,65MM -
9.614,25
5,10KG/M
225,00
 22. 01. 55.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3 (80MM) E = 4,05MM -
1.247,94
8,47KG/M.
18,00
 22. 01. 56.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4 (100MM) E = 4,50MM -
1.341,04
12,10KG/M.
8,00
 22. 01. 57.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1 ) E = 2,65MM - 2,11KG/M.
23.094,83
418,84
 22. 01. 58.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM ( 2.1/2 ) E = 3,35MM -
11.187,77
6,23KG/M.
209,00
 22. 01. 59.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6 (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO
10.190,76
41,81
2.065,64
 22. 01. 60.
UNIÃO 6 AÇO GALAVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
FOLHA: 24 de 56

---
333,56
 22. 01. 61.
UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
194,28
 22. 01. 62.
VÁLVULA DE ALÍVIO 1 .
1,00
468,44
 22. 01. 63.
VÁLVULA DE FLUXO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1.555,50
 22. 01. 64.
VÁLVULA HORIZONTAL DE RETENÇÃO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
 22. 01. 65.
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2 1/2 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO -
1.088,64
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
 22. 01. 66.
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA .
272,16
1,00
 22. 02.
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRAINCÊNDIO
 22. 02. 01.
ACIONADOR MANUAL FECHADO PARA USO INTERNO DE ALARME, NORMALMENTE ABERTO,
1.593,79
CONTATO FECHA SWITCH, MATERIAL EM COMPOSTO ESPECIAL DE PLÁSTICO NA COR VERMELHA
NA DIMENSAO DE 87X87X51 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11,00
 22. 02. 02.
PAINEL REPETIDOR DIGITAL ENDEREÇÁVEL, MODELO PRD-F, DA ILUMAC OU SIMILAR -
1.059,53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
3.920,04
 22. 02. 03.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE.
36,00
 22. 02. 04.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM ÚNICO
LAÇO, ATENDENDO ATÉ 80 ENDEREÇOS E ACEITANDO QUALQUER DISPOSITIVO ENDEREÇÁVEL,
1.171,75
MODELO KX-80 DA ILUMAC, OU SIMILAR, INCLUSIVE 02 (DUAS) BATERIAS ESTACIONÁRIAS.
1,00
 22. 02. 05.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE ENTRADA ENDEREÇÁVEL, MODELO ME1-E DA
419,91
ILUMAC, OU SIMILAR.
3,00
38.223,28
 23.
DRENAGEM SUPERFICIAL
 23. 01.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (GALERIA) DIAMETRO = 400MM,
6.340,36
JUNTA RÍGIDA.
92,56
2.254,37
 23. 02.
EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO PERFURADO - DN 100MM.
89,00
FOLHA: 25 de 56

---
5.807,65
 23. 03.
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM.
175,67
 23. 04.
GRELHA DE FERRO P/ CANALETA, COM 30CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
6.652,48
32,00
 23. 05.
CAIXA COLETORA COM PAREDES EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 1,50M, COM
5.785,10
FUNDO E TAMPA DE CONCRETO.
5,00
 23. 06.
CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS
3.459,54
DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE
MATERIAL EXCEDENTE. (SEM TAMPÃO).
3,00
 23. 07.
CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, TIPO COM GAVETA, EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS
PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E
3.903,00
REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO).
3,00
 23. 08.
CAIXA COLETORA, TIPO GRADE, 0,25 X 0,85 X 1,00M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA
4.020,78
(REF.DR-01/OBRAS RE).
6,00
7.736,02
 24.
LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
7.736,02
 24. 01.
LIMPEZA FINAL DA OBRA
3.598,15
3.300,00
 25.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 25. 01.
HABITE-SE DA OBRA
3.300,00
 25. 01. 1.
Taxas e Outros (Prefeitura)
1,00
CG
VALOR DE CUSTO GLOBAL- OBRAS CIVIS
4.690.502,29
328.737,62
243.779,00
158.794,43
282.669,48
405.073,89
586.598,92
137.885,98
120.162,94
348.503,77
339.731,29
1.073.186,92
BDI
BDI
22,88%
75.215,16
55.776,64
36.332,17
64.674,78
92.680,91
134.213,83
31.548,31
27.493,28
79.737,66
77.730,52
5.763.689,21
PER
VALOR DO PERIODO COM BDI
22,88%
403.952,78
299.555,64
195.126,60
347.344,26
497.754,80
720.812,75
169.434,29
147.656,22
428.241,43
417.461,81
ACU
VALOR ACUMULADO COM BDI
22,88%
403.952,78
703.508,42
898.635,02
1.245.979,28
1.743.734,08
2.464.546,83
2.633.981,12
2.781.637,34
3.209.878,77
3.627.340,58
5.763.689,21
618.207,88
462.612,81
292.643,71
540.393,79
785.202,61
1.148.252,67
250.826,79
215.380,71
672.062,37
654.517,41
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
229.135,29
11.456,76
11.456,76
11.456,76
229.135,29
11.456,76
11.456,76
11.456,76
VALOR DE CUSTO GLOBAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CG
229.135,29
11.456,76
11.456,76
11.456,76
BDI
BDI
52.426,15
22,88%
2.621,31
2.621,31
2.621,31
FOLHA: 26 de 56

---
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
281.561,44
22,88%
14.078,07
14.078,07
14.078,07
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
281.561,44
22,88%
14.078,07
28.156,14
42.234,21
CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO
42.012,44
42.012,44
VALOR DE CUSTO GLOBAL-CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO
CG
42.012,44
BDI
BDI
9.612,44
22,88%
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
51.624,88
22,88%
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
51.624,88
22,88%
CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
229.691,08
229.691,08
VALOR DE CUSTO GLOBAL-CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
CG
229.691,08
BDI
BDI
33.511,92
14,59%
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
263.203,00
14,59%
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
263.203,00
14,59%
SUBESTAÇÃO
38.796,60
38.796,60
VALOR DE CUSTO GLOBAL-SUBESTAÇÃO
CG
38.796,60
BDI
BDI
8.876,66
22,88%
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
47.673,26
22,88%
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
47.673,26
22,88%
SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS
55.664,24
55.664,24
VALOR DE CUSTO GLOBAL-SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS
CG
55.664,24
BDI
BDI
8.121,41
14,59%
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
63.785,65
14,59%
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
63.785,65
14,59%
SPDA
31.854,22
31.854,22
VALOR DE CUSTO GLOBAL-SPDA
CG
31.854,22
BDI
BDI
7.288,24
22,88%
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
39.142,46
22,88%
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
39.142,46
22,88%
INSTALAÇÕES LÓGICA
REDE LÓGICA E TELEFONE
151.585,27
7.579,26
7.579,26
7.579,26
151.585,27
7.579,26
7.579,26
7.579,26
VALOR DE CUSTO GLOBAL-REDE LÓGICA E TELEFONE
CG
151.585,27
7.579,26
7.579,26
7.579,26
BDI
BDI
34.682,70
22,88%
1.734,13
1.734,13
1.734,13
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
186.267,97
22,88%
9.313,39
9.313,39
9.313,39
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
186.267,97
22,88%
9.313,39
18.626,78
27.940,17
FOLHA: 27 de 56

---
R E S U M O
6.696.947,87
403.952,78
299.555,64
195.126,60
347.344,26
497.754,80
720.812,75
169.434,29
171.047,68
451.632,89
440.853,27
100,00%
6,03%
4,47%
2,91%
5,19%
7,43%
10,76%
2,53%
2,55%
6,74%
6,58%
5.469.241,43
328.737,62
CG
VALOR DE CUSTO GLOBAL-TRT GOIANA
243.779,00
158.794,43
282.669,48
405.073,89
586.598,92
137.885,98
139.198,96
367.539,79
358.767,31
1.227.706,44
75.215,16
BDI
BDI
55.776,64
36.332,17
64.674,78
92.680,91
134.213,83
31.548,31
31.848,72
84.093,10
82.085,96
6.696.947,87
403.952,78
PER
VALOR DO PERIODO COM BDI
299.555,64
195.126,60
347.344,26
497.754,80
720.812,75
169.434,29
171.047,68
451.632,89
440.853,27
ACU
VALOR ACUMULADO COM BDI
703.508,42
898.635,02
1.245.979,28
1.743.734,08
2.464.546,83
2.633.981,12
2.805.028,80
3.256.661,69
3.697.514,96
6.696.947,87
403.952,78
FOLHA: 28 de 56

---
MÊS_11
MÊS_12
MÊS_13
MÊS_14
MÊS_15
MÊS_16
27-jul-18
27-ago-18
27-set-18
28-out-18
28-nov-18
29-dez-18
26-ago-18
26-set-18
27-out-18
27-nov-18
28-dez-18
28-jan-19
413.444,91
 01.
DESPESAS PRELIMINARES
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
6,03%
7.498,54
 01. 01.
MOBILIZAÇÕES.
 01. 01. 1.
Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos.
1,00
4.001,23
 01. 01. 2.
Mobilização de transporte inicial de pessoal.
1,00
510,00
 01. 01. 3.
Ferramentas, EPC's.
1,00
2.087,31
 01. 01. 4.
ASO, Treinamentos e outros.
1,00
900,00
 01. 02.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
MOTONIVELADORA.
4.089,97
2.208,58
 01. 03.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE,
MÊS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS).
16,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
399.122,72
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
24.945,17
 01. 04.
LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS.
 01. 04. 01.
ART Crea.
1,00
214,82
 01. 04. 02.
Aprovação de Projeto
1,00
46,49
 01. 04. 03.
Licença de Construção (Prefeitura).
1,00
3.346,28
 01. 04. 04.
Vistoria de Edificações
1,00
1.007,48
143.636,57
 02.
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 02. 01.
LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA.
86,90
12.995,89
 02. 02.
LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE,
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R
ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC
90 GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
797,51
 02. 03.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.
12,00
3.351,00
 02. 04.
SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS,
ESQUADRIAS E FERRAGENS.
24,00
14.059,92
 02. 05.
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E
ESQUADRIAS.
30,00
13.892,10
 02. 06.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
1,00
931,64
 02. 07.
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO,
NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS.
1.900,00
FOLHA: 29 de 56

---
33.364,00
 02. 08.
BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).
20,00
8.892,60
 02. 09.
CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO.
270,00
25.201,80
 02. 10.
FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME EM CHAPA DE CHAPA METÁLICA (E=0,50MM), ALTURA DE 2M,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.
583,40
30.150,11
147.067,27
 03.
MOVIMENTO DE TERRA
 03. 01.
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
M3
30.442,93
VIBRATORIO
1.579,81
M3
30.229,59
 03. 02.
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M.
630,44
 03. 03.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA,PROF. 1,5 ATÉ 3,0 M, UTILIZANDO
M3
10.468,25
RETROESCAVADEIRA.
1.078,09
 03. 04.
ATERRO COMPACTADO (MECANICA COM PLACA VIBRATORIA EM CAMADAS DE 20 CM COM
M3
46.611,15
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.
829,38
 03. 05.
ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL
M3
6.986,67
ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO
PROPELIDO.
1.305,92
 03. 06.
ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL
M3
16.474,18
ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO
PROPELIDO, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.
326,48
 03. 07.
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE
M3
1.980,23
ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M.
404,13
3.874,27
 03. 08.
ESCORAMENTO DE VALAS, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M.
154,60
361.530,27
 04.
INFRAESTRUTURA
23.212,06
 04. 01.
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X
471,79
 04. 02.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
M3
25.966,60
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÃO, PISO
ARMADO E RESERVATÓRIO).
74,00
 04. 03.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
M3
3.827,04
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO.
12,89
 04. 04.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
KG
21.047,04
DOBRA / COLOCAÇÃO.
1.879,20
 04. 05.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)
KG
81.522,67
/ DOBRA/COLOCAÇÃO.
10.398,30
FOLHA: 30 de 56

---
 04. 06.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
KG
16.255,84
DOBRA / COLOCAÇÃO.
3.604,40
 04. 07.
FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE
189.699,02
25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR
GRAVIDADE SOBRE ROLOS, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.
1.603,00
1.238.228,42
 05.
SUPERESTRUTURA
 05. 01.
LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
121.859,70
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA.
1.830,00
 05. 02.
LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
167.217,61
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA (BLOCOS DE
POLIESTIRENO).
1.616,41
 05. 03.
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
123.398,81
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM).
3.243,07
103.278,64
 05. 04.
ESCORAMENTO DE ESTRUTURA (VIGAS, LAJES E ESCADAS).
4.260,67
M3
311.708,08
 05. 05.
CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
770,62
 05. 06.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
KG
54.224,23
DOBRA / COLOCAÇÃO.
4.462,90
 05. 07.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
kg
289.222,41
DOBRA / COLOCAÇÃO.
35.014,82
 05. 08.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
KG
67.318,94
DOBRA / COLOCAÇÃO.
14.571,20
263.060,59
 06.
ELEVAÇÕES
27.586,98
10,49%
 06. 01.
DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N1 (PAINEL CEGO +
BANDEIRA CEGA), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM
7.139,38
ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA
COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.
79,85
23,95
2.141,36
 06. 02.
DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N2 (PAINEL CEGO +
BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM
31.238,07
ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA
COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.
331,72
99,52
9.371,80
FOLHA: 31 de 56

---
 06. 03.
DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO +
1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO
26.099,29
PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO
ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR
PRATA.
240,48
72,14
7.829,35
 06. 04.
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
121.965,39
IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.
2.290,43
 06. 05.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
8.235,06
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM.
139,53
 06. 06.
ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO APARENTE AUTOPORTANTE (COBOGÓS), PADRÃO
SEMELHANTE AO DE REF. AD56 DA FACITAL, FABRICADOS COM ARGAMASSA PRENSADA,
26.329,01
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO (01DEMÃO) E APLICAÇÃO MECÂNICA PINTURA
ACRÍLICA BRANCA (02 DEMÃO), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
188,32
 06. 07.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 11/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
21.297,16
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).
247,44
 06. 08.
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 1/2 VEZ (ESPESSURA
12.512,76
9CM) COM ARGAMASSA 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
825,38
6.007,22
 06. 09.
PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL.
89,66
89,66
6.007,22
 06. 10.
CHAPIM EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO APARENTE, COM TRANSPASSE DE 1CM PARA CADA
2.237,25
LADO.
96,60
96,60
2.237,25
132.045,35
 07.
IMPERMEABILIZAÇÃO
26.408,95
39.613,81
20,00%
30,00%
 07. 01.
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),
4.657,66
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.
295,35
59,07
88,61
931,53
1.397,38
 07. 02.
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS SANITÁRIOS, PASSARELAS,
29.512,98
JARDINEIRAS, COPA, LAJE POSTERIOR - LOCAL DAS CONDESADORAS, LAJE EDF. 02).
594,90
118,98
178,47
5.902,60
8.853,88
 07. 03.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASLFÁTICA PROTEGIDA COM FILME DE
76.826,40
ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA, E=3MM.
952,00
190,40
285,60
15.365,28
23.047,92
 07. 04.
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO
7.651,69
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.
256,51
51,30
76,95
1.530,28
2.295,42
 07. 05.
PROTECAO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM.
12.605,93
594,90
118,98
178,47
2.521,19
3.781,77
 07. 06.
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0CM
790,69
COM IMPERMEABILIZANTE.
24,51
4,90
7,35
158,07
237,44
130.962,42
 08.
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS
39.288,78
30,00%
FOLHA: 32 de 56

---
 08. 01.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES
17.545,20
INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E 10M², ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA
DE 2,0CM.
794,98
238,49
5.263,69
 08. 02.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
48.745,38
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 2,0CM.
1.625,93
487,78
14.623,65
 08. 03.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
12.761,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2,0CM.
556,52
166,96
3.828,39
 08. 04.
CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA
41.223,13
COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST
WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)
794,28
238,28
12.366,73
 08. 05.
CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
6.211,05
ADESIVO COM PREPARO EM BETONEIRA.
1.625,93
487,78
1.863,32
 08. 06.
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
4.476,66
PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.
1.849,86
554,96
1.343,00
71.184,94
 09.
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
28.474,24
21.355,35
40,00%
30,00%
 09. 01.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
52.161,66
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
2.012,41
804,96
603,72
20.864,82
15.648,42
 09. 02.
JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
7.934,91
1X1CM.
397,74
159,10
119,32
3.174,05
2.380,43
 09. 03.
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
11.088,37
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM PRESENÇA DE VÃOS, ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.
2.012,41
804,96
603,72
4.435,37
3.326,50
97.451,17
 10.
FORROS
29.235,55
29.235,55
38.980,07
30,00%
30,00%
40,00%
 10. 01.
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODELADA ÚMIDA, COM BORDAS RETAS, NA
COR BRANCA, TIPO GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG MODULAÇÃO 625 x 1250 MM,
71.859,75
APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm.
958,13
287,44
287,44
383,25
21.558,00
21.558,00
28.743,75
 10. 02.
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.
19.655,87
868,96
260,69
260,69
347,58
5.896,81
5.896,81
7.862,25
 10. 03.
JUNTA DE DILATAÇÃO DE GESSO EM CANTONEIRAS DE GESSO, 3X3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
5.935,55
341,32
102,40
102,40
136,53
1.780,74
1.780,74
2.374,07
441.896,35
 11.
REVESTIMENTOS DE PISOS
97.340,02
88.890,00
22,03%
20,12%
FOLHA: 33 de 56

---
 11. 01.
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
126.932,25
PLÁSTICAS EM MÓDULOS DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 NA COR CINZA CLARO E POLIMENTO
MECANIZADO.
1.776,27
532,88
38.079,60
 11. 02.
APLICAÇÃO DE DEGRAU EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, POLIMENTO
4.385,39
MECANIZADO.
71,03
 11. 03.
CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA, 46X46CM, PEI 5, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E
14.277,21
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA
ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO).
295,35
 11. 04.
PLACAS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO MECANICAMENTE, COM 7CM DE ESPESSURA E JUNTA
129.902,40
SERRADAS, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE 25MPA, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA,
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
1.940,00
388,00
582,00
25.980,48
38.970,72
 11. 05.
PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE
40.113,06
1,00x1,00 M.
660,08
132,02
198,02
8.022,86
12.033,66
26.791,56
 11. 06.
RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 7CM.
760,26
152,05
228,08
5.358,24
8.037,54
 11. 07.
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
35.383,26
3,0CM, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA.
2.071,62
414,32
621,49
7.076,59
10.615,03
 11. 08.
PLACA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, ANTIDERRAPANTE, 40 x 40 x 5 CM, ASSENTADOS
4.595,82
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
121,97
24,39
36,59
919,02
1.379,07
 11. 09.
PISO TÁTIL DE ALERTA, 25X25CM, PLACAS DE CONCRETO, NA COR AMARELA E RELEVOS EM
127,56
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA PTC-A DA
ARCO.
3,38
0,68
1,01
25,66
38,12
56.368,78
 11. 10.
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO.
2.071,62
414,32
621,49
11.273,65
16.910,74
 11. 11.
CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3, QUADROS DE 1MX1M.
2.242,06
46,19
9,24
13,86
448,51
672,28
 11. 12.
PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 3CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO
135,81
ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).
4,50
0,90
1,35
27,17
40,74
 11. 13.
PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 5CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO
641,19
ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).
12,75
2,55
3,83
128,24
192,10
45.256,32
 12.
ESQUADRIA DE MADEIRA
9.051,27
13.576,90
13.576,87
4.525,64
20,00%
30,00%
30,00%
10,00%
 12. 01.
PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO),
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO
3.482,70
COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM
ALUMÍNIO, E=35 MM.
10,00
2,00
3,00
3,00
1,00
696,54
1.044,81
1.044,81
348,27
 12. 02.
PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO +
BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE
8.765,40
PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.
20,00
4,00
6,00
6,00
2,00
FOLHA: 34 de 56

---
1.753,08
2.629,62
2.629,62
876,54
 12. 03.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,86X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
12.976,05
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
15,00
3,00
4,50
4,50
1,50
2.595,21
3.892,82
3.892,80
1.297,61
 12. 04.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,96X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
7.499,76
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
8,00
1,60
2,40
2,40
0,80
1.499,95
2.249,93
2.249,92
749,98
 12. 05.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,86X2,30M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
4.741,38
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
6,00
1,20
1,80
1,80
0,60
948,28
1.422,41
1.422,41
474,14
 12. 06.
PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,96X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
5.370,60
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR
FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
6,00
1,20
1,80
1,80
0,60
1.074,12
1.611,18
1.611,18
537,06
 12. 07.
PORTA DE MADEIRA INTERNA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI, 0,86X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS
2.420,43
DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, VIDRO LISO INCOLOR 6MM FIXO,
INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA.
3,00
0,60
0,90
0,90
0,30
484,09
726,13
726,13
242,04
236.405,70
 13.
ESQUADRIA METÁLICA
39.673,79
33.142,01
92.665,49
66.953,41
16,78%
14,02%
39,20%
28,32%
132.037,39
 13. 01.
ALUMINIO
 13. 01. 01.
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA
ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO,
19.794,23
ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, EA06, EA07, EA09, EA15,
EA16, EA17, EA18, EA22 e EA23).
43,64
43,64
19.794,23
 13. 01. 02.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
1.760,01
INOVA DA ALCOA, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÃO (EA03).
3,48
3,48
1.760,01
 13. 01. 03.
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA
ALCOA, TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO,
39.726,72
ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA01, EA01', EA02
e EA02').
95,04
9,50
28,51
47,52
3.971,00
11.917,18
19.867,54
 13. 01. 04.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, DE GIRO, PADRÃO SEMELHANTE
AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E
17.210,22
ESPECIFICAÇÃO (EA13, EA13', EA14, EA14', EA19, E20, E20', EA21, EA26, EA29 e EA29').
34,19
6,84
10,26
17,10
3.443,05
5.159,54
8.607,63
 13. 01. 05.
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA
ALCOA, DE CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE
31.313,95
FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA08, EA10, EA10', EA11,
EA11' e EA12).
67,31
13,46
20,19
33,66
FOLHA: 35 de 56

---
6.261,86
9.392,79
15.659,30
 13. 01. 06.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO GIRO E FIXA, PADRÃO
5.702,40
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA24 e EA24').
11,52
2,30
3,46
5,76
1.138,50
1.712,70
2.851,20
 13. 01. 07.
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER, PADRÃO
7.372,11
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA27, EA28).
16,90
3,38
5,07
8,45
1.474,42
2.211,64
3.686,05
 13. 01. 08.
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS, TIPO CORRER E FIXA, PADRÃO
9.157,75
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA25).
21,96
4,39
6,59
10,98
1.830,72
2.748,16
4.578,87
104.368,31
 13. 02.
FERRO
 13. 02. 01.
GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4 x 3/16 E
4.100,00
BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4 x 3/16 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO. (EF01).
2,00
2,00
4.100,00
 13. 02. 02.
GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4 x 3/16 E
2.296,00
BARRA HORIZONTAIS DE (1 1/4 x 3/16 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO. (EF02).
2,00
2,00
2.296,00
 13. 02. 03.
PORTÃO CORREDIÇO, COM ROLDANA NA PARTE INFERIOR E ESQUADRIA EM FERRO QUADRADO
EM MALHZA NO MESMO PADRÃO DO GRADIL- GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER
6.968,95
ATRAVÉS DE PINTURA ELETROTÁSTICA - DIMENSÕES 4,45 X H:2,03M, PADRÃO SEMELHANTE AO
DURAFOR, DA BELGO CERCAS, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.
1,00
1,00
6.968,95
 13. 02. 04.
GRADIL COMPOSTO POR POSTES BASE CHUMBADA (TUBO DE 40MM X 60MM, CHAPA DE 1,25MM E
ALTURA DE 2,60M) E PAINEIS COM 2,50M DE LARGURA E 2,03M DE ALTURA EM MALHA DE 5CM X
20CM EM ARAME COM DIÂMETRO DE 5MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, PADRÃO
48.099,90
SEMELHANTE AO DURAFOR, TAMPA POLIAMIDA PARA POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60, FIXADOR
POLIAMIDA PAR POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.
1,00
0,50
0,50
24.049,95
24.049,95
 13. 02. 05.
GUARDA CORPO COMPOSTO POR UM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 E OUTROS 05 TUBOS
14.908,75
HORIZONTAIS DE 1 , APOIADOS EM BARRAS CHATAS EM FERRO 11/2 X 3/16 A CADA 1,5M DE
DISTÂNCIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFIÇÃO.
68,78
68,78
14.908,75
 13. 02. 06.
GRADE DE FERRO, TIPO GIRO - 02 FOLHAS EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E
1.102,50
TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
(EF04).
1,00
1,00
1.102,50
 13. 02. 07.
GRADE DE FERRO, FIXA, EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x
630,00
2 EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EF03).
3,00
3,00
630,00
 13. 02. 08.
DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2 x 2 EM FERRO
3.686,63
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (SUBESTAÇÃO).
12,29
12,29
3.686,63
 13. 02. 09.
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2 , COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO
18.558,26
1/2 , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
136,82
136,82
18.558,26
FOLHA: 36 de 56

---
 13. 02. 10.
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, EM TUBO DE FERRO PATENTE, DE 1 ,
1.636,21
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
3,70
3,70
1.636,21
 13. 02. 11.
MASTROS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
2.381,11
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
15,50
15,50
2.381,11
180.314,26
 14.
VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
180.314,26
100,00%
 14. 01.
VIDRO TEMPERADO FIXO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, FORNECIMENTO
14.736,15
E INSTALAÇÃO (EV03).
47,84
47,84
14.736,15
 14. 02.
PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM PARTE FIXA E BANDEIRA, EM VIDRO TEMPERADO,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO,
88.050,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV01, EV02, EV04, EV05, EV06, EV11, EV16, e V20).
186,37
186,37
88.050,50
 14. 03.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA
25.228,34
FOLHA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV07 e EV13).
74,26
74,26
25.228,34
 14. 04.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, TIPO CORRER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS,
15.002,78
COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV08, EV09,
EV10, EV12, EV14, EV15, EV17, EV19 e EV23).
44,61
44,61
15.002,78
 14. 05.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COM OITO FOLHAS DE CORRER, QUATRO
26.506,26
FOLHAS FIXAS E BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV18 e E21).
72,60
72,60
26.506,26
 14. 06.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, TIPO GIRO (PIVÔ CENTRAL), INCLUSIVE
403,00
ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EV22).
1,82
1,82
403,00
 14. 07.
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, LAPIDADO, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, CONFORME
7.182,43
DETALHAMENTO.
24,09
24,09
7.182,43
 14. 08.
SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - WC
1.284,80
JUÍZES - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.
4,00
4,00
1.284,80
1.920,00
 14. 09.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 mm (BOX BLINDEX) - 1,20 x 1,80 m.
4,00
4,00
1.920,00
119.012,78
 15.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 15. 01.
ESGOTO
 15. 01. 01.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSIVE GRELHA COM
4.028,80
FECHAMENTO E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
64,00
 15. 01. 02.
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM,
1.319,44
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA.
4,00
 15. 01. 03.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
429,16
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
33,98
FOLHA: 37 de 56

---
 15. 01. 04.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
5.251,04
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
283,84
 15. 01. 05.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.843,38
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
67,13
 15. 01. 06.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
8.470,01
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
239,74
 15. 01. 07.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
901,80
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
30,00
 15. 01. 08.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
851,58
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
27,00
 15. 01. 09.
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
348,96
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014.
16,00
 15. 01. 10.
TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E
78,32
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.
8,00
 15. 01. 11.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
78,40
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014.
10,00
 15. 01. 12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
61,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014_P.
10,00
 15. 01. 13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
14,60
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014.
2,00
 15. 01. 14.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
137,54
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P.
26,00
4.790,94
 15. 01. 15.
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.
14,00
84,36
 15. 01. 16.
CAP PVC, SÉRIE R, DN 75MM, PARA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
12,00
 15. 01. 17.
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M,
1.369,98
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM.
1,00
17.028,10
 15. 01. 18.
FOSSA SÉPTICA 15.000 LITROS EM CONCRETO ARMADO.
1,00
FOLHA: 38 de 56

---
 15. 01. 19.
RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO,
6.089,40
ESCAVACAO E REATERRO.
90,00
 15. 02.
ÁGUA FRIA
 15. 02. 01.
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUS. TUBULAÇÕES, CONEXÕES E
784,47
ABERTURAS E FECHAM. DE VALAS.
1,00
 15. 02. 02.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
3.410,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
280,00
 15. 02. 03.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
5.218,59
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO
360,40
 15. 02. 04.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
2.281,60
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
230,00
 15. 02. 05.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
186,96
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
38,00
 15. 02. 06.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA
113,22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P
18,00
 15. 02. 07.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
294,45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
39,00
 15. 02. 08.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
288,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
72,00
 15. 02. 09.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
368,10
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
45,00
 15. 02. 10.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
198,65
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
29,00
 15. 02. 11.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
77,20
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
8,00
 15. 02. 12.
REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
548,96
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00
 15. 02. 13.
REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
1.517,25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
21,00
 15. 03.
BARRILETE E CASA DE BOMBAS
286,62
 15. 03. 01.
REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3,00
1.385,70
 15. 03. 02.
REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,00
326,10
 15. 03. 03.
REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
FOLHA: 39 de 56

---
 15. 03. 04.
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2 -
3.122,82
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
18,00
 15. 03. 05.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
129,48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
12,00
 15. 03. 06.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
968,54
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
79,00
 15. 03. 07.
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
1.636,74
INSTALAÇÃO.
87,20
 15. 03. 08.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
853,12
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
86,00
 15. 03. 09.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
562,02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
87,00
 15. 03. 10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
339,95
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
65,00
 15. 03. 11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
398,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
16,00
 15. 03. 12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
73,12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
8,00
 15. 03. 13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
60,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
8,00
 15. 03. 14.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
24,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
8,00
 15. 03. 15.
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
86,67
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
3,00
 15. 03. 16.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
25,70
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
2,00
 15. 03. 17.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
30,00
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
4,00
 15. 03. 18.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
24,60
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P.
4,00
 15. 03. 19.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE
35,64
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P,
12,00
 15. 03. 20.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
106,44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
6,00
FOLHA: 40 de 56

---
 15. 03. 21.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
43,16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
4,00
6.510,44
 15. 03. 22.
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP.
4,00
797,72
 15. 03. 23.
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
915,16
 15. 03. 24.
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
 15. 03. 25.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
249,52
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.
4,00
 15. 03. 26.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
544,32
TUBULAÇÃO HORIZONTAL ENTRE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E O DE ÁGUAS PLUVIAIS.
2,00
425,82
 15. 03. 27.
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,00
197,88
 15. 03. 28.
TORNEIRA DE BÓIA REAL 2 , ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
 15. 04.
ÁGUAS PLUVIAIS
 15. 04. 01.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
12.328,26
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P.
298,00
 15. 04. 02.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
62,70
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
3,00
 15. 04. 03.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
1.756,54
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
142,00
 15. 04. 04.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
1.121,76
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
16,00
 15. 04. 05.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
234,39
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.
13,00
 15. 04. 06.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
795,44
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
8,00
 15. 04. 07.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
828,00
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
6,00
 15. 04. 08.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
424,53
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
9,00
 15. 04. 09.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
150,39
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
9,00
395,76
 15. 04. 10.
TORNEIRA DE BÓIA REAL 2 , ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
FOLHA: 41 de 56

---
177,62
 15. 04. 11.
Fita metálica perfurada
83,00
3.542,69
 15. 04. 12.
SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
73,00
 15. 04. 13.
TAMBOR DE FILTRAGEM EM PVC PARA FILTRAR A ÁGUA PLUVIAL SEMELHANTE AO APARELHO
7.200,00
CHOVE CHUVA.
8,00
1.368,84
 15. 04. 14.
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.
4,00
56.063,76
 16.
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
13.018,21
22.736,64
20.308,91
23,22%
40,55%
36,22%
50,00%
50,00%
 16. 01.
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353,
DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO
7.778,70
UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE,
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
18,00
9,00
9,00
3.889,35
3.889,35
50,00%
50,00%
 16. 02.
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SEM CAIXA ACOPLADA), PADRÃO SEMELHANTE À LINHA
ACESSO CONFORT (SEM ABERTURA FRONTAL) , REF. 31310 DA CELITE, COM ASSENTO UNIVERSAL
4.305,24
EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO
E ESPCIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
12,00
6,00
6,00
2.152,62
2.152,62
100,00%
 16. 03.
BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4 , PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
4.503,20
CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 40 CM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO).
16,00
16,00
4.503,20
100,0%
 16. 04.
BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4 , PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
8.193,84
CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 80 CM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
24,00
24,00
8.193,84
100,00%
 16. 05.
CABIDE DE PAREDE EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 5080-UM DA
1.200,54
FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
22,00
22,00
1.200,54
100,00%
 16. 06.
CHUVEIRO ELÉTRICO 03 TEMPERATURAS COM POTÊNCIA DE 4500 W, PADRÃO SEMELHANTE AO
277,84
MAXI DUCHA LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO.
4,00
4,00
277,84
100,00%
 16. 07.
CHUVEIRO EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA ASTRA, FORNECIMENTO E
91,52
INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.
4,00
4,00
91,52
50,0%
50,0%
FOLHA: 42 de 56

---
 16. 08.
CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159
DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E
5.409,36
VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
24,00
12,00
12,00
2.704,68
2.704,68
50,00%
50,00%
 16. 09.
CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 94081506 (340 X
400MM), DA TRAMONTINA, COM SIFAO EM METAL CROMADO PADRÃO SEMELHANTE AO DA
627,96
FABRIMAR, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
2,00
1,00
1,00
313,98
313,98
50,00%
50,00%
 16. 10.
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, MANGUEIRA CROMADA, PADRÃO SEMEL.A
4.058,12
LINHA AQUARIUS REF. 2195-A, FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
22,00
11,00
11,00
2.029,06
2.029,06
50,00%
50,00%
 16. 11.
LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, PADRÃO SEMEL. AO DA LINHA IZY, REF. L101 DA
DECA, FERRAGENS, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA
2.261,10
FABRIMAR E VALVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO).
10,00
5,00
5,00
1.130,55
1.130,55
50,00%
50,00%
 16. 12.
LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE `AS REF. 91038, DA LINHA
AZÁLEA DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA
955,68
FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
2,00
2,00
477,84
477,84
100,00%
 16. 13.
MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 08280 DA
968,96
CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
4,00
968,96
100,00%
 16. 14.
PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA DECA,
322,28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
322,28
100,00%
 16. 15.
PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 500M EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. AE00500
995,02
DA LINHA BRASIL DA JOFEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
26,00
26,00
995,02
100,0%
 16. 16.
SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, CAP. 800ML, LINHA
869,12
BRASIL REF. AC 00800 0 DA JOFEL OU SEMELHANTE, CONFORME ESPCIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
32,00
32,00
869,12
100,0%
 16. 17.
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A REF. 94400 DA TRAMONTINA,
INCLUSIVE SIFÃO CROMADO EM METAL CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E
1.256,67
ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
3,00
3,00
1.256,67
FOLHA: 43 de 56

---
100,00%
 16. 18.
TOALHEIRO INTERFOLHAS EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. REF. AH00100, LINHA
1.061,28
BRASIL DA JOFEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
33,00
33,00
1.061,28
50,00%
50,00%
 16. 19.
TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR,
582,51
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
3,00
1,50
1,50
291,26
291,26
50,00%
50,00%
 16. 20.
TORNEIRA DE TANQUE / COZINHA, PADRAO SEMEL. AO DA FABRIMAR REF. 1152-A LINHA
85,70
AQUARIUS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
2,00
1,00
1,00
42,85
42,85
50,00%
50,00%
 16. 21.
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO
EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO FABRIMAR,
5.646,08
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
32,00
16,00
16,00
2.823,04
2.823,04
50,00%
50,00%
 16. 22.
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COMPLETA ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À
870,40
DE REF. 1181-AV-BIO, LINHA BIOPRESS DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
2,00
2,00
435,20
435,20
50,00%
50,00%
 16. 23.
VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA
3.026,16
FLUX REF.3650-AV CROMADO DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
8,00
4,00
4,00
1.513,08
1.513,08
100,00%
 16. 24.
VÁVULA DE DESCARGA PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX, REF. 3650 CROMADA DA
716,48
FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
4,00
4,00
716,48
62.209,10
 17.
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
15.761,93
46.447,17
25,34%
74,66%
100,00%
 17. 01.
MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA,
12.000,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.
4,00
4,00
12.000,00
50,00%
50,00%
 17. 02.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA
REVESTIMENTO BANCADAS, CHAPIM, SOLEIRA, PRATELEIRA, BANCOS, RODAPÉ RESPALDO,
31.523,85
DIVIBOX DE WC'S, COPAS E DML E=3CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO
E ESPECIFICAÇÃO.
110,82
55,41
55,41
15.761,93
15.761,93
100,00%
 17. 03.
DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E
12.147,45
ESPECIFICAÇÃO.
33,33
33,33
12.147,45
100,00%
FOLHA: 44 de 56

---
 17. 04.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO PRETO SÃO MARCOS PARA
REVESTIMENTO PLACAS DE ACESSO, FACHADA E BASE PARA MASTROS E=3CM, ENGASTADO NA
6.537,80
PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.
16,08
16,08
6.537,81
121.308,98
 18.
PINTURA
786,33
29.309,46
34.239,46
38.255,34
18.718,39
0,65%
24,16%
28,23%
31,54%
15,43%
100,00%
 18. 01.
PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS COM UMA DEMAO ZARCÃO PARA ESQUADRIA FERRO, CONFORME
2.670,45
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.
82,60
82,60
2.670,45
60,00%
20,00%
20,00%
 18. 02.
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/2 DEMÃO ZARCÃO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE
1.310,54
ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS),
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.
68,40
41,04
13,68
13,68
786,33
262,11
262,11
50,00%
50,00%
 18. 03.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO, MASSA
1.480,76
BASE A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.
50,59
25,30
25,30
740,38
740,38
30,00%
40,00%
30,00%
 18. 04.
PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS
OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A
15.084,46
DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO.
745,28
223,58
298,11
223,58
4.525,26
6.033,75
4.525,45
20,00%
25,00%
35,00%
20,00%
 18. 05.
PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA
ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL,
67.620,12
NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES CONFORME PROJETO E
ESPECIFICAÇÃO.
2.540,20
508,04
635,05
889,07
508,04
13.524,02
16.905,03
23.667,04
13.524,02
35,00%
35,00%
30,00%
 18. 06.
PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA
ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES DA CORAL, NA
3.242,35
COR CINZA ESCURO, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES, CONFORME PROJETO
E ESPECIFICAÇÃO.
111,23
38,93
38,93
33,37
1.134,81
1.134,81
972,73
20,00%
25,00%
35,00%
20,00%
 18. 07.
PINTURA PVA LATEX 02 DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE A RENDE MUITO DA CORAL COM
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA LATEX,02 DEMÃOS, EM LAJES E FORROS, INCLUSIVE
25.971,80
SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
2.494,89
498,98
623,72
873,21
498,98
5.194,38
6.492,93
9.090,12
5.194,37
100,00%
 18. 08.
PINTURA EM RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA, PADRÃO SEMELHANTE AO PINTA PISO DA CORAL
3.928,50
PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM DE 10 CM DE LARGURA,
APLICADA COM PINCEL, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE.
150,00
150,00
3.928,50
45.158,05
 19.
URBANIZAÇÃO
13.547,76
31.610,29
30,00%
70,00%
FOLHA: 45 de 56

---
30,00%
70,00%
1.619,81
 19. 01.
SEPARADOR EM TIJOLO DEITADO, CHAPISCADO COM CIMENTO MAGRO.
25,74
7,72
18,02
485,82
1.134,00
30,00%
70,00%
 19. 02.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
M3
2.197,06
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO.
7,40
2,22
5,18
659,12
1.537,94
30,00%
70,00%
1.735,48
 19. 03.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.
1.334,99
400,50
934,49
520,65
1.214,84
30,00%
70,00%
 19. 04.
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E
6.069,02
REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
217,45
65,24
152,22
1.820,85
4.248,46
30,00%
70,00%
 19. 05.
CHAPIM DE MARMORE BRANCO POLIDO, 19CM DE LARG. , ESP. 2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA
1.173,04
16,20
4,86
11,34
351,91
821,13
30,00%
70,00%
 19. 06.
LINHA D' AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO
6.410,42
1:3.
217,45
65,24
152,22
1.923,28
4.487,45
30,00%
70,00%
 19. 07.
COLCHÃO DE BRITA Nº 1 (CAMADA DE DE 3 A 5 CM, O SUFICIENTE PARA RECOBRIR O SOLO,
m3
1.606,72
CONFORME O PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
11,56
3,47
8,09
482,30
1.124,43
30,00%
70,00%
 19. 08.
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA,
22.007,58
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
346,14
103,84
242,30
6.602,15
15.405,43
30,00%
70,00%
 19. 09.
BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, ESPESS. 20CM.
M3
2.338,92
267,00
80,10
186,90
701,68
1.637,24
74.835,16
 20.
PAISAGISMO
44.250,11
30.585,05
59,13%
40,87%
60,00%
40,00%
 20. 01.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM DRENNÁGE OU SEMELHANTE,
2.728,44
UTILIZADA PARA DRENAGEM DE JARDINS/JARDINEIRA, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO.
322,13
193,28
128,85
1.637,08
1.091,36
60,00%
40,00%
 20. 02.
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA, TAMANHO GRANDE, COM DIÂMETRO DE 22
L
15.465,60
A 32 MM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (16,11 m³ =16110 l).
16.110,00
9.666,00
6.444,00
9.279,36
6.186,24
100,00%
1.085,00
 20. 03.
BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
7,00
7,00
1.085,00
60,00%
40,00%
 20. 04.
FORNECIMENTO E PREPARO DE SUBSTRATO FORMADO POR TERRA VEGETAL, ESTERCO DE VACA
M3
22.294,05
CURTIDO E FIBRA DE CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO.
112,75
67,65
45,10
FOLHA: 46 de 56

---
13.376,43
8.917,62
60,00%
40,00%
 20. 05.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ASISTÁCIA (ASYSTÁCIA GANGÉTICA VARIEGATA /
ASYSTÁCIA GANGÉTICA - FLORESCOM CORES VARIADAS), INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
11.633,90
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
3.170,00
1.902,00
1.268,00
6.980,34
4.653,56
60,00%
40,00%
 20. 06.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA RUSSÉLIA-BRANCA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
1.414,10
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
158,00
94,80
63,20
848,46
565,64
60,00%
40,00%
 20. 07.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ALPINIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
2.913,14
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
226,00
135,60
90,40
1.747,88
1.165,26
60,00%
40,00%
 20. 08.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA MOREIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
370,08
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
16,00
9,60
6,40
222,05
148,03
60,00%
40,00%
 20. 09.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA DIONELA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
8.613,00
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
870,00
522,00
348,00
5.167,80
3.445,20
60,00%
40,00%
 20. 10.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA -VÉITIA COM 1.50M DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARO
3.704,40
DA COVA 45X45X60CM, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
14,00
8,40
5,60
2.222,64
1.481,76
60,00%
40,00%
 20. 11.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-VERDE, INCLUSIVE PREPARO DA COVA,
663,85
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
17,00
10,20
6,80
398,31
265,54
60,00%
40,00%
 20. 12.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-RUBRA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA,
585,75
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
15,00
9,00
6,00
351,45
234,30
60,00%
40,00%
 20. 13.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO IXORA-REI, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE
438,90
DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
38,00
22,80
15,20
263,34
175,56
60,00%
40,00%
 20. 14.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO MINI-CLUSIA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA,
696,30
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
66,00
39,60
26,40
417,78
278,52
60,00%
40,00%
 20. 15.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM JIBÓIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO,
2.228,65
TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.
145,00
87,00
58,00
1.337,19
891,46
17.338,75
 21.
ARMÁRIOS E BALCÕES
3.578,42
6.469,56
7.290,77
20,64%
37,31%
42,05%
100,00%
FOLHA: 47 de 56

---
 21. 01.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 350
1.673,56
x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e
Especificações.
2,00
2,00
1.673,56
100,00%
 21. 02.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - Ed. 1 - Armário medindo 1660 x
1.904,86
580 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e
Especificações.
2,00
2,00
1.904,86
100,00%
 21. 03.
ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 350
2.348,52
x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e
Especificações.
2,00
2,00
2.348,52
100,00%
 21. 04.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x
2.910,04
580 x 630 mm (LxPxH) c/ gavetas, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura,
CONF. Projeto e Especificações.
2,00
2,00
2.910,04
100,00%
 21. 05.
ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO -
1.211,00
Armário medindo 2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de
espessura, CONF. Projeto e Especificações.
1,00
1,00
1.211,00
100,00%
 21. 06.
ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – COPA/CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO -
1.245,41
Armário medindo 2140 x 580 x 630 mm (LxPxH) C/ GAVETAS, confeccionado em chapa de MDF com
18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações.
1,00
1,00
1.245,41
100,00%
 21. 07.
ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ACIMA DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-ENTERRADO - Armário
1.311,98
medindo 3150 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura,
CONF. Projeto e Especificações.
1,00
1,00
1.311,98
100,00%
 21. 08.
ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DEPÓSITO - SEMI-ENTERRADO - Armário
1.536,24
medindo 3150 x 580 x 630 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura,
CONF. Projeto e Especificações.
1,00
1,00
1.536,24
100,00%
 21. 09.
ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x
1.628,77
900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura.
1,00
1,00
1.628,77
100,00%
 21. 10.
ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x
1.568,37
900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura.
1,00
1,00
1.568,37
242.831,87
 22.
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
9.396,13
60.330,30
173.105,44
3,87%
24,84%
71,29%
 22. 01.
GERAL
100,00%
FOLHA: 48 de 56

---
 22. 01. 01.
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ,
8.715,92
ADAPTADOR STORZ 2.1/2 , MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO
EM LATÃO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8,00
8,00
8.715,92
100,00%
1.627,61
 22. 01. 02.
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV.
1,00
1,00
1.627,61
100,00%
5.183,72
 22. 01. 03.
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP.
1,00
1,00
5.183,72
30,00%
50,00%
20,00%
 22. 01. 04.
CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE SEÇÃO,
4.740,00
COM PROTEÇÃO EM FILME DE POLIÉSTER EM ALUMÍNIO, COBERTURA EXTERNA VERMELHA,
MARCA ILUMAC, OU SIMILAR.
1.200,00
360,00
600,00
240,00
1.422,00
2.370,00
948,00
100,00%
1.128,04
 22. 01. 05.
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
1.128,04
100,00%
375,00
 22. 01. 06.
CHAVE DE FLUXO 2.1/2 AÇO GALVANIZADO.
1,00
1,00
375,00
100,00%
951,44
 22. 01. 07.
CHAVE DE FLUXO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
2,00
951,44
100,00%
 22. 01. 08.
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E
2.751,48
INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
2.751,48
100,00%
 22. 01. 09.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
54,81
3,00
3,00
54,81
100,00%
 22. 01. 10.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
228,24
12,00
12,00
228,24
30,00%
50,00%
20,00%
 22. 01. 11.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.787,88
94,00
28,20
47,00
18,80
536,36
893,94
357,58
30,00%
50,00%
20,00%
 22. 01. 12.
CONDULETE 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.828,64
88,00
26,40
44,00
17,60
548,59
914,32
365,73
30,00%
50,00%
20,00%
 22. 01. 13.
CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, PORCA PARA INSTALAÇÃO DA FITA
7.749,00
PERFURADA.
574,00
172,20
287,00
114,80
2.324,70
3.874,50
1.549,80
60,00%
40,00%
1.912,95
 22. 01. 14.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
65,00
39,00
26,00
1.147,77
765,18
100,00%
FOLHA: 49 de 56

---
2.098,95
 22. 01. 15.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
5,00
2.098,95
100,00%
691,22
 22. 01. 16.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90 GRAUS 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
38,00
38,00
691,22
100,00%
967,64
 22. 01. 17.
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90G 2.1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
17,00
17,00
967,64
30,00%
50,00%
20,00%
 22. 01. 18.
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLITICO LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2 NBR 13057 -
15.214,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
826,00
247,80
413,00
165,20
4.564,48
7.607,46
3.042,98
100,00%
2.020,20
 22. 01. 19.
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L
13,00
13,00
2.020,20
100,00%
6.363,76
 22. 01. 20.
EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG.
13,00
13,00
6.363,76
50,00%
50,00%
3.300,50
 22. 01. 21.
FITA AÇO PERFURADA 12 MM PARA APOIO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO.
287,00
143,50
143,50
1.650,25
1.650,25
100,00%
3.036,41
 22. 01. 22.
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM
1,00
1,00
3.036,41
100,00%
 22. 01. 23.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA 3H GARANTIA 3 HORAS COM PICTOGRAMA -
1.228,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
26,00
26,00
1.228,50
100,00%
1.685,84
 22. 01. 24.
LUVA DE ACO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00
8,00
1.685,84
60,00%
40,00%
5.750,25
 22. 01. 25.
LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
275,00
165,00
110,00
3.450,15
2.300,10
100,00%
1.168,72
 22. 01. 26.
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2 X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
56,00
56,00
1.168,72
100,00%
443,04
 22. 01. 27.
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4 X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24,00
24,00
443,04
100,00%
2.234,52
 22. 01. 28.
LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
54,00
54,00
2.234,52
30,00%
70,00%
2.781,79
 22. 01. 29.
LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
209,00
62,70
146,30
834,54
1.947,25
100,00%
110,29
 22. 01. 30.
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4 X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1,00
110,29
100,00%
18,96
 22. 01. 31.
NIPEL AÇO GALVANIZADO 1.1/2 .
2,00
2,00
18,96
FOLHA: 50 de 56

---
100,00%
1.993,12
 22. 01. 32.
NIPEL AÇO GALVANIZADO 6 .
8,00
8,00
1.993,12
100,00%
281,92
 22. 01. 33.
NIPLE FERRO GALV. ROSCA 2 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8,00
8,00
281,92
100,00%
979,44
 22. 01. 34.
PRESSÓSTATO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
2,00
979,44
100,00%
9.148,60
 22. 01. 35.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 6 .
4,00
4,00
9.148,60
100,00%
95,54
 22. 01. 36.
REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1,00
95,54
100,00%
1.154,75
 22. 01. 37.
REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO REF 1502-B, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
5,00
1.154,75
100,00%
1.542,09
 22. 01. 38.
SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11,00
11,00
1.542,09
30,00%
70,00%
 22. 01. 39.
SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1/2
22.066,00
- 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
275,00
82,50
192,50
6.619,80
15.446,20
30,00%
70,00%
19.037,05
 22. 01. 40.
SUPORTES PARA APOIO DO ELETRODUTO COMPLETO, INCL PARAFUSOS, MÃO DE OBRA.
551,00
165,30
385,70
5.711,12
13.325,93
30,00%
70,00%
 22. 01. 41.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 1/2 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO,
2.380,00
PORCAS).
70,00
21,00
49,00
714,00
1.666,00
30,00%
70,00%
 22. 01. 42.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
2.250,00
75,00
22,50
52,50
675,00
1.575,00
30,00%
70,00%
 22. 01. 43.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 3 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
252,00
9,00
2,70
6,30
75,60
176,40
100,00%
 22. 01. 44.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 4 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
132,00
4,00
4,00
132,00
40,00%
60,00%
 22. 01. 45.
SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 6 HORIZONTAL INCL ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS).
1.155,00
21,00
8,40
12,60
462,00
693,00
40,00%
60,00%
4.815,34
 22. 01. 46.
TE DE ACO GALVANIZADO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
122,00
48,80
73,20
1.926,14
2.889,20
100,00%
FOLHA: 51 de 56

---
1.075,20
 22. 01. 47.
TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20,00
20,00
1.075,20
100,00%
1.282,50
 22. 01. 48.
TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4 90G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
38,00
38,00
1.282,50
100,00%
 22. 01. 49.
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
394,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
394,92
100,00%
 22. 01. 50.
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
697,77
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9,00
9,00
697,77
100,00%
2.401,10
 22. 01. 51.
TE DE ACO GALVANIZADO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00
5,00
2.401,10
30,00%
70,00%
 22. 01. 52.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2 (40MM) E=3,25MM -
5.843,02
3,61KG/M.
197,00
59,10
137,90
1.752,91
4.090,11
30,00%
70,00%
 22. 01. 53.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4 (32MM) E=3,25MM -
4.884,44
3,14KG/M.
187,00
56,10
130,90
1.465,33
3.419,11
30,00%
70,00%
 22. 01. 54.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2 (50MM) E=3,65MM -
9.614,25
5,10KG/M
225,00
67,50
157,50
2.884,28
6.729,97
100,00%
 22. 01. 55.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3 (80MM) E = 4,05MM -
1.247,94
8,47KG/M.
18,00
18,00
1.247,94
100,00%
 22. 01. 56.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4 (100MM) E = 4,50MM -
1.341,04
12,10KG/M.
8,00
8,00
1.341,04
30,00%
70,00%
 22. 01. 57.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1 ) E = 2,65MM - 2,11KG/M.
23.094,83
418,84
125,65
293,19
6.928,34
16.166,49
30,00%
70,00%
 22. 01. 58.
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM ( 2.1/2 ) E = 3,35MM -
11.187,77
6,23KG/M.
209,00
62,70
146,30
3.356,33
7.831,44
30,00%
70,00%
 22. 01. 59.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6 (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO
10.190,76
41,81
12,54
29,27
3.056,50
7.134,26
100,00%
2.065,64
 22. 01. 60.
UNIÃO 6 AÇO GALAVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
2.065,64
100,00%
FOLHA: 52 de 56

---
333,56
 22. 01. 61.
UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2 , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
333,56
100,00%
194,28
 22. 01. 62.
VÁLVULA DE ALÍVIO 1 .
1,00
1,00
194,28
100,00%
468,44
 22. 01. 63.
VÁLVULA DE FLUXO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1,00
468,44
100,00%
1.555,50
 22. 01. 64.
VÁLVULA HORIZONTAL DE RETENÇÃO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00
2,00
1.555,50
100,00%
 22. 01. 65.
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2 1/2 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO -
1.088,64
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00
4,00
1.088,64
100,00%
 22. 01. 66.
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA .
272,16
1,00
1,00
272,16
 22. 02.
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRAINCÊNDIO
100,00%
 22. 02. 01.
ACIONADOR MANUAL FECHADO PARA USO INTERNO DE ALARME, NORMALMENTE ABERTO,
1.593,79
CONTATO FECHA SWITCH, MATERIAL EM COMPOSTO ESPECIAL DE PLÁSTICO NA COR VERMELHA
NA DIMENSAO DE 87X87X51 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11,00
11,00
1.593,79
100,00%
 22. 02. 02.
PAINEL REPETIDOR DIGITAL ENDEREÇÁVEL, MODELO PRD-F, DA ILUMAC OU SIMILAR -
1.059,53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00
1,00
1.059,53
50,00%
50,00%
3.920,04
 22. 02. 03.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE.
36,00
18,00
18,00
1.960,02
1.960,02
100,00%
 22. 02. 04.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM ÚNICO
LAÇO, ATENDENDO ATÉ 80 ENDEREÇOS E ACEITANDO QUALQUER DISPOSITIVO ENDEREÇÁVEL,
1.171,75
MODELO KX-80 DA ILUMAC, OU SIMILAR, INCLUSIVE 02 (DUAS) BATERIAS ESTACIONÁRIAS.
1,00
1,00
1.171,75
100,00%
 22. 02. 05.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE ENTRADA ENDEREÇÁVEL, MODELO ME1-E DA
419,91
ILUMAC, OU SIMILAR.
3,00
3,00
419,91
38.223,28
 23.
DRENAGEM SUPERFICIAL
18.477,50
19.745,78
48,34%
51,66%
40,00%
60,00%
 23. 01.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (GALERIA) DIAMETRO = 400MM,
6.340,36
JUNTA RÍGIDA.
92,56
37,02
55,54
2.535,87
3.804,49
50,00%
50,00%
2.254,37
 23. 02.
EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO PERFURADO - DN 100MM.
89,00
44,50
44,50
1.127,19
1.127,19
50,00%
50,00%
FOLHA: 53 de 56

---
5.807,65
 23. 03.
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM.
175,67
87,84
87,84
2.903,99
2.903,99
50,00%
50,00%
 23. 04.
GRELHA DE FERRO P/ CANALETA, COM 30CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
6.652,48
32,00
16,00
16,00
3.326,24
3.326,24
50,00%
50,00%
 23. 05.
CAIXA COLETORA COM PAREDES EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 1,50M, COM
5.785,10
FUNDO E TAMPA DE CONCRETO.
5,00
2,50
2,50
2.892,55
2.892,55
50,00%
50,00%
 23. 06.
CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS
3.459,54
DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE
MATERIAL EXCEDENTE. (SEM TAMPÃO).
3,00
1,50
1,50
1.729,77
1.729,77
50,00%
50,00%
 23. 07.
CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, TIPO COM GAVETA, EM ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS
PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E
3.903,00
REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO).
3,00
1,50
1,50
1.951,50
1.951,50
50,00%
50,00%
 23. 08.
CAIXA COLETORA, TIPO GRADE, 0,25 X 0,85 X 1,00M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA
4.020,78
(REF.DR-01/OBRAS RE).
6,00
3,00
3,00
2.010,39
2.010,39
7.736,02
 24.
LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
7.736,02
100,00%
100,00%
7.736,02
 24. 01.
LIMPEZA FINAL DA OBRA
3.598,15
3.598,15
7.736,02
3.300,00
 25.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.300,00
100,00%
 25. 01.
HABITE-SE DA OBRA
100,00%
3.300,00
 25. 01. 1.
Taxas e Outros (Prefeitura)
1,00
1,00
3.300,00
CG
VALOR DE CUSTO GLOBAL- OBRAS CIVIS
4.690.502,29
292.769,20
222.309,57
191.949,04
455.539,27
399.813,95
176.183,90
1.073.186,92
BDI
BDI
22,88%
66.985,59
50.864,43
43.917,94
104.227,38
91.477,43
40.310,88
5.763.689,21
PER
VALOR DO PERIODO COM BDI
22,88%
359.754,79
273.174,00
235.866,98
559.766,65
491.291,38
216.494,78
ACU
VALOR ACUMULADO COM BDI
22,88%
3.987.095,37
4.260.269,37
4.496.136,35
5.055.903,00
5.547.194,38
5.763.689,16
5.763.689,21
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
229.135,29
11.456,76
22.913,53
22.913,53
22.913,53
45.827,06
68.740,59
229.135,29
11.456,76
22.913,53
22.913,53
22.913,53
45.827,06
68.740,59
VALOR DE CUSTO GLOBAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CG
229.135,29
11.456,76
22.913,53
22.913,53
22.913,53
45.827,06
68.740,59
BDI
BDI
52.426,15
22,88%
2.621,31
5.242,62
5.242,62
5.242,62
10.485,23
15.727,85
FOLHA: 54 de 56

---
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
281.561,44
22,88%
14.078,07
28.156,15
28.156,15
28.156,15
56.312,29
84.468,44
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
281.561,44
22,88%
56.312,28
84.468,43
112.624,58
140.780,73
197.093,02
281.561,46
CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO
42.012,44
4.201,24
8.402,49
12.603,73
16.804,98
42.012,44
4.201,24
8.402,49
12.603,73
16.804,98
VALOR DE CUSTO GLOBAL-CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO
CG
42.012,44
4.201,24
8.402,49
12.603,73
16.804,98
BDI
BDI
9.612,44
22,88%
961,24
1.922,49
2.883,73
3.844,98
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
51.624,88
22,88%
5.162,48
10.324,98
15.487,46
20.649,96
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
51.624,88
22,88%
5.162,48
15.487,46
30.974,92
51.624,88
CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
229.691,08
91.876,43
137.814,65
229.691,08
91.876,43
137.814,65
VALOR DE CUSTO GLOBAL-CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
CG
229.691,08
91.876,43
137.814,65
BDI
BDI
33.511,92
14,59%
13.404,77
20.107,16
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
263.203,00
14,59%
105.281,20
157.921,81
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
263.203,00
14,59%
105.281,20
263.203,01
SUBESTAÇÃO
38.796,60
7.759,32
7.759,32
7.759,32
11.638,98
3.879,66
38.796,60
7.759,32
7.759,32
7.759,32
11.638,98
3.879,66
VALOR DE CUSTO GLOBAL-SUBESTAÇÃO
CG
38.796,60
7.759,32
7.759,32
7.759,32
11.638,98
3.879,66
BDI
BDI
8.876,66
22,88%
1.775,33
1.775,33
1.775,33
2.663,00
887,67
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
47.673,26
22,88%
9.534,65
9.534,65
9.534,65
14.301,98
4.767,33
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
47.673,26
22,88%
9.534,65
19.069,30
28.603,95
42.905,93
47.673,26
47.673,26
SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS
55.664,24
11.132,85
11.132,85
11.132,85
16.699,27
5.566,42
55.664,24
11.132,85
11.132,85
11.132,85
16.699,27
5.566,42
VALOR DE CUSTO GLOBAL-SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS
CG
55.664,24
11.132,85
11.132,85
11.132,85
16.699,27
5.566,42
BDI
BDI
8.121,41
14,59%
1.624,28
1.624,28
1.624,28
2.436,42
812,14
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
63.785,65
14,59%
12.757,13
12.757,13
12.757,13
19.135,69
6.378,56
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
63.785,65
14,59%
12.757,13
25.514,26
38.271,39
57.407,08
63.785,64
63.785,64
SPDA
31.854,22
3.185,42
6.370,84
9.556,27
12.741,69
31.854,22
3.185,42
6.370,84
9.556,27
12.741,69
VALOR DE CUSTO GLOBAL-SPDA
CG
31.854,22
3.185,42
6.370,84
9.556,27
12.741,69
BDI
BDI
7.288,24
22,88%
728,82
1.457,65
2.186,47
2.915,30
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
39.142,46
22,88%
3.914,24
7.828,49
11.742,74
15.656,99
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
39.142,46
22,88%
3.914,24
11.742,73
23.485,47
39.142,46
INSTALAÇÕES LÓGICA
REDE LÓGICA E TELEFONE
151.585,27
7.579,26
15.158,53
15.158,53
30.317,05
45.475,59
15.158,53
151.585,27
7.579,26
15.158,53
15.158,53
30.317,05
45.475,58
15.158,53
VALOR DE CUSTO GLOBAL-REDE LÓGICA E TELEFONE
CG
151.585,27
7.579,26
15.158,53
15.158,53
30.317,05
45.475,58
15.158,53
BDI
BDI
34.682,70
22,88%
1.734,13
3.468,27
3.468,27
6.936,54
10.404,81
3.468,27
VALOR DO PERIODO COM BDI
PER
186.267,97
22,88%
9.313,39
18.626,80
18.626,80
37.253,59
55.880,39
18.626,80
VALOR ACUMULADO COM BDI
ACU
186.267,97
22,88%
37.253,56
55.880,36
74.507,16
111.760,75
167.641,14
186.267,94
FOLHA: 55 de 56

---
R E S U M O
6.696.947,87
405.438,03
342.248,73
314.018,43
676.767,53
747.141,35
513.818,80
100,00%
6,05%
5,11%
4,69%
10,11%
11,16%
7,67%
5.469.241,43
CG
VALOR DE CUSTO GLOBAL-TRT GOIANA
330.697,39
279.273,80
256.299,93
551.881,43
614.599,10
427.444,34
1.227.706,44
BDI
BDI
74.740,64
62.974,93
57.718,50
124.886,10
132.542,25
86.374,44
6.696.947,87
PER
VALOR DO PERIODO COM BDI
405.438,03
342.248,73
314.018,43
676.767,53
747.141,35
513.818,80
ACU
VALOR ACUMULADO COM BDI
4.102.952,99
4.445.201,72
4.759.220,15
5.435.987,68
6.183.129,03
6.696.947,81
6.696.947,87
FOLHA: 56 de 56