Ltda
CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELIEPP CNPJ
70.216.130/000141
Rua 15 de novembro 163 Varadouro OLINDAPE CEP
53.020070
CRONOGRAMA
VALOR PREVISTO
MÊS 01
MÊS 02
MÊS 03
MÊS 04
MÊS 05
MÊS 06
MÊS 07
ITENS INVESTIMENTO
R$
%
OBRAS CIVIS
01
DESPESAS PRELIMINARES
413.444,91
7,559%
12,04%
49.778,77
8,07%
33.365,00
8,07%
33.365,00
6,75%
27.907,53
5,42%
22.408,71
02
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
143.636,57
2,626%
80,00%
114.909,26
20,00%
28.727,31
03
MOVIMENTO DE TERRA
147.067,27
2,689%
50,00%
73.533,64
40,00%
58.826,91
10,00%
14.706,73
04
INFRAESTRUTURA
361.530,27
6,610%
72.306,05
70,00%
253.071,19
36.153,03
05
SUPERESTRUTURA
1.238.228,42
22,640%
30,00%
371.468,53
495.291,37
247.645,68
123.822,84
06
ELEVAÇÕES
263.060,59
4,810%
26.306,06
78.918,18
78.918,18
26.306,06
07
IMPERMEABILIZAÇÃO
132.045,35
2,414%
08
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS
130.962,42
2,395%
13.096,24
09
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
71.184,94
1,302%
10
FORROS
97.451,17
1,782%
11
REVESTIMENTOS DE PISOS
441.896,35
8,080%
12
ESQUADRIA DE MADEIRA
45.256,32
0,827%
13
ESQUADRIA METÁLICA
236.405,70
4,322%
14
VIDROS/ESQUADRIAS DE VIDRO
180.314,26
3,297%
15
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
119.012,78
2,176%
11.901,28
23.802,56
35.703,83
16
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
56.063,76
1,025%
17
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
62.209,10
1,137%
18
PINTURA
121.308,98
2,218%
19
URBANIZAÇÃO
45.158,05
0,826%
20
PAISAGISMO
74.835,16
1,368%
21
ARMÁRIOS E BALCÕES
17.338,75
0,317%
22
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
242.831,87
4,440%
23
DRENAGEM SUPERFICIAL
38.223,28
0,699%
24
LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
7.736,02
0,141%
25
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.300,00
0,060%
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
229.135,29
4,190%
CLIMATIZAÇÃO PRÉINSTALAÇÃO
42.012,44
0,768%
CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
229.691,08
4,200%
SUBESTAÇÃO
38.796,60
0,709%
SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS
55.664,24
1,018%
SPDA
31.854,22
0,582%
INSTALAÇÕES LÓGICA
REDE LÓGICA E TELEFONE
151.585,27
2,772%
TOTAL GERAL CUSTO
5.469.241,43
100,000%
5,68%
310.527,72
6,84%
373.990,41
8,81%
481.999,35
11,23%
614.018,36
6,82%
372.775,13
4,05%
221.337,68
3,05%
TOTAL BDI 22,88%
1.186.073,11
71.048,74
85.569,01
110.281,45
140.487,40
85.290,95
50.642,06
TOTAL BDI 14,59%
41.633,33
TOTAIS COM BDI 22,88 % E 14,59%
6.696.947,87
381.576,46
459.559,42
592.280,80
754.505,76
458.066,08
271.979,74
PRENTICE CHAVES RIBEIRO
FOLHA 1 DE 3
ENGº CIVIL CREA 6277-D/PE

---
MÊS 08
MÊS 09
MÊS 10
MÊS 11
52.612,12
39.613,61
39.613,61
39.613,61
13.204,54
26.192,48
39.288,73
39.288,73
14.236,99
14.236,99
14.236,99
14.236,99
14.236,99
132.568,91
88.379,27
88.379,27
4.525,63
9.051,26
23.640,57
23.640,57
4.515,81
3.822,33
5,00%
11.456,76
5,00%
11.456,76
5,00%
11.456,76
5,00%
11.456,76
7.759,32
11.132,85
5,00%
7.579,26
5,00%
7.579,26
5,00%
7.579,26
5,00%
7.579,26
166.965,19
3,11%
170.287,89
4,88%
267.152,97
3,63%
198.527,97
3,73%
203.983,13
38.201,64
38.961,87
61.124,60
45.423,20
44.124,14
1.624,28
205.166,83
209.249,76
328.277,57
243.951,17
249.731,56
FOLHA 2 DE 3

---
MÊS 12
MÊS 13
MÊS 14
MÊS 15
MÊS 16
5,45%
22.532,75
100,00%
413.444,86
100%
100%
147.067,28
100%
100%
100%
263.060,60
100%
132.045,37
100%
100%
71.184,95
29.235,35
19.490,23
48.725,59
100%
100%
441.896,36
13.576,90
13.576,90
100%
70.921,71
118.202,85
100%
18.031,43
18.031,43
36.062,85
36.062,85
72.125,70
100%
100%
5.606,38
5.606,38
11.212,75
11.212,75
22.425,50
100%
6.220,91
6.220,91
12.441,82
12.441,82
24.883,64
100%
12.130,90
24.261,80
24.261,80
24.261,80
36.392,69
100%
121.308,99
9.031,61
9.031,61
9.031,61
9.031,61
100%
45.158,06
15,00%
11.225,27
22.450,55
29.934,06
15,00%
11.225,27
100%
74.835,15
5.201,63
6.935,50
5.201,63
100%
17.338,76
15,00%
36.424,78
45,00%
109.274,34
97.132,75
100%
15,00%
5.733,49
7.644,66
25,00%
9.555,82
7.644,66
100%
38.223,29
100,00%
100%
100,00%
100%
22.913,53
22.913,53
22.913,53
45.827,06
68.740,59
100%
229.135,28
4.201,24
8.402,49
12.603,73
16.804,98
100%
91.876,43
60,00%
137.814,65
100%
11.638,98
3.879,66
100%
16.699,27
5.566,42
100%
3.185,42
6.370,84
9.556,27
12.741,69
100%
15.158,53
15.158,53
30.317,05
45.475,58
15.158,53
100%
151.585,26
6,38%
348.679,38
5,59%
305.763,04
5,87%
320.889,33
9,17%
501.749,61
11,16%
610.594,29
100%
77.230,65
67.411,39
69.598,69
92.505,39
108.171,98
2.436,42
14.216,91
20.107,16
427.534,31
374.798,71
392.924,44
608.471,91
738.873,43
6.696.947,84
FOLHA 3 DE 3