MULTCOMPE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - EPP
ORGÃO.:TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
LOCAL: Cais do Apolo, 739, 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos), Recife/PE – CEP: 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018
Bancos Utilizados
B.D.I.
Encargos Sociais
CALCULO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
SINAPI - 05/2018 - PE
25,00%
117,18% - Não Desonerada
VALOR PREVISTO
1º MÊS
2º MÊS
3º MÊS
TOTAL GERAL
ITEM
DESCRIÇÃO
R$
%
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
1
OBRAS CIVIS
1
R$
28.221,82
6,53%
33,33%
R$
9.406,33
33,33%
R$
9.406,33
33,34%
R$
9.409,15
100,00%
DESPESAS PRELIMINARES
 R$ 28.221,82
2
R$
3.547,05
0,82%
100,00%
R$
3.547,05
100,00%
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 R$ 3.547,05
3
R$
12.018,67
2,78%
100,00%
R$
12.018,67
100,00%
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
 R$ 12.018,67
4
R$
20.869,17
4,83%
80,00%
R$
16.695,34
20,00%
R$
4.173,83
100,00%
ELEVAÇÕES
 R$ 20.869,17
5
R$
3.282,60
0,76%
41,91%
R$
1.375,74
58,09%
R$
1.906,86
100,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA
 R$ 3.282,60
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS /
6
R$
10.144,73
2,35%
35,00%
R$
3.550,66
65,00%
R$
6.594,07
100,00%
 R$ 10.144,73
EXTERNAS
7
R$
18.302,39
4,23%
100,00%
R$
18.302,39
100,00%
FÔRRO
 R$ 18.302,39
8
R$
23.802,15
5,50%
30,00%
R$
7.140,65
70,00%
R$
16.661,51
100,00%
REVESTIMENTO DE PISO
 R$ 23.802,15
9
R$
8.285,29
1,92%
100,00%
R$
8.285,29
100,00%
ESQUADRIA DE MADEIRA
 R$ 8.285,29
10
R$
18.536,28
4,29%
15,00%
R$
2.780,44
85,00%
R$
15.755,84
100,00%
ESQUADRIA METÁLICA
 R$ 18.536,28
11
R$
5.904,99
1,37%
20,00%
R$
1.181,00
40,00%
R$
2.362,00
40,00%
R$
2.362,00
100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 R$ 5.904,99
12
R$
14.464,99
3,34%
50,00%
R$
7.232,50
50,00%
R$
7.232,50
100,00%
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
 R$ 14.464,99
13
R$
18.833,55
4,36%
100,00%
R$
18.833,55
100,00%
VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
 R$ 18.833,55
14
R$
18.728,55
4,33%
100,00%
R$
18.728,55
100,00%
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
 R$ 18.728,55
15
R$
17.780,68
4,11%
30,00%
R$
5.334,20
70,00%
R$
12.446,48
100,00%
PINTURA
 R$ 17.780,68
16
R$
3.593,14
0,83%
100,00%
R$
3.593,14
100,00%
ARMÁRIOS E BALCÕES
 R$ 3.593,14
17
R$
843,98
0,20%
30,00%
R$
253,19
70,00%
R$
590,79
100,00%
LIMPEZA / DESMOBILIZAÇÃO
 R$ 843,98
18
R$
3.595,65
0,83%
40,00%
R$
1.438,26
60,00%
R$
2.157,39
100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 R$ 3.595,65
2
INSTALAÇÕES
21
INSTALAÇÕES ELETRICAS
R$
45.452,34
10,51%
30,00%
R$
13.635,70
70,00%
R$
31.816,64
100,00%
R$
45.452,34
22
INSTALAÇÕES DE REDE
R$
55.249,28
12,78%
20,00%
R$
11.049,86
40,00%
R$
22.099,71
40,00%
R$
22.099,71
100,00%
R$
55.249,28
23
CLIMATIZAÇÃO
R$
14.504,84
3,35%
20,00%
R$
2.900,97
40,00%
R$
5.801,94
40,00%
R$
5.801,94
100,00%
R$
14.504,84
TOTAL GERAL DO CUSTO
 R$ 345.962,14
80,00% 9,27% R$ 40.103,87
22,92% R$ 99.106,65
47,81% R$ 206.751,62
80,00% R$ 345.962,14
 R$ 10.025,97
 R$ 24.776,66
 R$ 51.687,90
 R$ 86.490,54
BDI 25,00% R$ 86.490,54
20,00% 2,32%
5,73%
11,95%
20,00%
TOTAL GERAL COM BDI
 R$ 432.452,68
100,00% 11,59% R$ 50.129,84
28,65% R$ 123.883,31
59,76% R$ 258.439,52
100,00% R$ 432.452,68
MEDIÇÕES
MEDIÇÃO 1
MEDIÇÃO 2
MEDIÇÃO 3
TOTAL
_______________________
_________________________
GUSTAVO MERGULHÃO
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
ADMINISTRADOR
RESPONSAVEL TECNICO
ENG CIVIL - CREA/PE 54247
Rua Sitio das Quintas, 390-H, CXPTS, Bonsucesso, Olinda - PE - CEP 53.240-150
Fone/Fax: (81) 3012-6936 / 9.9985-0981
licitacao@multcompe.com.br / multcompe@hotmail.com