ANEXO I - ETP

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
(ref. art. 12 do Ato TRT6 GP N.º 051/2021)

Planejamento da Contratação

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 1 - Pesquisa de preços não retratar a realidade do mercado.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Empresas informarem valores acima dos praticados no mercado, pesquisa no Banco de Preços não ser compatível com o objeto licitado.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Em caso de preço abaixo do valor de mercado, possibilidade de a licitação ser deserta. Para valores acima dos praticados no mercado, possibilidade de realização de gastos em prejuízo dos cofres públicos.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( x ) Alto		( ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 2 x 4 x 2 = 16
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( ) Médio			( x ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Pesquisa junto aos sítios eletrônicos que disponibilizam valores vigentes contratados pela Administração Pública e também cotação de preços com o maior número possível de empresas locais.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Em caso de licitação deserta, realização de nova pesquisa de preços, com publicação de novo edital, respeitando os prazos legais mínimos, e contratação provisória em caráter excepcional.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídico-administrativa / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 2 - Demora nos procedimentos da fase interna da licitação.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Não cumprimento dos prazos descritos no Ato TRT6-GP N.º 51/2021.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Dar continuidade às atividades do Fórum de Paulista sem dotá-lo da necessária acessibilidade, enquanto não tenha sido concluída a licitação para contratação.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( x ) Média		( ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 3 x 3 x 2 = 18
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio			( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Elaboração do ETP, com posterior confecção do TR em tempo suficiente para a tramitação do processo. Executar todos os procedimentos em obediência aos prazos descritos no Ato TRT6-GP N.º 51/2021, em conformidade com a legislação pertinente.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídica / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Contratação provisória em caráter excepcional.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídico-administrativa / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal

Seleção do Fornecedor

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 1 - Licitação fracassar.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Falta de detalhamento dos requisitos necessários para a contratação.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Não prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 2 x 3 x 2 = 12
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( ) Médio			( x ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Descrição detalhada do objeto e observação de suas especificações.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Publicação de novo edital, respeitando os prazos legais mínimos, e contratação provisória em caráter excepcional.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídico-administrativa / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 2 - Licitação deserta.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Insuficiência de informações no detalhamento do objeto e especificações.
2.	Não publicidade do certame.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Impossibilidade de efetuar a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 2 x 3 x 2 = 12
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( ) Médio			( x ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Descrição detalhada do objeto e observação de suas especificações. Pesquisa de preços compatíveis com os valores praticados no mercado.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção
2.	Ampla publicidade do certame.					Coordenadoria de Licitações e Contratos
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Publicação de novo edital, respeitando os prazos legais mínimos, e contratação provisória em caráter excepcional.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídico-administrativa / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 3 - Aceitação de proposta com valor inexequível.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Não verificação, junto à licitante, quanto à exequibilidade da proposta.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Não prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 2 x 3 x 2 = 12
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( ) Médio			( x ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Diligenciamento junto à futura contratada quanto à exequibilidade da proposta.					Coordenadoria de Licitações e Contratos
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Análise da viabilidade de contratação junto às demais licitantes, conforme cadastro de reserva.					Coordenadoria de Licitações e Contratos

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 4 - Demora nos procedimentos da fase externa da licitação.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Demora nas respostas aos questionamentos dos pretensos licitantes.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Dar continuidade às atividades do Fórum de Paulista sem dotá-lo da necessária acessibilidade, enquanto não tenha sido concluída a licitação para contratação.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( x ) Média		( ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 3 x 3 x 2 = 18
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( x ) Médio			( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Análises, diligências, prestação de informações requeridas pelas licitantes e demais providências, a fim do pronto saneamento de possíveis dúvidas.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Contratação provisória em caráter excepcional.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídico-administrativa / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal

Gestão do Contrato

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 1 - Serviços executados de forma insatisfatória.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Ausência de fiscalização efetiva.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	A má execução dos serviços pode ocasionar problemas no equipamento.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( x ) Alto		( ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 2 x 4 x 2 = 16
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( ) Médio			( x ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Fiscalização do contrato.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Notificação da empresa para correção das obrigações contratuais efetuadas em desacordo com o pactuado.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Risco 2 - Fechamento da empresa contratada.
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Má gestão da empresa.
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Interrupção da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador.
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
Probabilidade:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Impacto:		( ) Muito Alto			( x ) Alto		( ) Médio		( ) Baixo				( ) Muito Baixo
Relevância:		( ) Muito Alta			( ) Alta		( ) Média		( x ) Baixa				( ) Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
NR = 2 x 4 x 2 = 16
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Muito Alto			( ) Alto		( ) Médio			( x ) Baixo				( ) Muito Baixo
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
( ) Evitar				( ) Transferir		( x ) Mitigar					( ) Aceitar
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Verificação mensal da documentação fiscal.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.	Contratação provisória em caráter excepcional.					Coordenadoria de Engenharia de Manutenção / Coordenadoria de Licitações e Contratos / Secretaria Administrativa / Secretaria de Orçamento e Finanças / Assessoria Jurídico-administrativa / Diretoria Geral / Presidência do Tribunal

Recife, 13 de abril de 2021.

____________________________________
Paulo Henrique de Miranda Sá Júnior
Seção de Administração Predial/SAP-CEMA

____________________________________
Benuval Figueira Costa Filho
Coordenador de Engenharia de Manutenção/CEMA