Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação do
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
2015 - 2016

---
Controle de Versão do Documento
Data
Versão
Descrição
Autor
Equipe de elaboração
16/12/2015
1.0
Versão inicial do PDTI
do PETI-PDTI.
Adequações
no
PDTI
em
decorrência
da
necessidade de alinhamento com a ENTIC-
JUD
regulamentada
pela
Resolução
CNJ
211/2015.
Mudança
de
denominação
do
plano
que
Equipe de elaboração
30/03/2016
2.0
passou a ser Plano Diretor de Tecnologia da
do PETI-PDTI.
Informação e Comunicação (PDTIC).
Inclusão
de
novas
iniciativas
em
sintonia
com o Plano de Trabalho da ENTIC-JUD,
aprovado pelo CGTI e enviado para o CNJ.
PDTIC TRT6 2015 - 2016
2

---
Sumário
1
Introdução ................................................................................................... 4
2
Documentos de Referência ......................................................................... 5
3
Mapa Estratégico de TIC ............................................................................. 6
4
Objetivos Estratégicos de TI ....................................................................... 7
5
Plano de Iniciativas de TI ............................................................................ 8
Apreciação e Priorização das Iniciativas de TI ........................................... 8
Iniciativas de TI Analisadas pela Administração......................................... 9
Iniciativas de TI para Priorização Futura .................................................. 15
6
Fatores Críticos de Sucesso ..................................................................... 18
7
Plano de Riscos ........................................................................................ 19
8
Orçamento ................................................................................................ 22
9
Estrutura Organizacional da STI ............................................................... 24
Vínculo dos Servidores com o TRT6 ........................................................ 24
Formação Acadêmica .............................................................................. 25
Ocupação de Funções Comissionadas .................................................... 26
10
Levantamento de Necessidades de Capacitação ..................................... 27
Anexo I - Lista de Siglas ................................................................................... 30
Anexo II - Sistemas de Informações em Uso no TRT6 .................................... 31
Anexo III – Equipamentos Servidores de Rede ................................................ 37
Anexo IV – Parque de Microinformática ........................................................... 42
Anexo V – Atendimentos aos Chamados Técnicos .......................................... 43
Anexo VI – Contratações ................................................................................. 45
3

---
1
Introdução
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o
período 2015-2016 foi elaborado em atendimento ao disposto no parágrafo
único da Resolução CNJ nº. 90/2009. Para tanto, considerou-se o disposto no
Art. 2º, inciso XXII, da Instrução Normativa nº 4 de 12/11/2010:
O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender
às
necessidades
tecnológicas
e
de
informação
de
um
órgão
ou
entidade para um determinado período.
O PDTIC foi construído com base nas diretrizes do Planejamento Estratégico
do TRT6 2015-2020, do Planejamento Estratégico de TIC 2015-2020 (PETIC),
das decisões da Presidência, analisadas previamente pelo Comitê Gestor de TI
– CGTI, acerca das solicitações de sistemas e soluções de TI, bem como pela
identificação de necessidades estruturantes que têm o propósito de assegurar
o funcionamento adequado da STI, visando o cumprimento de sua missão
institucional. Este plano é composto pelas seguintes seções:
Documentos de Referência
•
Mapa Estratégico da TI
•
Objetivos Estratégicos de TI
•
Plano de Iniciativas de TI
•
Fatores Críticos de Sucesso
•
Plano de Riscos
•
Orçamento
•
Estrutura Organizacional da STI
•
Levantamento de Necessidades de Capacitação
•
Anexos
que
reportam
as
características
da
STI
em
termos
de
•
infraestrutura,
sistemas,
contratações
e
atendimento
aos
chamados
técnicos.
O período de vigência do PDTIC coincide com os exercícios orçamentários
2015 e 2016, sendo possível realizar revisões ao longo desse período em
decorrência
de
demandas
oriundas
de
determinações
legais,
contingenciamento orçamentário ou outros fatos supervenientes que ensejem
alterações nesse plano.
4

---
2
Documentos de Referência
A elaboração do PDTIC foi baseada em diretrizes, orientações e determinações
da legislação, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT), do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos
planejamentos estratégicos elaborados no Tribunal Regional do Trabalho da
Sexta Região. Destacam-se os seguintes alinhamentos:
Planejamento Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho
•
da
6ª.
Região
para
o
período
de
2015
a
2020
–
Resolução
Administrativa nº 25/2014;
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
•
do TRT6 (PETIC) para o período 2015 a 2020;
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da
•
Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020 -
Resolução nº 158/2015 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do
•
Poder Judiciário (ENTIC-JUD) - Resolução nº 211/2015 do Conselho
Nacional de Justiça;
Estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015-2020 - Resolução
•
198 do Conselho Nacional de Justiça;
Diretrizes de Gestão da Segurança da Informação do Poder Judiciário;
•
Acórdãos do Tribunal de Contas da União 1603/2008 TCU-Plenário,
•
2.471/2008 TCU-Plenário, 2.308/2010 TCU-Plenário, 1.145/2011 TCU-
Plenário, 1.233/2012 TCU-Plenário e 2.585/2012 TCU-Plenário.
5

---
3
Mapa Estratégico de TIC
O mapa estratégico é uma representação gráfica da estratégia de TIC para o período 2015-2020, no qual são apresentados os
objetivos estratégicos relacionados entre si de acordo com as perspectivas estratégicas, de modo a contribuir para o alcance da
visão e o cumprimento da missão da STI do TRT6.
6

---
4
Objetivos Estratégicos de TI
O PDTIC está alinhado com a estratégia da instituição por meio do Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT6 para o período 2015-2020,
documento
no
qual
estão
elencados
os
objetivos
estratégicos
de
TI,
indicadores de desempenho e as metas associadas a esses indicadores.
Ambos os planos de TIC foram construídos em sintonia com o Planejamento
Estratégico Institucional do TRT6 e com o Planejamento Estratégico de TIC da
Justiça do Trabalho desenvolvidos para o período 2015-2020.
O
desenvolvimento
da
metodologia
utilizada
no
planejamento
(Balanced
Scorecard) prevê um conjunto de projetos e ações (iniciativas) alinhados com a
estratégia e necessários para o alcance dos objetivos estratégicos e para o
preenchimento das lacunas existentes entre o desempenho atual e as metas
futuras.
Essas
iniciativas
associadas
aos
objetivos
estratégicos
de
TIC,
extraídos do PETIC 2015-2020 e apresentados na tabela abaixo, encontram-se
descritas no Plano de Iniciativas para o biênio 2015-2016.
Perspectiva
Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.
Resultados
OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.
OE3 - Aprimorar a gestão e governança de TI.
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
Processos
Internos
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e
de interoperabilidade.
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as
competências necessárias para execução da estratégia.
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos
Recursos
sistemas administrativos e judiciais.
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI.
7

---
5
Plano de Iniciativas de TI
O plano de Iniciativas de TIC resulta do levantamento das necessidades de TIC
oriundas da análise dos projetos estratégicos da instituição, atividade realizada
conjuntamente pela STI e pela CGE, identificação das demandas estruturantes
de TIC e das ações previstas no PDTI 2013-2014 que não foram concluídas ou
não realizadas.
Para uma melhor compreensão das demandas relacionadas com a TIC, este
Plano Diretor apresenta no Anexo II a relação dos sistemas de informação em
uso no TRT, no Anexo III constam as informações sobre os equipamentos que
compõem a infraestrutura de rede, o Anexo IV apresenta um levantamento dos
equipamentos
de
microinformática,
no
Anexo
V
têm-se
as
estatísticas
referentes aos chamados técnicos atendidos pela STI e, por fim, o Anexo VI
contém dados acerca das contratações relativas à Tecnologia da Informação e
Comunicação.
Apreciação e Priorização das Iniciativas de TI
As demandas de TIC serão avaliadas em dois momentos distintos. No primeiro
as solicitações serão pontuadas de acordo com critérios iniciais, tais como
atendimento a determinação legal, alinhamento estratégico, impacto nas áreas
demandantes, patrocínio e riscos para a realização da missão institucional. Tal
pontuação servirá de base para subsidiar a decisão pela realização ou não do
Estudo Técnico Preliminar (ETP).
Após a realização do ETP, a demanda será novamente apresentada ao Comitê
de
Governança
de
TIC
(CGovTIC),
que
apreciará
o
pedido
à
luz
de
informações técnicas mais detalhadas.
Por se tratar de um comitê consultivo, o parecer do CGovTIC é encaminhando
à Presidência que autoriza, prioriza ou veta a realização das iniciativas.
Esse processo é realizado de forma contínua ao longo da vigência do Plano.
As eventuais mudanças ensejarão a publicação de uma nova versão do PDTIC
na intranet.
8

---
Iniciativas de TI Analisadas pela Administração
O quadro a seguir contém a relação das iniciativas de TI cujo início de execução já foi autorizado pela Administração do TRT6.
As iniciativas encontram-se agrupadas por objetivos estratégicos, aos quais são associadas cores que indicam em qual
perspectiva do mapa estratégico de TIC os objetivos se encontram.
Perspectiva
Cor
Resultado
Processos Internos
Recursos
Data de
Iniciativas de TI
Prazo
Origem
Unidade
Início
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.
OE1- I01 Consolidar a operação da Central de Serviços de TI.
SGCSTI
Ago/2015
6 meses
STI
OEI - I02 Implantar a gestão de nível de serviço de TI.
NREL
Jan/2016
6 meses
STI
OE1 - I03 Implantar o processo de monitoramento do nível de satisfação dos usuários.
SGCSTI
Jan/2016
4 meses
STI
9

---
Data de
Iniciativas de TI
Prazo
Origem
Unidade
Início
OE2- Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.
OE2 - I01 Aprimorar o portal da STI.
STI
Nov/2015
4 meses
STI
OE2 - I02 Elaborar o plano de comunicação da STI destinado aos públicos interno e
SPQ
Jan/2016
3 meses
STI
externo.
OE3 – Aprimorar a gestão e governança de TI.
OE3 - I01 Definir e implantar o processo de monitoramento do PETIC e do PDTI.
SPQ
Jan/2016
3 meses
PEI - Projeto 15
OE3 - I02 Elaborar e formalizar o processo de construção do PETIC e do PDTI.
SPQ
Abr/2016
1 mês
PEI - Projeto 15
OE3 - I03 Elaborar a minuta da política de Governança de TI.
SPQ
Jan/2016
4 meses
PEI - Projeto 15
OE3 - I04 Coordenar e realizar as ações planejadas para o alcance das metas do
SPQ
Abr/2016
8 meses
PEI - Projeto 15
iGovTI.
OE3 - I05 Elaborar a minuta do PDTIC, vigência 2017 – 2018.
SPQ
Jun/2016
5 meses
PEI - Projeto 15
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
OE4 - I01 Elaborar e executar o projeto de Sensibilização e Conscientização em
SGSI
Ago/2015
18 meses
PEI - Projeto 11
Segurança da Informação.
OE4 - I02 Estabelecer e iniciar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação.
SGSI
Set/2015
16 meses
PEI - Projeto 11
OE4 - I03 Estabelecer e iniciar o Sistema de Gestão de Riscos de TI
SGSI
Fev/2016
10 meses
STI
.
OE4 – I04 Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC
SGSI
Jul/2016
5 meses
ENTIC-JUD
10

---
Data de
Iniciativas de TI
Unidade
Prazo
Origem
Início
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
OE5 - I01 Implantar o Sistema PROAD - Processo Administrativo Eletrônico.
CSIS
Ago/2015
8 meses*
Presidência
* Escopo: Implantação dos processos da Coordenadoria de Administração de Pessoal
em parceria com a Coordenadoria de Gestão Estratégica.
OE5 - I02 Implantar o Sistema SGRH/SIGEP – Sistema Integrado de Gestão de
CSIS
Abr/2015
21 meses
Presidência
Pessoas.
OE5 - I03 Revisar as fórmulas de extração de dados do sistema SIAJ1 (1º grau) para
Comitê Regional do e-
CSIS
Nov/2014
16 meses
o sistema e-Gestão.
Gestão
OE5 - I04 Desenvolver o SGFM - Sistema de Gestão Funcional de Magistrados.
CSIS
Abr/2015
13 meses
Corregedoria
OE5 - I05 Desenvolver Sistema para Controle das Execuções Reunidas.
CSIS
Jan/2016
6 meses
Corregedoria
OE5 - I06 Desenvolver Sistema para emissão de Certidão de Ação Trabalhista.
CSIS
Mar/2016
1 mês
Presidência
OE5 - I07 Aprimorar o processo de desenvolvimento e sustentação de software.
Coordenadoria de
CSIS
Mar/2016
3 meses
Sistemas
OE5 – I08 Adequar a arquitetura padrão de desenvolvimento de software do TRT6 às
CSIS
Jun/2016
6 meses
ENTIC-JUD
recomendações e requisitos da ENTIC-JUD.
OE5 – I09 Implantar o sistema nacional SICOND - Sistema de Consulta de Dados
Corregedoria do TST -
Operacionais que contemplará as demandas relativas pelo Sistema de Correição
CSIS
Abr/2016
8 meses
CGJT
Virtual.
11

---
Data de
Iniciativas de TI
Prazo
Origem
Unidade
Início
OE5 – I10 Modernizar o Portal de Internet do Tribunal Regional da 6ª Região,
Núcleo de comunicação
contemplando os requisitos das Resoluções CNJ 211/2015 e 215/2015 e demais
CSIS
Mai/2016
8 meses
Social / CNJ
normas pertinentes.
1ª. Vara do Trabalho de
Olinda e
OE5 – I11 Adaptar ou desenvolver sistema de painel de pautas de audiência para
CSIS
Abr/2016
1 mês
contemplar informações dos processos físicos e eletrônicos.
 Diretoria do Fórum José
Barbosa de Araújo
OE5 – I12 Evoluir o sistema PROGECOM e adaptá-lo para funcionamento com o
CSIS
Jan/2016
10 meses
CSJT
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – SIGEP.
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
OE6 - I01 Definir e implantar o modelo de gestão de portfólio e priorização de
SPQ
Jun/2015
10 meses
PEI - Projeto 15
demandas de TI.
OE6 - I02 Aprimorar o funcionamento do Escritório de Gestão de Projetos de TI.
SPQ
Jun/2015
12 meses
PEI - Projeto 15
OE6 - I03
Definir e implantar o modelo de gestão da qualidade e capacidade dos
Fev/2016
7 meses
PEI - Projeto 15
SPQ
processos de TI.
OE6 - I04
Consolidar a gestão de serviços de TI, por meio do aprimoramento dos
Out/2015
14 meses
PEI - Projeto 15
SPQ
processos e ferramenta integrada de gestão de TI.
12

---
Data de
Iniciativas de TI
Prazo
Origem
Unidade
Início
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da estratégia.
OE7 - I01 Elaborar, executar e monitorar o Plano de Capacitação da STI.
NDP
Jan/2015
24 meses
STI
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
DINFRA
Set/2015
10 meses
PDTI 2013-2014
OE8 - I01 Implantar solução de telefonia fixa.
OE8 - I02 Implantar solução de contingência da rede de comunicação de dados.
DINFRA
Jan/2016
12 meses
PDTI 2013-2014
OE8 - I03 Implantar solução de monitoramento da infraestrutura e serviços de TIC.
DINFRA
Out/2015
24 meses
PDTI 2013-2014
OE8 - I04 Atualizar e manter a solução de processamento de dados.
DINFRA
Jun/2015
22 meses
Demanda Estruturante
OE8 - I05 Atualizar e manter os ativos da rede corporativa de dados.
DINFRA
Out/2015
11 meses
Demanda Estruturante
OE8 - I06 Atualizar os softwares aplicativos utilizados pelas diversas áreas de apoio
DINFRA
Jan/2016
10 meses
Demanda Estruturante
ou de negócio.
OE8 - I07 Apoiar a SGEP para implantação de solução automatizada de controle de
DINFRA
Set/2015
10 meses
Presidência
frequência.
OE8 - I08 Atualizar e manter os ativos dos Data Centers.
DINFRA
Set/2015
19 meses
Demanda Estruturante
OE8 - I09 Atualizar o parque de microinformática.
NREL
Jan/2015
24 meses
Demanda Estruturante
OE8 - I10 Ativar a infraestrutura de TI no novo local de funcionamento do Fórum José
DINFRA e
Set/2015
6 meses
Presidência
Barbosa de Araújo no bairro da Imbiribeira.
NREL
13

---
Data de
Iniciativas de TI
Prazo
Origem
Unidade
Início
OE8 - I11 Transferir a infraestrutura do PJe-JT para o novo Data Center.
DINFRA
Out/2015
3 meses
Demanda Estruturante
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI.
OE9 - I01 Aprimorar o processo de gestão orçamentária de TI.
SATA
Fev/2016
4 meses
STI
14

---
Iniciativas de TI para Priorização Futura
As iniciativas de TI apresentadas no quadro a seguir serão priorizadas ao longo da vigência do PDTI. Dessa forma, a previsão de
início da execução e a estimativa de prazo para conclusão serão definidas durante as revisões desse Plano.
Iniciativas de TI
Origem
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Desenvolver mecanismos para interoperabilidade entre o sistema de RH e sistema de gestão de segurança e saúde ocupacionais.
PDTI 2013-2014 e PEI
- Projeto 9
Adquirir ou desenvolver sistema para mapeamento e diagnóstico do clima organizacional e ações de melhoria.
PEI - Projeto 1
Desenvolver sistema para gerenciamento do programa de produtividade e desempenho, estabelecimento de metas e mensuração
PEI - Projeto 4
de desempenho operacional.
Desenvolver novo portal para o Núcleo de Saúde assegurando a uniformidade na identidade visual com os portais da intranet e o
PEI - Projeto 9
novo portal da internet da instituição.
Desenvolver novo portal para a Escola Judicial assegurando a uniformidade na identidade visual com os portais da intranet e o
Ofício da EJ
novo portal da internet da instituição.
Desenvolver solução para o Núcleo de Pesquisa Patrimonial em cumprimento ao Artigo 3º da Resolução TRT 02/2015.
Núcleo de Pesquisa
Patrimonial
Prover solução para gestão e avaliação dos indicadores dos processos de trabalho otimizados.
PEI - Projeto 10
Desenvolver ou implantar sistema de gestão estratégica abrangendo dados judiciais, administrativos, socioambientais e de
CGE
pessoal.
15

---
Iniciativas de TI
Origem
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
PEI - Projeto 1
Identificar solução para o desenvolvimento de conteúdos educacionais.
PEI - Projeto 17
Identificar solução para gerenciamento dos documentos visando a garantir a preservação da memória processual trabalhista.
Prover solução para a Semana de Conciliação.
Núcleo de Estatística e
Pesquisa
Prover solução para disponibilizar ao público as informações relativas às ordens bancárias, GRU, DARF, DARF e GPS expedidos
Secretaria de
pela SOF.
Orçamento e Finanças
Implantar o sistema e-Jus2 de apoio às sessões de julgamento de processos eletrônicos do PJe-JT.
CSJT
Implantar o MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade no Sistema PJe-JT. Esse modelo estabelece os padrões para intercâmbio
CSJT
de informações de processos judiciais e assemelhados entre os diversos órgãos de administração de justiça.
Implantar o PJeCalc - Módulo de cálculo destinado a auxiliar juízes e partes a elaborarem cálculos para proferir decisões judiciais
CSJT
líquidas.
16

---
Iniciativas de TI
Origem
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
STI, CGE e CPLAN
Adquirir e implantar solução integrada de gestão de portfólio e projetos.
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Atualizar o sistema operacional dos servidores controladores de domínio.
Demanda Estruturante
Atualizar o sistema operacional dos servidores que suportam o serviço WSUS (Windows Server Update Services).
Demanda Estruturante
Aprimorar as ferramentas de suporte ao teletrabalho.
Demanda Estruturante
17

---
6
Fatores Críticos de Sucesso
Fatores críticos de sucesso são condições fundamentais que precisam ser
satisfeitas
para
que
a
STI
realize
a
sua
missão,
alcance
os
objetivos
estratégicos e execute o plano de iniciativas descrito neste documento.
Por meio do levantamento realizado junto aos servidores foram identificados os
seguintes fatores críticos de sucesso:
Comunicação interna que propicie o compartilhamento de informações e
•
conhecimento visando o fomento da cooperação e participação de todos
os servidores da STI na execução do PDTIC;
Consolidação
das
boas
práticas
de
governança
de
tecnologia
da
•
informação;
Apoio
da
alta
gestão
do
TRT
para
a
priorização
das
ações
de
•
capacitação
visando
prover
a
instituição
com
um
quadro
de
competências em TIC com as especialidades necessárias para atender
às ações e aos projetos definidos no PDTIC;
Recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das
•
ações e dos projetos do PDTIC.
18

---
7
Plano de Riscos
O plano de riscos contém a relação de possíveis eventos que podem impactar o alcance dos objetivos estratégicos e metas de TI,
os quais serão alcançados por meio da realização das iniciativas previstas no PDTI. A tabela a seguir contém a definição da
estratégia a ser adotada para tratar os riscos, bem como as ações que devem ser adotadas com essa finalidade.
Risco
Impacto
Estratégia
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
Ausência de monitoramento
Baixa efetividade da gestão de TIC
Sensibilizar os gestores da STI e gerentes de
Dificuldades para reportar para o CGTI
projetos acerca da importância do reporte de
dos resultados do PETIC e
Diretor da STI
Mitigar
os resultados gerados pela STI
progresso dos projetos e ações.
PDTI.
Indisponibilidade da equipe
Dificuldades
na
identificação
de
Definir
os
cronogramas
das
iniciativas
em
prevista
durante
o
problemas
durante
a
execução
dos
conjunto com as equipes e gestores de TI,
Gestores de TI
planejamento
da
iniciativa
projetos e ações do PDTIC e alcance
Mitigar
gerando
o
compromisso
e
de TIC
dos objetivos do PETIC.
corresponsabilidade
pela
execução
das
iniciativas.
Resistência
cultural
à
Dificuldade
e/ou
impossibilidade
para
Realizar
ações
de
comunicação
acerca
•
implantação
de
novos
implantação
de
novos
processos
na
dos processos e sua importância, visando
processos de TI.
STI.
mostrar
os
seus
benefícios
para
a
SPQ
Mitigar
instituição.
Solicitar
apoio
do
diretor
de
STI,
no
•
processo de sensibilização.
Diretor da STI
Ausência
de
ferramentas
Baixa
produtividade
na
elaboração
•
Evitar
Adquirir ferramenta de gestão de projetos.
adequadas
para
dos
artefatos
definidos
na
gerenciamento de portfólio
metodologia de gerência de projetos
19

---
Risco
Impacto
Estratégia
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
e projetos de TI.
Dificuldades
para
monitorar
o
•
progresso
dos
projetos
e
elaborar
relatórios
executivos
de
acompanhamento para a alta gestão.
Conhecimentos
insuficientes
acerca
de
Viabilizar as ações de capacitação voltadas
Diretor da STI
Dificuldades e/ou impossibilidade de
boas práticas como o ITIL,
Evitar
para os modelos de boas práticas de gestão e
realização das ações voltadas para a
e SGEP/NDP
COBIT,
gerência
de
governança.
gestão e governança de TI
projetos.
Contingenciamento
de
Dificuldade
para
realização
das
Verificar
a
disponibilidade
prévia
de
•
Diretor da STI;
recursos orçamentários do
inciativas que dependem de orçamento
orçamento junto ás áreas responsáveis;
Seção de Apoio
TRT6/CSJT.
para aquisição de bens e/ou serviços.
Mitigar
Justificar demanda junto ao CSJT e enviar
•
Administrativo
solicitação de orçamento para projetos de
interesse nacional da Justiça do Trabalho.
Infraestrutura
insuficiente
Soluções de TI implantadas de forma
Identificar
os
envolvidos
no
projeto
de
•
•
para
a
implantação
de
inadequada.
implantação e aquisição de soluções de TI,
novas soluções.
tanto
aqueles
da
STI
como
de
outras
Dificuldades
no
uso
da
solução
•
unidades do TRT6.
devido
aos
problemas
de
baixo
desempenho.
Utilização
de
metodologia
de
•
gerenciamento
de
projetos
com
Gerentes do
detalhamento
do
plano
de
riscos
do
Mitigar
Projeto
projeto.
Para
cada
projeto
do
PDTI,
realizar
•
reuniões
de
alinhamento,
de
forma
antecipada, com a área de infraestrutura,
para
que
sejam
levantadas
as
necessidades de recursos de hardware e
software.
Pouco
envolvimento
dos
Atraso
no
desenvolvimento
e/ou
Conscientizar os gestores do TRT6 e os
Diretor da STI e
•
•
usuários
nas
etapas
de
implantação de soluções.
Mitigar
usuários
da
importância
do
seu
Gerentes de
levantamento de requisitos
comprometimento
para
o
adequado
Soluções
com
baixo
nível
de
•
20

---
Risco
Impacto
Estratégia
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
e testes para homologação
aderência
às
necessidades
dos
desenvolvimento da solução.
Projeto
das soluções.
usuários.
Estimar
o
tempo
que
os
usuários
•
Desperdício de recursos de TI
precisarão dedicar ao projeto na fase inicial
•
do planejamento do projeto.
Mudanças
recorrentes
na
Grandes
dificuldades
no
Ressaltar para os gestores do TRT6 os
•
•
priorização
dos
projetos
cumprimento dos cronogramas dos
possíveis
prejuízos
decorrentes
da
durante
o
período
de
projetos.
alteração na priorização dos projetos.
vigência do PDTIC.
Desmobilização
das
equipes
dos
Realizar
análises
das
mudanças
•
•
Diretor da STI e
projetos
resultando
em
um
maior
solicitadas, identificando os impactos, no
gasto de tempo para a retomada do
mínimo,
no
prazo,
custo
e
escopo
do
Gerentes de
projeto posteriormente.
Mitigar
projeto.
Projeto
Informar
aos
envolvidos
no
projeto
em
•
Desgastes para a imagem da STI
•
curso,
a
determinação
de
mudança
de
perante os usuários do projeto.
priorização.
Modificar o plano de projeto visando prover
•
os envolvidos de uma nova expectativa de
retomada do projeto.
Ausência de amparo legal,
Dificuldades para vincular o projeto
•
no
âmbito
da
instituição,
Sensibilizar
a
Alta
Administração
da
Diretor da STI e
com diretrizes institucionais.
para
a
realização
de
Mitigar
instituição para a necessidade de publicação
Baixa
adesão
dos
envolvidos
no
CGSI
•
projetos
voltados
para
de normativo.
projeto.
gestão de riscos.
21

---
8
Orçamento
DESPESAS DE TI POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ANO 2015
AÇÃO
DESCRIÇÃO
GND
VALOR
3
1.666.783,04
4256
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
4
1.025.000,00
Total
2.691.783,04
3
1.609.859,26
2C73
Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação
4
1.774.653,00
Total
3.384.512,26
3
124.514,00
151Y
Desenvolvimento e Implantação do Sistema PJe na JT
4
86.538,00
Total
211.052,00
TOTAL DAS DESPESAS DE TI EM 2015
6.287.347,30
ORÇAMENTO DE TI POR ELEMENTO DE DESPESA – ANO 2015
ELEMENTO DE
DESCRIÇÃO
AÇÃO
VALOR
DESPESA
4256
2.079,02
339030
Material de Consumo
2C73
-
151Y
-
4256
30.233,70
339035
Serviços de Consultoria
2C73
44.800,00
151Y
-
4253
1.634.470,32
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2C73
1.565.059,26
151Y
124.514,00
Total de Despesas Correntes
3.401.156,30
4256
970.308,11
449039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2C73
4.500,00
151Y
86.538,00
4256
54.691,89
449052
Equipamentos e Material Permanente
2C73
1.770.153,00
151Y
-
Total de Despesas de Capital
2.886.191,00
TOTAL DAS DESPESAS DE TI EM 2015
6.287.347,30
.
Obs.: Valores atualizados em 20 de novembro de 2015
22
Despesas Correntes
Despesas de Capital

---
ORÇAMENTO DE TI POR ELEMENTO DE DESPESA – Autorizado em 31/03/2016
ELEMENTO DE
DESCRIÇÃO
AÇÃO
VALOR
DESPESA
339030
Material de Consumo
4256
0,00
339039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4253
2.283.940,00
Total de Despesas Correntes
2.283.940,00
449039
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4256
317.306,00
449052
Equipamentos e Material Permanente
4256
0,00
Total de Despesas de Capital
317.306,00
TOTAL PREVISTO PARA 2016
2.601.246,00
23
Despesas
Correntes
Despesas
de Capital

---
9
Estrutura Organizacional da STI
A Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT6 que em junho/2015 durante
a elaboração do PDTIC era composta por 106 servidores. Em abril/2016,
durante a revisão do PDTIC verificou-se que nesse momento, a unidade conta
com 93 servidores, lotados nas unidades descritas no organograma a seguir
apresentado:
   O R G A N O G R A M A T R T 6 - 2 0 1 5
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CJ-3
CJ-2
SECRETARIA DE
TECNOLOGIA
CJ-1
DA INFORMAÇÃO
FC-6
FC-5
FC-4
COORDENADORIA
DE SISTEMAS
DIVISÃO DE
DIVISÃO DE
INFRAESTRUTURA
ENGENHARIA
NÚCLEO DE
 DE TI
DE SOFTWARE
NÚCLEO DE
ANÁLISE E
ESPECIFICAÇÃO
RELACIONAMENTO
DE SISTEMAS
SEÇÃO DE
SEÇÃO DE
SEÇÃO DE APOIO
 ATENDIMENTO
GESTÃO DE BACKUP
 TÉCNICO
TÉCNICO
 E RESTAURAÇÃO
ADMINISTRATIVO
SETOR DE
ESPECIALIZADO
ARQUITETURA
AO PJe
SETOR DE
 DE SOFTWARE
ADMINISTRAÇÃO
 E MODELAGEM
SEÇÃO DE
SEÇÃO DE
DE DADOS
GESTÃO DE
SEÇÃO DE GESTÃO
GESTÃO DA
BANCOS DE DADOS
 DA SEGURANÇA
SETOR DE
 CENTRAL DE
DA INFORMAÇÃO
  DESENVOLVIMENTO
SERVIÇOS DE TI
SETOR
DE SOFTWARE
SEÇÃO DE
DE GESTÃO
GESTÃO DE
DE REQUISITOS
DATACENTER E
SEÇÃO DE
SETOR DE
SEÇÃO DE
ARQUITETURA
 PLANEJAMENTO E
ENGENHARIA DE
DE GESTÃO DE
DE HARDWARE
QUALIDADE DOS
SUSTENTAÇÃO
ATENDIMENTO
SEÇÃO DE
 PROCESSOS DE TI
DE PRODUTOS
TÉCNICO
GESTÃO DE
DESKTOP / MÓVEL
SEÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO
GESTÃO DE REDES
 DE SOFTWARE
SETOR DE
DE COMPUTADORES
SEÇÃO DE
ENGENHARIA DE
GESTÃO DE
SUSTENTAÇÃO DE
SEÇÃO DE
ATIVOS DE TI
PRODUTOS WEB
GESTÃO DE
SEÇÃO DE
QUALIDADE E
MONITORAMENTO
 TESTES DE
DOS SERVIÇOS
SETOR DE
SOFTWARE
DE TI
ENGENHARIA DE
SUSTENTAÇÃO
DO PJe
SEÇÃO DE
SUPORTE A
SISTEMAS
OPERACIONAIS E
 junho
2015
APLICAÇÕES
Fonte: Organograma do TRT6 disponível na intranet
Vínculo dos Servidores com o TRT6
Com relação ao vínculo dos servidores com o TRT6 verifica-se que 72.7% dos
servidores
pertencem
ao
quadro
próprio
da
instituição
e
ocupam
cargos
(analista e técnico judiciários) específicos de tecnologia da informação, como
apresentado no Gráfico 1.
24

---
Gráfico 1- Vínculo do Servidor com o TRT
Fonte: Questionário eletrônico – Diagnóstico de Pessoal PDTI – Dados de junho/2015
Durante o processo de revisão do PDTIC, realizado em março/2016, verificou-
se que a quantidade de servidores requisitados diminuiu para 3 servidores.
Formação Acadêmica
Quanto à formação acadêmica, o diagnóstico de pessoal identificou que 60%
dos servidores da STI possuem formação superior em ciência da computação e
9,5% deles são graduados em cursos relacionados com a TI.
Além disso, verificou-se que 70,7% dos servidores possuem pós-graduação
(especialização ou mestrado) em ciência da computação ou em áreas de
conhecimento relacionadas com a TI.
Dessa forma, conclui-se que a instituição possui um quadro de TI cuja ampla
maioria é composta por servidores com alto grau de especialização. Como
pode ser constatado pelos dados apresentados nos Gráficos 2 e 3:
Gráfico 2 - Formação Acadêmica dos Servidores da STI
Fonte: Questionário eletrônico – Diagnóstico de Pessoal PDTI – Dados de junho/2015
25

---
Gráfico 3 - Servidores com Especialização/Mestrado
 Fonte: Questionário eletrônico – Diagnóstico de Pessoal PDTI – Dados de junho/2015
Ocupação de Funções Comissionadas
Com relação à ocupação de funções comissionadas, tem-se que 53,8% dos
106 servidores não ocupam funções comissionadas ou cargos comissionados
(FC/CJ). Os cargos de gestão são distribuídos da seguinte forma: 14,2% dos
servidores são chefes de seção, 3,6% ocupam a função de chefia de núcleo e
3,7% deles são ocupantes dos cargos em comissão (CJ).
Gráfico 4 - Ocupação de FC/CJ
Fonte: Questionário eletrônico – Diagnóstico de Pessoal PDTI – Dados de junho/2015
26

---
10 Levantamento de Necessidades de Capacitação
O levantamento das necessidades de capacitação foi realizado com base no
plano de capacitação anterior. Além disso, novos cursos foram relacionados
visando capacitar a equipe para atender as demandas da instituição.
De
acordo
com
os
dados
fornecidos
pela
Seção
de
Capacitação
e
Desenvolvimento de Pessoal/NDP em 2014 as ações de capacitação foram
realizadas 2.587 horas de capacitação distribuídas da seguinte forma:
Participantes e Horas de Capacitação
Qtd participantes nos eventos de capacitação
42
Qtd de horas de capacitação nas áreas administrativas e/ou de gestão
372
Qtd de horas de capacitação em TI
2215
Média de horas de capacitação/servidor
61,5
A tabela a seguir contém a relação das ações não realizadas ou aquelas que
foram parcialmente realizadas e servirá como base para elaboração do plano
de anual de capacitação de TI para 2016.
Qtd
Unidade
Cursos
Prioridade
Vagas
Solicitante
16
2
SPQ
Planejamento e Gestão Estratégica de TI.
6
1
SPQ
Governança de TI com Base no COBIT 5.
5
2
SPQ
Gestão em Serviços de TI com base no ITIL V3.
10
2
SPQ
ITIL Foundation.
15
1
SPQ
Gestão de Catálogo de Serviços de TI.
10
3
SPQ
Curso de Formação de Analista de Processos.
Curso de Modelagem de Processos, com utilização do
10
3
SPQ
Bizagi Process Modeler.
1
SGSI
Gestão de Riscos de Segurança da Informação.
19
2
SGSI
Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação.
15
3
SGSI
Gestão de Segurança da Informação.
14
Administração de Banco de Dados – sistema PJe/JT
1
1
DINFRA
Performance e Tuning para banco de dados
1
1
DINFRA
Alta disponibilidade para banco de dados
1
1
DINFRA
27

---
Qtd
Unidade
Cursos
Prioridade
Vagas
Solicitante
Administração de Banco de Dados Oracle
2
4
DINFRA
SAN Implementation (SANIW).
2
2
DINFRA
SAN Scaling and Architecting (SANSA).
3
2
DINFRA
Administração e Gerenciamento: Software de Virtualização
1
3
DINFRA
Linux Fundamentals in Cloud.
15
1
DINFRA
Red Hat System Administration II.
12
1
DINFRA
Red Hat System Administration III.
12
1
DINFRA
Red Hat Linux Troubleshooting.
5
2
DINFRA
Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance.
5
3
DINFRA
Red Hat Enterprise Security: Network Service.
5
3
DINFRA
JBoss for Administrators.
6
1
DINFRA
Advanced JBoss Administration.
5
1
DINFRA
Programação em Shell Script.
7
3
DINFRA
Administração de Servidores Apache.
7
1
DINFRA
Curso Pen Test: Técnicas de Intrusão em Redes
8
3
DINFRA
Corporativas.
Solução de backup – implementação e administração.
1
2
DINFRA
Solução de backup – administração avançada.
2
1
DINFRA
Qualidade de Software – Básico.
10
3
CSIS
Qualidade de Software – Avançado.
10
3
CSIS
A Importância da Gerência de Configuração
4
1
CSIS
e de Mudanças nos Projetos de Software (IESW).
4
1
CSIS
Gerência de Configuração e de Mudanças (IESW).
Usando o Subversion para o Gerenciamento de
4
1
CSIS
ativos de Projetos, Produtos e Serviços.
Satisfazendo Gerência de Configuração e de Mudanças
4
1
CSIS
nos Modelos MPS.BR e CMMI.
O framework robusto de engenharia do CMMI e MPS.BR
4
1
CSIS
para a Geração de Produtos com Qualidade.
Integração de Produto, uma evolução da Gerência de
4
1
CSIS
Configuração?
4
1
CSIS
Programação Shell Script (EDX ou 4Linux).
4
1
CSIS
Controle de Versão de Software com GIT (targettrust).
6
1
CSIS
Pentaho BI Fundamental.
6
1
CSIS
Curso de ETL e Data Warehouse
3
1
CSIS
Kanban.
3
1
CSIS
Management 3.0.
10
1
CSIS
Web rica com JSF 2, Primefaces 4 e CDI.
10
1
CSIS
Persistência com JPA, Hibernate e EJB lite.
2
1
CSIS
Requisitos Ágeis.
5
1
CSIS
Workshop Product Backlog Building.
SOA na prática: Integração com Web Services e
4
2
CSIS
Mensageria.
28

---
Qtd
Unidade
Cursos
Prioridade
Vagas
Solicitante
4
2
CSIS
Linux Beginners (4Linux).
4
2
CSIS
Linux Fundamentals (4Linux).
6
2
CSIS
Pentaho Avançado.
6
2
CSIS
Oracle Database 12c for Developers.
6
2
CSIS
Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1.
6
2
CSIS
Oracle Database: SQL Workshop I.
3
2
CSIS
Agile Coach Professional.
10
2
CSIS
Práticas ágeis de desenvolvimento de Software em Java.
10
2
CSIS
Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript.
5
2
CSIS
CBGP 2015.
4
3
CSIS
Integração Contínua com Jenkins (TupiLabs).
4
3
CSIS
Introdução ao Maven (WCJ).
6
3
CSIS
Oracle Database: SQL Workshop II.
6
3
CSIS
Oracle Database: Program with PL/SQL.
3
3
CSIS
Management 3.0 – Workout.
5
3
CSIS
Preparatório PMI-ACP.
6
4
CSIS
Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL.
20
4
CSIS
Qualidade de Software – Básico.
20
4
CSIS
Qualidade de Software – Avançado.
4
4
CSIS
Certified ScrumMaster.
4
5
CSIS
Alta Performance com Scripting (4Linux).
4
5
CSIS
Administração de Servidores Apache.
Controle de Versão de Software com Subversion
4
5
CSIS
(Homeostase).
6
5
CSIS
Oracle SQL Tuning for Developers Workshop.
29

---
Anexo I - Lista de Siglas
A relação a seguir contém as siglas utilizadas ao longo do PDTI:
Comissão Permanente de Sistematização
CPSI
Comitê de Segurança da Informação
CSI
Comitê Gestor das Metas do Poder Judiciário
CGMPJ
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
CGTI
Conselho Nacional de Justiça
CNJ
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
CSJT
Coordenadoria de Gestão Estratégica
CGE
Coordenadoria de Planejamento Físico
CPLAN
Coordenadoria de Sistemas
CSIS
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho
CGJT
Corregedoria Regional
CORREG
Diretoria-geral
DG
Divisão de Infraestrutura
DINFRA
Divisão de Segurança Transporte e Telefonia
DSTT
Escola Judicial
EJ
Núcleo de Comunicação Social
NCS
Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal
NDP
Núcleo de Precatórios
NPREC
Núcleo de Relacionamento
NREL
Núcleo de Saúde
NSAUDE
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
PETIC
Comunicação
Planejamento Estratégico Institucional
PEI
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PDTIC
Presidência
PRES
Processo Judicial Eletrônico
PJ-e
Seção de Apoio Técnico Administrativo
SATA
Seção de Avaliação e Acompanhamento Funcional
SAAF
Seção de Gestão da Central de Serviços de TI
SGCSTI
Seção de Gestão de Ativos de TI
SGATI
Seção de Gestão de Segurança da Informação
SGSI
Seção de Planejamento e Qualidade dos Processos de TI
SPQ
Seção de Segurança da Informação
SSI
Secretaria Administrativa
SA
Secretaria de Orçamento e Finanças
SOF
Secretaria de Tecnologia da Informação
STI
Secretaria-geral da Presidência
SGP
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região
TRT6
Vice-presidência
VP
30

---
Anexo II - Sistemas de Informações em Uso no TRT6
Atualmente 72 (setenta e dois) sistemas de informação encontram-se disponíveis atender às necessidades dos usuários internos
(magistrados e servidores), desse total 33% deles são utilizados tanto pelos servidores quanto por usuários externos.
Desse conjunto de sistemas, 78% deles foram desenvolvidos internamente, pela equipe de servidores do TRT6, 7% dos sistemas
são oriundos do TST e os demais 15% foram disponibilizados pelo CSJT, por outros Tribunais Regionais de Trabalho e outros
órgãos públicos.
Origem dos Sistemas
Público Alvo
3%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
TRT6
3%
 TST
2%
Banco Central
33%
7%
Outros Regionais
Interno
Tesouro Nacional
 Externo
SERPRO
67%
JUCEPE
78%
CNJ
CSJT
Dados de Dez/2015
31

---
A tabela a seguir contém a relação detalhada dos sistemas que se encontram em uso no TRT6. Destaca-se que se trata de um
conjunto dinâmico de informações, visto que ao longo do tempo novos sistemas são desenvolvidos, implantados ou adquiridos e
outros podem ser descontinuados.
Sistema
Descrição
Público
Origem
Ações de Treinamento e Pós-graduação
Manutenção das ações de treinamento dos servidores.
Interno
TRT6
Administração de Contas Públicas
Cadastramento de informações na página Contas Públicas.
Interno
TRT6
Administração de Contracheque
Liberação do contracheque na internet.
Interno
TRT6
Administração de Estatística
Divulgação de informações estatísticas na intranet.
Interno
TRT6
Administração de Precatórios
Módulo de administração do sistema de precatórios
Interno
TRT6
Almoxarifado
Gerenciamento de bens de consumo.
Interno
TRT6
Módulo
do
SIAJ2
para
verificação
da
Autenticidade
de
Documentos
Assina6
Interno
TRT6
Eletrônicos.
Sistema para realização e acompanhamento da avaliação de desempenho
Avaliação de Desempenho Funcional
Interno
TRT6
dos servidores.
Sistema
que
interliga
a
Justiça
ao
Banco
Central
e
às
instituições
bancárias, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens
Bacenjud
judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.
O BACEN Jud 2.0
Interno
Banco Central
foi criado por meio de convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder
Judiciário
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, centralizado no Tribunal
Superior do Trabalho, a partir de informações remetidas por todos os 24
BNDT
Tribunais Regionais do Trabalho do país. No banco de dados do BNDT –
Externo
TST
constam as pessoas físicas e jurídicas que são devedoras inadimplentes
em processo de execução trabalhista definitiva.
ClientSGP
Comunicação com o CNJ para envio de informações sobre precatórios.
Interno
TRT6
32

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Compras
Sistemas para gerenciamento dos processos de aquisições do TRT6.
Interno
TRT6
Exibição de informações sobre os processos físicos mediante o
Consulta Autuação
Externo
TRT6
fornecimento do número da OAB.
Consulta de contracheque de servidores aposentados e cedidos pela
Consulta Contracheque
Externo
TRT6
Internet
Consulta de Acórdãos
Sistema de consulta a acórdãos de processos físicos e eletrônicos.
Externo
TRT6
Consulta de Pautas 1ª Instância
Divulgação de pauta para processos físicos da 1ª. Instância.
Externo
TRT6
Consulta de Pautas 2ª Instância
Divulgação de pauta para processos físicos da 2ª. Instância.
Externo
TRT6
Divulgação de dados de precatórios de processos físicos e eletrônicos na
Consulta Precatórios
Externo
TRT6
internet.
Consulta Processual
Fornecimento de informações na internet sobre processos físicos.
Externo
TRT6
Fornecimento de informações na internet sobre recursos de revista de
Consulta Recursos Revista
Externo
TRT6
processos físicos.
Contas Públicas
Sistema para administrar o site de contas públicas externo
Interno
TRT6
Sistema que possibilita a correção de lançamentos efetuados por meio do
Corretor Siaj1
Interno
TRT6
Sistema Siaj1, visando à aderência às fórmulas do Sistema e-gestão.
Sistema de Processamento Eletrônico de Cartas Precatórias da Justiça do
CPE
Interno
TRT18
Trabalho
Diárias
Sistema para gerenciamento das diárias de servidores e magistrados
Interno
TRT6
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
Externo
TST
Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos
E-doc
Externo
TST
da Justiça do Trabalho
33

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias
E-gestão
Interno
TST
da Justiça do Trabalho
Ejus
Sistema de apoio às sessões do 2º grau para os processos físicos
Interno
TRT6
Estacionamento
Sistema de cadastro de automóveis dos magistrados e servidores.
Interno
TRT6
Férias de Juízes
Sistema para gerenciamento das férias dos magistrados
Interno
TRT6
Formulário disponibilizado na internet para o registro de chamados
Formasyst
técnicos referentes ao PJe-JT, possibilitando a integração com o Sistema
Externo
TRT6
Assyst.
Tesouro
GRU – Emissão de Guias
GRU – Emissão de Guias
Externo
Nacional
InfoAud
Sistema de apoio às sessões do 2º grau para os processos físicos
Interno
TRT6
InfoJud
Consulta de informações fiscais, disponibilizada pela Receita Federal.
Interno
SERPRO
Informe Rendimentos PJ
Emite informe de pagamentos feitos pelo TRT para pessoas jurídicas
Externo
TRT6
Gerenciamento Eletrônico de Documentos da Junta Comercial do Estado
Jucepe – iGED e Imagens
Interno
JUCEPE
de Pernambuco (JUCEPE)
Leilão Cadastro
Sistema para cadastro dos arrematantes.
Externo
TRT6
Leilão Consulta
Sistema para divulgação das fotos dos bens do leilão.
Externo
TRT6
Leilão Desktop
Sistema para gerenciamento dos leilões.
Interno
TRT6
Leilão Judicial
Portal do Leilão Judicial
Externo
TRT6
Sistema para envio de correspondência oficial entre órgãos do Poder
Malote Digital
Interno
CNJ
Judiciário
Ocomon
Sistema de Chamados - Manutenção
Interno
Código aberto
Sistema para gerenciamento do patrimônio de bens permanentes do
Patrimônio
Interno
TRT6
TRT6.
34

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Pessoal
Sistema de gerenciamento de recursos humanos.
Interno
TRT6
Portal
Portal da internet do TRT da 6ª. Região.
Externo
TRT6
Precatórios
Sistema para gerenciamento dos precatórios
Interno
TRT6
PROGECOM
Sistema para gerenciamento e avaliação de competências
Interno
TRT6
Protocolo Administrativo
Sistema para gerenciamento do protocolo administrativo.
Interno
TRT6
Sistema para manutenção e gerenciamento das normas publicadas no
Publicação de Normas Internas
Interno
TRT6
portal da internet
Sistema que informa automaticamente os andamentos processuais para
PUSH
Externo
TRT6
processos físicos, armazenados nas bases dos Sistemas SIAJ1 e SIAJ2.
Sistema que possibilita o acesso dos juízes e diretores de Secretaria aos
dados da Receita Federal, com o objetivo de tornar disponível o acesso
Rede SERPRO
Interno
Receita Federal
"online" aos cadastros desenvolvidos na plataforma de grande porte da
Receita Federal.
Sistema para geração de relatório de acompanhamento de decisões do
Relatórios CGTI
Interno
TRT6
CGTI
Relatórios Gerenciais – 1ª. Instância
Relatórios Gerenciais – 1ª. Instância
Interno
TRT6
Requisição de Materiais
Requisição de Materiais
Interno
TRT6
Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores que interliga
Renajud – Web
Interno
TRT6
o Poder Judiciário com o Departamento Nacional de Trânsito
Portal para a divulgação das informações previstas na Resolução CNJ
Portal da Transparência
Interno
SERPRO
102/2009
SAATM
Sistema de Acompanhamento do Aperfeiçoamento Técnico do Magistrado
Interno
TRT6
SCC
Sistema de Compartilhamento de Cursos entre Escolas Judiciais
Interno
TRT6
SCGB
 Sistema de Controle de Guias Bancárias
Externo
TRT6
35

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Módulo externo do Sistema de Distribuição de Mandados de Justiça para
SDMJ
Externo
TRT6
processos físicos (legado)
Módulo interno do Sistema de Distribuição de Mandados de Justiça para
SDMJ Desktop
Interno
TRT6
processos físicos (legado)
Servidor Online Internet
 Portal do Servidor na internet
Externo
TRT6
Servidor Online Intranet
Servidor Online na Intranet
Interno
TRT6
Siaj1
Sistema de Acompanhamento Judicial para o 1º. Grau
Interno
TRT6
Siaj2
Sistema de Acompanhamento Judicial para o 2º. Grau
Interno
TRT6
SIGEO
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho
Interno
TRT6
SIMBA
Sistema de Interligação de Movimentações Bancárias
Interno
TRT20
SIRE
Sistema de Reserva de Eventos
Interno
TST
SISCLE
Sistema de Cadastro de Liquidações e Execuções Trabalhistas
Interno
TRT6
Sistema de Informações Processuais para o Ministério Público do
Sistema do MPT
Externo
TRT6
Trabalho referente aos processos físicos (legado)
Sistema de Requisição de Pagamento de Honorários Periciais e
SRPHP
Interno
TRT6
Sucumbência.
Dados de Dez/2015
36

---
Anexo III – Equipamentos Servidores de Rede
Neste anexo encontram-se as informações referentes aos 76 equipamentos servidores instalados nas diversas localidades do TRT6.
Servidores Instalados no Prédio Sede no Cais do Apolo
Na
sede
do
TRT6
encontram-se
instalados
23
equipamentos
servidores
físicos
cujas
características
em
termos
de
capacidade
de
processamento e memória são exibidas nos gráficos a seguir:
Capacidade de Memória
Capacidade de Processamento
Data Center - Cais do Apolo
Data Center - Cais do Apolo
9%
9%
9%
32 GB
6 Core
13%
80 GB
8 Core
39%
26%
48 GB
12 Core
43%
96 GB
24 Core
43%
256 GB
64 Core
9%
0%
Dados de Dez/2015
37

---
Servidores Instalados na Secretaria de Tecnologia da Informação
Nas instalações da STI, situada à Rua Motocolombó, 310 no bairro de Afogados – Recife/PE, tem-se a estrutura do site backup do TRT6, no
qual estão instalados 11 equipamentos servidores, cuja capacidade de processamento e de memória estão apresentadas nos gráficos a
seguir:
Capacidade de Memória
Capacidade de Processamento
Data Center - Afogados
Data Center - Afogados
0%
0%
0%
9%
9%
32 GB
6 Core
27%
27%
80 GB
8 Core
48 GB
12 Core
0%
96 GB
24 Core
64%
64%
256 GB
64 Core
Dados de Dez/2015
38

---
Servidores Instalados em outras Unidades do TRT6
Nas demais unidades do TRT6, tanto na Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto no interior do Estado de Pernambuco, existem 42
equipamentos servidores de rede, todos com 32 GB de memória e com a capacidade de processamento apresentada no seguinte gráfico:
Capacidade de Processamento
RMR e Interior do Estado
0%
0%
6 Core
8 Core
48%
12 Core
52%
24 Core
64 Core
0%
Dados de Dez/2015
39

---
Vigência da garantia dos equipamentos utilizados na infraestrutura de rede TRT6
Do total de 103 equipamentos utilizados para a manutenção da infraestrutura de rede, relacionados na tabela a seguir, apenas a biblioteca de
fita tem a vigência de garantia encerrando-se em 2015. Ao longo do ano de 2016 a vigência da garantia terminará para 51% dos
equipamentos. Em 2017 esse percentual passa a ser de 40% dos equipamentos, como pode ser verificado no gráfico que sumariza essa
informação.
TIPO EQUIPAMENTO
QTD
Biblioteca de fita
1
Chassis
2
Filtro de conteúdo
2
Firewall
4
Servidores de rede
76
Storage
18
TOTAL
103
Dados de Dez/2015
40

---
Rede de Comunicação de Dados
A rede de comunicação de dados do TRT6 interliga a sede do Tribunal, situada na Av. Cais do Apolo, 617 com as demais unidades que
funcionam em outros locais na Cidade do Recife, como a STI, Almoxarifado, Escola Judicial e o Fórum José Barbosa de Araújo. Além desses
links de dados, existe uma malha de comunicação interligando as varas do trabalho e termos judiciais situados em outros municípios do
Estado de Pernambuco. Para tanto, existem atualmente 41 linhas de comunicação com velocidades variadas, conforme exibido no gráfico
abaixo:
Linhas Comunicação por Região
Rede de Comunicação de Dados
25
20
15
INTERIOR
37%
10
RMR
5
63%
0
64
130
1 MBPS
2 MBPS
4 MBPS
8 MBPS
MBPS
MBPS
INTERIOR
0
6
20
0
0
0
RMR
1
1
7
3
2
1
Dados de Dez/2015
Os dados apresentados demonstram que 63% das linhas de comunicação interligam as unidades do TRT que estão fora da região
metropolitana. No interior do estado a velocidade máxima é de 4 MBPS para 77% das unidades. Já na região metropolitana, em
função da
demanda, 46% das linhas são de 4 MPBS, 40% delas são de 8MBPS até 130 MPBS e apenas 2 linhas têm velocidade inferior à taxa de 4
MBPS.
41
Velocidade

---
Anexo IV
 Parque de Microinformática
–
Neste anexo são apresentadas as informações consolidadas sobre o parque de computadores, impressoras e scanners em uso, a partir de
levantamento realizado com base nos dados do sistema de material e data de referência 30 de setembro de 2015.
Computadores em Uso
Impressoras em Uso
Multifuncionais e Scanners
em Uso
Matricial
Ultrabook
Scanner de
Laser Colorida
Mesa
Notebook
Laser
Jato de Tinta
Multifuncional
Desktop
0
100
200
300
400
500
0
500
1000
1500
0
50
100
150
200
250
Jato de
Laser
Laser
Matricial
Tinta
Colorida
Desktop
Notebook
Ultrabook
Multifuncional
Scanner de Mesa
Sem Garantia
Sem Garantia
Sem Garantia
1110
30
0
22
183
0
454
193
127
Em Garantia
Em Garantia
Em Garantia
1243
0
166
0
164
4
0
171
55
Dados de Dez/2015
Os dados, apresentados nos gráficos acima, indicam a existência de 47% de microcomputadores do tipo desktop e 100% dos
notebooks sem cobertura de garantia. Por outro lado, 100% dos ultrabooks estão cobertos por garantia. Com relação às
impressoras 80% delas estão sem garantia. Situação similar ocorre com relação aos scanners, uma vez que 70% estão sem
garantia. Quanto às multifuncionais, 53% delas estão nessa situação.
42

---
Anexo V – Atendimentos aos Chamados Técnicos
O atendimento aos usuários de Tecnologia da Informação é realizado, preferencialmente, por meio do registro de chamados em sistema
específico, adquirido pelo TRT6 visando garantir agilidade no atendimento, facilidade e transparência encaminhamento das solicitações,
registro das providências adotadas, entre outras práticas recomendadas pela ITIL.
No gráfico a seguir, têm-se os dados referentes à taxa de resolução dos 19.100 chamados registrados de janeiro a outubro de 2015. Esse
gráfico permite verificar que em 5 meses foram resolvidos mais chamados do que os registrados e nos outros cinco meses desse período o
índice ficou muito próximo a 100%.
Chamados Abertos x Resolvidos - 2015
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
Total de Chamados Registrados
Total de Chamados Resolvidos
Dados de Dez/2015
43

---
Ao se analisar os chamados técnicos por tipo de serviço, observa-se que dos 19.100 chamados, o maior volume de suporte concentra-se no
atendimento às questões relacionadas com a microinformática, com 6.666 chamados correspondendo a 35% do total registrado. Em segundo
lugar, vêm os chamados referentes ao Sistema PJe-JT, que atingiram o quantitativo de 5.590
registros, correspondendo a 29% do total e em
terceiro lugar têm-se os chamados relacionados com o Sistema SIAJ1.
Chamados Técnicos por Tipo de Serviço
Serviços de Acesso
Suporte à Microinformática
Serviços de Sistemas de Apoio
Serviços de Sistemas Administrativos
Serviços de Intranet e Internet
Processo Judicial Eletrônico
Processo Físico de 2º Grau
Processo Físico de 1º Grau
Diversos
Gerenciamento da Infraestrutura de TI
Comunicação e Mensageria
AUD
1900ral
1902ral
1905ral
1908ral
1910ral
1913ral
1916ral
1919ral
Quantidade de Chamados Registrados de Jan a Out/2015
Dados de Dez/2015
44

---
Anexo VI – Contratações
A gestão orçamentária da Tecnologia da Informação engloba os contratos
referentes
à
aquisições
de
equipamentos,
licenças
de
software,
soluções
integradas e a contratação de serviços. Esses últimos, em geral, são de
natureza continuada, sendo passíveis de prorrogação por meio de termos
aditivos.
Contratos de Serviços - Natureza Continuada
Quantidade
Qtd de
Início da
de
Valor Mensal Inicial
Valor Mensal Atual
Termos
Vigência
Contratos
Aditivos
2011
2
R$ 8.596,16
R$ 10.270,21
8
2012
2
R$ 138.066,30
R$ 171.473,78
5
2013
2
R$ 22.698,06
R$ 23.117,86
3
2014
1
R$ 3.941,00
R$ 4.131,13
1
2015
5
R$ 170.101,50
R$ 170.101,50
0
TOTAL
12
R$ 343.403,02
R$ 379.094,48
17
A tabela, a seguir, contém os dados consolidados referentes aos contratos
vigentes que relativos às aquisições de equipamentos (hardware), licenças de
uso de software e consultoria. As aquisições relativas à implantação da sala-
cofre foram compiladas na categoria hardware.
Total Contratado por Objeto da Contratação
Início da
Valor Total das
Qtd
Vigência
Contratações
Consultoria
Hardware
Software
2013
3
R$ 76.748,00
R$ 22.750,00
R$ 53.998,00
0
2014
18
R$ 5.778.741,85
R$ 55.919,78
R$ 4.431.438,51
R$ 1.291.383,56
2015
3
R$ 198.500,00
R$ 4.500,00
R$ 159.000,00
R$ 35.000,00
Dados de Dez/2015
45