Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e
Comunicação do
Tribunal Regional do Trabalho da
Sexta Região
Biênio 2017 - 2019

---
Controle de Versão do Documento
Data
Versão
Descrição
Autor
Equipe de elaboração
19/12/2016
1.0
Versão inicial do PDTI
do PDTIC.
Versão
do
plano
após
a
apreciação
do
documento
pelo
Equipe de elaboração
30/01/2017
1.1
Comitê
de
Governança
de
do PDTIC.
Tecnologia da Informação.
2
PDTIC TRT6 2017-2019

---
Sumário
1
Introdução ............................................................................................. 4
2
Documentos de Referência ....................................................................... 5
3
Mapa Estratégico de TIC .......................................................................... 6
4
Objetivos Estratégicos de TI ..................................................................... 7
5
Plano de Iniciativas de TIC ....................................................................... 8
6
Fatores Críticos de Sucesso ..................................................................... 34
7
Plano de Riscos ...................................................................................... 35
8
Levantamento das Contratações de TIC .................................................... 39
9
Orçamento ............................................................................................ 41
10
Estrutura Organizacional da STI ............................................................... 42
11
Levantamento de Necessidades de Capacitação ......................................... 46
Anexo I - Lista de Siglas ................................................................................ 51
Anexo II – Estatística da Central de Serviços ................................................... 52
Anexo III – Sistemas de Informação ............................................................... 54
Anexo IV – Equipamentos Servidores de Rede .................................................. 59
Anexo V - Rede de Comunicação de Dados ...................................................... 63
Anexo VI – Parque de Microinformática ........................................................... 64
Anexo VII – Tratamento das Demandas de TIC ................................................ 65
Anexo VII – Contratações .............................................................................. 67
3
PDTIC TRT6 2017 - 2019

---
1
Introdução
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o
período 2017-2019 foi elaborado em atendimento ao disposto no parágrafo único
da Resolução CNJ nº. 90/2009. Para tanto, considerou-se o disposto no Art. 2º,
inciso XXII, da Instrução Normativa nº 4 de 12/11/2010:
O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e
gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação
que
visa
atender
às
necessidades
tecnológicas
e
de
informação de um órgão ou entidade para um determinado
período.
O PDTIC foi construído com base nas diretrizes do Planejamento Estratégico do
TRT6 2015-2020, do Planejamento Estratégico de TIC 2015-2020 (PETIC), das
decisões da Presidência, analisadas previamente pelo Comitê Gestor de TI – CGTI,
acerca das solicitações de sistemas e soluções de TI, bem como pela identificação
de necessidades estruturantes que têm o propósito de assegurar o funcionamento
adequado da STI, visando o cumprimento de sua missão institucional. Este plano é
composto pelas seguintes seções:
Documentos de Referência
•
Mapa Estratégico da TI
•
Objetivos Estratégicos de TI
•
Plano de Iniciativas de TI
•
Fatores Críticos de Sucesso
•
Plano de Riscos
•
Orçamento
•
Estrutura Organizacional da STI
•
Levantamento de Necessidades de Capacitação
•
Anexos que reportam as características da STI em termos de infraestrutura,
•
sistemas, processo de gerenciamento de demandas de TI, contratações e
atendimento aos chamados técnicos.
O período de vigência do PDTIC coincide com o período de gestão da presidência do
TRT6, fevereiro de 2017 a janeiro de 2019. Ao longo deste período poderão ser
realizadas revisões em decorrência de demandas oriundas de determinações legais,
contingenciamento
orçamentário
ou
outros
fatos
supervenientes
que
ensejem
alterações nesse plano.
4

---
2
Documentos de Referência
A elaboração do PDTIC foi baseada em diretrizes, orientações e determinações da
legislação, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT), do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos planejamentos
estratégicos
elaborados
no
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
Sexta
Região.
Destacam-se os seguintes alinhamentos:
Planejamento Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da
•
6ª. Região para o período de 2015 a 2020 – Resolução Administrativa nº
25/2014;
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do
•
TRT6 (PETIC) para o período 2015 a 2020;
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT6 (PDTIC)
•
para o biênio 2015-2016;
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do
•
Trabalho (PETIC-JT) para
o período de 2015 a 2020 - Resolução nº
158/2015 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder
•
Judiciário (ENTIC-JUD) - Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de
Justiça;
Estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015-2020 - Resolução 198 do
•
Conselho Nacional de Justiça;
Diretrizes de Gestão da Segurança da Informação do Poder Judiciário;
•
Acórdãos
do
Tribunal
de
Contas
da
União
1603/2008
TCU-Plenário,
•
2.471/2008
TCU-Plenário,
2.308/2010
TCU-Plenário,
1.145/2011
TCU-
Plenário, 1.233/2012 TCU-Plenário e 2.585/2012 TCU-Plenário.
5

---
3
Mapa Estratégico de TIC
O mapa estratégico é uma representação gráfica da estratégia de TIC para o período 2015-2020, no qual são apresentados os objetivos
estratégicos relacionados entre si de acordo com as perspectivas estratégicas, de modo a contribuir para o alcance da visão e o
cumprimento da missão da STI do TRT6.
6
PDTIC TRT6 2017-2019

---
4
Objetivos Estratégicos de TI
O
PDTIC
está
alinhado
com
a
estratégia
da
instituição
por
meio
do
Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT6 para o período 2015-2020,
documento no qual estão elencados os objetivos estratégicos de TI, indicadores de
desempenho e as metas associadas a esses indicadores. Ambos os planos de TIC
foram construídos em sintonia com o Planejamento Estratégico Institucional do
TRT6
e
com
o
Planejamento
Estratégico
de
TIC
da
Justiça
do
Trabalho
desenvolvidos para o período 2015-2020.
O desenvolvimento da metodologia utilizada no planejamento (Balanced Scorecard)
prevê um conjunto de projetos e ações (iniciativas) alinhados com a estratégia e
necessários para o alcance dos objetivos estratégicos e para o preenchimento das
lacunas existentes entre o desempenho atual e as metas futuras. Essas iniciativas
associadas aos objetivos estratégicos de TIC, extraídos do PETIC 2015-2020 e
apresentados na tabela abaixo, encontram-se descritas no Plano de Iniciativas para
o biênio 2015-2016.
Perspectiva
Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020
Resultados
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.
OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e
internos da STI.
OE3 - Aprimorar a gestão e governança de TI.
Processos
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
Internos
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões
metodológicos e de interoperabilidade.
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
OE7
- Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de
pessoal
com
as
competências
necessárias
para
execução
da
estratégia.
Recursos
OE8
-
Garantir
a
infraestrutura
de
TI
necessária
para
a
disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças
de TI.
7

---
5
Plano de Iniciativas de TIC
O Plano de Iniciativas resulta do levantamento das soluções de TIC necessárias
para que o TRT6 atinja os objetivos estratégicos institucionais, que estão descritos
no Plano Estratégico do TRT6 para o período 2015-2020. Bem como, contempla as
ações e projetos de TIC que contribuam para o alcance os objetivos estratégicos
elencados no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PETIC) para o período 2015-2020.
Além disso, foram analisadas as demandas estruturantes de TIC e a execução das
ações previstas nas edições anteriores do Plano Diretor relativas aos biênios 2013-
2014 e 2015-2016.
Para uma melhor compreensão das demandas relacionadas com a TIC, este Plano
Diretor apresenta no Anexo II as estatísticas referentes aos chamados técnicos
atendidos pela STI, no Anexo III a relação dos sistemas de informação em uso no
TRT6, no Anexo IV constam as informações sobre os equipamentos que compõem a
infraestrutura formada pelos equipamentos servidores de rede, no Anexo V têm-se
as informações relativas à rede de comunicação do TRT6, o Anexo VI apresenta um
levantamento dos equipamentos de microinformática, no Anexo VII consta o
processo de tratamento de demandas de TIC e, por fim, o Anexo VIII contém dados
acerca das contratações relativas à Tecnologia da Informação e Comunicação.
Apreciação e Priorização das Iniciativas de TI
Ao longo do período de execução deste Plano Diretor, novas demandas de TIC
surgirão e serão tratadas de acordo com o processo de Gerenciamento de Portfólio
de Projetos e Demandas de TIC, publicado na intranet do TRT6.
Em linhas gerais, este processo contempla o registro de uma demanda, que deve
ser feito pelo usuário, em sistema informatizado, em seguida é realizada uma
análise preliminar da solicitação. Na hipótese de se tratar de um novo projeto, será
feita uma análise detalhada da solicitação com o intuito de classifica-la de acordo
com critérios que irão subsidiar a tomada de decisão pelo CGovTIC.
Por se tratar de um comitê consultivo, o parecer do CGovTIC é encaminhando à
Presidência que autoriza, prioriza ou veta a realização da demanda. Aquelas
iniciativas que forem autorizadas pela Presidência, passam a fazer parte do PDTIC.
Esse processo é realizado de forma contínua ao longo da vigência do Plano, como
apresentado no Anexo VIII.
8

---
Iniciativas de TI Analisadas pela Administração
O quadro a seguir contém a relação das 90 iniciativas de TI cujo início de execução
já foi autorizado pela Administração do TRT6.
As iniciativas encontram-se agrupadas por objetivos estratégicos, aos quais são
associadas cores que indicam em qual perspectiva do mapa estratégico de TIC os
objetivos se encontram.
Perspectiva
Cor
Resultado
Processos Internos
Recursos
Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020
Iniciativas
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.
8
OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e
2
internos da STI.
OE3 - Aprimorar a gestão e governança de TI.
8
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
8
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões
21
metodológicos e de interoperabilidade.
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
13
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de
pessoal
com
as
competências
necessárias
para
execução
da
6
estratégia.
OE8
-
Garantir
a
infraestrutura
de
TI
necessária
para
a
17
disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças
7
de TI.
TOTAL DE INICIATIVAS
90
9

---
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE1- I01 Revisar POP´s referentes ao apoio da Central de Serviços.
Demanda
Revisar os Procedimentos Operacional Padrão já existentes para o atendimento prestado pelos
SGCS
Jan/2017
6 meses
Estruturante
técnicos terceirizados da Central de Serviços, atualizando-os, e, elaborar novos POP’s quando
necessário.
OEI - I02 Revisar POP´s relativos aos procedimentos técnicos executados
durante o atendimento presencial.
Demanda
SGAT
Fev/2017
8 meses
Revisar os Procedimentos Operacional Padrão já existentes para o atendimento presencial
Estruturante
realizado pelos técnicos terceirizados da Central de Serviços, atualizando-os, e, elaborar novos
POP’s quando necessário.
OE1 - I03 Reestruturar o Catálogo de Serviços de TI.
Demanda
SGCS
Jan/2017
6 meses
Revisar e propor melhorias no Catálogo de Serviços de TI, com o apoio dos usuários de TI do
Estruturante
TRT6, divulgando e capacitando todos os envolvidos.
OE1 - I04 Refinar a gestão de nível de serviço de TI.
Demanda
SGCS
Mar/2017
6 meses
Estruturante
Revisar os níveis de serviço implantados para adequá-los às necessidades dos usuários de TIC.
OE1 - I05 Realizar ações de divulgação dos processos da Central de
Serviços de TI.
Demanda
SGCS
Jun/2017
6 meses
Divulgar amplamente no TRT6 os processos e procedimentos de atendimento, visando
Estruturante
aproximar os usuários de TI para o processo implantado.
10

---
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE1 - I06 Prover capacitação para as equipes de Central de Serviços e
Suporte Técnico contratadas.
Demanda
SGCS
Mar/2017
3 meses
Realizar novos treinamentos com a Central de Serviços e Suporte Técnico, abrangendo todos
Estruturante
serviços de TI mantidos pela STI com o objetivo de melhorar o atendimento junto aos usuários
de TI.
OE1 - I07 Otimizar os procedimentos de atendimento.
Demanda
SGCS
Jun/2017
12 meses
Verificar maneiras e ferramentas que possam melhorar o atendimento, realizado por todas as
Estruturante
equipes, na prestação dos serviços de TI solicitados.
OE1 - I08 Realizar estudo de viabilidade para contratação da Central de
Demanda
Serviços e Suporte Técnico mediante atendimento presencial.
SGCS
Out/2017
8 meses
Estruturante
Elaborar estudo sobre a contratação da Central de Serviços e Suporte Técnico atualizado com
as experiências obtidas com o primeiro Termo de Referência.
11

---
OE2- Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE2 - I01 Executar o plano de comunicação da STI.
STI
Jan/2017
24 meses
STI
Executar os procedimentos descritos do Plano de Comunicação da STI, monitorando o seu
cumprimento por parte dos servidores da Secretaria.
OE2 - I02 Revisar o plano de comunicação da STI destinado aos públicos
interno e externo.
SPPTI
 Mar/2018
3 meses
STI
Avaliar o plano e indicar aprimoramentos e/ou adequações à cultura da instituição.
12

---
OE3 – Aprimorar a gestão e governança de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE3 – I01 Elaborar a minuta da política de Governança de TI.
Definição e aprovação da política de gestão e governança de TI, que norteará as ações de
SPPTI
Fev/2017
4 meses
PEI - Projeto 15
gestão e governança de TI, no âmbito do TRT6, disciplinando os papéis e responsabilidades de
todos os principais envolvidos no direcionamento e execução das atividades de TI.
OE3 – I02 Desenhar e propor o modelo de gestão e governança de TI
Demanda
SPPTI
Jun/2017
4 meses
Realizar o desenho da estrutura e mecanismos de apoio à Governança de TI estabelecidos pelo
estruturante
TRT6.
OE3 – I03 Elaborar a minuta do PDTIC, vigência 2019 – 2021.
Realizar o levantamento das ações do atual PDTIC que não foram executadas. Identificar as
SPPTI
Jun/2018
5 meses
PEI - Projeto 15
causas com o intuito de prover maior expertise na área de gestão de riscos. Efetuar o
inventário dos equipamentos e software utilizados na instituição. Fazer um levantamento das
novas demandas de TIC.
OE3 – I04- Revisar o Planejamento Estratégico de TI - 2015-2020.
Demanda
Analisar o processo de aferição dos indicadores estratégicos, realizado ao longo de 2016,
SPPTI
Mar/2017
3 meses
visando identificar oportunidades de aprimoramento na obtenção e monitoramento dos
estruturante
indicadores. O produto desta iniciativa é a publicação de nova versão do PETIC 2015-2020
juntamente com um glossário dos indicadores.
13

---
OE3 – Aprimorar a gestão e governança de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE3 – I05 - Aprimorar os processos de Apoio à Governança de TI.
Demanda
Realizar a revisão e melhoria dos processos que apoiam a Governança de TI, tais como os
SPPTI
Mar/2017
10 meses
estruturante
processos de elaboração e monitoramento do PETIC/PDTIC e Portfólio e Priorização de
Demandas de TI.
OE3 – I06 – Realizar a implantação do PETIC na ferramenta SIGEST.
Demanda
SPPTI
Abr/2017
3 meses
estruturante
Estabelecer o processo de registro das aferições dos indicadores do PETIC no Sistema SIGEST.
OE3 – I07 – Coordenar a definição e implantação de um modelo de gestão
por indicadores operacionais, no âmbito das unidades funcionais da STI.
SPPTI
Jun/2017
6 meses
CNJ ENTIC-JUD
Em atendimento ao disposto na Res. CNJ 211/2015, cada unidade da STI deverá definir
indicadores operacionais que avaliem os seus resultados e atividades executadas.
OE3 – I08 - Análise e planejamento das ações a melhoria do Índice de
Gestão e Governança de TI - iGovTI (TCU e CNJ).
SQPTI
Mar/2017
6 meses
STI
Projeto para identificar e planejar o conjunto de ações necessárias para alcançar o índice de
governança de TI, identificado a partir dos questionários do TCU e CNJ.
14

---
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE4
-
I01
Executar o projeto de Sensibilização e Conscientização
em
Segurança da Informação em 2017.
SGSI
Jan/2017
12 meses
PEI - Projeto 11
Realizar cinco ações de ações de sensibilização e conscientização em segurança da informação em
cada ano.
OE4 - I02 Executar o Sistema de Gestão de Riscos de TI
 em 2017.
Esta iniciativa será realizada em duas etapas, em 2017 e 2018.
Em cada ano será escolhido um dos serviços essenciais de TI do TRT6 para o qual será feita a
SGSI
Mar/2017
6 meses
PEI - Projeto 11
análise e avaliação dos de riscos de segurança da informação, e posteriormente elaborar o plano
de tratamentos dos riscos.
OE4 – I03 Revisar o PCN.
SGSI
Jun/2018
3 meses
PEI - Projeto 11
Analisar e aprimorar o Plano de Continuidade de Negócios.
OE4 – I04 Implantar Auditoria/Avaliação de Conformidade.
Implantar o processo de auditoria e conformidade em segurança da informação por meio do uso
SGSI
Set/2017
3 meses
PEI - Projeto 11
de ferramenta informatizada.
OE4 – I05 Revisar os normativos relativos à segurança da informação.
SGSI
Abr/2018
2 meses
PEI - Projeto 11
Realizar a revisão da estrutura normativa de segurança da informação.
15

---
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE4
–
I06
-
Fomentar
a
melhoria
dos
processos
de
Segurança
da
Informação.
SQPTI
Mai/2018
4 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Gestão de Riscos de Segurança da
Informação, Auditoria de Conformidade em Segurança da Informação e Gestão da Política de
Segurança da Informação e Normas Complementares.
OE4
-
I07
Executar o projeto de Sensibilização e Conscientização
em
Segurança da Informação em 2018.
SGSI
Jan/2018
12 meses
PEI - Projeto 11
Realizar cinco ações de ações de sensibilização e conscientização em segurança da informação em
cada ano.
OE4 - I08 Executar o Sistema de Gestão de Riscos de TI
 em 2018.
Escolher os serviços essenciais de TIC do TRT6 para o qual será feita a análise e avaliação dos de
SGSI
Mar/2018
6 meses
PEI - Projeto 11
riscos de segurança da informação em 2018, e posteriormente elaborar o plano de tratamentos
dos riscos.
16

---
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE5 - I01 Implantar o SGRH/SIGEP.
CSIST
Abr/2015
27 meses
Presidência
Implantar o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas na Secretaria de Gestão de Pessoas.
OE5 - I02 Modernizar o Portal de Internet do Tribunal Regional da 6ª
Núcleo de
Região.
CSIST
Out/2016
15 meses
Comunicação
Adequar o portal do TRT6 para atender aos requisitos das Resoluções CNJ 211/2015 e
Social
215/2015 e demais normas pertinentes.
OE5 – I03 Implantar o Sistema da Pauta Digital
Implantação do Sistema Pauta Digital, oriundo do TRT da 11ª. Região. que provê a exibição da
CSIST
Dez/2016
3 meses
Presidência
pauta de audiência de processos por vara do trabalho em monitor de vídeo e em dispositivos
móveis.
OE5 – I04 Implantar o SICOND.
Corregedoria do
CSIST
Jan/2017
6 meses
Sistema de Consulta de Dados Operacionais, oriundo do TRT da 17ª. Região, sistema nacional,
TST - CGJT
que contemplará as demandas relativas pelo Sistema de Correição Virtual.
Central de
OE5 – I05 Aprimorar o Sistema Quer Conciliar 2ª. Instância
CSIST
Out/2016
6 meses
Conciliação do 2º
Desenvolver funcionalidades adicionais no Sistema Quer Conciliar para possibilitar o uso do
grau
Sistema pelos servidores do 2º. Grau.
17

---
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE5 – I06 Evoluir os sistemas integrantes do Programa PROGECOM
Adaptar o PROGECOM funcionamento com o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas –
SIGEP.
Seção de
Desenvolver o Sistema PROMÉRITO
CSIST
Jan/2017
12 meses
Governança de
O módulo PROMÉRITO tem como objetivo tratar as políticas de resultados através das
Pessoas
entregas
realizadas
pelos
servidores
e
reconhecer
publicamente
as
competências
dos
servidores de excelência da organização.
OE5 – I07 Evoluir o Sistema SGFM
Aprimoramento das funcionalidades do Sistema de Gerenciamento Funcional de Magistrados
CSIST
Fev/2017
9 meses
Corregedoria
para contemplar requisitos como a emissão de portarias, módulos de controle, alertas de
inconsistências e novos cadastros.
OE5 – I08 Desenvolver Sistema Inteiro Teor de Contratos.
Publicação dos contratos e aditivos na Internet, assim como as respectivas notas de empenho,
visando a dar publicidade dos atos e utilização dos recursos públicos; facilidade de localização
Coordenadoria de
de
documentos
a
partir
de
ferramenta
de
busca
por
palavras-chave,
melhorando
o
CSIST
Abr/2017
3 meses
Licitação e
atendimento ao publico interno e externo.
Contratos
Obs:
O TRT da 4ª. Região está desenvolvendo sistema de Gestão de Contratos que será adotado
como sistema nacional.
18

---
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE5 – I09 Desenvolver solução para o Núcleo de Pesquisa Patrimonial
Núcleo de
Desenvolver
solução
para
publicação
na
intranet
de
material
produzido
pelo
Núcleo
CSIST
Jul/2017
6 meses
Pesquisa
possibilitando o acesso aos magistrados e servidores às informações obtidas nas pesquisas
patrimoniais, em cumprimento ao Artigo 3º da Resolução TRT 02/2015.
Patrimonial
Secretaria de
OE5 – I10 Implantação do Sistema de Diárias *
CSIST
6 meses
Orçamento e
Implantação do Sistema de Diárias, disponibilizado pelo TRT da 3ª Região.
Finanças
OE5 – I11 Implementar agendamento de consultas odontológicas.
CSIST
Nov/2017
3 meses
Núcleo de Saúde
Desenvolver
ou
implantar
solução
informatizada
para
a
realização
de
agendamento
e
gerenciamento de consultas odontológicas
OE5 – I12 Prover sistema para Sustentação Oral.*
Secretaria da 2ª
Desenvolver sistema que possibilite a inscrição dos advogados com processos pautados na 2ª.
CSIST
Turma
turma que desejam fazer sustentação oral.
AGUARDAR RESULTADO DA APRECIAÇÃO DA DEMANDA NO PLENO
OE5 – I13 Desenvolver solução para registro e controle de ponto. *
Secretaria de
Para implantação do Módulo de Frequência do novo Sistema de Gestão de Recursos Humanos
CSIST
Gestão de Pessoas
- SGRH é necessária a implementação do registro e controle do ponto.
19

---
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE5 – I14 Homologar Alvará Judicial Eletrônico.
Homologar o módulo de Alvará Judicial Eletrônico no PJe-JT, que consiste na criação de fluxo
de trabalho para confecção de alvarás eletrônicos e na integração das ordens de pagamento
CSIST
3 meses
CSJT
desses alvarás com as instituições financeiras Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal
(CEF).
Obs. O início deste projeto está condicionado ao recebimento de formalização da demanda
pelo CSJT.
OE5 – I15 Implantação do sistema NURER.*
CSIST
CNJ
Implantar o Sistema Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, desenvolvido pelo
TRT18, que contempla requisitos da Resolução CNJ 235/2016.
OE5 – I16 Implantar o processo de revisão de Arquitetura de Software.
Definir o processo formal de revisão de arquitetura de software de forma que atenda aos
CSIST
Mar/2017
3 meses
CNJ
requisitos da resolução 211/2015 do CNJ, especificamente ao Cap. IV, Seção I - Art. 20º - §
1º e § 2º.
OE5 – I17 Implantar o processo de ciclo de vida dos produtos de Software.
CSIST
Jun/2017
3 meses
CNJ
Definir o processo formal do ciclo de vida dos softwares desenvolvidos pela Coordenadoria de
Sistemas do TRT6.
20

---
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE5 – I18 Fomentar a melhoria dos processos de Desenvolvimento de
Software.
SQPTI
Out/2017
4 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Desenvolvimento de Software,
Sustentação de Sistemas de Informação, Gestão de Configuração de Software e Administração
de Dados.
OE5 – I19 Implantar o PJeCalc no PJE.
SATPJe
Jun/2016
7 meses
CSJT
Módulo de cálculo destinado a auxiliar juízes e partes a elaborarem cálculos para proferir
decisões judiciais líquidas.
OE5 – I20 Apoiar a CGE no projeto de ampliação o uso do Sistema PROAD
para as demais unidades administrativas do TRT6. *
CSIST
Presidência
Descrição: Possibilitar que todos os procedimentos administrativos no âmbito do TRT6
tramitem eletronicamente por meio do Sistema PROAD, cujo uso atualmente se restringe aos
procedimentos destinados apenas à Secretaria de Gestão de Pessoas.
OE5 – I21 Apoiar a implantação do Software Assyst para o âmbito das
requisições de serviço relacionadas com a manutenção predial. *
Secretaria
CGCS
Possibilitar que os servidores do TRT6 registrem chamados relativos à demandas ou problemas
Administrativa
de manutenção predial na intranet, por meio do Software Assyst, o que possibilitará um meio
gerenciamento do serviço realizado pela CEMA - Coordenadoria de Engenharia e Manutenção.
21

---
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE6 - I01. Implantar o processo de acesso ao ambiente virtual do TRT6.
Demanda
Refinar o processo de concessão de acesso ao ambiente de TI (sistemas, infraestrutura, etc.)
SGCS
Jan/2017
12 meses
Estruturante
com a finalidade de aperfeiçoar a forma como os usuários solicitam os diversos tipos de
acesso, procurando automatizá-lo no que for possível.
OE6 - I02 Redesenhar os fluxos de processo de atendimento.
Demanda
SGCS
Abr/2017
6 meses
Estruturante
Revisar e redesenhar os fluxos de processo relacionados ao atendimento.
OE6 - I03
Implantar o processo de monitoramento do nível de satisfação.
Demanda
SGCS
Jan/2017
12 meses
Estruturante
Definir, monitorar e melhorar continuamente o processo o nível de satisfação dos serviços de
TI.
OE6 - I04
Aprimorar o processo de gestão de ativos.
Demanda
Jun/2017
6 meses
SGATI
Realizar Auditoria dos Ativos de TI - tomando como base informações do ITAM fomentando as
Estruturante
auditorias locais para confirmação das conformidades.
OE6 – I05 Aprimorar o processo de Gestão de Projetos de TI
Demanda
SPPTI
Mar/2017
5 meses
Implementar melhorias no processo de gestão de projetos de TI, incluindo revisão dos fluxos
estruturante
de processo e nos modelos de documentos (templates).
22

---
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE6 – I06 - Aprimorar a Gestão de Portfólio de Demandas e Projetos de
Demanda
TI.
SPPTI
Abr/2017
5 meses
estruturante
Esta inciativa corresponde ao aprimoramento do modelo de visualização e acompanhamento
dos portfólios de demandas e projetos de TI.
OE6 – I07 - Definir o modelo de análise de conformidade em Gestão de
Demanda
Projetos de TI.
SPPTI
Jul/2017
5 meses
estruturante
Definição dos mecanismos de análise e diagnóstico das inconsistências ou não conformidades
encontradas no uso da metodologia de gestão de projetos.
OE6 – I08 - Definir o modelo de avaliação da maturidade em gestão de
Demanda
projetos de TI.
SPPTI
Jul/2017
5 meses
estruturante
Definição e estabelecimento de um modelo de diagnóstico e avaliação do nível de maturidade
em gestão de projetos, no âmbito da STI.
OE6 – I09 - Fomentar a melhoria dos processos Serviços - Fase de
Transição.
SQPTI
Nov/2016
5 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Serviços da fase de Transição:
Gerenciamento de Ativos de TIC, Gerenciamento de Mudanças e Liberação.
23

---
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE6 – I10 - Fomentar a melhoria dos processos Serviços - Fase de
Operação.
SQPTI
Abr/2017
4 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Serviços da fase de Operação: Função
Central de Serviços, Gerenciamento de Incidentes, Cumprimento de Requisição.
OE6 – I11 - Fomentar a melhoria dos processos Serviços - Fase Desenho.
SQPTI
Ago/2017
3 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Serviços da fase de Desenho:
Gerenciamento de Catálogo de Serviços e Gerenciamento de Nível de Serviços.
OE6 – I12 - Fomentar a melhoria do processo de Desenvolvimento de
Software.
SQPTI
Nov/2017
4 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Desenvolvimento de Software,
Sustentação de Sistemas de Informação, Gestão de Configuração de Software e Administração
de Dados.
OE6
–
I13
-
Fomentar
a
melhoria
do
processo
de
Segurança
da
Informação.
SQPTI
Mar/2018
4 meses
STI
Avaliar, evoluir e publicar os processos aprimorados de Gestão de Riscos de Segurança da
Informação, Auditoria de Conformidade em Segurança da Informação e Gestão da Política de
Segurança da Informação e Normas Complementares.
24

---
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da
estratégia.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE7 - I01 Executar e monitorar o Plano Anual de Capacitação da STI para
2017.
NDP
Jan/2017
12 meses
CNJ ENTIC-JUD
Viabilizar a realização dos cursos elencados no Plano de Capacitação por meio da contratação
de empresas ou por instrutoria interna. Ao longo do monitoramento do plano, se necessário,
poderão ser realizados ajustes.
OE7 - I02 Elaborar o Plano de Capacitação da STI para 2018.
Levantar, modelar e publicar o processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação, para o
SPPTI
Set/2017
2 meses
CNJ ENTIC-JUD
exercício
2018,
contemplando
as
metas
dos
indicadores
estratégicos
relacionados
à
capacitação para os servidores da STI.
OE7 - I03 Executar e monitorar o Plano Anual de Capacitação da STI para
2018.
NDP
Jan/2018
12 meses
CNJ ENTIC-JUD
Viabilizar a realização dos cursos elencados no Plano de Capacitação por meio da contratação
de empresas ou por instrutoria interna. Ao longo do monitoramento do plano, se necessário,
poderão ser realizados ajustes.
OE7 - I04 Elaborar o Plano de Capacitação da STI para 2019.
Levantar, modelar e publicar o processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação, para o
SPPTI
Set/2018
2 meses
CNJ ENTIC-JUD
exercício
2019,
contemplando
as
metas
dos
indicadores
estratégicos
relacionados
à
capacitação para os servidores da STI.
25

---
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da
estratégia.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE7 - I05 Elaborar processo de construção do Plano de Capacitação.
Levantar, modelar e publicar o processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação para os
SPPTI
Mar/2018
3 meses
CNJ ENTIC-JUD
servidores da STI, contemplando as metas dos indicadores estratégicos relacionados à
capacitação no âmbito da STI.
OE7 – I06 - Elaborar estudo sobre gratificação por desempenho para
servidores da STI.
SPPTI
Mai/2017
4 meses
CNJ ENTIC-JUD
Em atendimento ao disposto no Art. 14 da Res. CNJ 211/2015, o estudo contribuirá para o
trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT6 sobre este
tema.
26

---
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE8 - I01 Substituição de equipamentos servidores que atendem a 1ª
Demanda
instância.
DINFRA
Fev/2017
10 meses
Estruturante
Substituir 30 equipamentos servidores que hoje atendem a 1ª instância por equipamentos
adquiridos no final do ano de 2016.
OE8 - I02 Aperfeiçoar infraestrutura de equipamentos e softwares que dão
Demanda
suporte ao sistema PJe.
DINFRA
Mar/2017
2 meses
Estruturante
Com equipamentos e softwares adquiridos em 2016 pretende-se aperfeiçoar a infraestrutura
do sistema PJe de forma a melhorar a alta disponibilidade e o desempenho da aplicação.
OE8 - I03 Aperfeiçoar infraestrutura de equipamentos que suportam os
serviços de TIC do prédio sede do Tribunal e do Fórum José Barbosa de
Demanda
DINFRA
Mar/2017
6 meses
Araújo.
Estruturante
Substituição de equipamentos cujo prazo de garantia expirou por equipamentos novos, com a
implantação de recursos que proverão alta disponibilidade dos serviços
.
OE8 - I04 Implantar o macroprocesso de gestão da disponibilidade dos
serviços essenciais.
DINFRA
Fev/2017
4 meses
CNJ ENTIC-JUD
Adequar a gestão da disponibilidade de forma a atender o definido na Resolução CNJ nº
211/2015.
27

---
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE8 - I05 Implantar o macroprocesso de gestão da capacidade.
Adequar a gestão da capacidade de forma a atender o definido na Resolução CNJ nº
DINFRA
Fev/2017
4 meses
CNJ ENTIC-JUD
211/2015.
OE8
-
I06
Implantar
o
macroprocesso
de
gestão
dos
ativos
de
infraestrutura.
DINFRA
Fev/2017
4 meses
CNJ ENTIC-JUD
Adequar a gestão dos ativos de infraestrutura de forma a atender o definido na Resolução CNJ
nº 211/2015.
OE8 - I07 Publicar processo de cópia de segurança e de restauração de
dados.
Formalizar o processo de cópia de segurança que é executado ad hoc, em consonância com o
DINFRA
Fev/2017
8 meses
CNJ ENTIC-JUD
Ato TRT-GP 408/2013, que estabelece normas complementares à Política de Segurança da
Informação.
OE8 - I08 Propor solução para racionalização do uso de impressoras.
DINFRA
Elaborar minuta de normativo para distribuição das impressoras/multifuncional nas unidades
Demanda
e
Abr/2017
3 meses
administrativas e judiciais. Implantar solução para gerenciamento de uso dos dispositivos de
Estruturante
impressão.
NUREL
28

---
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE8 – I09 Transferir os servidores de aplicação e banco de dados que
estão na sede para a STI em Afogados.
DINFRA e
Demanda
Transferir
dispositivos
de
alta
disponibilidade,
como
servidores
de
armazenamento
e
Mar/2017
8 meses
Estruturante
CSIST
servidores do tipo "lâmina", da sala técnica do Prédio-sede, no Bairro do Recife, para a sala
segura do Centro de Informática do Tribunal, no Bairro de Afogados.
OE8 – I10 Atualizar e manter a solução de processamento de dados.
Demanda
Contratar o fornecimento de equipamentos para as salas técnicas das Varas do Trabalho
DINFRA
Jun/2015
22 meses
Estruturante
remotas, como servidores para rack, entre outros, considerando aquisição de dispositivos e
continuidade de garantia e de suporte técnico.
OE8 – I11 Atualizar e manter os ativos dos Data Centers.
Contratar o fornecimento de equipamentos para os data centers do Tribunal, como servidores
Demanda
DINFRA
Set /2015
19 meses
do tipo blade, storages e bibliotecas de fitas, entre outros, considerando aquisição de
Estruturante
dispositivos e continuidade de garantia e de suporte técnico.
OE8
–
I12
Implantar solução de monitoramento da infraestrutura e
serviços de TIC.
DINFRA
Out /2015
24 meses
PDTI 2013-2014
Implantar centro de comando e controle de operações de TIC (NOC, "Network Operations
Center") no Centro de Informática do Tribunal, no bairro de Afogados.
29

---
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE8 – I13 Atualizar o sistema operacional dos servidores controladores de
DINFRA
Demanda
domínio.
E
Nov/2015
24 meses
Estruturante
Atualizar sistemas operacionais dos servidores e homologar mudanças por meio de testes dos
CSIST
sistemas corporativos que dependem das novas configurações. *
OE8 – I14 Aprimorar as ferramentas de suporte ao teletrabalho. *
Avaliar soluções de terminal virtual e de outros recursos necessários ao teletrabalho, que
Demanda
DINFRA
Fev/2017
12 meses
estejam em uso no Tribunal, e justificar sua manutenção, sua atualização ou sua substituição
Estruturante
por soluções com finalidades semelhantes.
OE8 – I15 Implantar solução de contingência da rede de comunicação de
dados.
DINFRA
Jan/2106
24 meses
PDTI 2013 - 2014
Contratar o fornecimento de links dedicados para os principais pólos de TI do Tribunal e de
soluções de conectividade de contingência (ADSL etc.) para as Varas do Trabalho remotas.
OE8 – I16 Atualizar os softwares aplicativos utilizados pelas diversas áreas
de apoio ou de negócio.
Contratar o fornecimento de serviços de antivírus corporativo e de outros softwares aplicativos
DINFRA
Jan/2106
24 meses
PDTI 2013 - 2014
usados pelas áreas de apoio e de negócio, considerando aquisição e extensão de licença de
uso e de suporte técnico.
30

---
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE8 – I17 Atualizar o parque de microinformática.
Demanda
NUREL
Jan/2017
24 meses
Substituir equipamentos de microinformática que estão fora de garantia por equipamentos
Estruturante
novos.
31

---
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI.
Estimativa
Estimativa
Iniciativas de TI
Origem
Unidade
de Início
de Prazo
OE9 - I01 Revisar e formalizar o processo de gestão orçamentária de TIC.
SATA
Mar/2017
4 meses
STI
Levantar, modelar e publicar o processo de gestão de gestão orçamentária de TI.
OE9 - I02 Elaborar o processo de gestão do Plano de Contratações de TIC.
SATA
Mar/2017
4 meses
STI
Levantar, modelar e publicar o processo de gestão do plano de contratações da STI e revisar
Modelos de Documentos para os processos de Contratações de TIC e fiscalização de contratos.
OE9 - I03 Aperfeiçoar e formalizar o processo de gestão de fornecedores
de TIC.
SATA
Jun/2017
4 meses
STI
Levantar, modelar e publicar o processo de gestão de gestão de fornecedores.
OE9 - I04 Executar o Plano de Contratações de TIC para 2017.
STI
Jan/2017
12 meses
STI
Realizar as contratações previstas no Plano de Contratações de TIC 2017, de acordo com a
disponibilidade dos recursos orçamentários.
OE9 - I05 Elaborar o Plano de Contratações de TIC para 2018.
STI
Set/2017
2 meses
STI
Levantar as necessidades de aquisições e contratações visando o alcance dos objetivos
estratégicos do PETIC e o atendimento às demandas estruturantes da STI.
OE9 - I06 Executar o Plano de Contratações de TIC para 2018.
STI
Jan/2018
12 meses
STI
Realizar as contratações previstas no Plano de Contratações de TIC 2018, de acordo com a
disponibilidade dos recursos orçamentários.
32

---
OE9 - I07 Elaborar o Plano de Contratações de TIC para 2019.
STI
Set/2018
2 meses
STI
Levantar as necessidades de aquisições e contratações visando o alcance dos objetivos
estratégicos do PETIC e o atendimento às demandas estruturantes da STI.
* Iniciativas que estão sem a estimativa de data de início e de prazo serão priorizadas pela Administração ao longo da
execução do PDTIC no biênio 2017-2019.
33

---
6
Fatores Críticos de Sucesso
Os Fatores Críticos de Sucesso são condições que precisam ser satisfeitas para que
o PDTIC tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e aceitação. Esses
fatores precisam ser observados, tornando-se condições fundamentais para que a
Secretaria de Tecnologia da Informação realize a sua missão, alcance os objetivos
estratégicos e execute o plano de iniciativas descrito neste documento.
Esses
fatores
podem
determinar
o
sucesso
da
execução
do
PDTIC
e
estão
relacionados aos ambientes físico, econômico, social e institucional, assim como aos
recursos humanos e tecnológicos.
Por meio do levantamento realizado junto aos servidores, foram identificados os
seguintes fatores críticos de sucesso:
Comunicação interna que propicie o compartilhamento de informações e
•
conhecimento visando o fomento da cooperação e participação de todos os
servidores da STI na execução do PDTIC;
Consolidação das boas práticas de governança de tecnologia da informação
•
e comunicação;
Envolvimento
e
comprometimento
de
usuários-chave
das
áreas
•
Usuárias/demandantes de serviços de TI;
Participação ativa do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e
•
Comunicação (CGTIC) e do Comitê de Governança de TIC (CGovTIC);
Apoio da alta gestão do TRT6 para a priorização das ações de capacitação
•
visando prover a instituição com um quadro de servidores detentores de
competências em TIC, com as especialidades necessárias para atender às
ações e aos projetos definidos no PDTIC;
Realização de ações contínuas de monitoramento das ações e projetos
•
derivados do PDTIC;
Existência de recursos humanos, orçamentários e financeiros necessários
•
para a execução das ações e dos projetos do PDTIC.
34

---
7
Plano de Riscos
O plano de riscos contém a relação de possíveis eventos que podem impactar o alcance dos objetivos estratégicos e metas de TI, os quais
serão alcançados por meio da realização das iniciativas previstas no PDTIC. A tabela a seguir contém a definição da estratégia a ser
adotada para tratar os riscos, bem como as ações que devem ser adotadas com essa finalidade.
RISCO
Ação
Estratégia
Responsável
Prevenção/Contingência
Causa
Evento
Consequência
Ausência
ou
inadequação
Monitoramento insuficiente
Baixa
efetividade
da
Sensibilizar os gestores da STI e
•
de
processo
para
da execução do PDTIC.
gestão de TIC;
gerentes de projetos acerca da
monitoramento do PDTIC.
importância
do
reporte
de
Dificuldades
para
•
progresso dos projetos e ações.
Diretor da STI
reportar
para
o
CGTI
Mitigar
os
resultados
gerados
pela STI.
•
Indisponibilidade
das
Não realização ou atrasos
Dificuldades no alcance
Definir
os
cronogramas
das
•
equipes
prevista
para
nas iniciativas previstas no
dos
objetivos
e
iniciativas em conjunto com as
realização
das
iniciativas
PDTIC.
indicadores
equipes
e
gestores
de
TI,
do PDTIC.
estratégicos do PETIC;
gerando
o
compromisso
e
corresponsabilidade
pela
Gestores de TI
Mitigar
Insatisfação
dos
•
execução das iniciativas.
usuários, devido à não
realização
de
suas
solicitações dentro dos
prazos previstos.
35

---
RISCO
Ação
Estratégia
Responsável
Prevenção/Contingência
Causa
Evento
Consequência
Resistência
cultural
à
Dificuldade
e/ou
Dificuldades no alcance
Realizar
ações
de
•
•
implantação
de
novos
impossibilidade
para
dos
objetivos
e
comunicação
acerca
dos
processos de TI.
implantação
de
novos
indicadores
processos e sua importância,
processos na STI.
estratégicos do PETIC;
visando
mostrar
os
seus
benefícios para a instituição.
SPPTI
Mitigar
Maior
dificuldade
na
•
execução
das
Solicitar apoio do diretor de
•
atividades,
devido
a
STI,
no
processo
de
ausência de processos
sensibilização.
estabelecidos.
Ausência
de
ferramentas
Monitoramento
e
Baixa produtividade na
•
específicas
para
o
acompanhamento
elaboração
dos
Adaptar a ferramenta Jira
•
gerenciamento de portfólio
insuficiente
dos
projetos
artefatos
definidos
na
para
melhor
registro
das
e projetos de TI.
estratégicos de TI.
metodologia
de
Diretor da STI
informações dos projetos;
gerência de projetos
Mitigar
Utilizar
o
plugin
Jira
Dificuldades
para
•
•
monitorar o progresso
Portfólio para realizar um
dos projetos e elaborar
melhor
acompanhamento
relatórios executivos de
das entregas dos projetos.
acompanhamento
para
a alta gestão.
Conhecimento
superficial
Dificuldades
e/ou
Dificuldades no alcance
•
em Governança e Gestão
impossibilidade
de
dos
objetivos
e
de
TI
das
equipes
realização
das
ações
indicadores
Viabilizar
as
ações
de
•
Diretor da STI
envolvidas
na
realização
voltadas para a gestão e
estratégicos do PETIC;
capacitação
voltadas
para
das iniciativas.
governança de TI
Evitar
os
modelos
de
boas
Atrasos
ou
não
•
e SGEP/NDP
práticas
de
gestão
e
realização
das
governança.
iniciativas
relacionadas
à Gestão e Governança
de TI.
36

---
RISCO
Ação
Estratégia
Responsável
Prevenção/Contingência
Causa
Evento
Consequência
Recursos
orçamentários
Contingenciamento
de
Dificuldade
para
Verificar
a
disponibilidade
•
•
limitados para a execução
recursos orçamentários do
realização
das
prévia de orçamento junto ás
dos projetos que envolvem
TRT6/CSJT.
inciativas
que
áreas responsáveis;
contratações/aquisições.
dependem
de
Diretor da STI;
Justificar
demanda
junto
ao
•
orçamento
para
Mitigar
CSJT e enviar solicitação de
aquisição de bens e/ou
SATA
orçamento
para
projetos
de
serviços.
interesse nacional da Justiça
do Trabalho.
Infraestrutura
insuficiente
Atrasos
ou
cancelamento
Soluções
de
TI
Identificar
os
envolvidos
no
•
•
para
a
implantação
de
de implantações de novas
implantadas
de
forma
projeto
de
implantação
e
novas soluções.
soluções de TI.
inadequada.
aquisição de soluções de TI,
tanto aqueles da STI como de
Dificuldades no uso da
•
outras unidades do TRT6.
solução
devido
aos
problemas
de
baixo
Utilização de metodologia de
•
desempenho.
gerenciamento
de
projetos
com
detalhamento
do
plano
Gerentes do
de riscos do projeto.
Mitigar
Projeto
Para
cada
projeto
do
PDTI,
•
realizar
reuniões
de
alinhamento,
de
forma
antecipada,
com
a
área
de
infraestrutura, para que sejam
levantadas as necessidades de
recursos
de
hardware
e
software.
37

---
RISCO
Ação
Estratégia
Responsável
Prevenção/Contingência
Causa
Evento
Consequência
Pouco
envolvimento
dos
Soluções
de
TI
Atraso
no
Conscientizar os gestores do
•
•
usuários finais nas etapas
desenvolvidas
desenvolvimento
das
TRT6
e
os
usuários
da
de
levantamento
de
internamente
com
baixa
soluções de TI, devido
importância
do
seu
Diretor da STI e
requisitos
e
testes
para
aderência
aos
requisitos
ao
retrabalho
para
comprometimento
para
o
homologação das soluções.
dos usuários.
adequação
às
reais
adequado desenvolvimento da
Mitigar
Gerentes de
necessidades
dos
solução.
usuários;
Projeto
Estimar
o
tempo
que
os
•
Desperdício de recursos
usuários precisarão dedicar ao
•
de TI.
projeto
na
fase
inicial
do
planejamento do projeto.
Surgimento
constante
de
Mudanças
recorrentes
na
Grandes dificuldades no
Ressaltar para os gestores do
•
•
novas demandas de TI por
priorização
dos
projetos
cumprimento
dos
TRT6
os
possíveis
prejuízos
parte dos usuários finais.
durante
o
período
de
cronogramas
dos
decorrentes
da
alteração
na
vigência do PDTIC.
projetos.
priorização dos projetos.
Desmobilização
das
Realizar
análises
das
•
•
equipes
dos
projetos
mudanças
solicitadas,
Diretor da STI e
resultando
em
um
identificando os impactos, no
Gerentes de
maior gasto de tempo
mínimo,
no
prazo,
custo
e
para
a
retomada
do
escopo do projeto.
Mitigar
Projeto
projeto posteriormente.
Informar
aos
envolvidos
no
•
Desgastes
para
a
projeto
em
curso,
a
•
imagem da STI perante
determinação de mudança de
os usuários do projeto.
priorização.
Modificar o plano de projeto
•
visando prover os envolvidos
de uma nova expectativa de
retomada do projeto.
38

---
8
Levantamento das Contratações de TIC
Em cumprimento à Resolução CNJ 182/2013, por meio do Ofício TRT6-STI nº
101/2016, a STI encaminhou o plano de contratações de TIC para o exercício 2017
com o elenco de ações apresentado na tabela abaixo. A execução das contratações
está condicionada à decisão da Administração e à disponibilidade orçamentária do
Tribunal.
Vinculação Proposta
Estimativa
Unidade
Fonte
.
Descrição
Orçamentária
R$
Demandante
Orçamento
Serviço de suporte à
Item 06 do Quadro II do
solução de antivírus.
Ofício TRT6.STI n.º
1
70.000
DINFRA
CSJT
042/2016 - POP2017.
Serviço de manutenção
Item 07 do Quadro II do
de biblioteca de fitas
Ofício TRT6.STI n.º
2
24.000
DINFRA
TRT6
para backup.
042/2016 - POP2017.
Serviço de manutenção
Item 08 do Quadro II do
de datacenter.
Ofício TRT6.STI n.º
3
412.000
DINFRA
CSJT
042/2016 - POP2017.
Serviço de manutenção
Item 09 do Quadro II do
de switch de núcleo.
Ofício TRT6.STI n.º
4
225.000
DINFRA
TRT6
042/2016 - POP2017.
Servidores blades para
Item 10a do Quadro II do
datacenter - PJe.
Ofício TRT6.STI n.º
5
178.000
DINFRA
CSJT
042/2016 - POP2017.
Solução de Firewall
Item 10b do Quadro II do
para o datacenter
Ofício TRT6.STI n.º
6
101.340
DINFRA
CSJT
principal.
042/2016 - POP2017.
Filtro de Conteúdo
Item 10c do Quadro II do
WEB.
Ofício TRT6.STI n.º
7
180.000
DINFRA
CSJT
042/2016 - POP2017.
Aquisição de Tape
Item 10d do Quadro II do
Library.
Ofício TRT6.STI n.º
8
300.000
DINFRA
CSJT
042/2016 - POP2017.
Micros para renovação
Item 11a do Quadro II do
de 100% dos
Ofício TRT6.STI n.º
Diretoria-
9
5.250.000
CSJT
equipamentos fora de
042/2016 - POP2017.
Geral
garantia.
Ultrabooks para
Item 11b do Quadro II do
magistrados para
Ofício TRT6.STI n.º
Diretoria-
renovação de 100%
042/2016 - POP2017.
10
715.500
CSJT
Geral
dos equipamentos fora
de garantia.
Multifuncionais para
Item 11c do Quadro II do
renovação de 31% dos
Ofício TRT6.STI n.º
Diretoria-
11
273.000
CSJT
equipamentos fora de
042/2016 - POP2017.
Geral
garantia .
Scanners para
Item 11d do Quadro II do
renovação de 53% dos
Ofício TRT6.STI n.º
Diretoria-
12
318.500
CSJT
equipamentos fora de
042/2016 - POP2017.
Geral
garantia.
Licenciamento de
Item 12 do Quadro II do
software de backup.
Ofício TRT6.STI n.º
13
180.000
DINFRA
CSJT
042/2016 - POP2017.
39

---
Aquisição de
Item 13 do Quadro III do
computadores
Ofício TRT6.STI n.º
14
166.540
DINFRA
TRT6
servidores para as
042/2016 - POP2017.
varas.
Aquisição de solução
Item 14 do Quadro III do
de firewall para o
Ofício TRT6.STI n.º
15
101.340
DINFRA
TRT6
datacenter backup.
042/2016 - POP2017.
Aquisição de
Item 15 do Quadro III do
equipamentos de rede.
Ofício TRT6.STI n.º
16
192.000
DINFRA
TRT6
042/2016 - POP2017.
Aquisição de
Item 16 do Quadro III do
multifuncionais para
Ofício TRT6.STI n.º
Diretoria-
renovação de 69% dos
042/2016 - POP2017.
17
603.000
TRT6
Geral
equipamentos fora de
garantia.
Aquisição de scanners
Item 17 do Quadro III do
para renovação de
Ofício TRT6.STI n.º
Diretoria-
18
287.000
TRT6
47% dos equipamentos
042/2016 - POP2017.
Geral
fora de garantia.
Aquisição de
Item 18 do Quadro III do
equipamentos para
Ofício TRT6.STI n.º
19
80.000
DINFRA
TRT6
sala de
042/2016 - POP2017.
monitoramento.
Serviço de manutenção
Item 19 do Quadro III do
dos equipamentos das
Ofício TRT6.STI n.º
20
260.000
CPLAN
TRT6
salas de sessão.
042/2016 - POP2017.
Aquisição de fitas de
Item 21 do Quadro III do
backup.
Ofício TRT6.STI n.º
21
40.000
DINFRA
TRT6
042/2016.
Adquirir licenciamento
Remanejamento de parte
de sistema operacional
da diferença verificada no
22
120.000
DINFRA
TRT6
para computadores
item 15.
servidores.
Adquirir solução
Remanejamento de parte
Sec. Geral
integrada de ponto
da diferença verificada no
23
220.000
TRT6
Presidência
eletrônico.
item 14.
Adquirir equipamento
Remanejamento de parte
"switch fibre channel".
da diferença verificada no
24
145.600
DINFRA
TRT6
item 14.
Atualizar as
Remanejamento de parte
ferramentas utilizadas
da diferença verificada no
25
no processo de
item 14.
50.000
CSIST
TRT6
desenvolvimento de
software.
Atualizar o
Remanejamento de parte
licenciamento ou
da diferença verificada no
subscrições dos
item 14.
Sec. Adm. /
26
110.000
TRT6
softwares de "design",
NCS
engenharia e
manutenção.
Contratação de novos
Remanejamento de parte
SGEP /
certificados digitais.
da diferença verificada no
27
30.000
TRT6
DINFRA
item 14.
Ampliação do link de
Remanejamento de parte
comunicação entre o
da diferença verificada no
28
240.000
DINFRA
TRT6
Datacenter principal e
item 14
backup
Adequar licenciamento
Remanejamento de parte
do software de
da diferença verificada no
29
295.000
STI
TRT6
gerenciamento de
item 14
serviços e ativos de TI
40

---
9
Orçamento
Quadro resumo da lei orçamentária para o exercício 2017:
ORÇAMENTO DE TI POR ELEMENTO DE DESPESA – LOA 2017
ELEMENTO DE
DESCRIÇÃO
VALOR
DESPESA
339030
Material de Consumo
0,00
339035
Serviços de Consultoria
0,00
339039
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.076.530,33
339092
Despesa de Exercícios Anteriores
0,00
Total de Despesas Correntes
3.076.530,33
449039
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
250.000,00
449052
Equipamentos e Material Permanente
1.100.000,00
Total de Despesas de Capital
1.350.000,00
TOTAL PREVISTO PARA 2017
4.426.530,33
Fonte: Sec. Orçamento e Finanças
41
Despesas
Correntes
Despesa
s de
Capital

---
10
Estrutura Organizacional da STI
De acordo com dados coletados no Sistema de Pessoal, em novembro/2016, 93
(noventa e três) servidores integram a Secretaria de Tecnologia da Informação do
TRT6,
que
desempenham
suas
atividades
distribuídos
na
Coordenadoria
de
Sistemas, Divisão de Gestão e Governança de TI, Divisão de Infraestrutura de TI e
no Núcleo de Relacionamento, conforme pode ser visto no organograma abaixo:
Fonte: Organograma formalizado pelo Ato TRT-GP 434/2016
Vínculo dos Servidores com o TRT6
Com relação ao vínculo dos servidores com o TRT6 verificou-se que 80% dos
servidores pertencem ao quadro próprio da instituição, como apresentado no
Gráfico 1.
Do total de servidores do quadro, uma servidora encontra-se em licença para
acompanhamento de cônjuge, desta forma, atualmente a STI conta com uma força
de trabalho formada por 92 servidores.
42

---
Fonte: Sistema de Pessoal – coleta dados em 25/11/2016
.
Servidores por Cargo e Especialidade
A
distribuição
dos
servidores
por
cargo
e
especialidade
ocorre
conforme
apresentado na tabela a seguir.
Cargo
Especialidade
Qtd
Analista Judiciário
Área administrativa
2
Analista Judiciário
Tecnologia da Informação
58
Técnico Judiciário
Área administrativa
11
Técnico Judiciário
Operação de Computadores
2
Técnico Judiciário
Tecnologia da Informação
15
Técnico Judiciário
Transporte
2
Requisitados
3
Total
93
Observa-se que 80% dos servidores ocupam funções especializadas em tecnologia
da informação.
Formação Acadêmica
Quanto à formação acadêmica, o diagnóstico de pessoal identificou que 21% dos
servidores da STI possuem mestrado e 30% cursaram pós-graduação.
43

---
Fonte: Sistema de Pessoal – coleta de dados em 25/11/2016
Além disso, verificou-se que dos servidores que possuem mestrado, a maioria
defendeu sua dissertação em ciência da computação ou em informática. Situação
idêntica foi encontrada com relação aos cursos de pós-graduação.
Dessa forma, conclui-se que a instituição possui um quadro de servidores de TI
cuja ampla maioria é composta por servidores com alto grau de especialização.
Ocupação de Funções Comissionadas
Com relação à ocupação de funções comissionadas, tem-se que 49% dos 93
servidores não ocupam funções comissionadas ou cargos comissionados (FC/CJ).
Os cargos de gestão são distribuídos da seguinte forma: 22% dos servidores são
chefes de seção, 1% ocupam a função de chefia de núcleo e 4% deles são
ocupantes dos cargos em comissão (CJ).
44

---
Função Comissionada
Qtd
Ocupante CJ3
1
Ocupante CJ2
1
Ocupante CJ1
2
Ocupante FC6
1
Ocupante FC5
20
Ocupante FC3
20
Ocupante FC2
2
Não ocupante de FC/CJ
46
Total
93
45

---
11
Levantamento de Necessidades de Capacitação
O levantamento das necessidades de capacitação foi realizado com base no plano
de capacitação anterior. Além disso, novos cursos foram relacionados visando
capacitar a equipe para atender as demandas da instituição.
De acordo com os dados fornecidos pela Seção de Capacitação e Desenvolvimento
de Pessoal/NDP ao longo de 2016, as restrições orçamentárias que atingiram as
ações
de
capacitação
não
permitiram
o
alcance
das
metas
dos
indicadores,
conforme apresentado na tabela a seguir:
Indicadores relativos à capacitação em 2016
Índice de Execução do Plano de Capacitação 2016
46,51%
Índice de capacitação gerencial
32,00%
Índice de capacitação técnica
13,43%
Com estes índices, apenas 33,58% da meta para a capacitação técnica foi atingida.
Já no caso da capacitação gerencial, foi possível executar 58,18% da meta.
Carga
Ações de Capacitação Realizadas em 2016
Participantes
Horária
11º Congresso de Inovação no Poder Judiciário – CONIP
1
16
Judiciário 2016.
Administração de Banco de Dados PostgreSQL.
1
40
e-MAG Conteudista.
1
20
e-MAG Desenvolvedor.
9
30
ETL e Data Warehouse usando o Kettle/PDI (Pentaho Data
4
16
Integration).
Excelência no Atendimento.
2
16
Extrator do PJE-JT para o Sistema e-gestão.
2
13
Ferramentas de Relatório e Business Intelligence (BIRT).
8
14
Gestão de Contratos de Administrativos.
Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação.
15
30
Gestão de Projetos e Portfólio.
15
18
Gestão de Riscos e Controles Internos em Organizações
5
24
Públicas.
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos –
1
40
Intermediário.
46

---
Carga
Ações de Capacitação Realizadas em 2016
Participantes
Horária
I Encontro de Infraestrutura Tecnológica do Sistema PJe.
2
6
Introdução à Interoperabilidade.
2
20
Modelagem de Processos, com utilização do Bizagi Process
12
16
Modeler.
Seleção de Fornecedores de TI.
6
30
SGRH – Treinamento para TI.
1
15
SOA na prática: Integração com Web Services e
2
40
Mensageria.
Support Center Manager (SCM).
2
24
Temas Atuais e Aplicados da Terceirização de Serviços na
Administração Pública - Melhores Práticas e
3
16
Entendimentos do TCU.
Web rica com JSF 2, Primefaces 4, JPA2 e CDI.
7
30
Com base no levantamento de necessidades de capacitação realizado no biênio
2015-2016, juntamente com as novas ações de capacitação que atenderão os
requisitos para o desenvolvimento dos projetos a serem executados em 2017-2019,
tem-se a tabela:
Qtd
Unidade
Necessidade de Capacitação Biênio 2017-2019
Prioridade
Vagas
Solicitante
Administração Funcional do Assyst Enterprise.
20
1
DGGovTI
Administração da Infraestrutura do Assyst
20
1
DGGovTI
Enterprise.
DGGovTI
Administração do Módulo de Gestão de Ativos –
20
1
ITAM.
NUREL
Assyst Scripting.
20
1
DGGovTI
Elaboração de Relatórios com o BIRT.
20
1
DGGovTI
Formação de Analista de Processos.
10
3
DGGovTI
DGGovTI
Gestão de Catálogo de Serviços de TI.
15
1
NUREL
Gestão de Riscos de Segurança da Informação.
19
1
DGGovTI
Gestão de Segurança da Informação.
14
3
DGGovTI
DGGovTI
Gestão em Serviços de TI com base no ITIL V3.
5
2
NUREL
DGGovTI
6
1
Governança de TI com Base no COBIT 5.
NUREL
47

---
Qtd
Unidade
Necessidade de Capacitação Biênio 2017-2019
Prioridade
Vagas
Solicitante
DGGovTI
ITIL V3 Foundation.
10
2
NUREL
Planejamento e Gestão Estratégica de TI.
16
2
DGGovTI
Tratamento de Incidentes de Segurança da
2
DGGovTI
Informação.
15
Administração de Banco de Dados – sistema PJe.
1
1
DINFRA
Administração de Banco de Dados Oracle..
2
4
DINFRA
Administração de Servidores Apache.
7
1
DINFRA
Administração e Gerenciamento: Software de
1
3
DINFRA
Virtualização.
Advanced JBoss Administration.
5
1
DINFRA
Alta disponibilidade para banco de dados.
1
1
DINFRA
6
DINFRA
JBoss for Administrators.
1
9
CSIST
IBM Spectrum Protect 7.1.6 Advanced
2
1
DINFRA
Administration, Tuning, and Troubleshooting -
TS625G.
IBM Spectrum Protect 7.1.4 Implementation and
1
1
DINFRA
Administration.
Performance e Tuning para banco de dados.
1
1
DINFRA
PostgreSQL Alta Disponibilidade.
1
1
DINFRA
PostgreSQL Performance Tuning.
1
1
DINFRA
Programação em Shell Script.
7
3
DINFRA
Red Hat Enterprise System Monitoring and
5
3
DINFRA
Performance.
Red Hat Linux Troubleshooting.
5
2
DINFRA
Red Hat System Administration II.
12
1
DINFRA
Red Hat System Administration III.
12
1
DINFRA
SAN Implementation (SANIW).
2
2
DINFRA
SAN Scaling and Architecting (SANSA).
3
2
DINFRA
Solução de backup – administração avançada.
2
1
DINFRA
Solução de backup – implementação e
1
2
DINFRA
administração.
A Importância da Gerência de Configuração e de
4
1
CSIST
Mudanças nos Projetos de Software (IESW).
Administração de Servidores Apache.
9
5
CSIST
Agile Coach Professional.
8
2
CSIST
48

---
Qtd
Unidade
Necessidade de Capacitação Biênio 2017-2019
Prioridade
Vagas
Solicitante
AngularJS para WebApps RESTful.
10
1
CSIST
Alta Performance com Scripting.
4
5
CSIST
CBGP 2015.
5
2
CSIST
Certified ScrumMaster.
4
4
CSIST
Controle de Versão de Software com GIT
4
1
CSIST
(targettrust).
Controle de Versão de Software com Subversion
4
5
CSIST
(Homeostase).
Desenvolvimento Web com HTML, CSS e
10
2
CSIST
JavaScript.
e-MAG Desenvolvedor
20
1
CSIST
Gerência de Configuração e de Mudanças (IESW).
4
1
CSIST
Integração Contínua com Jenkins (TupiLabs).
4
3
CSIST
Integração de Produto, uma evolução da Gerência
4
1
CSIST
de Configuração?
Introdução ao Maven (WCJ).
4
3
CSIST
Kanban.
20
1
CSIST
Linux Beginners.
4
2
CSIST
Linux Fundamentals in Cloud.
4
2
CSIST
Management 3.0 – Workout.
3
3
CSIST
Management 3.0.
3
1
CSIST
Modelagem Dimensional
4
2
CSIST
O framework robusto de engenharia do CMMI e
MPS.BR para a Geração de Produtos com
4
1
CSIST
Qualidade.
Oracle Database 12c for Developers.
6
2
CSIST
Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL.
6
4
CSIST
Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1.
6
2
CSIST
Oracle Database: Program with PL/SQL.
6
3
CSIST
Oracle Database: SQL Workshop I.
6
2
CSIST
Oracle Database: SQL Workshop II.
6
3
CSIST
Oracle SQL Tuning for Developers Workshop.
6
5
CSIST
Pentaho Avançado.
6
2
CSIST
Pentaho – Desenvolvimento de Dashboards C*Tools
4
2
CSIST
Pentaho – Melhores Práticas em Pentaho Kettle PDI
4
2
CSIST
Persistência com JPA, Hibernate e EJB lite.
10
1
CSIST
PostgreSQL Formação Completa.
4
2
CSIST
49

---
Qtd
Unidade
Necessidade de Capacitação Biênio 2017-2019
Prioridade
Vagas
Solicitante
1
DINFRA
Práticas ágeis de desenvolvimento de Software em
10
2
CSIST
Java.
Preparatório PMI-ACP.
5
3
CSIST
Programação Shell Script (EDX ou 4Linux).
4
1
CSIST
Qualidade de Software – Avançado.
10
3
CSIST
Qualidade de Software – Avançado.
20
4
CSIST
Qualidade de Software – Básico.
10
3
CSIST
Qualidade de Software – Básico.
20
4
CSIST
Requisitos Ágeis.
2
1
CSIST
Satisfazendo Gerência de Configuração e de
4
1
CSIST
Mudanças nos Modelos MPS.BR e CMMI.
Usando o Subversion para o Gerenciamento de
4
1
CSIST
ativos de Projetos, Produtos e Serviços.
Web rica com JSF 2, Primefaces 4, JPA2 e CDI.
20
1
CSIST
Workshop Product Backlog Building.
5
1
CSIST
Curso Pen Test: Técnicas de Intrusão em Redes
2
3
CSIST
Corporativas.
ITIL V3 Expert OSA
3
1
NUREL
BPMN 2.0 - Analista de Processos de Negócio.
6
1
NUREL
ISO/IEC 20000 Foundation.
3
1
NUREL
SCTL – Support Center Team Lead.
2
1
NUREL
Gestão de Nível de Serviço.
3
1
NUREL
Técnicas de motivação e gerenciamento de times.
2
1
NUREL
Técnicas de feedback.
2
1
NUREL
Liderança.
2
1
NUREL
Quality Assurance.
2
1
NUREL
50

---
Anexo I - Lista de Siglas
A relação a seguir contém as siglas utilizadas ao longo do PDTI:
CGE
Coordenadoria de Gestão Estratégica
CGJT
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho
CGMPJ
Comitê Gestor das Metas do Poder Judiciário
CGovTIC
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
CGTIC
Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
CNJ
Conselho Nacional de Justiça
CORREG
Corregedoria Regional
CPLAN
Coordenadoria de Planejamento Físico
CPSI
Comissão Permanente de Sistematização
CSI
Comitê de Segurança da Informação
CSIST
Coordenadoria de Sistemas
CSJT
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
DG
Diretoria-geral
DGGovTI
Divisão de Gestão e Governança de TI
DINFRA
Divisão de Infraestrutura de TI
EJ
Escola Judicial
NCS
Núcleo de Comunicação Social
NDP
Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal
NPREC
Núcleo de Precatórios
NSAUDE
Núcleo de Saúde
NUREL
Núcleo de Relacionamento
PDTIC
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI
Planejamento Estratégico Institucional
PETIC
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PJe
Processo Judicial Eletrônico
PRES
Presidência
SA
Secretaria Administrativa
SAF
Seção de Avaliação e Acompanhamento Funcional
SATA
Seção de Apoio Técnico Administrativo
SGAT
Seção de Gestão de Atendimento Técnico
SGATI
Seção de Gestão de Ativos de TI
SGCS
Seção de Gestão da Central de Serviços de TI
SGP
Secretaria-geral da Presidência
SGSI
Seção de Gestão de Segurança da Informação
SOF
Secretaria de Orçamento e Finanças
SPPTI
Seção de Planejamento e Projetos de TI
SQPTI
Seção de Qualidade e Processos de TI
STI
Secretaria de Tecnologia da Informação
TRT6
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região
VP
Vice-presidência
51

---
Anexo II – Estatística da Central de Serviços
Os 21.997 atendimentos técnicos registrados na Central de Serviços demonstram
que os serviços realizados pela Central estão consolidados dentro da instituição. O
que pode ser constatado pelo gráfico a seguir, onde se demonstra o equilíbrio entre
os chamados abertos e aqueles resolvidos por meio do acionamento da Central de
Serviços.
Gráfico 1 - Resolução dos chamados técnicos - Fonte AssystNet
Com o gráfico seguinte, tem-se um panorama dos serviços mais procurados pelos
usuários.
52

---
Gráfico 2 - Chamados por tipo - Fonte AssystNet
53

---
Anexo III – Sistemas de Informação
De acordo com levantamento realizado em dezembro/2016, o portfólio de sistemas
de informação disponível para os usuários da instituição e para o público externo é
composto
por
84
sistemas.
Deste
total,
67,5%
são
de
uso
exclusivo
dos
magistrados,
servidores,
estagiários,
ou
seja,
usuários
internos.
Os
demais
sistemas, que correspondem a 32,5% do total, são utilizados tanto pelo público
interno quanto pelo externo, como apresentado no gráfico a seguir:
Gráfico 3 - Sistemas x Público alvo
Comparando-se os dados apresentados no PDTIC 2015-2016, verificou-se que a
STI disponibilizou 12 novos sistemas para os usuários, dentre os quais 9 foram
desenvolvidos pelos servidores que integram a Coordenadoria de Sistemas da STI.
Do conjunto formado por 84 sistemas de informação, 79,6% foram desenvolvidos
no TRT6, 4,8% são provenientes do TST, 2,4% resultam de convênio com outros
regionais do trabalho, conforme apresentado no gráfico a seguir.
Gráfico 4 - Sistemas x Origem
54

---
A tabela, a seguir apresentada, contem a relação detalhada dos sistemas que estão
disponíveis para os usuários internos e externos. Ao longo da execução deste Plano
Diretor novos sistemas serão desenvolvidos e implantados e outros poderão ser
descontinuados.
Sistema
Descrição
Público
Origem
Assyst
Software para gestão de serviços de TI.
Interno
AXIOS
Administração do
Sistema para aprovação de cadastro de peritos do TRT6.
Interno
TRT6
CPTEC
Cadastro Eletrônico
de Peritos
Sistema para solicitação de cadastro de peritos no TRT6.
Externo
TRT6
Sustentação
Emissor de Certidões
Sistema para emissão de certidões trabalhista, que
Externo
TRT6
Trabalhistas
elenca feitos trabalhistas para determinado CPF ou CNPJ.
Sistema para exibição da pauta de audiências de cada
Painel de Audiências
Interno
TRT6
VT.
Controle de Portaria
Sistema de portaria.
Interno
TRT6
PROAD
Processo Administrativo Eletrônico.
Interno
TRT12
Quer Conciliar
Sistema para agendamento de audiências de conciliação.
Externo
TRT6
Relatórios Internos
Consulta para os terceirizados da central de serviços com
Externo
TRT6
Informática - RELINI
a listagem dos servidores do regional.
Sistema de
Gerenciamento
Sistema para gerenciar os concursos de remoção e
Interno
TRT6
Funcional de
zoneamento de magistrados.
Magistrados - SGFM
Sistema de
Sistema que gera a numeração que identifica cada
Identificação de
Interno
TRT6
pagamento realizado por uma alvará judicial.
Alvarás - SIGIDENT
SOC
Sistema de Saúde Ocupacional.
Interno
SOC
Ações de Treinamento
Controle e manutenção das ações de treinamento dos
Interno
TRT6
e Pós-graduação
servidores.
Administração de
Controle e manutenção da página da transparência das
Interno
TRT6
Contas Públicas
contas públicas.
Administração de
Liberação do contracheque na internet.
Interno
TRT6
ContraCheque
Administração de
Controle das informações estatísticas na intranet.
Interno
TRT6
Estatística
Administração de
Controle da informações das licitações.
Interno
TRT6
Licitações
Administração de
Sistema para controle e administração de precatórios.
Interno
TRT6
Precatórios
Almoxarifado
Gerenciamento de bens de consumo.
Interno
TRT6
Módulo do SIAJ2 para assinatura e verificação da
Assina6
Interno
TRT6
Autenticidade de Documentos Eletrônicos.
Avaliação de
Sistema para realização e acompanhamento da avaliação
Desempenho
Interno
TRT6
de desempenho dos servidores.
Funcional
Avaliação de
Desempenho
Sistema para realização e acompanhamento da avaliação
Interno
TRT6
Funcional -
de desempenho dos servidores.
Manutenção
55

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às
instituição bancárias, para agilizar a solicitação de
informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema
Banco
Bacenjud
Interno
Financeiro Nacional, via internet. O Bacen Jud 2.0 foi
Central
criado por meio de convênio entre o Banco Central do
Brasil e o Poder Judiciário.
Sistema de envio informações para o Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas (BNDT), centralizado no Tribunal
BNDT
Superior do Trabalho. No BNDT, constam as pessoas
Interno
TRT6
físicas e jurídicas que são devedoras em processo de
execução trabalhista definitiva.
Comunicação com o CNJ para envio de informações
ClientSGP
Interno
TRT6
sobre precatórios.
Sistemas para gerenciamento dos processos de
Compras
Interno
TRT6
aquisições do TRT6.
Exibição de informações sobre os processos físicos
Consulta Autuação
Externo
TRT6
mediante o fornecimento do número da OAB.
Consulta de contracheque de servidores aposentados e
FolhaWEB
Interno
TRT6
cedidos pela Internet.
Sistema de consulta a acórdãos de processos físicos e
Consulta de Acórdãos
Externo
TRT6
eletrônicos.
Consulta de Pautas 1ª
Divulgação de pauta para processos físicos da 1ª.
Externo
TRT6
Instância
Instância.
Consulta de Pautas 2ª
Divulgação de pauta para processos físicos da 2ª.
Externo
TRT6
Instância
Instância.
Divulgação de dados de precatórios de processos físicos
Consulta Precatórios
Externo
TRT6
e eletrônicos na internet.
Fornecimento de informações na internet sobre
Consulta Processual
Externo
TRT6
processos físicos.
Consulta Recursos
Fornecimento de informações na internet sobre recursos
Externo
TRT6
Revista
de revista de processos físicos.
Contas Públicas
Página da transparência para as contas públicas.
Externo
TRT6
Controle de Acesso à
Sistema para conceder acesso ao SIAJ1 para servidores
Interno
TRT6
Central de Execução
da Central de Execução.
Sistema que possibilita a correção de lançamentos
Corretor Siaj1
efetuados por meio do Sistema Siaj1, visando a
Interno
TRT6
aderência às fórmulas do Sistema e-gestão.
Sistema para gerenciamento das diárias de servidores e
Diárias
Interno
TRT6
magistrados.
Diário Eletrônico da
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Externo
TST
Justiça do Trabalho
Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de
E-doc
Externo
TST
Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho.
Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho, tem
como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos
E-gestão
Externo
TST
os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura
administrativa e a atividade judicante de primeiro e
segundo graus.
Sistema de apoio às sessões do 2º grau para os
Ejus
Interno
TRT6
processos físicos.
Sistema de cadastro de automóveis dos magistrados e
Estacionamento
Interno
TRT6
servidores.
Férias de Juízes
Sistema para gerenciamento das férias dos magistrados.
Interno
TRT6
56

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Formulário disponibilizado na internet para o registro de
Formasyst
chamados técnicos referentes ao PJe possibilitando a
Externo
TRT6
integração com o Sistema Assyst.
GRU – Emissão de
Tesouro
Emissão das guias de recolhimento para União – GRU.
Externo
Guias
Nacional
Sistema de apoio às audiências do 1º grau para os
InfoAud
Interno
TRT6
processos físicos.
Consulta de informações fiscais disponibilizada pela
InfoJud
Interno
SERPRO
Receita Federal.
Informe Rendimentos
Emite informe de pagamentos feitos pelo TRT para
Externo
TRT6
PJ
pessoas jurídicas.
Jucepe – iGED e
Gerenciamento Eletrônico de Documentos da Junta
Interno
JUCEPE
Imagens
Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE).
Leilão Cadastro
Sistema para cadastro dos arrematantes.
Externo
TRT6
Leilão Consulta
Sistema para divulgação das fotos dos bens do leilão.
Externo
TRT6
Leilão Desktop
Sistema para gerenciamento dos leilões.
Interno
TRT6
Leilão Judicial
Portal do Leilão Judicial.
Externo
TRT6
Sistema para envio de correspondência oficial entre
Malote Digital
Interno
CNJ
órgãos do Poder Judiciário.
Código
Ocomon
Sistema de Chamados – Manutenção.
Interno
aberto
Sistema para gerenciamento do patrimônio de bens
Patrimônio
Interno
TRT6
permanentes do TRT6.
Pessoal
Sistema de gerenciamento de recursos humanos.
Interno
TRT6
PJe-JT
Processo Judicial Eletrônico
Externo
CSJT
Portal do Tribunal
Portal da internet do TRT da 6ª. Região.
Externo
TRT6
Portal da Intranet
Portal da intranet do TRT da 6ª. Região.
Interno
TRT6
Precatórios
Sistema para gerenciamento dos precatórios.
Interno
TRT6
PROGECOM
Sistema para gestão e avaliação de competências.
Interno
TRT6
Protocolo
Sistema para gerenciamento e consulta do protocolo
Interno
TRT6
Administrativo
administrativo.
Publicação de Normas
Sistema para manutenção e gerenciamento das normas
Interno
TRT¨6
Internas
publicadas no portal da internet.
Sistema que informa automaticamente os andamentos
PUSH
processuais para processos físicos, armazenados nas
Externo
TRT6
bases dos Sistemas SIAJ1 e SIAJ2.
Sistema que possibilita o acesso dos juízes e diretores de
Secretaria aos dados da Receita Federal, com o objetivo
Rede SERPRO
de tornar disponível o acesso "online" aos cadastros
Interno
SERPRO
desenvolvidos na plataforma de grande porte da Receita
Federal.
Sistema para geração de relatório de acompanhamento
Relatórios STI
das Iniciativas, Demandas, Indicadores e Projetos da
Interno
TRT6
STI.
Relatórios Gerenciais
Relatórios Gerenciais da 1ª. Instância.
Interno
TRT6
– 1ª. Instância
Requisição de
Requisição de Materiais.
Interno
TRT6
Materiais
Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos
Renajud – Web
Automotores que interliga o Poder Judiciário com o
Interno
DENATRAN
Departamento Nacional de Trânsito.
57

---
Sistema
Descrição
Público
Origem
Portal para a divulgação das informações previstas na
Resolução CNJ 102
Externo
TRT6
Resolução CNJ 102/2009.
Sistema de Acompanhamento do Aperfeiçoamento
SAATM
Interno
TRT6
Técnico do Magistrado.
Sistema de Compartilhamento de Cursos entre Escolas
SCC
Externo
TRT6
Judiciais.
Módulo externo do Sistema de Distribuição de Mandados
SDMJ
Interno
TRT6
de Justiça para processos físicos (legado).
Módulo interno do Sistema de Distribuição de Mandados
SDMJ Desktop
Interno
TRT6
de Justiça para processos físicos (legado).
Servidor Online
Portal do Servidor na internet.
Interno
TRT6
Internet
Servidor Online
Portal do Servidor na intranet.
Interno
TRT6
Intranet
Siaj1
Sistema de Acompanhamento Judicial para o 1º. Grau.
Interno
TRT6
Siaj2
Sistema de Acompanhamento Judicial para o 2º. Grau.
Interno
TRT6
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária da Justiça do
SIGEO
Interno
TRT20
Trabalho.
SIMBA
Sistema de Interligação de Movimentações Bancárias.
Interno
TST
Sistema de Informações Processuais para o Ministério
Sistema do MPT
Público do Trabalho referente aos processos físicos
Externo
TRT6
(legado).
Sistema de Requisição de Pagamento de Honorários
SRPHP
Interno
TRT6
Periciais e Sucumbência.
Tabela 1 - Porfólio de sistemas em uso no TRT6
A manutenção deste portfólio de sistemas é resultado da atuação de todas as áreas
que compõem a STI que atuam no desenvolvimento dos sistemas, configuração e
disponibilização
da
infraestrutura
necessária
ao
funcionamento
dos
sistemas,
contratação
de
software,
hardware
ou
serviços,
estruturas
de
segurança
da
informação, resolução dos chamados técnicos seja por meio do atendimento remoto
ou presencial.
58

---
Anexo IV – Equipamentos Servidores de Rede
Neste anexo encontram-se as informações referentes aos 76 equipamentos servidores instalados nas diversas localidades do TRT6. Estes
dados são exatamente os mesmos apresentados no PDTIC 2015-2016, uma vez que ao longo de 2016, em decorrência de restrições
orçamentárias, só foi possível realizar novas aquisições no final de dezembro/2016. Tais equipamentos ainda não estão disponíveis no
ambiente de produção.
Servidores Instalados no Prédio Sede no Cais do Apolo
Na sede do TRT6 encontram-se instalados 23 equipamentos servidores físicos cujas características em termos de capacidade
de processamento e memória são exibidas nos gráficos a seguir:
Dados de Dez/2015
59

---
Servidores Instalados na Secretaria de Tecnologia da Informação
Nas instalações da STI, situada à Rua Motocolombó, 310 no bairro de Afogados – Recife/PE, tem-se a estrutura do site
backup do TRT6, no qual estão instalados 11 equipamentos servidores, cuja capacidade de processamento e de memória
estão apresentadas nos gráficos a seguir:
Dados de Dez/2016
60

---
Servidores Instalados em outras Unidades do TRT6
Nas demais unidades do TRT6, tanto na Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto no interior do Estado de Pernambuco,
existem 42 equipamentos servidores de rede, todos com 32 GB de memória e com a capacidade de processamento
apresentada no seguinte gráfico:
Dados de Dez/2016
61

---
Vigência da garantia dos equipamentos utilizados na infraestrutura de rede TRT6
Do total de 103 equipamentos utilizados para a manutenção da infraestrutura de rede, relacionados na tabela a seguir,
apenas a biblioteca de fita tem a vigência de garantia encerrando-se em 2015. Ao longo do ano de 2016 a vigência da
garantia terminará para 51% dos equipamentos. Em 2017 esse percentual passa a ser de 40% dos equipamentos, como
pode ser verificado no gráfico que sumariza essa informação.
TIPO
QTD
EQUIPAMENTO
Biblioteca de fita
1
Chassis
2
Filtro de conteúdo
2
Firewall
4
Servidores de rede
76
Storage
18
TOTAL
103
Dados de Dez/2016
62

---
Anexo V - Rede de Comunicação de Dados
A rede de comunicação de dados do TRT6 interliga a sede do Tribunal, situada na Av. Cais do Apolo, 617 com as demais unidades que
funcionam em outros locais na Cidade do Recife, como a STI, Almoxarifado, Escola Judicial e o Fórum José Barbosa de Araújo. Além
desses links de dados, existe uma malha de comunicação interligando as varas do trabalho e termos judiciais situados em outros
municípios do Estado de Pernambuco. Para tanto, existem atualmente 41 linhas de comunicação com velocidades variadas, conforme
exibido no gráfico abaixo:
Os dados apresentados demonstram que 63% das linhas de comunicação interligam as unidades do TRT que estão fora da região
metropolitana. No interior do estado a velocidade máxima é de 4 MBPS para 77% das unidades. Já na região metropolitana, em função da
demanda, 46% das linhas são de 4 MPBS, 40% delas são de 8MBPS até 130 MPBS e apenas 2 linhas têm velocidade inferior à taxa de 4
MBPS.
63

---
Anexo VI – Parque de Microinformática
Neste anexo são apresentadas as informações consolidadas sobre o parque de computadores, impressoras e scanners em uso, a partir de
levantamento realizado com base nos dados do sistema de material e data de referência novembro de 2016.
De acordo com gráficos acima apresentados, 72% dos microcomputadores do tipo desktop e 100% dos ultrabooks estão com cobertura
de garantia. Estes dados demonstram que houve uma significativa melhoria com relação ao final de 2015, quando apenas 53% dos
desktops estavam em garantia. Todavia, com relação às impressoras, multifuncionais e scanners, o panorama não é bom, pois em virtude
das restrições orçamentárias, o percentual de equipamentos fora de garantia aumentou significativamente em relação à 2015.
64

---
Anexo VII – Tratamento das Demandas de TIC
65

---
66

---
Anexo VII – Contratações
A
gestão
orçamentária
da
Tecnologia
da
Informação
engloba
os
contratos
referentes à aquisições de equipamentos, licenças de software, soluções integradas
e a contratação de serviços. Esses últimos, em geral, são de natureza continuada,
sendo passíveis de prorrogação por meio de termos aditivos.
A seguir encontram-se relacionados os contratos de serviços vigentes.
Contratos de Serviços - Natureza Continuada
Valor Mensal
Valor Mensal
Início da
Qtd de
Processo
Descrição
Inicial
Atual
Vigência
Aditivos
R$
R$
Manutenção Modular Safe.
2011
09/2011
 6.000,00
 7.408,21
4
Consulta Rede Serpro.
2011
24/2011
 2.596,16
 3.600,00
4
Total em 2011
 8.596,16
 11.008,21
8
Link Internet.
2012
81/2011
 7.700,00
 9.427,07
5
Link Internet.
2012
81/2011
 7.700,00
 2.963,04
4
Suporte Oracle.
2012
154/2012
 21.439,72
 25.424,56
3
Rede JT.
2012
159/2012
 116.626,58
 161.782,00
5
Suporte Siabi.
2012
112/2012
 495,04
 587,35
4
Total em 2012
 153.961,34
 200.184,02
21
Serviços Google.
2013
99/2013
 16.527,00
 16.527,00
1
Modem 4G.
2013
159/2012
 6.171,06
 6.789,53
5
Total em 2013
 22.698,06
 23.316,53
6
Suporte Assyst.
2014
128/2014
 3.941,00
 4.131,13
2
Suporte Filtro de
2014
208/2014
Conteúdo.
 2.099,12
 2.099,12
0
Total em 2014
 6.040,12
 6.230,25
2
Link Internet.
2015
106/2015
 5.111,08
 5.755,95
2
Link Internet.
2015
106/2015
 2.963,04
 3.336,89
2
Link Internet.
2015
107/2015
 8.245,25
 9.013,85
1
Central de Serviços.
2015
13/2015
 110.833,17
 125.292,52
4
Suporte Jboss.
2015
212/2015
 39.217,25
 39.217,25
0
Suporte Postgree.
2015
257/2015
 9.445,44
 8.448,95
2
Suporte Linux.
2015
258/2015
 2.200,56
 1.163,15
1
Suporte Risk Manager.
2015
117/2015
 2.916,67
 2.916,67
0
67

---
Valor Mensal
Valor Mensal
Início da
Qtd de
Processo
Descrição
Inicial
Atual
Vigência
Aditivos
R$
R$
Telefonia Móvel.
2015
120/2015
 6.000,00
 6.000,00
0
Total em 2015
 186.932,46
 201.145,23
12
Telefonia Fixa.
2016
58/2016
 45.053,72
 45.053,72
0
Consulta Rede Serpro.
2016
40/2016
 3.014,02
 3.014,02
0
Suporte Oracle.
2016
153/2016
 25.424,50
 25.424,50
0
Total em 2016
 73.492,24
 73.492,24
0
As tabelas, a seguir, contém os dados consolidados referentes aos contratos
vigentes que relativos às aquisições de equipamentos (hardware), licenças de uso
de software e consultoria, agrupados pelo início de vigência das contratações.
Início da
Valor da
Tipo da
Processo
Descrição
Vigência
Contratação
Contratação
2013
94/2012
Aquisição de fitas de backup.
 2.241,00
Hardware
Aquisição de solução de rede
178/2012
2013
sem fio.
 21.252,00
Hardware
Aquisição de solução de rede
2013
178/2012
sem fio.
 91.080,00
Hardware
Aquisição impressoras e
2013
192/2012
multifuncionais.
 277.190,45
Hardware
Aquisição impressoras e
2013
192/2012
multifuncionais.
 51.268,25
Hardware
Aquisição impressoras e
2013
192/2012
multifuncionais.
 299.847,40
Hardware
Aquisição impressoras e
2013
192/2012
multifuncionais.
 26.659,49
Hardware
Atualização de softwares
2013
201/2012
Autodesk e Autocad.
 39.110,24
Software
2013
214/2012
Atualização de Volare.
 9.397,60
Software
Aquisição de impressoras
2013
25/2013
compactas.
 1.998,00
Hardware
2013
61/2013
Aquisição de Microcomputadores.
 692.479,00
Hardware
2013
61/2013
Aquisição de Microcomputadores.
 871.523,00
Hardware
2013
61/2013
Aquisição de Microcomputadores.
 868.890,00
Hardware
2013
65/2013
Aquisição de impressora plotter.
 4.358,00
Hardware
Aquisição de licença do
2013
72/2013
Camtasia.
 500,00
Software
Aquisição de Impressora Laser
2013
85/2013
A3.
 52.000,00
Hardware
Aquisição de impressora de
2013
104/2013
crachá.
 5.700,00
Hardware
2013
183/2013
Consultoria MPT BR Nível 2.
 32.500,00
Consultoria
68

---
2013
260/2013
Aquisição de scanners.
 98.294,00
Hardware
Serviço de modelagem de
2013
262/2013
processos.
 278.400,00
Consultoria
Consultoria
 310.900,00
Total por Objeto
Hardware
3.364.780,59
Software
 49.007,84
Total em 2013
3.724.688,43
Início da
Valor da
Tipo da
Processo
Descrição
Vigência
Contratação
Contratação
2014
166/2014
Subscrição Software Autodesk.
 59.092,00
Software
Fornecimento de cofre
2014
101/2014
antichamas .
 32.950,00
Hardware
2014
125/2014
Aquisição de notebooks.
 741.210,00
Hardware
2014
131/2014
Aquisição de Sala Cofre.
 3.704.906,00
Hardware
2014
143/2014
Aquisição de Storages.
 555.285,72
Hardware
2014
143/2014
Aquisição de Storages.
 437.949,19
Hardware
2014
100/2014
Aquisição de tokens.
 18.250,00
Hardware
2014
100/2014
Aquisição de tokens.
 21.900,00
Hardware
Solução de monitoramento
2014
110/2014
remoto.
 75.320,00
Hardware
2014
104/2014
Aquisição de switch gigabit.
 81.960,00
Hardware
2014
184/2014
Aquisição software Copernic.
 9.690,00
Software
2014
204/2014
Aquisição software VMWare.
 229.616,25
Software
2014
219/2013
Aquisição Software Jira.
 52.496,00
Software
Aquisição de licenças de
2014
212/2014
Microsoft Office.
 321.679,08
Software
Aquisição de licenças de
2014
232/2014
Microsoft Word.
 95.621,40
Software
Consultoria
0,00
Total por objeto
Hardware
 5.669.730,91
Software
 768.194,73
Total em 2014
 6.020.625,16
69

---
Início da
Valor da
Tipo da
Processo
Descrição
Vigência
Contratação
Contratação
Aquisição Software
2015
177/2015
Monitoramento.
 1.038.456,00
Software
2015
134/2015
Aquisição Microcomputadores.
 1.770.153,00
Hardware
2015
134/2015
Aquisição Microcomputadores.
 652.544,95
Hardware
2015
139/2015
Renovação Softwares Jira.
 53.706,80
Software
Aquisição de licenças de
2015
212/2014
Microsoft Office.
 442.578,60
Software
Aquisição de licenças de
2015
232/2014
Microsoft Word.
 405.252,60
Software
2015
117/2015
Aquisição Sql Server.
 4.500,00
Software
2015
190/2015
Subscrição Autocad.
 40.914,90
Software
Consultoria
 0,00
Total por objeto
Hardware
 2.422.697,95
Software
 1.985.408
Total em 2015
 4.408.106,85
Início da
Valor da
Tipo da
Processo
Descrição
Vigência
Contratação
Contratação
2016
196/2016
Licenças Assyst.
 133.536,00
Software
2016
142/2016
Aquisição de Servidores Blade.
 450.000,00
Hardware
2016
142/2016
Aquisição VMWare.
 164.674,80
Software
2016
199/2016
Aquisição de Storages.
 323.853,80
Hardware
2016
185/2016
Extensão Garantia Firewall.
 202.679,60
Hardware
Aquisição Servidores e
2016
164/2016
Multiplexador.
 849.820,00
Hardware
Aquisição Servidores e
2016
164/2016
Multiplexador.
 280.140,00
Hardware
2016
107/2016
Subscrição Software Adobe.
 12.799,99
Software
2016
79/2016
Subscrição Autodesk.
 28.400,00
Software
Aquisição Certificados
2016
39/2016
Servidores.
 1.400,00
Software
Aquisição Certificados
2016
39/2016
Servidores.
 1.380,00
Software
2016
246/2015
Aquisição de Switch.
 35.800,00
Hardware
Contratação de operação
2016
117/2015
assistida.
 44.800,00
Consultoria
Atualização e suporte ao
2016
164/2015
software Volare.
 6.524,40
Software
70

---
Consultoria
 44.800,00
Hardware
Total por objeto
 2.142.293,40
Software
 348.715,19
Total em 2016
 2.535.808,59
71