CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 201/2015, que dispõe sobre a criação e as competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável;
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO – CPAI

PLANO DE AÇÃO 2021

Justificativa
A Resolução CNJ 230/2016, em seu artigo 10, dispõe sobre os objetivos e atribuições das Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão no âmbito do Poder Judiciário, indicando a necessidade de fixação de metas anuais direcionadas à promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência, sejam elas servidores, magistrados, terceirizados ou jurisdicionados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o planejamento das ações possibilita não apenas maior organização das atividades propostas como também o monitoramento e avaliação permanentes, identificando os possíveis fatores negativos intervenientes e viabilizando a proposição de soluções alternativas.

Metodologia
A CPAI possui duas instâncias: as reuniões ordinárias, nas quais são analisadas as demandas, realizadas as deliberações e definidas as diretrizes gerais; as reuniões operativas, voltadas para o detalhamento e organização das atividades anteriormente aprovadas. Estas últimas podem contar com um número reduzido de membros.
Alguns dos itens contidos neste plano requerem projetos específicos, a serem oportunamente elaborados em reuniões operativas da CPAI e enviados a setores administrativos para execução conjunta. Outras ações propostas são da competência exclusiva da administração do TRT6, cabendo à Comissão de Acessibilidade o acompanhamento e emissão de pareceres, quando necessário.
Após a execução de cada atividade que conte com a participação efetiva da CPAI, serão realizadas avaliações para análise do processo e identificação de pontos a serem aprimorados em outras edições.

Ações Propostas
Como forma de enfrentamento das diversas barreiras existentes, dividimos as ações por áreas de atuação, a saber; acessibilidade física, comunicacional, atitudinal e procedimentos administrativos.

1 – Acessibilidade Física
A partir de levantamento realizado, a CPAI propõe as seguintes ações de acessibilidade física, relativas ao edifício-sede e seus anexos, prédio atual do Fórum AJBA, a serem executadas pela Secretaria Administrativa:
Instalação de elevador/plataforma elevatória e banheiro acessível no piso superior, no anexo onde atualmente funcionam o restaurante do TRT6 e o Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: Divisão de Planejamento Físico

Construção de banheiro acessível no 5º andar do edifício-sede, como forma de atender aos usuários do auditório do pleno
Prazo: 2º Semestre/20201
Executor: Divisão de Planejamento Físico

Construção de banheiro acessível para os servidores do fórum trabalhista do Recife
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: Divisão de Planejamento Físico

Colocação de corrimãos às escadarias do edifício-sede (prédio da segunda instância), conforme recomendação contida no relatório do último PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: Divisão de Planejamento Físico

  - Instalação de piso tátil direcional e de alerta no edifício-sede, anexos e no prédio do Fórum AJBA, atualmente localizado no bairro da Imbiribeira
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: Divisão de Planejamento Físico

Conforme indica a Resolução CNJ 230/2016, em seu artigo 10, II, a “locação de imóveis, aquisição ou construções novas somente deverão ser feitas se com acessibilidade”, assim sendo, é fundamental nessas situações o conhecimento, acompanhamento e parecer da CPAI no referente aos itens de sinalização, banheiros adaptados, remoção de barreiras para acesso e vagas exclusivas de estacionamento, entre outros.

2 – Acessibilidade Comunicacional
  - Instalação de sinalização sonora, visual e tátil (braile) para pessoas com deficiência auditiva e visual na sede do TRT, nos anexos e no Fórum Advogado José Barbosa de Araújo, na Imbiribeira
Prazo: 2º Semestre/2021.
Executor: Secretaria Administrativa

  - Realização da 5ª turma de Libras Funcional Básico em EAD para servidores, magistrados e terceirizados
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: Escola judicial em parceria com a CPAI

3 – Acessibilidade Atitudinal
  - Participação regular da CPAI em ambientações para novos servidores, formação continuada de magistrados e formação continuada dos agentes de segurança
Meta: Todos os eventos dessa natureza a serem realizados em 2021
Executor: Escola Judicial em parceria com a CPAI

  - Retomada da apresentação do painel “acessibilidade e inclusão em foco” na página da internet do TRT 6
Prazo: 1º Semestre/ 2021
Executor: CPAI em parceria com a Divisão de Comunicação Social

  - Elaboração de cartilha de acessibilidade e inclusão
Prazo: 1º Semestre/2021
Executor: CPAI em parceria com a Divisão de Comunicação Social

Elaboração e realização de curso para promoção da Acessibilidade e Inclusão para ser disponibilizado aos magistrados, servidores e terceirizados do TRT6, inclusive com aproveitamento de carga horária para adicional de qualificação
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: CPAI em parceria com a Escola Judicial

Realização de atividades educativas alusivas às principais datas comemorativas relacionadas à acessibilidade e inclusão: aniversário do Estatuto da Pessoa com Deficiência; Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Prazo: 2º Semestre/2021 (julho, setembro e dezembro)
Executor: CPAI e Memorial da Justiça do Trabalho

4 – Procedimentos Administrativos
Atualização do cadastro de servidores com deficiência e pesquisa anual de necessidades (alteração de layout, mobiliário, tecnologias assistivas, entre outras) em cumprimento à resolução CNJ 230/2016
Prazo: 1º Semestre/2021
Executor: Secretaria de Gestão de Pessoas

Implementação e divulgação do cadastro de intérpretes em Libras como parte integrante do cadastro de peritos do TRT6, conforme consta na resolução CSJT 218/2018
Prazo: 1º Semestre/2021
Executor: Corregedoria em parceria com a CPAI
Elaborar e divulgar no âmbito interno do TRT6 fluxograma para envio das questões relacionadas à acessibilidade e inclusão com a finalidade de conhecimento e atuação da CPAI
Prazo: 1º Semestre 2021
Executor: CPAI

Realização de acompanhamento anual da saúde do servidor/magistrado com deficiência, por meio do PCMSO, bem como estabelecer fluxo entre Núcleo de Saúde/ SGEP para envio de informação sobre servidores/magistrados que se tornaram pessoas com deficiência após o ingresso no TRT6
Prazo: 2º Semestre/2021
Executor: Núcleo de Saúde

Considerações Finais
Zelar pelo cumprimento das resoluções que disciplinam a questão da acessibilidade e inclusão no poder judiciário e especificamente na Justiça do Trabalho é uma das atribuições da CPAI, continuamente monitorada pelo CNJ e CSJT via correições e envio periódico de questionários. Esse tema tem conquistado cada vez mais visibilidade dentro da administração pública e o atingimento das metas na área é considerado critério de pontuação para premiações, contribuindo para maior qualificação dos tribunais regionais junto a seus conselhos normativos e instâncias superiores.
Há que se ressaltar, ainda, o importante papel dessas ações para que se assegure o direito de cidadania, no contexto da responsabilidade social desta Corte com seus usuários e público interno.
Para o sucesso do plano de ação ora apresentado torna-se necessário não apenas o empenho da Comissão de Acessibilidade, como também o envolvimento de toda a alta gestão institucional implicando, por vezes, em mudança de paradigmas e inclusão de novas prioridades.

Recife, 10 de maio de 2021.

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão – CPAI
(Apresentado em reunião com a nova Gestão em 09/06/2021 https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2021/06/09/presidente-do-trt6-se-reune-com-comissao-de-acessibilidade-e-inclusao)