2022

SSAI -TRT6
Recife, dezembro de 2022
Planos de Ações
PLS 2022-2026

Sumário

Papel

Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso

Campanha semestral educativa para utilização de número limitado de folhas de papel toalha para secar as mãos, priorizando o meio eletrônico-digital.	CEMA/COMUNICAÇÃO	2022	2026	0,00
Campanha semestral para uso consciente de papel para qualquer tipo de impressão, priorizando o meio eletrônico-digital.	CEMA; CCS; SSAI	2022	2026	0,00

Copos Descartáveis

Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Substituir, paulatinamente, os estoques de copos descartáveis de água e de cafezinho, cuja composição é de Polipropileno (PP), sujeito ainda ao processo de reciclagem, por copos biodegradáveis.	CMLOG / SSAI	2022	2025	A estimar
Introduzir copos biodegradáveis, tanto para água como para cafezinho, para eventos com público externo.	CMLOG / SSAI	2022	2025	A estimar
Realizar estudo da estimativa de Consumo x Preço de copos biodegradáveis.	CMLOG / SSAI	2022	2023	0,00
Distribuir canecas de louça (personalizadas) aos novos magistrados e servidores por ocasião de seus cursos de ambientação e/ou posse.	SSAI; CMLOG; CLC	2022	2026	A estimar
Substituição gradual do uso de copos descartáveis nas unidades judiciárias e administrativas por recipientes individuais não descartáveis (estilo garrafa e caneca individual), para consumo de água e café.	CMLOG	2022	2024	A estimar

Água Envasada em Embalagem Plástica
Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Avaliar o impacto com aquisição de purificadores de água.	CEMA; CMLOG	2022	2023	0,00
Manter o abastecimento de água potável através da rede pública de abastecimento nas unidades.	CEMA	2022	2026	0,00
Efetuar estudos técnicos físico-químicos, da água disponível na localidade, bem como analisar a viabilidade do custo com energia/água.	CEMA; CMLOG; / SAÚDE	2022	2023	0,00
Instalação de purificadores de água, por meio de comodato, em substituição a garrafões de água mineral envasada	CMLOG	2022	2025	A estimar

Impressão
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Seguir as diretrizes vigentes que tratam da Tecnologia da Informação - TI Verde.	CGSTIC	2022	2026	0,00

Tema: Energia Elétrica
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Realizar estudo de viabilidade de instalação de sensores de presença nos banheiros, escadas e locais de pouco acesso.	CEMA	2022	2023	R$5.000,00
Instalação de sensores de presença em locais que não exijam iluminação constante, como garagens, toaletes, escadas e halls de elevadores.	CEMA	2022	2024	0,00
Exigência de etiqueta de eficiência energética nos equipamentos adquiridos ou disponibilizados por empresas contratadas.	CEMA	2022	2026	0,00
Iniciar estudo sobre exigências do selo PROCEL Edifica para certificação predial. Avaliar a possibilidade de Certificação de Edificações.	CPLAN	2022	2023	0,00

Água e Esgoto
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Privilegiar soluções de engenharia que promovam, onde possível, a captação e armazenamento de água pluvial, para utilização condizente com a qualidade dessa água.	CPLAN	2022	2026	0,00
Privilegiar soluções de engenharia que promovam, onde possível, a captação e armazenamento de água já utilizada para aproveitamento mais de uma vez em diferentes processos, como exemplo o uso da água das pias para a lavagem de pátios e garagens, e para regar jardins. (REUTILIZAÇÃO de água)	CPLAN	2022	2026	0,00
Realizar estudo de viabilidade de instalação de torneiras com arejadores e vasos sanitários com caixas acopladas.	CEMA	2022	2023	0,00
Manter campanhas de sensibilização para o uso racional da água.	CCS	2022	2026	R$ 0,00
Adotar medidas para não utilizar água nobre para fins não nobres (ex.: lavagem de veículos, manutenção de jardins, lavagem de brises).	CEMA	2022	2023	A estimar
Estudos para implantação de um mecanismo de aproveitamento da água pluvial utilizada nos prédios do tribunal para o sistema de irrigação.	CEMA	2022	2023	0,00
Adotar em novos projetos de construção e/ou reformas nos imóveis do Regional com soluções para aproveitamento da água pluvial para o sistema de irrigação.	CPLAN	2022	2026	A estimar

Gestão de Resíduos
Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Fazer conscientização em relação à coleta seletiva, inclusive com vídeos informando a importância dessa coleta, com estímulo a sua redução, ao reuso e à reciclagem de materiais, e à destinação dos resíduos recicláveis aos catadores de resíduos.	SSAI; EJUD6; CCS	2022	2026	0,00
Campanha para reduzir o uso de copos descartáveis - com distribuição de canecas ou copos reutilizáveis.	SSAI; CMLOG	2022	2025	0,00
Alteração da estação da coleta seletiva para um local de maior visibilidade pelos magistrados e servidores.	SSAI; SA	2022	2023	0,00
Instituir um dia para a conscientização coletiva – evento para facilitar a coleta com uma equipe (designada para essa tarefa) aguardando no estacionamento.	SSAI; CEMA	06/2023	12/2026	0,00
Armazenar no Galpão da Divisão de Material e Logística os suprimentos de informática, devolvidos pelas unidades requisitantes deste Regional, visando dar a destinação correta, em conformidade com as boas práticas de sustentabilidade.	SSAI; Seção de Transporte e CMLOG	2022	12/2026	0,00
Continuar com Acordo ou Termo de Compromisso com Cooperativas, visando a coleta de resíduos.	SSAI; / CMLOG; CEMA e SA	2022	12/2026	0,00
Avaliar a Possibilidade, após pedido externo formulado junto à Presidência do / Tribunal, de otimizar o processo de bens passíveis de doações, objetivando o seu fornecimento a outras entidades do setor público ou organizações privadas. Aqueles considerados inservíveis, antieconômicos ou ociosos. Considerando, que a desocupação de tais itens, poderá proporcionar um melhor espaço para armazenamento dos demais bens do almoxarifado.	Gab. Presidência/ DG /CMLOG / Subcomitê de Avaliação de Bens Inservíveis	2023	12/2026	0,00
Disponibilizar nas unidades coletores para material plástico reciclável.	SSAI; CMLOG	2023	12/2024	0,00
Realizar campanha educativa para conscientização da coleta seletiva, informando quais materiais plásticos são passíveis de reciclagem.	SSAI; CCS	2022	12/2026	0,00

Obras de Reformas e Leiaute

Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Realizar estudos para implementação de cobertura com instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, no Edifício Sede do Regional.	CPLAN	2022	2022	1.400.000,00

Limpeza

Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Separação da coleta do lixo destinado o material passível de reciclagem para destinação	CEMA/SAP	2023	2026	0,00
Campanha de uso consciente de materiais de limpeza	CEMA	2022	2026	0,00
Utilização de materiais de limpeza que atendem aos critérios de sustentabilidade	CEMA	2022	2026	a estimar

Vigilância
Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Vigilância eletrônica – ampliar o serviço para todas as unidades do TRT6 com redução de custos	SPJ	SET.2020	SET. 2022	concluído

Telefonia
Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Concluir implantação da telefonia fixa VOIP (Voz sobre IP) em toda a Justiça do Trabalho em Pernambuco, mudança do modelo de tarifação para o de ligações ilimitadas e custo mensal fixo por linha.	DINFRA/STIC	01/01/2022	31/05/2022	concluído
Elaborar estudos e contratar nova solução para rede 4G móvel, ampliando a franquia de dados disponível mantendo o baixo custo mensal por linha.	DINFRA/STIC	20/09/2022	20/03/2023	A estimar

Veículos
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Modais de transporte – avaliar a viabilidade de outros meios alternativos de transportes	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Renovação parcial da frota	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	R$ 250.000,00
Aquisição de veículos elétricos	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Aquisição / conversão de veículos movidos a GNV	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Instalação de rastreadores na frota do TRT6	SPJ/ STMV	JUN/2024	AGO/2024	0,00
Contratação de serviços por aplicativos de transporte	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Contratação de serviço de taxi	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Contratação de locação de veículos sem motoristas	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Contratação de locação de veículos com motoristas	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Avaliar o custo-benefício de ter uma frota própria ou terceirizar o serviço;	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Avaliar a diminuição da quantidade total de veículos;	SPJ/ STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Aumentar a quantidade de usuários por veículo por meio do compartilhamento de uso;	SA/STMV	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Diminuir o gasto relativo com manutenções.	STMV	JAN/2022	31/12/2023	0,00
Sendo necessário manter frota própria, avaliar a viabilidade de adquirir/usar veículos híbridos, a gás, ou elétricos.	SPJ	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Contratar sistema de transporte de magistrados e servidores por meio de agenciamento de táxis (a exemplo do TáxiGov), ou, alternativamente, de terceirização da frota. / Reduzir gastos com veículos próprios, bem como com contratação de motoristas.	SPJ	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Reduzir número de veículos da frota do Tribunal. / Proposta de manutenção do serviço para atendimento somente da Corregedoria, dos desembargadores membros da Administração e do serviço administrativo de transporte de malotes, documentos e materiais. / Redução da demanda, com a adoção de medidas como a implantação de sistemas de agenciamento de táxis.	SPJ	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Viabilizar, em parceria com a STIC, ferramenta online interativa para carona solidária entre servidores e colaboradores do TRT6, com possibilidade de ampliação para servidores de outros órgãos.	STIC	JUN/2022	AGO/2023	0,00
Substituição gradativa da frota de veículos do TRT por modelos elétricos, que irão garantir uma economicidade à longo prazo, sem impactar negativamente o meio ambiente com a emissão de gases poluentes.	SPJ	2025	2026	0,00

Combustível
Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Redução no consumo de combustível	SPJ/ STMV	01/01/2022	31/12/2023	R$ 650.000,00

Serviços Gráficos
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Postagens institucionais de grande demanda (ex.: convites). Priorizar o envio por meio eletrônico.	SGP/ Cerimonial / Imprensa	2022	2026	R$ 0,00
Materiais de divulgação (ex.: cartazes) – priorizar o envio pelos Correios/malote, evitando-se o envio por veículos.	Setor de Expedição e Protocolo TRT6	2022	2026	A estimar

Aquisições e Contratações Sustentáveis
Plano de Ação

Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Incentivar Intercâmbio com outros tribunais para compra compartilhada (maior divulgação)	CGOV	jun/2022	dez/2026	R$ 0,00
Providenciar, por meio da EJ, a capacitação dos servidores quanto aos critérios ambientais no âmbito das compras e contratações públicas	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2024	A estimar
Capacitação em compras e contratações sustentáveis.	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2024	A estimar
Capacitação de Compras Públicas Sustentáveis para gestores e unidades demandantes de contratações.	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2024	A estimar
Realização de curso sobre Governança nas Contratações, com módulo sobre contratações sustentáveis para as áreas de compras e contratações.	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2022	A estimar
Realização de oficina, dirigida aos servidores de todas as unidades que elaboram Termos de Referência e/ou Projetos Básicos, para orientação e esclarecimentos sobre como incluir os critérios de sustentabilidade em cada situação. Capacitar servidores que elaborem TR/PB e servidores da unidade de licitações e contratos para inserção adequada dos critérios de sustentabilidade.	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2024	A estimar
Inclusão de módulo de compras e contratações públicas sustentáveis em todos os cursos para as áreas de compras e contratações.	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2022	R$ 0,00
Capacitar o corpo funcional para a realização de aquisições sustentáveis.	CGOV via EJ	jun/2022	dez/2024	A estimar
Inserir critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal em observância à Resolução nº 310/2021 do CSJT.	Unidades Requisitantes	Já está sendo cumprido		R$ 0,00
Normatizar a obrigatoriedade de utilizar nos TR/PB os princípios estabelecidos no PLS do TRT6.	Presidência	mar/2022	dez/2022	R$ 0,00
Seguir, sempre que possível, as orientações do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho - Resolução nº 310/2021 do CSJT	Unidades Requisitantes	Já está sendo cumprido		R$ 0,00
Verificar os Termos de Referência/Projetos Básicos em relação à aderência aos critérios de sustentabilidade. Verificar se foram incluídos critérios de sustentabilidade nos projetos básicos / termos de referência. Realizar análise de sustentabilidade durante a realização das contratações. Análise a ser realizada, preferencialmente, no momento da análise de governança (SA). Garantir a análise de sustentabilidade nas aquisições.	SA	mai/2022	dez/2022	R$ 0,00
Incluir nos Termos de Referência item prevendo cursos de capacitação, a serem promovidos pela contratada, para treinar e habilitar os prestadores de serviço quanto ao tema Sustentabilidade.	Unidades Requisitantes	mai/2022	dez/2022	R$ 0,00
Realizar 5% de compras compartilhadas com outros órgãos públicos. Realizar, sempre que possível, compras compartilhadas (SRP) com outros órgãos da Administração Pública, com vistas à diminuição dos custos. Ampliar a quantidade de compras/contratações sustentáveis.	CGOV	jun/2022	dez/2026	R$ 0,00
Considerar nas compras e contratações do TRT6 critérios de acessibilidade e inclusão em todos os contratos que são pertinentes ao tema (Resolução nº 401/2021 do CNJ).	Unidades Requisitantes	jun/2022	dez/2022	R$ 0,00

Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Realizar Ginástica laboral	Seção de Fisioterapia / Iana Gomes	09/01/2022	19/12/2026	R$0,00
Realizar avaliação ergonômica dos postos de trabalho	Seção de Fisioterapia / Iana Gomes	09/01/2022	19/12/2026	R$0,00
Realizar Exames Periódicos	Seção de Saúde Ocupacional / Rejane Santana	09/01/2022	19/12/2026	R$100.000,00
Realizar evento sobre a Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes	Seção de Enfermagem / Quitéria Pereira	01/03/2022	30/04/2026	R$0,00
Realizar acompanhamento dos servidores em teletrabalho	Seção de Serviço Social / Marina Célia	09/01/2022	19/12/2026	R$0,00
Promover a Campanha Janeiro Branco	Seção de Saúde Mental / Angelita Michelle	09/01/2022	31/01/2026	R$0,00
Promover a Campanha Setembro Amarelo	Seção de Saúde Mental / Angelita Michelle	01/03/2022	30/09/2026	R$0,00
Promover a Campanha de Prevenção do Câncer Bucal	Seção de Odontologia / Tereza Mirtis	01/04/2024	31/10/2026	R$0,00
Pesquisa de Clima Organizacional - Com apoio da Secretaria de Governança Estratégica (SGGE) e da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC): consiste em pesquisa bianual realizada nas unidades do TRT da 6ª Região, a fim de aferir a satisfação de magistrados e servidores com o ambiente de trabalho, sua motivação em relação à equipe da qual fazem parte e a percepção sobre as ações do Tribunal voltadas para a valorização de seus membros e a manutenção de um clima organizacional agradável e satisfatório.	NDP / SGGE / STIC	2022	2026	0,00

Sensibilização e Capacitação em Educação Socioambiental
Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Implementar 1 turma/ano do Curso Introdução à Justiça Restaurativa (EaD Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) – Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/09/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
Implementar 1 turma/ano do Curso Bases da Comunicação Não Violenta – CNV (EaD Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) – Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/08/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
Implementar 3 turmas/ano do Curso Noções básicas de LIBRAS para atendimento ao público na Justiça do Trabalho (EaD Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 4 / (Educação de Qualidade) – Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/05/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
Implementar 1 turma/ano do Curso Responsabilidade Socioambiental (EaD Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 17 (Fortalecer os meios de implementação)– Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/07/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
Implementar 1 turma/ano do Curso Identidade de Gênero: histórias, conceitos e trajetórias (EaD - Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 5 (igualdade de gênero) e ODS 4 (Educação de Qualidade)– Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/09/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
Implementar 1 turma/ano do Curso Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Ruas e suas Interseccionalidades (EaD - Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS1 (Erradicação da Pobreza); ODS10 (Redução das Desigualdades) e ODS 4 (Educação de Qualidade) – Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/07/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
Implementar 1 turma/ano do Curso Mercado de Trabalho e Pessoas que vivem com HIV: estigmas e percepção do Judiciário (EaD - Autoinstrucional), atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS10 (Redução das Desigualdades) e ODS16 (PAz, Justiça e Instituições Eficazes) – Agenda 2030-ONU.	EJUD6	01/07/2022	30/11/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – inserção do MOMENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL dentro dos cursos em EaD ofertados pela EJ6, consistindo de pequenos vídeo instrucionais de audiência obrigatória para os/as alunos/as, abordando: uso racional da água e energia elétrica; resíduos sólidos; consumo consciente; Agenda 2030-ONU; copos descartáveis; voluntariado, etc.	EJUD6	01/03/2022	31/12/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle e Vídeos promocionais da Educação Socioambiental disponíveis no / Youtube.
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – em todo material usado para divulgação dos cursos/eventos da Escola Judicial observar: / a) Enquadramento do ODS correspondente à temática abordada (quando aplicável), com respectivo ícone visual. / b) Texto explicativo sobre a Agenda 2030- ONU / c) Descrição das imagens usadas na divulgação, tornando o material também acessível para pessoas com deficiência visual / (#paracegover)	EJUD6	01/01/2022	31/12/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle e Vídeos promocionais da Educação Socioambiental disponíveis no / Youtube.
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – nas palestras com participação de público externo (online ou presencial), observar: / a) Orientar os/as palestrantes que façam sua autodescrição, facilitando a inclusão de pessoas com deficiência visual. / b) Presença de intérprete de LIBRAS, possibilitando a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.	EJUD6	01/01/2022	31/12/2026	Sem ônus / Autoinstrucional / AVA - Moodle e Vídeos promocionais da Educação / Socioambiental disponíveis no Youtube.

Lições Aprendidas e/ou comentários
Aspectos Positivos	Aspectos Negativos	Outros
1 - Expressiva participação dos servidores/as e magistrados/as nos cursos ofertados.	1 - Não realização das turmas do curso Responsabilidade Socioambiental. Motivo: torná-lo acessível com legenda de LIBRAS
2 - A presença de intérpretes de LIBRAS nos eventos abertos ao público externo tem criado na comunidade externa de surdos/as uma referência de acessibilidade
3 - Formação e capacitação de UM servidor do TRT6 para atuar como intérprete de LIBRAS nas audiências do Sexto Regional.

Equidade e Diversidade
 Plano de Ação
Ação	Área Responsável	Prazo Inicial	Prazo Final	Previsão de Recurso
Elaborar guia com orientações dirigidas aos servidores(as) da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT6 para o uso da linguagem inclusiva nas comunicações orais e escritas emanadas dos diversos setores que compõem a aludida Secretaria.	NUGOVGP	04/04/2022	02/05/2023	Custo Zero
Publicar semestralmente na intranet o percentual de cargos de natureza gerencial ocupados por mulheres e homens no TRT6, juntamente com texto sobre a importância da representação feminina em postos gerenciais e a busca pela equidade de gênero.	NUGOVGP	15/08/2022	15/08/2026	Custo Zero
Promover, no âmbito deste Regional, ação educativa sobre os direitos das pessoas LGBTQIAP+, na semana de 26/06 a 30/06, em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ (28/06).	NUGOVGP	26/06/2022	30/06/2026	Custo Zero
No Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha/Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra (25/07), publicar na intranet do TRT6 texto falando sobre a importância da data e uma breve biografia de Tereza de Benguela.	NUGOVGP	25/07/2022	25/07/2026	Custo Zero

Lições Aprendidas e/ou comentários
Aspectos Positivos	Aspectos Negativos	Outros
Direcionar a atenção dos integrantes do TRT6 para temas de extrema relevância e que engrandecem a instituição.