Relatório de Obra – Semanal

Semana - 18/ 09/ 2018 até 24/ 09 / 2018

Data do Relatório – 25/09/2018

Obra – Construção do Prédio do Fórum Trabalhista de Goiana-PE

Empresa Contratada – Construtora Umuarama

Concorrência – 003/2017

Fiscal da Obra – Wilson Dantas Firmino / Cláudio Menezes

Gestor da Obra – Cláudio Menezes

Valor Obra – R$ 6.696.947,87

Prazo da Obra Original – 16 (Dezesseis) Meses

Aditivo Prazo Execução – NAO

Data Ordem de Serviço – 20 de Setembro de 2017

Inicio dos Serviços – 21 de Setembro de 2016

Final Previsto – 20 de Janeiro de 2019

Aditivo Financeiro – NÃO

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

1. Em andamento a execução dos serviços de corte e montagem das armações em aço CA-50 e 60 reservatório superior.
2. Continua a montagem de formas de madeira das vigas e lajes pré-fabricadas da coberta e fachada principal, conforme o projeto;
3. Lançamento do concreto 40 Mpa em parte da laje da coberta para preparação do outro nível de laje treliçada pré-fabricada, nova previsão para término da laje dia 28/09/2018;
4. Continua execução de alvenaria de 1 vez e de ½ vez no pavimentos semienterrado e térreo;
5. Continua a concretagem da infraestrutura externa, concreto 40mpa;
6. Desmontagem das formas e escoramento da laje da coberta, área do bloco anexo;
7. Execução de infraestrutura de instalações elétricas no nível do pavimento semienterrado (teto) e área dos terceirizados (pontos nas paredes e tetos;
8. Continua execução de escavação no nível semienterrado para instalação das tubulações de águas pluviais e esgoto sanitário;
9. Continua construção de caixas de passagem para tubulações de drenagem, esgoto e águas pluviais;
10. Continua execução de revestimento do teto do pavimento semientrerrado;
11. Execução Instalações de esgoto no pavimento semienterrado
12. Início execução de pintura do teto pavimento semienterrado.

Abaixo relatório fotográfico, vale salientar que as fotos foram tiradas a partir do horário de intervalo do almoço, 12:35 até às 14:00.
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visão geral – fachada Sul

Visão geral – fachada Oeste - Principal

Visão geral – Bloco anexo

1º Pavimento – Montagem das lajes pré-fabricadas da coberta

Pavimento semienterrado – Alvenaria Subestação

Pavimento semienterrado – visão geral

Pavimento semienterrado – instalações elétricas área terceirizados

Semienterrado – Instalações esgoto

Concretagem de parte da laje e finalização de vigas

Atenciosamente

        Cláudio Menezes
Engenheiro Civil – Gestor do Contrato
CPLAN

Wilson Dantas Firmino
Mat: 4504-7
CPLAN/SEFAO