PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6
 REGIÃO
a
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°.,739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
QUE
FAZEM
ENTRE
SI,
DE
UM
LADO
A
UNIÃO,
REPRESENTADA
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 6
  REGIÃO, E
DE OUTRO, A EMPRESA MCR SISTEMAS E
CONSULTORIA
LTDA.,
DECORRENTE
DO
PROCESSO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
N.°
83/2012 - PROCESSO GERAL N.° 985/2012 DO
TRT9.
CONTRATANTE:
TRIBUNAL
REGIONAL
DO TRABALHO DA 6
REGIÃO, inscrito
no CNPJ
02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apoio, n° 739, no Bairro do Recife/PE, Recife/PE, CEP:
50.030-902,
neste
ato
representado
pelo
Sr.
Diretor-Geral
WLADEMIR
DE
SOUZA
ROLIM,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°. 821.776.274-00, residente e domiciliado na cidade de
Recife/PE.
CONTRATADA:
MCR
SISTEMAS
E
CONSULTORIA
LTDA.,
inscrita
no
CNPJ
n.°
04.198.254/0001-17, estabelecida na SCN QD. 01. Bloco E, n°. 50, Edifício Central Park, Sala 310,
Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70711-903, neste ato representada pelo Sr. CARLOS ROBERTO DA
SILVA ABRAHÃO, portador do RG n.° 424.390 SSP/DF e do CPF n.° 146.352.591-53, residente e
domiciliado na SCN QD. 01, BI. "E", n° 50, Sala 310, Ed. Central Park, Asa Norte, Brasília/DF, CEP.:
70.711-903.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Solução Integrada
de Gerenciamento
de Serviços de Tecnologia
da Informação, fundamentada nas
melhores
práticas da biblioteca
ITIL -
Information
Technology
Infrastructure
Library,
compreendendo o
fornecimento de licenças de software que atendam às disciplinas
ITIL V3 e demais
requisitos
definidos no escopo do Pregão n°. 83/12 TRT9 e Proc. Adm. TRT6 n°. 259/13.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:
Pelo cumprimento
da obrigação ajustada na cláusula primeira deste contrato, a
CONTRATADA
perceberá os valores a seguir especificados:
Fornecimento de Licenças e instalação da Solução
;'...'.'
R$354.914,00
Item
Custo Unit.
Total
Fonte
Qtd
Licenças Nomeadas ITSM
R$ 5.875,00
R$ 82.250,00
Crédito
14
CSJT
R$ 8.380,00
Crédito
14
Licenças Concorrentes ITSM
R$117.320,00
CSJT
Ferramenta de Gestão de Ativos
Crédito
2128
R$ 73,00
(licenciamento porqtd. ativos: Desktops,
R$155.344,00
CSJT
Notebooks, Servidores)
Implantação dos Processos de Gestão de Serviços de Tl
.
. . .
.
R$ 20.750,00
Custo Unit.
Total
Fonte
Item
Qtd
Crédito
Implantação do Gerenciamento do
R$ 4.700,00
R$ 4.700,00
01
CSJT
Problema
Proc. TRT6n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9-órgão Participante)
Objeto: Aquisição de solução integrada de gerenciamento de serviços de Tl.

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
Implantação do Gerenciamento de
Crédito
R$ 5.100,00
01
R$5.100,00
Mudança
CSJT
Implantação do Gerenciamento de
Crédito
R$ 3.550,00
R$ 3.550,00
01
Liberação e Implantação
CSJT
Implantação do Gerenciamento de
Crédito
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
01
Fornecedor
CSJT
Implantação do Gerenciamento do Nível de
Crédito
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
01
Serviço
CSJT
Implantação do Gerenciamento de
Crédito
R$ 2.300,00
01
R$ 2.300,00
Conhecimento
CSJT
Serviços de Capacitação
R$ 16.695,10
Item
Custo Unit.
Total
Qtd
Fonte
Crédito
Capacitação Oficial Operacional l
R$4.013,00
01
R$4.013,00
CSJT
Crédito
Capacitação Oficial Operacional II
R$3.674,10
01
R$3.674,10
CSJT
Capacitação Oficial Operacional
Crédito
R$ 9.008,00
R$ 9.008,00
01
Administrativa
CSJT
| Serviço de Suporte Técnico com Atualização Tecnológica
R$ 19.705,00
Item
Custo Unit
Total
Qtd
Fonte
Crédito
5/12
R$ 47.292
R$19.705,00
,00
Suporte Técnico Anual e Atualização
CSJT
Tecnológica
ORÇ TRT6
7/12
R$ 47.292
R$ 27.587,00
00
2015
TOTAL DA DEMANDA
R$439.651,10
ORÇAMENTO DESCENTRALIZADO
CSJT PARA 2014
R$412.064,10
ORÇAMENTO TRT6 2015
R$ 27.587,00
CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
As
especificações técnicas
da solução
integrada de
Gerenciamento de Serviços de Tl
estão
descritos no Anexo II do edital do Pregão 83/2012, o qual é parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES
A Contratada e os profissionais alceados na execução dos serviços transferem ao Tribunal,
de
forma incondicional, todos os direitos
referentes à propriedade intelectual sobre procedimentos,
roteiros de atendimento e demais documentos produzidos no âmbito do contrato.
§1° - Entre as medidas de segurança a serem tomadas no tocante à execução contratual, ao sigilo
todas
as
informações
contratuais
e
à
segurança
dos
documentos
que
compõem
este
instrumento, deve a CONTRATADA seguir as seguintes recomendações:
a) Credenciar, junto
à CONTRATANTE, os profissionais designados para prestar serviços nas
dependências da CONTRATANTE;
b)
Fazer
com
que seus funcionários
mantenham sigilo absoluto
sobre
informações,
dados e
documentos
integrantes
dos
serviços
serem
executados, inclusive
com
assinatura, pelo
Proc. TRT6 n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9-órgão Participante)
Objeto: Aquisição de solução integrada de gerenciamento de serviços de TI.

---
  REGIÃO
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
representante legal da CONTRATADA, do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo -
modelo conforme Anexo XIII do edital do Pregão 83/2012, contendo a declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes, e assinatura, por todos os empregados da
CONTRATADA envolvidos na contratação, do Termo de ciência da declaração de
manutenção
de sigilo e das normas de segurança vigentes - modelo conforme Anexo XIV do edital do
Pregão 83/2012;
c)
Não permitir que dados ou
informações da CONTRATANTE
aos quais tenha
acesso a
CONTRATADA ou seus colaboradores sejam retirados das dependências da CONTRATANTE, não
importando o veículo em que estes
se encontrem,
notadamente discos rígidos, discos
óticos,
memórias em estado sólido, documentos, mensagens eletrônicas e outros;
d) Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no
ambiente de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE;
e) Comunicar com antecedência mínima de 2 (dois) dias à CONTRATANTE qualquer ocorrência de
transferência, remanejamento ou demissão, para que seja providenciada a revogação de todos os
privilégios
acesso
aos
sistemas,
informações
recursos
da
CONTRATANTE,
porventura
colocados à disposição para realização dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUINTA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços
serão prestados
no seguinte endereço: Cais do Apoio, n°. 739, Bairro do
Recife,
Recife/PE, CEP: 50030-902.
CLÁUSULA SEXTA- PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços seguirá o cronograma macro das Etapas do Projeto, com os prazos
máximos para as entregas de todos os serviços para o Tribunal Contratante:
PRAZOS MÁXIMOS PARA AS ENTREGAS DOS SERVIÇOS
CRONOGRAMA MACRO
ETAPA 1 - Fornecimento de Licenças e instalação da Solução Integrada de
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação
DURAÇÃO MÁXIMA 50 DIAS
ASSINATURA DO CONTRATO
PRAZO(S):
Dia da assinatura do Contrato e Reunião de Posicionamento Inicial
1. Reunião de Posicionamento Inicial.
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
2. Assinatura do contrato, com a apresentação pessoal do Preposto e seguintes
documentos:
a) Carta de Preposto e todos os comprovantes de qualificação da equipe
técnica envolvida na execução do projeto (Líder de Projeto, Consultor ITIL,
Consultor técnico especialista na solução), conforme todos os requisitos escritos no
Anexo IX - Qualificações exigidas dos profissionais;
b)
Declaração
empresa
contendo
o
número
do
serviço
telefónico
para
atendimento e suporte técnico (para abertura de chamados), por meio de ligação
local
nas
Anexo
V
Capitais
ou
ligação
gratuita
(0800),
conforme
requisitos
especificados no Anexo V - Detalhamento dos serviços de suporte técnico com
atualização tecnológica.
Proc. TRT6 n° 128/2014 {Pregão 83/2012 TRT9-órgao Participante)

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81} 3225-3443
RESPONSAVEL(IS):
Contratada e Tribunal Contratante
PLANO DE PROJETO
PRAZO(S):
Ern até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato
ATIVIDADES E
1. Apresentação da
equipe de
execução do
projeto
(Líder
Projeto,
ENTREGÁVEIS:
Consultor ITIL e Consultores Técnicos) 2. Entrega e apresentação do Plano
de Projeto contendo todas as etapas necessárias para entregar os serviços
contratados.
O Plano de Projeto consiste
em documentação
técnica do
planejamento da INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
e inclui
os seguintes itens:
a) Plano de entrega das licenças, instalação dos softwares e implantação da
solução:
a.1) Atividades
serem
executadas
pela
CONTRATADA
em
cada
etapa
instalação e implantação, com suas respectivas descrições;
a.2)
Relação
de Artefatos
serem
elaborados
pela CONTRATADA
em
cada
atividade, com suas respectivas descrições;
a.3) Profissionais envolvidos (da CONTRATADA e da CONTRATANTE) em cada
atividade dos serviços previstos neste Termo de Referência, observados os perfis e
quantitativos mínimos;
a.4) Previsão de alocação de pessoal da CONTRATADA, incluindo datas, horários e
período de alocação de cada profissional;
a.5) Infraestrutura da CONTRATANTE que será necessária para a execução de
cada serviço previsto neste Termo de Referência pela CONTRATADA (ex: postos
de trabalho, computador, pontos de rede, etc.);
a.6) Avaliação preliminar
de riscos do
PROJETO,
identificando
os agentes,
os
impactos, as probabilidades e as possíveis respostas aos riscos;
a.7)
EAP
projeto
focando
na decomposição
dos
principais
ARTEFATOS
pacotes de trabalho;
a.8) De acordo com os processos a serem fornecidos pela CONTRATANTE
por
ocasião
da assinatura do Contrato, a CONTRATADA
deverá elaborar
Plano de
Customização
detalhado
incluindo, no mínimo,
a relação das customizações e
parametrizações a serem realizadas pela CONTRATADA, em conformidade com os
prazos estabelecidos neste cronograma macro de implantação, a ser igualmente
detalhado e apresentado pela empresa.
b) Documento de dimensionamento da infraestrutura tecnológica:
Especificação
dimensionamento
infraestruíura
tecnológica
CONTRATANTE
necessária
ao
funcionamento
operação
solução
em
AMBIENTE
DE PRODUÇÃO, assim como a memória de cálculo e as premissas
utilizadas.
Esse
dimensionamento
deverá
considerar
os
requisitos
técnicos
solução
especificados
no
Anexo
l e
II
seus
subitens,
além
dos
seguintes
requisitos mínimos de:
b.1) Disponibilidade da solução em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete
dias na semana);
b.2) Aderência a políticas e padrões de arquitetura de Tecnologia da
Informação
adotados internamente na CONTRATANTE.
O documento de dimensionamento da infraesírutura tecnológica a ser entregue pela
CONTRATADA deverá conter, no mínimo:
b.1) Diagrama da solução, incluindo
os servidores,
máquinas
virtuais
e serviços
envolvidos, bem como comunicações e protocolos de rede utilizados pela solução;
b.2) Descrição da arquitetura recomendada para a solução, incluindo todo hardware
e software envolvido (ex: processadores, memória, discos e patches específicos);
b.3) Descrição de todos os componentes necessários para o correio funcionamento
da solução,
incluindo componentes
da Solução
e componentes
de infraestrutura
utilizados pela solução (ex: servidor de aplicação, servidor web, servidor LDAP).
c) Detalhamento do cronograma macro de implantação da Etapa 2.
3. Workshop, conforme especificado nos itens 16.1.2.9 e 16.1.2.10 do Anexo l
- Termo de Referência do edital do Pregão 83/2012 (mínimo quatro horas)
Proc. TRT6n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9-órgão Participante)
Objeto: Aquisição de solução integrada de gerenciamenío de serviços de Ti.

---
Seção de Contratos - Caís do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
Contratada
RESPONSÁVEL(IS):
VALIDAÇÃO DO PLANO DE PROJETO
Em até 1 5 (quinze) dias após a assinatura do Contrato
PRAZO(S):
1.
Validação,
pela
CONTRATANTE,
Plano
Projeto
entregue
pela
ATIVIDADES E
CONTRATADA
ENTREGÁVEIS:
Tribunal Contratante
RESPONSÁVEL(IS):
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES
Em até 45 {quarenta e cinco) dias após a assinatura do Contrato
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
1. Fornecimento e instalação dos softwares que compõem a Solução,
conforme
ENTREGÁVEIS:
fases resumidas a seguir:
a) Entrega de todas as licenças;
b) Entrega de mídia com todos os softwares;
c) Instalação de iodos os softwares que compõem a Solução em modo padrão do
fabricante;
d) Teste de acesso a todas as interfaces exigidas
RESPONSÁVEL(IS):
Contratada
HOMOLOGAÇÃO DA ETAPA 1
Em até 50 (cinquenta) dias após a assinatura do Contrato
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
1. Homologação do fornecimento e instalação dos softwares (Etapa 1) 2. O aceite
ENTREGÁVEIS:
(provisório e definitivo) será realizado somente após a entrega das mídias, licenças
de usuário, licenças de servidor e licenças da ferramenta de CMDB Discovery da
Solução, bem como o acesso às interfaces, conforme requisitos estabelecidos nas
Especificações Técnicas.
Tribunal Contratante
RESPONSÁVEL(IS):
ETAPA 2 - Serviços de implantação de processos de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia
da Informação
DURAÇÃO MÁXIMA 90 DIAS
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 1
PRAZO(S):
Em até 80 (oitenta) dias após o término da Etapa 1
1. No início da Etapa 2, entrega do Cronograma detalhado (revisado) para toda a
ATIVIDADES E
Etapa
ENTREGÁVEIS:
2.
Reuniões semanais
acompanhamento
com a entrega
relatório
progresso que contenha, pelo menos, as seguintes informações:
a) Pontos de controle alcançados com sucesso;
b) Atividades em atraso com relação ao cronograma detalhado, incluindo motivos de
eventuais atrasos, impacto em outras atividades previstas ou em curso e impacto no
cronograma final;
c) Novos riscos identificados ao longo da Implantação.
3. Conclusão da Implantação dos Processos do Grupo 1:
a) Função Central de Serviços;
b) Gerenciamento do Catálogo de Serviço;
c) Gerenciamento de Incidente;
d) Gerenciamento de Problema.
RESPONSÁVEL(IS):
Contratada
HOMOLOGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 1
Em
até
90
(noventa)
dias
após
o
término
Etapa
1
(após
conclusão
PRAZO(S):
implantação dos processos do Grupo 1 )
Proc. TRT6 n° 128/2014 {Pregão 83/2012 TRT9 - órgão Participante)

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
1. Homologação da Implantação dos Processos do Grupo 1 :
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
a) Função Central de Serviços;
b) Gerenciamento do Catálogo de Serviço;
c) Gerenciamento de Incidente;
d) Gerenciamento de Problema.
2. O aceite (provisório e definitivo)
será feito somente
após a
homologação
descrita,
mediante
ateste
por
parte
CONTRATANTE
todos
os
itens
especificados.
RESPONSÁVEL(IS):
Tribunal Contratante
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 2
PRAZO(S):
Em até 80 (oitenta) dias após o término da Etapa 1
ATIVIDADES E
1.
Reuniões
semanais
acompanhamento
com
entrega
relatório
ENTREGÁVEIS:
progresso que contenha, pelo menos, as seguintes informações:
a) Pontos de controle alcançados com sucesso;
b) Atividades em atraso com relação ao cronograma detalhado, incluindo motivos de
eventuais atrasos, impacto em outras atividades previstas ou em curso e impacto no
cronograma final;
c) Novos riscos identificados ao longo da Implantação.
2. Conclusão da Implantação dos Processos do Grupo 2:
a) Gerenciamento de Mudança;
b) Gerenciamento de Liberação;
c) Cumprimento de Requisição;
d)
Gerenciamento
Configuração
Ativos
Serviço
(Distribuído
Centralizado))
RESPONSÁVEL{IS):
Contratada
HOMOLOGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 2
PRAZO(S):
Em
até
90
(noventa)
dias
após
o
término
Etapa
1
(após
conclusão
implantação dos processos do Grupo 2)
ATIVIDADES E
1 . Homologação da Implantação dos Processos do Grupo 2
ENTREGÁVEIS:
a) Gerenciamento de Mudança;
b) Gerenciamento de Liberação;
c) Cumprimento de Requisição;
d)
Gerenciamento
Configuração
Ativos
Serviço
(Distribuído
Centralizado}}
3. O aceite
(provisório e definitivo) será feito somente após
homologação
descrita,
mediante
ateste
por
parte
CONTRATANTE
todos
os
itens
especificados.
RESPONSÁVEL(IS):
Tribunal Contratante
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 3 E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
DA ETAPA 2
Em até 80 (oitenta) dias após o término da Etapa 1
PRAZO(S):
1.
Reuniões
semanais
acompanhamento
com
entrega
relatório
ATIVIDADES E
progresso que contenha, pelo menos, as seguintes informações:
ENTREGÁVEIS;
a) Pontos de controle alcançados com sucesso;
b) Atividades em atraso com relação ao cronograma detalhado, incluindo motivos de
eventuais atrasos, impacto em outras atividades previstas ou ern curso e impacto no
cronograma final;
c) Novos riscos identificados ao longo da Implantação.
2. Conclusão da Implantação dos Processos do Grupo 3:
a) Gerenciamento de Fornecedor;
b) Gerenciamento do Nível de Serviço;
c) Gerenciamento de Conhecimento.
3. Entrega, pela CONTRATADA, da Documentação Completa de conclusão da
Proc. TRT6 n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9 - órgão Participante)

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
Etapa de Implantação da Solução (Etapa 2), com os seguintes itens:
a) Roteiros e manuais necessários para a instalação, configuração e implantação da
Solução;
b) Documentação completa das APIs e WEB SERVICES fornecidos pela Solução;
c) Manuais do gerador de relatórios com todas as informações necessárias para a
confecção de novos relatórios;
d) Documento contendo o desenho funcional da Solução;
e) Documento contendo o desenho técnico da Solução;
f) Permissões
necessárias a eventuais USUÁRIOS de sistema da Solução
para
conexão com as bases de dados;
g) Documento contendo a relação de todas as customizações e parametrizações
realizadas, com suas respectivas descrições;
h) Roteiros de homologação da Solução;
i) Desenho do AMBIENTE DE PRODUÇÃO;
j) Documento de procedimentos de
 disaster recovery,
k) Manual de operações da Solução, que deverá conter políticas e
procedimentos
de, no mínimo:
k.1) Iniciação e finalização da Solução;
k. 2) Backup e resfore da Solução;
k. 3) Upgrade da Solução;
k. 4) Avaliação da disponibilidade operacional da Solução;
k. 5) Gerenciamento de segurança da Solução;
l) Manual com as melhores práticas de operação e manutenção da Solução.
RESPONSÁVEL(IS):
Contratada
HOMOLOGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO
DE PROCESSOS DO GRUPO 3
PRAZO(S):
Em até 90 (noventa) dias após o término da Etapa 1 (após conclusão da
implantação dos processos do Grupo 3)
1. Homologação da Implantação dos Processos do Grupo 3:
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
a) Gerenciamento de Fornecedor;
b) Gerenciamento do Nível de Serviço;
c) Gerenciamento de Conhecimento.
2. Homologação
e aceite pela CONTRATANTE, da documentação entregue
pela
CONTRATADA.
3. O aceite (provisório e definitivo) será feito somente após a homologação descrita,
mediante ateste por parte da CONTRATANTE de todos os itens especificados.
Tribunal Contratante
RESPONSÁVEL(IS):
ETAPA 4 - Serviços de Capacitação Oficial
PRAZO(S):
Sob demanda
1. Capacitação Oficial Operacional l e II, e Administrativa, conforme ordens de
ATIVIDADES E
serviço (OS), com aceite da CONTRATANTE, após cada entrega
ENTREGÁVEIS:
Contratada
RESPONSÁVEL(IS):
ETAPA 5 - Serviço de Suporte Técnico com Atualização Tecnológica
PRAZO(S):
Sob demanda
1 . Suporte técnico com atualização tecnológica, conforme ordens de serviço (OS)
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
Contratada
RESPONSÁVEL(IS):
§1° - Os prazos são contados em dias corridos.
§2°
-
A
Contratada
pode
solicitar
alteração
nos
prazos
que
serão
aprovados
ou
não
pela
Contratante.
h

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
§3° - Para que ocorra o início da etapa seguinte, a Contratante deverá efetuar o aceite da etapa
atual.
§4° - A prestação dos serviços deverá ser iniciada após a assinatura do contrato e apresentação
dos documentos obrigatórios.
CLÁUSULA SÉTIMA - ESTRATÉGIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratada deverá entregar os produtos e serviços
requeridos pela Contratante, conforme
especificidades, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas.
§1° - O modelo de prestação de serviço será por solicitação de serviço vinculada ao cronograma, ou
seja, a Contratada receberá da Contratante Ordens de Serviço (OS) para a elaboração de cada
uma das etapas (Licenças, Implantação, Operação Assistida, Treinamento e Suporte Técnico).
§2° - O início da prestação dos serviços se estabelece a partir da assinatura do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Gestão e a Fiscalização da execução do contrato ficarão a cargo de Servidor(es) dos Tribunais do
Trabalho.
§1° - Durante a vigência desta contratação a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidor do respectivo Tribunal, devidamente designado pela autoridade competente, permitido
o recurso a terceiros para assisti-lo ou subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§2° - Ao Gestor do Contrato compete, entre outras atribuições:
I) orientar e coordenar a fiscalização e o acompanhamento da execução
do objeto contratual,
prazos e condições estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos;
II) exigir
da Contratada a correta execução do objeto e o exato cumprimento
das
obrigações
assumidas, nos termos e condições previstas neste Instrumento e seus Anexos, inclusive quanto às
prestações acessórias;
III)
encaminhar
à Administração da Contratante
relato circunstanciado de todos
os fatos e
ocorrências que caracterizem atraso e descumprimento de obrigações assumidas e que sujeitam a
Contratada às sanções previstas neste documento, discriminando em memória de cálculo, se for o
caso, os valores das multas aplicáveis;
IV) efetuar o "recebimento definitivo" e o atesto da nota fiscal, encaminhando-a imediatamente ao
Setor competente;
V) na hipótese de descumprimento total ou parcial do contrato ou de disposição deste Instrumento e
seus
Anexos,
adotar
imediatamente
as medidas
operacionais
e administrativas
necessárias à
notificação da Contratada para o cumprimento incontinenti das obrigações inadimplidas;
VI) analisar e manifestar-se circunstanciadamente sobre justificativas e documentos apresentados
pela Contratada por atraso ou descumprimento de obrigação assumida, submetendo
sua análise e
manifestação à consideração da autoridade administrativa competente.
/
_____^_^^.
lá

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
§3° - Ao Fiscal do Contrato compete:
I) acompanhar, fiscalizar e exigir da Contratada o exato cumprimento do contrato, nos termos e
condições previstas neste Instrumento e seus Anexos;
II)
prestar à Contratada
as orientações
e esclarecimentos necessários à execução do
objeto,
inclusive as de ordem técnica afetas ao seu cargo efetivo, cargo/função de confiança ou formação
profissional;
III)
anotar
em
registro
próprio
ou
formulário
equivalente
comunicar
ao
Gestor
eventuais
intercorrências
operacionais,
as
medidas
adotadas para a
respectiva
solução,
bem
como
as
orientações, esclarecimentos e solicitações verbais efetuadas à Contratada;
IV)
efetuar
o
recebimento
provisório
e,
se
for
o
caso,
adotar
imediatamente
as
medidas
operacionais e administrativas necessárias à ciência da Contratada para que proceda,
incontinenti,
a retificação ou substituição de serviço ou produto entregue em desacordo com o especificado;
V) assessorar o recebimento definitivo, certificando-se que o objeto fornecido atende a todos os
requisitos físicos e técnicos e especificações de quantidade e de qualidade, preço e prazos, entre
outras condições previstas;
VI)
Os fiscais do contrato
poderão sustar qualquer trabalho
que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
§4°
- A
gestão,
acompanhamento
fiscalização
serão
exercidas
no
interesse
exclusivo
Administração e não excluem em hipótese alguma as responsabilidades da Contratada, inclusive
perante terceiros.
§5° - Salvo indicação em contrário feita pela Contratada, e sujeita à apreciação da Contratante, o
próprio Líder de projeío da Contratada será o preposto do contrato que representará a empresa,
devendo possuir conhecimentos suficientes para responder à Contratante por todas as equipes, e
com autonomia para executar as ações necessárias ao adequado cumprimento do contrato.
CLÁUSULA NONA- MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO
Para
execução
objeto
desta contratação serão
utilizados
os
seguintes
mecanismos
comunicação:
I) Ordem de Serviço: Documento que formaliza o serviço demandado pela contratante;
II) Termo de Recebimento Provisório;
III) Termo de Recebimento Definitivo;
IV) E-mail, telefone e sítio na internet: abertura de chamados de serviços de suporte técnico e
garantia;
V) Ata de reunião: registro das reuniões realizadas entre a Contratante e a Contratada;
VI) Meio eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada para:

---
  REGIÃO
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
a) Dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos acerca de itens presentes no contrato firmado;
b) Recebimento das Notas Fiscais de fatura;
c)
Receber
comunicado acerca da disponibilização dos equipamentos para avaliação
prévia e
conferência;
d) Comunicar autorização para faturamento;
e) Comunicar autorização para pagamento;
f) Comunicar pagamento;
g) Envio do Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo
CLÁUSULA DEZ - DEVERES DA CONTRATANTE
Caberá à Contratante, sem prejuízo de outras obrigações previstas:
I) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
Contratada para o bom resultado de implantação da solução de Service Desk, em todas as suas
fases;
II) Efetuar
os
chamados
Suporte
Técnico
Operação
Assistida
e avaliar
sua execução,
promovendo as medidas cabíveis para que os serviços sejam executados em conformidade com as
especificações técnicas constantes deste instrumento;
III) Efetuar o pagamento à Contratada, exigindo a apresentação de Notas Fiscais/Faturas
e o
atendimento de providências necessárias ao fiel desempenho das obrigações especificadas neste
instrumento;
IV) Expedir ordens de serviço (OS);
V) Exercer a fiscalização dos serviços prestados;
VI) Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s) pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato;
Vil) Permitir acesso dos profissionais da Contratada às dependências, equipamentos, softwares e
sistemas de informação da Contratante necessários à execução dos serviços;
VIM) Prestar
as informações
e os esclarecimentos pertinentes solicitados pelos profissionais da
Contratada ou por preposto(s) desta;
IX) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
X) Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
XI) Disponibilizar cópia da norma de segurança da informação e das demais normas pertinentes à
execução dos serviços.
10

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
CLÁUSULA ONZE - DEVERES DA CONTRATADA
Caberá à Contratada, sem prejuízo de outras obrigações previstas para a presente contratação:
I)
Fornecer
solução
conforme
especificações,
quantidades,
prazos
demais
condições
estabelecidas;
II) Disponibilizar contatos da Central de Atendimento da Contratada responsável pela abertura e
fechamento
chamados
suporte
técnico,
conforme
períodos,
horários
condições
estabelecidas;
III) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
Contratante
referentes
qualquer
problema
detectado
ou
ao
andamento
das
atividades
manutenções previstas;
IV)
Responder
por
quaisquer
prejuízos
que
seus
empregados
causarem
ao
património
Contratante ou a terceiros, por ocasião da prestação dos serviços, procedendo imediatamente os
reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ónus decorrente;
V) Responder,
nos termos do art. 71 da Lei n° 8.666/1993, por todos os encargos
trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da presente contratação, bem como
custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso exista;
VI)
Responsabilizar-se
integralmente
pela
sua
equipe
técnica,
primando
pela
qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante todo o Contrato,
dentro dos prazos estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação de
penalidades previstas, caso os prazos e condições não sejam cumpridos;
Vil) Comunicar formal e imediatamente à fiscalização, todas as ocorrências anormais ou de
comprometimento da execução do serviço contratado;
VIII) Prestar suporte a todas as funcionalidades presentes e necessárias para o pleno estado de
funcionamento da solução;
IX) Garantir que o serviço e as soluções sejam definitivas e não causem problemas adicionais
àqueles apresentados pela Contratante quando da abertura dos chamados de suporte técnico.
X) Efetuar todas as transferências de tecnologia de forma satisfatória. Caso as transferências de
tecnologia proporcionadas durante toda a execução contratual incluindo o Serviço de Capacitação
não alcancem os objetivos
propostos
(capacitar a Contratante para a correta administração do
ambiente e utilização plena dos recursos da ferramenta e seus módulos) as transferências deverão
ser refeitas em momento oportuno, definido a critério do Tribunal, dentro do período de vigência
contratual;
XI) Indicar formalmente, na assinatura do contrato, sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados, preposto(s) titular(es) e substituto(s), para atuar presencialmente nas dependências da
Contratante, para efetuar atendimentos aos profissionais alocados na Contratante, em horário
comercial,
devendo
o
preposto deter
capacidade gerencial
para tratar
de todos
os assuntos
definidos no contrato, bem como atender às solicitações da Contratante;
O

---
PODER
JUDICIÁRIO
TRtBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81} 3225-3443
XII) manter todos os seus profissionais devidamente identificados por meio do crachá, quando em
exercício nas dependências da Contratante, cabendo à Contratada o ónus e a
responsabilidade
pelo fornecimento desses materiais;
XIII) providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam serviço à
Contratante, de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos nas especificações técnicas e com
as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços contratados;
XIV) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento
dos
profissionais acidentados ou acometidos de quaisquer problemas de saúde;
XV) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
profissionais durante a execução do contrato, ainda que nas dependências da Contratante;
XVI) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução da contratação, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a
fiscalização
ou o acompanhamento
pelo
Contratante,
conforme
prevê o artigo
70 da
Lei
n.°
8.666/1993;
XVII) não permitir a utilização dos telefones da Contratante postos sob sua responsabilidade para
tratar de assuntos alheios ao serviço, especialmente em ligações
interurbanas;
a) será deduzido da fatura correspondente qualquer valor referente a eventuais serviços especiais,
interurbanos
ou de telefonia
celular,
taxas de serviços medidos
e registrados nas contas dos
aparelhos
mencionados,
quando
comprovadamente
feitos
diretamente
por
empregados
Contratada ou por estes solicitados às telefonistas da Contratante;
XVIII) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem a esta contratação;
XIX) planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do contrato de acordo
com os níveis minimos estabelecidos nas especificações técnicas;
XX) reportar à Contratante, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das aíividades da Contratante;
XXI) solicitar à fiscalização do Contrato os esclarecimentos de dúvidas, detalhes, nomenclaturas ou
definições que porventura não constem neste instrumento ou nas Especificações Técnicas;
XXII) disponibilizar ao Fiscal do Contrato sempre que houver um novo profissional para a execução
das atividades,
Termo de Ciência
da declaração de manutenção
de sigilo
e das
normas
segurança vigentes, de acordo com modelo fornecido pela Contratante (modelo conforme Anexo
XIV do edital do Pregão 83/2012);
XXIII) providenciar
cópia de todos os normativos
vigentes
afetos à Tecnologia
Informação
(fornecidos pela Contratante) para todos os profissionais alocados na execução dos serviços, bem
como zelar pela observância de tais normas;
XXIV) comunicar com antecedência
mínima de 2 (dois) dias à Contratante, solicitação de imediata
revisão, modificação ou revogação de privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos da
Contratante, porventura colocados à disposição para realização dos serviços conjratados, quando
~~ ~
~~
Objeto: Aquisição de solução integrada de g e ré n cia mento de serviços de Tl.

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
previsão
ou
concretização
transferência,
remanejamento,
promoção
ou
demissão
profissional sob sua responsabilidade;
CLÁUSULA DOZE - RECEBIMENTO DOS SEVIÇOS CONTRATADOS
Nos termos do art. 73 da Lei n.° 8.666/1993, os serviços serão recebidos;
I) Em relação às Etapas 01, 02 e 04, o objeto será recebido:
a) provisoriamente, mediante recibo, imediatamente após a prestação dos serviços demandados
por
cada
etapa
(ou
módulo,
conforme
o
caso),
para
efeito
posterior verificação
sua
conformidade;
b) definitivamente, mediante recibo, em até 10 (dez) dez dias úteis após o recebimento provisório
e a verificação da perfeita execução nos termos contratuais, ocasião em que se fará constar o
atesto da nota fiscal.
II) Em relação à Etapa 05 - Serviço de Suporte Técnico:
a) provisoriamente, mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal e entrega das ordens de
serviço atestadas (quando houver), para efeito de posterior verificação de sua conformidade;
b) definitivamente, em até 10 (dez) dez dias úteis após o recebimento provisório, para verificação
da perfeita execução nos termos contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
§1° - Não será aceita entrega parcial da etapa 1.
§2°
- Após
a emissão
do termo
recebimento
definitivo
cada
uma das
Etapas
(ou
grupos/módulos, conforme o
caso)
pelo gestor/fiscal do
contrato, será
efetuado o
pagamento
equivalente à respectiva fase finalizada e devidamente atestada, conforme condições especificadas
na Cláusula catorze adiante.
CLAUSULA TREZE -
PAGAMENTO
Os
serviços
serão
medidos
pagos
conforme
efetivamente
prestados,
acordo
com
as
orientações da FISCALIZAÇÃO e com este instrumento.
§1° - O pagamento ocorrerá após emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada Etapa,
assinado pelo gestor do contrato e pelo fiscal do contrato e se dará da seguinte forma:
l) O pagamento do valor referente aos Serviços da Etapa 01, quais sejam, a disponibilização das
licenças de software,
  do fabricante e seus componentes, bem como a instalação do
  subscríption
servidor e demais instalações, será efetivado em duas etapas:
a) 50% do valor total da etapa
1 em até
10 (dez) dias
úteis após a emissão do Termo de
Recebimento definitivo da Etapa 1, juntamente com a entrega, pela Contratada, do documento
fiscal, referente ao valor proporcional desta parcela;
b) 50% do valor total da etapa 1 restantes, pagos de forma parcelada em até 10 (dez) dias úteis
após a emissão do Termo de Recebimento definitivo de cada grupo da Etapa 02, juntamente com a
.
|
A
13
r>

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
entrega, pela CONTRATADA, do documento fiscal, referente ao valor proporcional de cada parcela
(1/3).
H) O pagamento do valor referente aos Serviços da Etapa 02, quais sejam, de implementação
dos processos na solução e à personalização da ferramenta (para cada processo), será efetivado
em até 10 (dez) dias úteis após a emissão do Termo de recebimento definitivo da implantação
do respectivo Grupo de processos, conforme cronograma detalhado, juntamente com a entrega,
pela CONTRATADA, do documento fiscal, referente às parcelas proporcionais desta Etapa;
III) O pagamento do valor referente aos Serviços de Capacitação (Etapa 04), será efetivado em
até
10
(dez)
dias
úteis
após
emissão
Termo
Recebimento
definitivo
cada
Capacitação, juntamente com a entrega,
pela CONTRATADA, do documento fiscal referente ao
valor da Capacitação Oficial correspondente (Operacional l, Operacional II ou Administrativa);
IV)
O
pagamento
valor
referente
aos
Serviços
Suporte
Técnico
com
Atualização
Tecnológica (Etapa 05) será efetivado mensalmente em até 10 dias úteis após a emissão do
Termo de Recebimento definitivo, após a verificação de inexistência de pendências em sua
prestação.
§2° - No caso de necessidade de abertura de processo para apuração de penalidade, os prazos
estabelecidos nos incisos do §1° desta cláusula serão de até 15 (quinze) dias úteis.
§3° - O Contratante verificará, previamente à efetivação de cada pagamento, se as condições de
regularidade fiscal e trabalhista exigíveis na licitação estão sendo mantidas pela Contratada.
I) Será concedido
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez, para a Contratada
providenciar
regularização
eventuais
pendências
em
matéria
regularidade
fiscal
trabalhista.
II) A ausência de regularização no prazo estabelecido no subitem anterior sujeitará a Contratada à
sanção prevista para este caso, sem prejuízo da eventual rescisão do contrato.
§4° - A atestação da documentação correspondente à prestação dos serviços caberá ao servidor
designado para esse fim.
§5° - O valor correspondente a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada poderá
ser descontado dos pagamentos devidos.
§6° - No caso de pagamento através de depósito bancário deverão ser fornecidos os seguintes
dados: a) Banco: nome e código; b) Agência: nome e código; e c) número da conta
corrente
(completo).
§7° - Para todos os fins, considera-se data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária.
§8° - Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
§9° - As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não estão sujeitas à aplicação da tabela
de retenção
na fonte, desde
que apresentem, junto com
nota fiscal/fatura, declaração em
conformidade com as normas vigentes.
//
10.

---
PODER
JUDICIÁRIO
  REGIÃO
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
§10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não
tenha
concorrido de alguma forma para tanto, a atualização monetária será calculada da seguinte forma'
EM = l x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios.
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.
l = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
l = (TX)/365 l = (6/100)7365 l = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%
CLAUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES:
Pelas
infrações
decorrentes
contratação
assumida
com
CONTRANTE,
empresa
CONTRATADA estará sujeita, garantida a defesa prévia, às sanções previstas neste instrumento,
nas Leis n.° 8.666/1993 e 10.520/2002, e no Decreto 5.450/2005 e nas demais normas pertinentes.'
§1° - Caberá penalidade de MULTA nos seguintes percentuais e casos:
I) havendo atraso no início da execução dos serviços, do 1° ao 10° dia útil, multa no percentual de
0,5% ao dia, até o máximo admitido de 5%, calculada sobre o valor total do respectivo contrato;
II) havendo Inexecução Parcial da contratação, multa punitiva de 5% (cinco por cento), calculada
sobre o remanescente do valor da contratação;
a)
entende-se
por
inexecução
parcial
qualquer
ação
ou
omissão
culposa
ou
dolosa
CONTRATADA que implique a descontinuidade dos serviços ou consequente rescisão contratual;
b) entende-se
por remanescente o valor correspondente ao número
de meses faltantes
para o
término regular da contratação;
c) a fração igual ou superior a quinze dias será considerada um mês.
III) havendo Inexecução Total da contratação, multa punitiva de 5%, calculada sobre o valor total
da contratação.
IV) Ainda, a Contratada estará sujeita às multas elencadas na tabela abaixo:
DESCRIÇÃO DAtNFRAÇÀO
IPERCENTUAL
ITEM
Violar um ou mais itens do Termo de compromisso
0,1% sobre o valor do contrato,
1
de manutenção de sigilo.
para cada ocorrência
Permitir a presença de empregado sem crachá
0,05% sobre o valor do contrato,
2
por empregado e por ocorrência
Recusar-se a executar serviço determinado (previsto
0,1% sobre o valor do contrato
3
contratualmente) pela fiscalização
por dia útil {até o limite de 10 dias
úteis)
Entregar
com
atraso
documentação
exigida
0,1% do valor do contrato por dia
4
contratualmente
útil de atraso (até o; limite de 10

---
• Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50-030-902. Fone: (81) 3225-3443
Seção de Contratos
dias úteis)
Entregar
forma
incompleta
ou
inconsistente
0,1% do valor do contrato por dia
5
documentação exigida contratualmente
útil (até o limite de 10 dias úteis)
Entregar
com
atraso
os
esclarecimentos
formais
0,05% do valor do contrato por
6
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas
dia útil (até o limite de 10 dias
suscitadas
durante
análise
documentação
úteis)
exigida contratualmente
0,3% sobre o valor do contrato
Manter empregado sem qualificação para executar
7
os serviços contratados
por empregado e por dia útil (até
o limite de 10 dias úteis)
Faltar, suspender ou interromper, salvo motivo de
0,5% sobre o valor do contrato
8
força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais
por dia útil
(até o limite de 10 dias úteis)
Descumprir o prazo máximo de 24 horas, contado a
1% sobre o valor do suporte
9
partir
abertura
chamado
pelo
Tribunal
técnico anual por dia de atraso
CONTRATANTE,
para
correção
falha,
que
(até o limite de 10 dias úteis)
esteja
impedindo
o funcionamento
da Central
Serviços ou de qualquer
processo relacionado. O
prazo será interrompido quando a CONTRATADA
implementar
uma
solução
contorno
que
possibilite a utilização da solução CONTRATADA.
Descumprirnento
dos
prazos
máximos
0,5% sobre o valor de cada
10
atendimento e entrega
dos serviços estabelecidos
Etapa, por dia de atraso (até o
nas Ordens de Serviço (O. S.)
limite de 10 dias úteis)
Interrupção ou atraso injustificado para atendimento
1% por hora sobre o valor da
11
e/ou solução definitiva dos chamados abertos com
parcela mensal do serviço de
severidade ALTA
suporte técnico
(até o limite de 10 horas)
Atraso injustificado para atendimento e/ou solução
1 % por dia sobre o valor da
12
definitiva
dos
chamados
abertos
com
severidade
parcela mensal do serviço de
suporte técnico (até o limite de 10
MÉDIA
dias)
Atraso injustificado para atendimento e/ou solução
0,5% por dia sobre o valor da
13
definitiva
dos
chamados
abertos com severidade
parcela mensal do serviço de
suporte técnico (até o limite de 10
BAIXA
dias)
Atraso injustificado por período superior ao previsto
5% sobre o valor remanescente
14
nos itens 11, 12 ou 13 ou no caso de inexecução
de suporte técnico
parcial das obrigações assumidas quanto ao suporte
técnico
0,1% do valor do serviço de
Atraso
na
disponibilização
material
auto
15
capacitação, por dia de atraso
estudo
(e-learning)
para
os
usuários
finais
(até o limite de 10 dias úteis)
solução ou atraso no cumprimento de qualquer outro
item estabelecido no Serviço de Capacitação
0,5% ao dia sobre o valor da
Qualquer
das
transferências
tecnológicas
não ter
16
Capacitação
alcançado
os seus
objetivos,
por 2 (duas)
vezes
(até o limite de 10 dias úteis)
consecutivas

---
Seção de Contratos-Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
0,5% sobre o valor total do
17
dano físico, lesão corporal ou consequências letais
contrato, por ocorrência
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Cumprir
quaisquer dos
itens
deste Contrato
não
0,1% sobre o valor total do
18
contrato, por item e por
previstos nesta tabela de multas
ocorrência
Manter
as
condições
habilitação exigíveis na
0,1% sobre o valor total do
19
licitação.
contrato, por ocorrência
§2° - Atingido quaisquer dos limites acima, e a critério da CONTRATANTE, não será permitida a
continuidade da contratação, ficando a CONTRATADA sujeita à rescisão contratual, respectivas
multas e demais cominações legais previstas.
§3° - As penalidades de multas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente com as
demais (multas ou outras sanções).
§4° - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado:
I. Se o valor a ser pago ao Contratado não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença
será descontada da garantia contratual.
II. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
IM.
Esgotados
os
meios
administrativos
para
cobrança
valor
devido
pelo
Contratado
ao
Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;
IV. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, este
deve
ser
complementado
no
prazo
até
10
(dias)
dias
úteis,
contado
solicitação
Contratante.
§5° - Nos termos do art. 28 do Decreto n.° 5.450/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços ou o instrumento de contrato,
deixar de entregar documentação
exigida no edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato,
comportar-se de
modo
inidôneo, fizer
declaração falsa
ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no
contrato e das demais cominações legais.
§6°
-
Na forma
do parágrafo
único,
do art. 28, do
Decreto
5.450/05,
as
penalidades serão
obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA QUINZE - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA
Proc. TRT6 n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9-órgão Participante)
  l
17
f\)
Objeto: Aquisição de solução integrada de gerencíamento de serviços de Tl.

---
  REGIÃO
Segão de Contratos - Cais do Apoio. n°. 739, 3° andar,_Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de início da vigência do contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar garantia na importância correspondente a 5% do valor anual da
contratação.
§1° - Nos termos do art. 56, § 1°, da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA poderá optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:
I) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco
Central
Brasil e
avaliados pelos seus valores
económicos,
conforme
definido
pelo
Ministério da Fazenda;
II) Seguro-garantia;
III) Fiança bancária;
§2°
-
Havendo
alteração
preço
contrato,
o
valor
garantia
será
automática
proporcionalmente alterado, cabendo à Contratada proceder à correção devida, no mesmo prazo
previsto no caput desta cláusula.
§3° - Após a execução do contrato e desde que não haja qualquer obrigação/responsabilidade
pendente, a garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA, observado o disposto na parte
final do §4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DEZESSEIS - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
A vigência desta contratação seguirá as condições abaixo:
I) Com relação às etapas 1 a 4: contar-se-á a partir da data da assinatura do instrumento contratual
e estender-se-á até o recebimento definitivo da respectiva etapa;
II) Com relação à etapa 5: contar-se-á a partir da data da assinatura do instrumento contratual, pelo
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada até o limite de 48 (quarenta e oito) meses,
conforme regra do inciso IV, do art. 57, da Lei 8666/1993. Caso a contratação seja junto com a
etapa 1, os efeitos financeiros serão a partir do recebimento definitivo da etapa 1.
§1° - As partes deverão se manifestar sobre o interesse da prorrogação com pelo menos 90 dias de
antecedência do término da vigência do contrato.
§2°
-
Os
prazos
contratação
poderão
ser
prorrogados
pela
autoridade
competente
Contratante, desde que ocorra motivo justo, devidamente fundamentado e seja solicitado antes do
prazo final para o adimplemento.
§3°
-
Os
pedidos
prorrogação
deverão
ser
instruídos com
as
provas necessárias à sua
concessão, nos termos do § 1°, do artigo 57, da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSETE - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Havendo prorrogação da contratação com relação à etapa 5, os valores contratados poderão ser
reajustados anualmente pelo índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interría (IGP-DI), divulgado
j/
\

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice determinado pelas partes de comum acordo à época
de seu reajuste, com acumulação a partir do mês anterior ao da data-limite para apresentação da
proposta até o segundo mês anterior ao do aniversário.
§1° - Entende-se por aniversário cada período de 12 meses.
§2°
- A vigência
preço
reajustado dar-se-á a
partir da
data de
seu aniversário,
restando
congelado até o próximo reajustamento, conforme metodologia de cálculo a seguir:
M 1 = Índice (%) do mês anterior ao da data-limite para apresentação da proposta ou do último
reajuste concedido
M 12 = índice (%) do segundo mês anterior ao do aniversário da data-limiíe para apresentação da
proposta
M1, M2, M3.,.,.M12= índices (%) do IGP-DI dos meses respectivos
Pl= preço inicial
PC- preço reajustado
PC=Plx(1 + M 1 ) x ( 1 +M2)x
x(1 +M12)
CLAUSULA DEZOITO - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO
CONTRATUAL
A presente contratação poderá ser alterada unilateralmente
pelo CONTRATANTE ou por acordo
entre as partes, observado o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/1993 e mediante a lavratura de
Termo Aditivo.
§1° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, observado o disposto no artigo 65, parágrafo 1° da Lei
8.666/1993.
§2° - A rescisão da contratação, quanto aos casos em que poderá ocorrer e às formas de sua
efetivação, bem como suas consequências, serão regidas pelo disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/1993, e pelo contido neste Contrato.
CLÁUSULA DEZENOVE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
Os recursos serão recebidos, processados e decididos com observância do disposto no capítulo V,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
§1° - Cabe recurso à Presidência do Tribuna! Regional do Trabalho da 9
 Região, no prazo de cinco
dias úteis, contados da intimação, dos atos de rescisão, anulação ou revogação da contratação e
aplicação das penas de impedimento temporário de licitar e contratar e/ou de multa.
§2°
-
Os
recursos
deverão
ser
apresentados
em
uma
via
original,
datados,
devidamente
fundamentados e assinados por representante legal da CONTRATADA, e deverão ser dirigidos à
//
19

---
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
Ordenadoria da Despesa do CONTRATANTE para que reconsidere a decisão ou os encaminhe
devidamente instruído à autoridade superior.
§3° - As
peças recursais
poderão ser entregues
no horário das
12 às
18 horas,
no Setor de
Protocolo Gerai,
situado
na Rua Vicente
Machado, 147 - Curitiba-PR, ou enviadas via
e-mail
(ordenadoria@trt9.jus.br) ou fax (41 )(3310-7341), fazendo-se acompanhar, no prazo de 48 horas,
das originais ou cópias autenticadas.
§4° - As peças recursais enviadas via e-mail ou fax serão consideradas tempestivas desde que
apresentadas até às 18 horas do último dia para interposição do recurso administrativo.
CLÁUSULA VINTE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Os
dispêndios
decorrentes
desta
contratação
correrão
à
conta
dos
recursos
orçamentários
consignados
ao Contratante,
Classificação
Funcional
Programática
02.126.0571.2C73.001
-
Manutenção
Sistema
Nacional
Tecnologia
informação,
elementos
despesas
3390.39.35.04
Consultoria
em Tecnologia
da Informação), 3390.39.48 (Serviços de Seleção e
Treinamento), 3390.39.28 (Suporte a Usuários de Tl) e 4490.39.93 (Aquisição de Software), notas
empenho
2014NE000765,
no
valor
R$
354.914,00;
2014NE000766,
no
valor
R$
20.750,00; 2014NE000767, no valor de R$ 16.695,10; e 2014NE000768, no valor de R$ 19.705,00,
emitidas em 10/07/2014.
CLÁUSULA VINTE E UM - VINCULAÇÃO
A contratação fica vinculada aos elementos constantes do Pregão n.° 83/2012 (Processo Geral n.°
985/2012)
Proc.
Adm.
TRT6
n°.
128/2014
aos
termos
proposta
apresentada
pela
CONTRATADA, independentemente de transcrição para este instrumento.
CLÁUSULA VINTE E DOIS - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplicam-se à execução deste Contrato as Leis n° 8.666/93 e n° 10.520/02, o Decreto 5.450/05 e
demais legislação correlata, nos termos do art. 54,
 da Lei de Licitações e Contratos.
 caput,
Parágrafo
Único - Os casos
omissos
serão
resolvidos
por
mútuo
entendimento
das
partes
contratantes e constituirão objeto de aditivo ao presente contrato, respeitados os preceitos da Lei n.°
8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida do presente contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61 da
Lei n.° 8.666/1993.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO COMPETENTE:
Fica eleito o foro da Justiça Federal na Cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para
dirimir qualquer
litígio oriundo
do presente contrato, que não puderem ser
administrativamente
]/\0

---
Seção de Contratos-Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE -CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
solucionados, renunciando, corno renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja,
até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.
E por estarem justos e acordados, foi o presente
instrumento
de contrato
administrativo confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e para o
mesmo
fim,
que
vai
assinado
pelo
CONTRATANTE
pela
CONTRATADA, para
que
este
documento produza todos os efeitos legais.
Recife(PE), 10 de julho de 2014.
V I S T O
DEYSE DAS GRAÇAS PEREIRA DA S. MENDES
Coordenadora da CLC/TRT 6
 Região
AURELAIDE DÉ$\NASCIMENTO MENEZES
Chefe da Seção dè-Contratos/CLC/TRT 6
 Região
21
Proc. TRT6 n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9-órgão Participante)